## LEIA-ME
Projeto Livre Power BI — Tema 3: Gestão de Projetos
Empresa fictícia: Vértice Construções, S.A. — portefólio de 32 projetos de construção (2024–2025).
Origem dos dados
Conjunto de dados FICTÍCIO, gerado com IA/script Python (semente fixa = 2025) para fins de formação. Não representa empresas, clientes ou pessoas reais.
Data de corte da análise: 31/12/2025. Período coberto: janeiro de 2024 a dezembro de 2025 (24 meses).
Folhas / Tabelas Excel (importar no Power BI: Obter dados → Excel → selecionar as tabelas t...)
tProjetos (Projetos) — 1 linha por projeto: tipo, distrito, cliente, gestor, datas previstas e reais, orçamento contratado, estado.
tClientes, tGestores — tabelas auxiliares que são juntas (Merge) a tProjetos no Power Query.
tFases, tCategorias — dimensões: fases da obra e categorias de custo.
tOrcamento — orçamento planeado por mês × projeto × fase × categoria (facto).
tCustos2024 e tCustos2025 — movimentos de custo real, um ficheiro por ano (juntar com Append no Power Query).
tTarefas — tarefas de cada projeto com datas previstas/reais, horas, estado e risco (facto).
tProgresso — fotografia mensal (fim de mês) do valor planeado (PV) e do valor ganho (EV) acumulados por projeto e fase.
Problemas de qualidade incluídos DE PROPÓSITO (para tratar no Power Query — Etapa A)
• tProjetos[Tipo_Projeto]: textos em minúsculas e com espaço no fim (ex.: "reabilitação ") → Trim + Capitalize Each Word / Replace Values.
• tProjetos[Distrito] e tGestores[Gestor]: espaços a mais e nomes em MAIÚSCULAS → Trim + Capitalize Each Word.
• tCustos: 42 linhas duplicadas (mesmo ID_Movimento), 15 linhas sem Valor e 8 sem ID_Projeto → Remove Duplicates + Remove nulls.
• tCustos[Fornecedor_Tipo]: algumas linhas em MAIÚSCULAS → Capitalize Each Word.
• tTarefas: 6 tarefas duplicadas; Estado escrito de formas diferentes ("Concluida", "em curso") → Replace Values; Responsavel com espaços → Trim.
• Datas de fim real em branco = projeto/tarefa ainda não terminado (não é erro: tratar com colunas condicionais).
Validação
A folha "Validacao" tem os totais esperados DEPOIS da limpeza. Use-a para confirmar que as medidas DAX estão corretas (Etapa C).
A folha "Modelo_Dados" mostra o esquema em estrela e a lista de relações a criar no Power BI.

## Projetos
ID_Projeto | Projeto | Tipo_Projeto | Distrito | ID_Cliente | ID_Gestor | Data_Inicio | Data_Fim_Prevista | Data_Fim_Real | Orcamento_Contratado | Estado | Prioridade
P01 | Edifício Residencial Alvalade | Residencial | Lisboa | C01 | G01 | 2025-06-28 | 2026-07-29 |  | 3034000 | Em curso | Alta
P02 | Condomínio Jardins da Foz | residencial | Porto | C02 | G02 | 2025-02-14 | 2026-04-16 |  | 1752000 | Em curso | Média
P03 | Torre Habitacional Parque Nascente | Residencial | Porto | C02 | G01 | 2024-05-10 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2108000 | Concluído | Baixa
P04 | Moradias Quinta do Lago Azul | Residencial | Faro | C01 | G02 | 2025-01-07 | 2026-01-07 |  | 5818000 | Em curso | Média
P05 | Residência Universitária Campus Norte | Residencial | Braga | C10 | G01 | 2024-04-24 | 2025-06-24 | 2025-05-27 | 3688000 | Concluído | Média
P06 | Edifício Habitacional Benfica | Residencial | Lisboa | C01 | G05 | 2024-03-13 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 4196000 | Concluído | Média
P07 | Loteamento Vale Verde | residencial | Setúbal | C02 | G02 | 2025-05-12 | 2026-08-12 |  | 4306000 | Em curso | Baixa
P08 | Centro Comercial Matosinhos Sul | Comercial | Porto | C03 | G02 | 2024-06-03 | 2025-08-03 | 2025-07-20 | 4696000 | Concluído | Média
P09 | Retail Park Leiria | Comercial | Leiria | C03 | G01 | 2024-03-22 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 7181000 | Concluído | Alta
P10 | Hotel Douro Vale | Comercial | Vila Real | C08 | G05 | 2025-01-23 | 2026-01-23 |  | 5642000 | Em curso | Média
P11 | Escritórios Avenida da Liberdade | Comercial | Lisboa | C01 | G01 | 2024-07-22 | 2025-08-22 | 2025-08-03 | 4441000 | Concluído | Média
P12 | Armazém Logístico Azambuja | comercial | Lisboa | C06 | G06 | 2024-05-09 | 2025-03-09 | 2025-03-15 | 5530000 | Concluído | Alta
P13 | Plataforma Logística Carregado | Comercial | Lisboa | C06 | G03 | 2024-03-19 | 2025-01-17 | 2025-01-11 | 4534000 | Concluído | Média
P14 | Hotel Baixa Pombalina | Comercial | Lisboa | C08 | G04 | 2025-04-28 | 2025-12-28 |  | 4757000 | Em curso | Média
P15 | Variante Rodoviária de Viseu | Infraestrutura | Viseu | C09 | G03 | 2025-01-12 | 2026-03-14 |  | 10573000 | Em curso | Média
P16 | Ponte Pedonal do Mondego | Infraestrutura | Coimbra | C04 | G03 | 2025-04-29 | 2026-06-29 |  | 5947000 | Em curso | Alta
P17 | ETAR Intermunicipal Centro | infraestrutura | Coimbra | C04 | G06 | 2024-12-11 | 2026-07-12 |  | 4465000 | Em curso | Alta
P18 | Escola Básica Nova Geração | Infraestrutura | Braga | C07 | G06 | 2025-05-17 | 2026-09-16 |  | 6190000 | Em curso | Alta
P19 | Pavilhão Desportivo Municipal | Infraestrutura | Aveiro | C04 | G03 | 2024-05-08 | 2025-12-07 | 2025-11-01 | 8231000 | Concluído | Baixa
P20 | Requalificação Avenida Marginal | Infraestrutura | Faro | C09 | G06 | 2024-11-21 | 2026-07-23 |  | 10231000 | Em curso | Média
P21 | Parque de Estacionamento Central | Infraestrutura | Aveiro | C04 | G03 | 2024-04-19 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 3230000 | Concluído | Média
P22 | Reabilitação Palacete da Graça | reabilitação | Lisboa | C05 | G04 | 2024-10-04 | 2025-08-04 | 2025-10-27 | 2162000 | Concluído | Média
P23 | Reabilitação Mercado Municipal | Reabilitação | Évora | C05 | G05 | 2024-07-11 | 2025-05-11 | 2025-07-29 | 1819000 | Concluído | Alta
P24 | Reabilitação Edifício Baixa do Porto | Reabilitação | Porto | C01 | G04 | 2025-05-23 | 2026-05-23 |  | 1200000 | Em curso | Média
P25 | Recuperação Convento de São Bento | Reabilitação | Évora | C05 | G05 | 2025-04-02 | 2025-10-02 | 2025-11-09 | 543000 | Concluído | Alta
P26 | Reabilitação Escola Secundária Sé | Reabilitação | Viseu | C07 | G04 | 2024-05-26 | 2025-02-24 | 2025-06-04 | 1681000 | Concluído | Média
P27 | Reabilitação Quarteirão Mouraria | reabilitação | Lisboa | C05 | G05 | 2025-05-05 | 2026-01-04 |  | 1453000 | Suspenso | Alta
P28 | Reconversão Fábrica de Lanifícios | Reabilitação | Castelo Branco | C02 | G04 | 2025-05-17 | 2025-12-16 |  | 1588000 | Em curso | Média
P29 | Reabilitação Teatro Municipal | Reabilitação | Leiria | C04 | G05 | 2024-10-27 | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 1439000 | Concluído | Alta
P30 | Ampliação Hospital Privado Lis | Comercial | Leiria | C08 | G02 | 2025-01-17 | 2026-03-19 |  | 5654000 | Em curso | Alta
P31 | Residências Sénior Ria Formosa | Residencial | Faro | C02 | G05 | 2024-02-24 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 4743000 | Concluído | Alta
P32 | Centro Escolar Ribeira | infraestrutura | Vila Real | C07 | G06 | 2025-03-22 | 2026-09-21 |  | 9239000 | Em curso | Alta

## Clientes
ID_Cliente | Cliente | Setor
C01 | Imobiliária Tejo Norte | Privado
C02 | Habitar Mais Promoção | Privado
C03 | Grupo Atlântico Retalho | Privado
C04 | Entidade Pública Regional Centro | Público
C05 | Fundo Património Histórico | Público
C06 | Logística Ibérica | Privado
C07 | Agrupamento Escolar do Norte | Público
C08 | Hotelaria Douro Vale | Privado
C09 | Infraestruturas Rodoviárias Sul | Público
C10 | Residências Universitárias Lis | Público

## Gestores
ID_Gestor | Gestor | Departamento | Anos_Experiencia
G01 | Ana Ribeiro | Edificação | 14
G02 | Bruno Matos | Edificação | 9
G03 | Carla Nunes | Infraestruturas | 17
G04 | DIOGO FERREIRA | Reabilitação | 4
G05 | Elisa Costa | Reabilitação | 11
G06 | Filipe Santos | Infraestruturas | 7

## Fases
ID_Fase | Fase | Ordem
F1 | Projeto e Licenciamento | 1
F2 | Estaleiro e Fundações | 2
F3 | Estrutura | 3
F4 | Alvenarias e Coberturas | 4
F5 | Instalações Técnicas | 5
F6 | Acabamentos | 6
F7 | Arranjos Exteriores e Entrega | 7

## Categorias
ID_Categoria | Categoria
K1 | Mão de Obra
K2 | Materiais
K3 | Subempreitadas
K4 | Equipamentos
K5 | Custos Indiretos

## Orcamento
Data | ID_Projeto | ID_Fase | ID_Categoria | Valor_Orcamentado
2024-02-01 | P31 | F1 | K1 | 12690.73
2024-02-01 | P31 | F1 | K3 | 6922.22
2024-02-01 | P31 | F1 | K5 | 3461.11
2024-03-01 | P06 | F1 | K1 | 48720.22
2024-03-01 | P06 | F1 | K3 | 26574.67
2024-03-01 | P06 | F1 | K5 | 13287.33
2024-03-01 | P09 | F1 | K1 | 48361.84
2024-03-01 | P09 | F1 | K3 | 26379.18
2024-03-01 | P09 | F1 | K5 | 13189.59
2024-03-01 | P13 | F1 | K1 | 39695.63
2024-03-01 | P13 | F1 | K3 | 21652.16
2024-03-01 | P13 | F1 | K5 | 10826.08
2024-03-01 | P31 | F1 | K1 | 65568.77
2024-03-01 | P31 | F1 | K3 | 35764.78
2024-03-01 | P31 | F1 | K5 | 17882.39
2024-04-01 | P05 | F1 | K1 | 12346.78
2024-04-01 | P05 | F1 | K3 | 6734.61
2024-04-01 | P05 | F1 | K5 | 3367.3
2024-04-01 | P06 | F1 | K1 | 76926.67
2024-04-01 | P06 | F1 | K3 | 41960
2024-04-01 | P06 | F1 | K5 | 20980
2024-04-01 | P06 | F2 | K1 | 29618.82
2024-04-01 | P06 | F2 | K2 | 35542.59
2024-04-01 | P06 | F2 | K3 | 17771.29
2024-04-01 | P06 | F2 | K4 | 29618.82
2024-04-01 | P06 | F2 | K5 | 5923.76
2024-04-01 | P09 | F1 | K1 | 145085.51
2024-04-01 | P09 | F1 | K3 | 79137.55
2024-04-01 | P09 | F1 | K5 | 39568.78
2024-04-01 | P09 | F2 | K1 | 34746.77
2024-04-01 | P09 | F2 | K2 | 41696.13
2024-04-01 | P09 | F2 | K3 | 20848.06
2024-04-01 | P09 | F2 | K4 | 34746.77
2024-04-01 | P09 | F2 | K5 | 6949.35
2024-04-01 | P13 | F1 | K1 | 91605.31
2024-04-01 | P13 | F1 | K3 | 49966.53
2024-04-01 | P13 | F1 | K5 | 24983.27
2024-04-01 | P13 | F2 | K1 | 28520.32
2024-04-01 | P13 | F2 | K2 | 34224.39
2024-04-01 | P13 | F2 | K3 | 17112.19
2024-04-01 | P13 | F2 | K4 | 28520.32
2024-04-01 | P13 | F2 | K5 | 5704.06
2024-04-01 | P21 | F1 | K1 | 19985.63
2024-04-01 | P21 | F1 | K3 | 10901.25
2024-04-01 | P21 | F1 | K5 | 5450.62
2024-04-01 | P31 | F1 | K1 | 63453.65
2024-04-01 | P31 | F1 | K3 | 34611.08
2024-04-01 | P31 | F1 | K5 | 17305.54
2024-04-01 | P31 | F2 | K1 | 33660
2024-04-01 | P31 | F2 | K2 | 40392
2024-04-01 | P31 | F2 | K3 | 20196
2024-04-01 | P31 | F2 | K4 | 33660
2024-04-01 | P31 | F2 | K5 | 6732
2024-05-01 | P03 | F1 | K1 | 31232.82
2024-05-01 | P03 | F1 | K3 | 17036.08
2024-05-01 | P03 | F1 | K5 | 8518.04
2024-05-01 | P05 | F1 | K1 | 54678.61
2024-05-01 | P05 | F1 | K3 | 29824.7
2024-05-01 | P05 | F1 | K5 | 14912.35
2024-05-01 | P06 | F1 | K1 | 12821.11
2024-05-01 | P06 | F1 | K3 | 6993.33
2024-05-01 | P06 | F1 | K5 | 3496.67
2024-05-01 | P06 | F2 | K1 | 57386.47
2024-05-01 | P06 | F2 | K2 | 68863.76
2024-05-01 | P06 | F2 | K3 | 34431.88
2024-05-01 | P06 | F2 | K4 | 57386.47
2024-05-01 | P06 | F2 | K5 | 11477.29
2024-05-01 | P09 | F1 | K1 | 43525.65
2024-05-01 | P09 | F1 | K3 | 23741.27
2024-05-01 | P09 | F1 | K5 | 11870.63
2024-05-01 | P09 | F2 | K1 | 107715
2024-05-01 | P09 | F2 | K2 | 129258
2024-05-01 | P09 | F2 | K3 | 64629
2024-05-01 | P09 | F2 | K4 | 107715
2024-05-01 | P09 | F2 | K5 | 21543
2024-05-01 | P12 | F1 | K1 | 85658.57
2024-05-01 | P12 | F1 | K3 | 46722.86
2024-05-01 | P12 | F1 | K5 | 23361.43
2024-05-01 | P13 | F1 | K1 | 18321.06
2024-05-01 | P13 | F1 | K3 | 9993.31
2024-05-01 | P13 | F1 | K5 | 4996.65
2024-05-01 | P13 | F2 | K1 | 68010
2024-05-01 | P13 | F2 | K2 | 81612
2024-05-01 | P13 | F2 | K3 | 40806
2024-05-01 | P13 | F2 | K4 | 68010
2024-05-01 | P13 | F2 | K5 | 13602
2024-05-01 | P19 | F1 | K1 | 70096.26
2024-05-01 | P19 | F1 | K3 | 38234.32
2024-05-01 | P19 | F1 | K5 | 19117.16
2024-05-01 | P21 | F1 | K1 | 51629.53
2024-05-01 | P21 | F1 | K3 | 28161.56
2024-05-01 | P21 | F1 | K5 | 14080.78
2024-05-01 | P21 | F2 | K1 | 4845
2024-05-01 | P21 | F2 | K2 | 5814
2024-05-01 | P21 | F2 | K3 | 2907
2024-05-01 | P21 | F2 | K4 | 4845
2024-05-01 | P21 | F2 | K5 | 969
2024-05-01 | P26 | F1 | K1 | 7564.5
2024-05-01 | P26 | F1 | K3 | 4126.09
2024-05-01 | P26 | F1 | K5 | 2063.05
2024-05-01 | P31 | F1 | K1 | 14805.85
2024-05-01 | P31 | F1 | K3 | 8075.92
2024-05-01 | P31 | F1 | K5 | 4037.96
2024-05-01 | P31 | F2 | K1 | 47430
2024-05-01 | P31 | F2 | K2 | 56916
2024-05-01 | P31 | F2 | K3 | 28458
2024-05-01 | P31 | F2 | K4 | 47430
2024-05-01 | P31 | F2 | K5 | 9486
2024-06-01 | P03 | F1 | K1 | 38331.18
2024-06-01 | P03 | F1 | K3 | 20907.92
2024-06-01 | P03 | F1 | K5 | 10453.96
2024-06-01 | P03 | F2 | K1 | 22440
2024-06-01 | P03 | F2 | K2 | 26928
2024-06-01 | P03 | F2 | K3 | 13464
2024-06-01 | P03 | F2 | K4 | 22440
2024-06-01 | P03 | F2 | K5 | 4488
2024-06-01 | P05 | F1 | K1 | 52914.78
2024-06-01 | P05 | F1 | K3 | 28862.61
2024-06-01 | P05 | F1 | K5 | 14431.3
2024-06-01 | P05 | F2 | K1 | 33449.3
2024-06-01 | P05 | F2 | K2 | 40139.16
2024-06-01 | P05 | F2 | K3 | 20069.58
2024-06-01 | P05 | F2 | K4 | 33449.3
2024-06-01 | P05 | F2 | K5 | 6689.86
2024-06-01 | P06 | F2 | K1 | 38874.71
2024-06-01 | P06 | F2 | K2 | 46649.65
2024-06-01 | P06 | F2 | K3 | 23324.82
2024-06-01 | P06 | F2 | K4 | 38874.71
2024-06-01 | P06 | F2 | K5 | 7774.94
2024-06-01 | P06 | F3 | K1 | 83302.94
2024-06-01 | P06 | F3 | K2 | 124954.41
2024-06-01 | P06 | F3 | K4 | 55535.29
2024-06-01 | P06 | F3 | K5 | 13883.82
2024-06-01 | P08 | F1 | K1 | 62885.57
2024-06-01 | P08 | F1 | K3 | 34301.22
2024-06-01 | P08 | F1 | K5 | 17150.61
2024-06-01 | P09 | F2 | K1 | 72968.23
2024-06-01 | P09 | F2 | K2 | 87561.87
2024-06-01 | P09 | F2 | K3 | 43780.94
2024-06-01 | P09 | F2 | K4 | 72968.23
2024-06-01 | P09 | F2 | K5 | 14593.65
2024-06-01 | P09 | F3 | K1 | 146351.9
2024-06-01 | P09 | F3 | K2 | 219527.85
2024-06-01 | P09 | F3 | K4 | 97567.93
2024-06-01 | P09 | F3 | K5 | 24391.98
2024-06-01 | P12 | F1 | K1 | 96831.43
2024-06-01 | P12 | F1 | K3 | 52817.14
2024-06-01 | P12 | F1 | K5 | 26408.57
2024-06-01 | P12 | F2 | K1 | 61543.55
2024-06-01 | P12 | F2 | K2 | 73852.26
2024-06-01 | P12 | F2 | K3 | 36926.13
2024-06-01 | P12 | F2 | K4 | 61543.55
2024-06-01 | P12 | F2 | K5 | 12308.71
2024-06-01 | P13 | F2 | K1 | 39489.68
2024-06-01 | P13 | F2 | K2 | 47387.61
2024-06-01 | P13 | F2 | K3 | 23693.81
2024-06-01 | P13 | F2 | K4 | 39489.68
2024-06-01 | P13 | F2 | K5 | 7897.94
2024-06-01 | P13 | F3 | K1 | 103493.48
2024-06-01 | P13 | F3 | K2 | 155240.22
2024-06-01 | P13 | F3 | K4 | 68995.65
2024-06-01 | P13 | F3 | K5 | 17248.91
2024-06-01 | P19 | F1 | K1 | 87620.32
2024-06-01 | P19 | F1 | K3 | 47792.9
2024-06-01 | P19 | F1 | K5 | 23896.45
2024-06-01 | P21 | F1 | K1 | 34974.84
2024-06-01 | P21 | F1 | K3 | 19077.19
2024-06-01 | P21 | F1 | K5 | 9538.59
2024-06-01 | P21 | F2 | K1 | 36337.5
2024-06-01 | P21 | F2 | K2 | 43605
2024-06-01 | P21 | F2 | K3 | 21802.5
2024-06-01 | P21 | F2 | K4 | 36337.5
2024-06-01 | P21 | F2 | K5 | 7267.5
2024-06-01 | P26 | F1 | K1 | 37822.5
2024-06-01 | P26 | F1 | K3 | 20630.45
2024-06-01 | P26 | F1 | K5 | 10315.23
2024-06-01 | P26 | F2 | K1 | 8104.82
2024-06-01 | P26 | F2 | K2 | 9725.79
2024-06-01 | P26 | F2 | K3 | 4862.89
2024-06-01 | P26 | F2 | K4 | 8104.82
2024-06-01 | P26 | F2 | K5 | 1620.96
2024-06-01 | P31 | F2 | K1 | 45900
2024-06-01 | P31 | F2 | K2 | 55080
2024-06-01 | P31 | F2 | K3 | 27540
2024-06-01 | P31 | F2 | K4 | 45900
2024-06-01 | P31 | F2 | K5 | 9180
2024-06-01 | P31 | F3 | K1 | 36088.04
2024-06-01 | P31 | F3 | K2 | 54132.07
2024-06-01 | P31 | F3 | K4 | 24058.7
2024-06-01 | P31 | F3 | K5 | 6014.67
2024-07-01 | P03 | F2 | K1 | 31620
2024-07-01 | P03 | F2 | K2 | 37944
2024-07-01 | P03 | F2 | K3 | 18972
2024-07-01 | P03 | F2 | K4 | 31620
2024-07-01 | P03 | F2 | K5 | 6324
2024-07-01 | P03 | F3 | K1 | 12029.35
2024-07-01 | P03 | F3 | K2 | 18044.02
2024-07-01 | P03 | F3 | K4 | 8019.57
2024-07-01 | P03 | F3 | K5 | 2004.89
2024-07-01 | P05 | F1 | K1 | 1763.83
2024-07-01 | P05 | F1 | K3 | 962.09
2024-07-01 | P05 | F1 | K5 | 481.04
2024-07-01 | P05 | F2 | K1 | 39881.86
2024-07-01 | P05 | F2 | K2 | 47858.23
2024-07-01 | P05 | F2 | K3 | 23929.12
2024-07-01 | P05 | F2 | K4 | 39881.86
2024-07-01 | P05 | F2 | K5 | 7976.37
2024-07-01 | P06 | F3 | K1 | 95644.12
2024-07-01 | P06 | F3 | K2 | 143466.18
2024-07-01 | P06 | F3 | K4 | 63762.75
2024-07-01 | P06 | F3 | K5 | 15940.69
2024-07-01 | P08 | F1 | K1 | 69623.3
2024-07-01 | P08 | F1 | K3 | 37976.35
2024-07-01 | P08 | F1 | K5 | 18988.17
2024-07-01 | P08 | F2 | K1 | 27848.37
2024-07-01 | P08 | F2 | K2 | 33418.05
2024-07-01 | P08 | F2 | K3 | 16709.02
2024-07-01 | P08 | F2 | K4 | 27848.37
2024-07-01 | P08 | F2 | K5 | 5569.67
2024-07-01 | P09 | F3 | K1 | 181476.36
2024-07-01 | P09 | F3 | K2 | 272214.54
2024-07-01 | P09 | F3 | K4 | 120984.24
2024-07-01 | P09 | F3 | K5 | 30246.06
2024-07-01 | P11 | F1 | K1 | 22898.91
2024-07-01 | P11 | F1 | K3 | 12490.31
2024-07-01 | P11 | F1 | K5 | 6245.16
2024-07-01 | P12 | F2 | K1 | 82950
2024-07-01 | P12 | F2 | K2 | 99540
2024-07-01 | P12 | F2 | K3 | 49770
2024-07-01 | P12 | F2 | K4 | 82950
2024-07-01 | P12 | F2 | K5 | 16590
2024-07-01 | P12 | F3 | K1 | 36065.22
2024-07-01 | P12 | F3 | K2 | 54097.83
2024-07-01 | P12 | F3 | K4 | 24043.48
2024-07-01 | P12 | F3 | K5 | 6010.87
2024-07-01 | P13 | F3 | K1 | 114582.07
2024-07-01 | P13 | F3 | K2 | 171873.1
2024-07-01 | P13 | F3 | K4 | 76388.04
2024-07-01 | P13 | F3 | K5 | 19097.01
2024-07-01 | P19 | F1 | K1 | 90541
2024-07-01 | P19 | F1 | K3 | 49386
2024-07-01 | P19 | F1 | K5 | 24693
2024-07-01 | P19 | F2 | K1 | 59094.36
2024-07-01 | P19 | F2 | K2 | 70913.23
2024-07-01 | P19 | F2 | K3 | 35456.62
2024-07-01 | P19 | F2 | K4 | 59094.36
2024-07-01 | P19 | F2 | K5 | 11818.87
2024-07-01 | P21 | F2 | K1 | 37548.75
2024-07-01 | P21 | F2 | K2 | 45058.5
2024-07-01 | P21 | F2 | K3 | 22529.25
2024-07-01 | P21 | F2 | K4 | 37548.75
2024-07-01 | P21 | F2 | K5 | 7509.75
2024-07-01 | P21 | F3 | K1 | 10178.57
2024-07-01 | P21 | F3 | K2 | 15267.86
2024-07-01 | P21 | F3 | K4 | 6785.71
2024-07-01 | P21 | F3 | K5 | 1696.43
2024-07-01 | P23 | F1 | K1 | 25725.86
2024-07-01 | P23 | F1 | K3 | 14032.29
2024-07-01 | P23 | F1 | K5 | 7016.14
2024-07-01 | P26 | F1 | K1 | 10086
2024-07-01 | P26 | F1 | K3 | 5501.45
2024-07-01 | P26 | F1 | K5 | 2750.73
2024-07-01 | P26 | F2 | K1 | 27916.61
2024-07-01 | P26 | F2 | K2 | 33499.93
2024-07-01 | P26 | F2 | K3 | 16749.96
2024-07-01 | P26 | F2 | K4 | 27916.61
2024-07-01 | P26 | F2 | K5 | 5583.32
2024-07-01 | P31 | F2 | K1 | 15300
2024-07-01 | P31 | F2 | K2 | 18360
2024-07-01 | P31 | F2 | K3 | 9180
2024-07-01 | P31 | F2 | K4 | 15300
2024-07-01 | P31 | F2 | K5 | 3060
2024-07-01 | P31 | F3 | K1 | 79909.24
2024-07-01 | P31 | F3 | K2 | 119863.86
2024-07-01 | P31 | F3 | K4 | 53272.83
2024-07-01 | P31 | F3 | K5 | 13318.21
2024-08-01 | P03 | F2 | K1 | 9180
2024-08-01 | P03 | F2 | K2 | 11016
2024-08-01 | P03 | F2 | K3 | 5508
2024-08-01 | P03 | F2 | K4 | 9180
2024-08-01 | P03 | F2 | K5 | 1836
2024-08-01 | P03 | F3 | K1 | 53272.83
2024-08-01 | P03 | F3 | K2 | 79909.24
2024-08-01 | P03 | F3 | K4 | 35515.22
2024-08-01 | P03 | F3 | K5 | 8878.8
2024-08-01 | P05 | F2 | K1 | 37308.84
2024-08-01 | P05 | F2 | K2 | 44770.6
2024-08-01 | P05 | F2 | K3 | 22385.3
2024-08-01 | P05 | F2 | K4 | 37308.84
2024-08-01 | P05 | F2 | K5 | 7461.77
2024-08-01 | P05 | F3 | K1 | 51460.47
2024-08-01 | P05 | F3 | K2 | 77190.7
2024-08-01 | P05 | F3 | K4 | 34306.98
2024-08-01 | P05 | F3 | K5 | 8576.74
2024-08-01 | P06 | F3 | K1 | 95644.12
2024-08-01 | P06 | F3 | K2 | 143466.18
2024-08-01 | P06 | F3 | K4 | 63762.75
2024-08-01 | P06 | F3 | K5 | 15940.69
2024-08-01 | P06 | F4 | K1 | 53215.15
2024-08-01 | P06 | F4 | K2 | 68419.48
2024-08-01 | P06 | F4 | K3 | 22806.49
2024-08-01 | P06 | F4 | K5 | 7602.16
2024-08-01 | P08 | F1 | K1 | 22459.13
2024-08-01 | P08 | F1 | K3 | 12250.43
2024-08-01 | P08 | F1 | K5 | 6125.22
2024-08-01 | P08 | F2 | K1 | 50782.33
2024-08-01 | P08 | F2 | K2 | 60938.79
2024-08-01 | P08 | F2 | K3 | 30469.4
2024-08-01 | P08 | F2 | K4 | 50782.33
2024-08-01 | P08 | F2 | K5 | 10156.47
2024-08-01 | P09 | F3 | K1 | 181476.36
2024-08-01 | P09 | F3 | K2 | 272214.54
2024-08-01 | P09 | F3 | K4 | 120984.24
2024-08-01 | P09 | F3 | K5 | 30246.06
2024-08-01 | P09 | F4 | K1 | 123382.64
2024-08-01 | P09 | F4 | K2 | 158634.82
2024-08-01 | P09 | F4 | K3 | 52878.27
2024-08-01 | P09 | F4 | K5 | 17626.09
2024-08-01 | P11 | F1 | K1 | 70986.61
2024-08-01 | P11 | F1 | K3 | 38719.97
2024-08-01 | P11 | F1 | K5 | 19359.98
2024-08-01 | P11 | F2 | K1 | 3330.75
2024-08-01 | P11 | F2 | K2 | 3996.9
2024-08-01 | P11 | F2 | K3 | 1998.45
2024-08-01 | P11 | F2 | K4 | 3330.75
2024-08-01 | P11 | F2 | K5 | 666.15
2024-08-01 | P12 | F2 | K1 | 21406.45
2024-08-01 | P12 | F2 | K2 | 25687.74
2024-08-01 | P12 | F2 | K3 | 12843.87
2024-08-01 | P12 | F2 | K4 | 21406.45
2024-08-01 | P12 | F2 | K5 | 4281.29
2024-08-01 | P12 | F3 | K1 | 139752.72
2024-08-01 | P12 | F3 | K2 | 209629.08
2024-08-01 | P12 | F3 | K4 | 93168.48
2024-08-01 | P12 | F3 | K5 | 23292.12
2024-08-01 | P13 | F3 | K1 | 114582.07
2024-08-01 | P13 | F3 | K2 | 171873.1
2024-08-01 | P13 | F3 | K4 | 76388.04
2024-08-01 | P13 | F3 | K5 | 19097.01
2024-08-01 | P13 | F4 | K1 | 86558.18
2024-08-01 | P13 | F4 | K2 | 111289.09
2024-08-01 | P13 | F4 | K3 | 37096.36
2024-08-01 | P13 | F4 | K5 | 12365.45
2024-08-01 | P19 | F1 | K1 | 23365.42
2024-08-01 | P19 | F1 | K3 | 12744.77
2024-08-01 | P19 | F1 | K5 | 6372.39
2024-08-01 | P19 | F2 | K1 | 65425.9
2024-08-01 | P19 | F2 | K2 | 78511.08
2024-08-01 | P19 | F2 | K3 | 39255.54
2024-08-01 | P19 | F2 | K4 | 65425.9
2024-08-01 | P19 | F2 | K5 | 13085.18
2024-08-01 | P21 | F2 | K1 | 18168.75
2024-08-01 | P21 | F2 | K2 | 21802.5
2024-08-01 | P21 | F2 | K3 | 10901.25
2024-08-01 | P21 | F2 | K4 | 18168.75
2024-08-01 | P21 | F2 | K5 | 3633.75
2024-08-01 | P21 | F3 | K1 | 63107.14
2024-08-01 | P21 | F3 | K2 | 94660.71
2024-08-01 | P21 | F3 | K4 | 42071.43
2024-08-01 | P21 | F3 | K5 | 10517.86
2024-08-01 | P23 | F1 | K1 | 34301.14
2024-08-01 | P23 | F1 | K3 | 18709.71
2024-08-01 | P23 | F1 | K5 | 9354.86
2024-08-01 | P23 | F2 | K1 | 19363.55
2024-08-01 | P23 | F2 | K2 | 23236.26
2024-08-01 | P23 | F2 | K3 | 11618.13
2024-08-01 | P23 | F2 | K4 | 19363.55
2024-08-01 | P23 | F2 | K5 | 3872.71
2024-08-01 | P26 | F2 | K1 | 14408.57
2024-08-01 | P26 | F2 | K2 | 17290.29
2024-08-01 | P26 | F2 | K3 | 8645.14
2024-08-01 | P26 | F2 | K4 | 14408.57
2024-08-01 | P26 | F2 | K5 | 2881.71
2024-08-01 | P26 | F3 | K1 | 45569.28
2024-08-01 | P26 | F3 | K2 | 68353.92
2024-08-01 | P26 | F3 | K4 | 30379.52
2024-08-01 | P26 | F3 | K5 | 7594.88
2024-08-01 | P31 | F3 | K1 | 79909.24
2024-08-01 | P31 | F3 | K2 | 119863.86
2024-08-01 | P31 | F3 | K4 | 53272.83
2024-08-01 | P31 | F3 | K5 | 13318.21
2024-09-01 | P03 | F3 | K1 | 51554.35
2024-09-01 | P03 | F3 | K2 | 77331.52
2024-09-01 | P03 | F3 | K4 | 34369.57
2024-09-01 | P03 | F3 | K5 | 8592.39
2024-09-01 | P03 | F4 | K1 | 10731.64
2024-09-01 | P03 | F4 | K2 | 13797.82
2024-09-01 | P03 | F4 | K3 | 4599.27
2024-09-01 | P03 | F4 | K5 | 1533.09
2024-09-01 | P05 | F3 | K1 | 64325.58
2024-09-01 | P05 | F3 | K2 | 96488.37
2024-09-01 | P05 | F3 | K4 | 42883.72
2024-09-01 | P05 | F3 | K5 | 10720.93
2024-09-01 | P06 | F3 | K1 | 40108.82
2024-09-01 | P06 | F3 | K2 | 60163.24
2024-09-01 | P06 | F3 | K4 | 26739.22
2024-09-01 | P06 | F3 | K5 | 6684.8
2024-09-01 | P06 | F4 | K1 | 72566.12
2024-09-01 | P06 | F4 | K2 | 93299.29
2024-09-01 | P06 | F4 | K3 | 31099.76
2024-09-01 | P06 | F4 | K5 | 10366.59
2024-09-01 | P06 | F5 | K1 | 19421.49
2024-09-01 | P06 | F5 | K2 | 32369.14
2024-09-01 | P06 | F5 | K3 | 71212.11
2024-09-01 | P06 | F5 | K5 | 6473.83
2024-09-01 | P08 | F2 | K1 | 49144.19
2024-09-01 | P08 | F2 | K2 | 58973.02
2024-09-01 | P08 | F2 | K3 | 29486.51
2024-09-01 | P08 | F2 | K4 | 49144.19
2024-09-01 | P08 | F2 | K5 | 9828.84
2024-09-01 | P08 | F3 | K1 | 38223.26
2024-09-01 | P08 | F3 | K2 | 57334.88
2024-09-01 | P08 | F3 | K4 | 25482.17
2024-09-01 | P08 | F3 | K5 | 6370.54
2024-09-01 | P09 | F3 | K1 | 29270.38
2024-09-01 | P09 | F3 | K2 | 43905.57
2024-09-01 | P09 | F3 | K4 | 19513.59
2024-09-01 | P09 | F3 | K5 | 4878.4
2024-09-01 | P09 | F4 | K1 | 137091.82
2024-09-01 | P09 | F4 | K2 | 176260.91
2024-09-01 | P09 | F4 | K3 | 58753.64
2024-09-01 | P09 | F4 | K5 | 19584.55
2024-09-01 | P09 | F5 | K1 | 53063.81
2024-09-01 | P09 | F5 | K2 | 88439.68
2024-09-01 | P09 | F5 | K3 | 194567.31
2024-09-01 | P09 | F5 | K5 | 17687.94
2024-09-01 | P11 | F1 | K1 | 52667.48
2024-09-01 | P11 | F1 | K3 | 28727.72
2024-09-01 | P11 | F1 | K5 | 14363.86
2024-09-01 | P11 | F2 | K1 | 49961.25
2024-09-01 | P11 | F2 | K2 | 59953.5
2024-09-01 | P11 | F2 | K3 | 29976.75
2024-09-01 | P11 | F2 | K4 | 49961.25
2024-09-01 | P11 | F2 | K5 | 9992.25
2024-09-01 | P12 | F3 | K1 | 135244.57
2024-09-01 | P12 | F3 | K2 | 202866.85
2024-09-01 | P12 | F3 | K4 | 90163.04
2024-09-01 | P12 | F3 | K5 | 22540.76
2024-09-01 | P12 | F4 | K1 | 31671.82
2024-09-01 | P12 | F4 | K2 | 40720.91
2024-09-01 | P12 | F4 | K3 | 13573.64
2024-09-01 | P12 | F4 | K5 | 4524.55
2024-09-01 | P13 | F3 | K1 | 7392.39
2024-09-01 | P13 | F3 | K2 | 11088.59
2024-09-01 | P13 | F3 | K4 | 4928.26
2024-09-01 | P13 | F3 | K5 | 1232.07
2024-09-01 | P13 | F4 | K1 | 86558.18
2024-09-01 | P13 | F4 | K2 | 111289.09
2024-09-01 | P13 | F4 | K3 | 37096.36
2024-09-01 | P13 | F4 | K5 | 12365.45
2024-09-01 | P13 | F5 | K1 | 37369.71
2024-09-01 | P13 | F5 | K2 | 62282.84
2024-09-01 | P13 | F5 | K3 | 137022.25
2024-09-01 | P13 | F5 | K5 | 12456.57
2024-09-01 | P19 | F2 | K1 | 63315.38
2024-09-01 | P19 | F2 | K2 | 75978.46
2024-09-01 | P19 | F2 | K3 | 37989.23
2024-09-01 | P19 | F2 | K4 | 63315.38
2024-09-01 | P19 | F2 | K5 | 12663.08
2024-09-01 | P19 | F3 | K1 | 7095.69
2024-09-01 | P19 | F3 | K2 | 10643.53
2024-09-01 | P19 | F3 | K4 | 4730.46
2024-09-01 | P19 | F3 | K5 | 1182.61
2024-09-01 | P21 | F3 | K1 | 61071.43
2024-09-01 | P21 | F3 | K2 | 91607.14
2024-09-01 | P21 | F3 | K4 | 40714.29
2024-09-01 | P21 | F3 | K5 | 10178.57
2024-09-01 | P23 | F2 | K1 | 26404.84
2024-09-01 | P23 | F2 | K2 | 31685.81
2024-09-01 | P23 | F2 | K3 | 15842.9
2024-09-01 | P23 | F2 | K4 | 26404.84
2024-09-01 | P23 | F2 | K5 | 5280.97
2024-09-01 | P23 | F3 | K1 | 8897.28
2024-09-01 | P23 | F3 | K2 | 13345.92
2024-09-01 | P23 | F3 | K4 | 5931.52
2024-09-01 | P23 | F3 | K5 | 1482.88
2024-09-01 | P26 | F3 | K1 | 45569.28
2024-09-01 | P26 | F3 | K2 | 68353.92
2024-09-01 | P26 | F3 | K4 | 30379.52
2024-09-01 | P26 | F3 | K5 | 7594.88
2024-09-01 | P26 | F4 | K1 | 5968.77
2024-09-01 | P26 | F4 | K2 | 7674.13
2024-09-01 | P26 | F4 | K3 | 2558.04
2024-09-01 | P26 | F4 | K5 | 852.68
2024-09-01 | P31 | F3 | K1 | 77331.52
2024-09-01 | P31 | F3 | K2 | 115997.28
2024-09-01 | P31 | F3 | K4 | 51554.35
2024-09-01 | P31 | F3 | K5 | 12888.59
2024-09-01 | P31 | F4 | K1 | 30313.96
2024-09-01 | P31 | F4 | K2 | 38975.09
2024-09-01 | P31 | F4 | K3 | 12991.7
2024-09-01 | P31 | F4 | K5 | 4330.57
2024-10-01 | P03 | F3 | K1 | 41243.48
2024-10-01 | P03 | F3 | K2 | 61865.22
2024-10-01 | P03 | F3 | K4 | 27495.65
2024-10-01 | P03 | F3 | K5 | 6873.91
2024-10-01 | P03 | F4 | K1 | 41585.09
2024-10-01 | P03 | F4 | K2 | 53466.55
2024-10-01 | P03 | F4 | K3 | 17822.18
2024-10-01 | P03 | F4 | K5 | 5940.73
2024-10-01 | P03 | F5 | K1 | 4792.93
2024-10-01 | P03 | F5 | K2 | 7988.21
2024-10-01 | P03 | F5 | K3 | 17574.06
2024-10-01 | P03 | F5 | K5 | 1597.64
2024-10-01 | P05 | F3 | K1 | 66469.77
2024-10-01 | P05 | F3 | K2 | 99704.65
2024-10-01 | P05 | F3 | K4 | 44313.18
2024-10-01 | P05 | F3 | K5 | 11078.29
2024-10-01 | P06 | F4 | K1 | 74984.99
2024-10-01 | P06 | F4 | K2 | 96409.27
2024-10-01 | P06 | F4 | K3 | 32136.42
2024-10-01 | P06 | F4 | K5 | 10712.14
2024-10-01 | P06 | F5 | K1 | 33448.11
2024-10-01 | P06 | F5 | K2 | 55746.86
2024-10-01 | P06 | F5 | K3 | 122643.09
2024-10-01 | P06 | F5 | K5 | 11149.37
2024-10-01 | P08 | F2 | K1 | 13105.12
2024-10-01 | P08 | F2 | K2 | 15726.14
2024-10-01 | P08 | F2 | K3 | 7863.07
2024-10-01 | P08 | F2 | K4 | 13105.12
2024-10-01 | P08 | F2 | K5 | 2621.02
2024-10-01 | P08 | F3 | K1 | 84637.21
2024-10-01 | P08 | F3 | K2 | 126955.81
2024-10-01 | P08 | F3 | K4 | 56424.81
2024-10-01 | P08 | F3 | K5 | 14106.2
2024-10-01 | P09 | F4 | K1 | 91394.55
2024-10-01 | P09 | F4 | K2 | 117507.27
2024-10-01 | P09 | F4 | K3 | 39169.09
2024-10-01 | P09 | F4 | K5 | 13056.36
2024-10-01 | P09 | F5 | K1 | 63268.39
2024-10-01 | P09 | F5 | K2 | 105447.32
2024-10-01 | P09 | F5 | K3 | 231984.09
2024-10-01 | P09 | F5 | K5 | 21089.46
2024-10-01 | P09 | F6 | K1 | 70504.36
2024-10-01 | P09 | F6 | K2 | 80576.42
2024-10-01 | P09 | F6 | K3 | 40288.21
2024-10-01 | P09 | F6 | K5 | 10072.05
2024-10-01 | P11 | F2 | K1 | 51626.62
2024-10-01 | P11 | F2 | K2 | 61951.95
2024-10-01 | P11 | F2 | K3 | 30975.97
2024-10-01 | P11 | F2 | K4 | 51626.62
2024-10-01 | P11 | F2 | K5 | 10325.33
2024-10-01 | P11 | F3 | K1 | 8396.85
2024-10-01 | P11 | F3 | K2 | 12595.27
2024-10-01 | P11 | F3 | K4 | 5597.9
2024-10-01 | P11 | F3 | K5 | 1399.47
2024-10-01 | P12 | F3 | K1 | 103687.5
2024-10-01 | P12 | F3 | K2 | 155531.25
2024-10-01 | P12 | F3 | K4 | 69125
2024-10-01 | P12 | F3 | K5 | 17281.25
2024-10-01 | P12 | F4 | K1 | 109091.82
2024-10-01 | P12 | F4 | K2 | 140260.91
2024-10-01 | P12 | F4 | K3 | 46753.64
2024-10-01 | P12 | F4 | K5 | 15584.55
2024-10-01 | P12 | F5 | K1 | 14145.16
2024-10-01 | P12 | F5 | K2 | 23575.26
2024-10-01 | P12 | F5 | K3 | 51865.58
2024-10-01 | P12 | F5 | K5 | 4715.05
2024-10-01 | P13 | F4 | K1 | 49049.64
2024-10-01 | P13 | F4 | K2 | 63063.82
2024-10-01 | P13 | F4 | K3 | 21021.27
2024-10-01 | P13 | F4 | K5 | 7007.09
2024-10-01 | P13 | F5 | K1 | 39946.93
2024-10-01 | P13 | F5 | K2 | 66578.21
2024-10-01 | P13 | F5 | K3 | 146472.06
2024-10-01 | P13 | F5 | K5 | 13315.64
2024-10-01 | P13 | F6 | K1 | 55644.55
2024-10-01 | P13 | F6 | K2 | 63593.77
2024-10-01 | P13 | F6 | K3 | 31796.88
2024-10-01 | P13 | F6 | K5 | 7949.22
2024-10-01 | P19 | F2 | K1 | 59094.36
2024-10-01 | P19 | F2 | K2 | 70913.23
2024-10-01 | P19 | F2 | K3 | 35456.62
2024-10-01 | P19 | F2 | K4 | 59094.36
2024-10-01 | P19 | F2 | K5 | 11818.87
2024-10-01 | P19 | F3 | K1 | 109983.19
2024-10-01 | P19 | F3 | K2 | 164974.78
2024-10-01 | P19 | F3 | K4 | 73322.13
2024-10-01 | P19 | F3 | K5 | 18330.53
2024-10-01 | P21 | F3 | K1 | 63107.14
2024-10-01 | P21 | F3 | K2 | 94660.71
2024-10-01 | P21 | F3 | K4 | 42071.43
2024-10-01 | P21 | F3 | K5 | 10517.86
2024-10-01 | P21 | F4 | K1 | 28488.6
2024-10-01 | P21 | F4 | K2 | 36628.2
2024-10-01 | P21 | F4 | K3 | 12209.4
2024-10-01 | P21 | F4 | K5 | 4069.8
2024-10-01 | P22 | F1 | K1 | 40769.14
2024-10-01 | P22 | F1 | K3 | 22237.71
2024-10-01 | P22 | F1 | K5 | 11118.86
2024-10-01 | P23 | F2 | K1 | 8801.61
2024-10-01 | P23 | F2 | K2 | 10561.94
2024-10-01 | P23 | F2 | K3 | 5280.97
2024-10-01 | P23 | F2 | K4 | 8801.61
2024-10-01 | P23 | F2 | K5 | 1760.32
2024-10-01 | P23 | F3 | K1 | 45969.29
2024-10-01 | P23 | F3 | K2 | 68953.94
2024-10-01 | P23 | F3 | K4 | 30646.2
2024-10-01 | P23 | F3 | K5 | 7661.55
2024-10-01 | P26 | F3 | K1 | 34936.45
2024-10-01 | P26 | F3 | K2 | 52404.67
2024-10-01 | P26 | F3 | K4 | 23290.96
2024-10-01 | P26 | F3 | K5 | 5822.74
2024-10-01 | P26 | F4 | K1 | 37006.36
2024-10-01 | P26 | F4 | K2 | 47579.61
2024-10-01 | P26 | F4 | K3 | 15859.87
2024-10-01 | P26 | F4 | K5 | 5286.62
2024-10-01 | P26 | F5 | K1 | 4749.8
2024-10-01 | P26 | F5 | K2 | 7916.34
2024-10-01 | P26 | F5 | K3 | 17415.94
2024-10-01 | P26 | F5 | K5 | 1583.27
2024-10-01 | P29 | F1 | K1 | 5396.25
2024-10-01 | P29 | F1 | K3 | 2943.41
2024-10-01 | P29 | F1 | K5 | 1471.7
2024-10-01 | P31 | F3 | K1 | 79909.24
2024-10-01 | P31 | F3 | K2 | 119863.86
2024-10-01 | P31 | F3 | K4 | 53272.83
2024-10-01 | P31 | F3 | K5 | 13318.21
2024-10-01 | P31 | F4 | K1 | 62648.84
2024-10-01 | P31 | F4 | K2 | 80548.51
2024-10-01 | P31 | F4 | K3 | 26849.5
2024-10-01 | P31 | F4 | K5 | 8949.83
2024-11-01 | P03 | F4 | K1 | 40243.64
2024-11-01 | P03 | F4 | K2 | 51741.82
2024-11-01 | P03 | F4 | K3 | 17247.27
2024-11-01 | P03 | F4 | K5 | 5749.09
2024-11-01 | P03 | F5 | K1 | 17973.47
2024-11-01 | P03 | F5 | K2 | 29955.79
2024-11-01 | P03 | F5 | K3 | 65902.74
2024-11-01 | P03 | F5 | K5 | 5991.16
2024-11-01 | P05 | F3 | K1 | 64325.58
2024-11-01 | P05 | F3 | K2 | 96488.37
2024-11-01 | P05 | F3 | K4 | 42883.72
2024-11-01 | P05 | F3 | K5 | 10720.93
2024-11-01 | P05 | F4 | K1 | 50197.78
2024-11-01 | P05 | F4 | K2 | 64540
2024-11-01 | P05 | F4 | K3 | 21513.33
2024-11-01 | P05 | F4 | K5 | 7171.11
2024-11-01 | P06 | F4 | K1 | 4837.74
2024-11-01 | P06 | F4 | K2 | 6219.95
2024-11-01 | P06 | F4 | K3 | 2073.32
2024-11-01 | P06 | F4 | K5 | 691.11
2024-11-01 | P06 | F5 | K1 | 32369.14
2024-11-01 | P06 | F5 | K2 | 53948.57
2024-11-01 | P06 | F5 | K3 | 118686.86
2024-11-01 | P06 | F5 | K5 | 10789.71
2024-11-01 | P06 | F6 | K1 | 90189.32
2024-11-01 | P06 | F6 | K2 | 103073.51
2024-11-01 | P06 | F6 | K3 | 51536.75
2024-11-01 | P06 | F6 | K5 | 12884.19
2024-11-01 | P08 | F3 | K1 | 81906.98
2024-11-01 | P08 | F3 | K2 | 122860.47
2024-11-01 | P08 | F3 | K4 | 54604.65
2024-11-01 | P08 | F3 | K5 | 13651.16
2024-11-01 | P09 | F5 | K1 | 61227.47
2024-11-01 | P09 | F5 | K2 | 102045.79
2024-11-01 | P09 | F5 | K3 | 224500.74
2024-11-01 | P09 | F5 | K5 | 20409.16
2024-11-01 | P09 | F6 | K1 | 176260.91
2024-11-01 | P09 | F6 | K2 | 201441.04
2024-11-01 | P09 | F6 | K3 | 100720.52
2024-11-01 | P09 | F6 | K5 | 25180.13
2024-11-01 | P11 | F2 | K1 | 28311.38
2024-11-01 | P11 | F2 | K2 | 33973.65
2024-11-01 | P11 | F2 | K3 | 16986.83
2024-11-01 | P11 | F2 | K4 | 28311.38
2024-11-01 | P11 | F2 | K5 | 5662.27
2024-11-01 | P11 | F3 | K1 | 83968.49
2024-11-01 | P11 | F3 | K2 | 125952.73
2024-11-01 | P11 | F3 | K4 | 55978.99
2024-11-01 | P11 | F3 | K5 | 13994.75
2024-11-01 | P12 | F4 | K1 | 105572.73
2024-11-01 | P12 | F4 | K2 | 135736.36
2024-11-01 | P12 | F4 | K3 | 45245.45
2024-11-01 | P12 | F4 | K5 | 15081.82
2024-11-01 | P12 | F5 | K1 | 47150.53
2024-11-01 | P12 | F5 | K2 | 78584.21
2024-11-01 | P12 | F5 | K3 | 172885.26
2024-11-01 | P12 | F5 | K5 | 15716.84
2024-11-01 | P13 | F5 | K1 | 38658.32
2024-11-01 | P13 | F5 | K2 | 64430.53
2024-11-01 | P13 | F5 | K3 | 141747.16
2024-11-01 | P13 | F5 | K5 | 12886.11
2024-11-01 | P13 | F6 | K1 | 111289.09
2024-11-01 | P13 | F6 | K2 | 127187.53
2024-11-01 | P13 | F6 | K3 | 63593.77
2024-11-01 | P13 | F6 | K5 | 15898.44
2024-11-01 | P19 | F3 | K1 | 106435.34
2024-11-01 | P19 | F3 | K2 | 159653.02
2024-11-01 | P19 | F3 | K4 | 70956.9
2024-11-01 | P19 | F3 | K5 | 17739.22
2024-11-01 | P20 | F1 | K1 | 34451.33
2024-11-01 | P20 | F1 | K3 | 18791.63
2024-11-01 | P20 | F1 | K5 | 9395.82
2024-11-01 | P21 | F3 | K1 | 44785.71
2024-11-01 | P21 | F3 | K2 | 67178.57
2024-11-01 | P21 | F3 | K4 | 29857.14
2024-11-01 | P21 | F3 | K5 | 7464.29
2024-11-01 | P21 | F4 | K1 | 47481
2024-11-01 | P21 | F4 | K2 | 61047
2024-11-01 | P21 | F4 | K3 | 20349
2024-11-01 | P21 | F4 | K5 | 6783
2024-11-01 | P21 | F5 | K1 | 6329.76
2024-11-01 | P21 | F5 | K2 | 10549.6
2024-11-01 | P21 | F5 | K3 | 23209.11
2024-11-01 | P21 | F5 | K5 | 2109.92
2024-11-01 | P22 | F1 | K1 | 30576.86
2024-11-01 | P22 | F1 | K3 | 16678.29
2024-11-01 | P22 | F1 | K5 | 8339.14
2024-11-01 | P22 | F2 | K1 | 29291.61
2024-11-01 | P22 | F2 | K2 | 35149.94
2024-11-01 | P22 | F2 | K3 | 17574.97
2024-11-01 | P22 | F2 | K4 | 29291.61
2024-11-01 | P22 | F2 | K5 | 5858.32
2024-11-01 | P23 | F3 | K1 | 44486.41
2024-11-01 | P23 | F3 | K2 | 66729.62
2024-11-01 | P23 | F3 | K4 | 29657.61
2024-11-01 | P23 | F3 | K5 | 7414.4
2024-11-01 | P23 | F4 | K1 | 8102.82
2024-11-01 | P23 | F4 | K2 | 10417.91
2024-11-01 | P23 | F4 | K3 | 3472.64
2024-11-01 | P23 | F4 | K5 | 1157.55
2024-11-01 | P26 | F4 | K1 | 35812.61
2024-11-01 | P26 | F4 | K2 | 46044.78
2024-11-01 | P26 | F4 | K3 | 15348.26
2024-11-01 | P26 | F4 | K5 | 5116.09
2024-11-01 | P26 | F5 | K1 | 15832.67
2024-11-01 | P26 | F5 | K2 | 26387.79
2024-11-01 | P26 | F5 | K3 | 58053.14
2024-11-01 | P26 | F5 | K5 | 5277.56
2024-11-01 | P29 | F1 | K1 | 32377.5
2024-11-01 | P29 | F1 | K3 | 17660.45
2024-11-01 | P29 | F1 | K5 | 8830.23
2024-11-01 | P29 | F2 | K1 | 6167.14
2024-11-01 | P29 | F2 | K2 | 7400.57
2024-11-01 | P29 | F2 | K3 | 3700.29
2024-11-01 | P29 | F2 | K4 | 6167.14
2024-11-01 | P29 | F2 | K5 | 1233.43
2024-11-01 | P31 | F3 | K1 | 2577.72
2024-11-01 | P31 | F3 | K2 | 3866.58
2024-11-01 | P31 | F3 | K4 | 1718.48
2024-11-01 | P31 | F3 | K5 | 429.62
2024-11-01 | P31 | F4 | K1 | 60627.91
2024-11-01 | P31 | F4 | K2 | 77950.17
2024-11-01 | P31 | F4 | K3 | 25983.39
2024-11-01 | P31 | F4 | K5 | 8661.13
2024-11-01 | P31 | F5 | K1 | 26865.94
2024-11-01 | P31 | F5 | K2 | 44776.57
2024-11-01 | P31 | F5 | K3 | 98508.46
2024-11-01 | P31 | F5 | K5 | 8955.31
2024-12-01 | P03 | F4 | K1 | 10731.64
2024-12-01 | P03 | F4 | K2 | 13797.82
2024-12-01 | P03 | F4 | K3 | 4599.27
2024-12-01 | P03 | F4 | K5 | 1533.09
2024-12-01 | P03 | F5 | K1 | 18572.59
2024-12-01 | P03 | F5 | K2 | 30954.32
2024-12-01 | P03 | F5 | K3 | 68099.49
2024-12-01 | P03 | F5 | K5 | 6190.86
2024-12-01 | P03 | F6 | K1 | 41393.45
2024-12-01 | P03 | F6 | K2 | 47306.81
2024-12-01 | P03 | F6 | K3 | 23653.4
2024-12-01 | P03 | F6 | K5 | 5913.35
2024-12-01 | P05 | F3 | K1 | 30018.6
2024-12-01 | P05 | F3 | K2 | 45027.91
2024-12-01 | P05 | F3 | K4 | 20012.4
2024-12-01 | P05 | F3 | K5 | 5003.1
2024-12-01 | P05 | F4 | K1 | 51871.04
2024-12-01 | P05 | F4 | K2 | 66691.33
2024-12-01 | P05 | F4 | K3 | 22230.44
2024-12-01 | P05 | F4 | K5 | 7410.15
2024-12-01 | P05 | F5 | K1 | 13476.45
2024-12-01 | P05 | F5 | K2 | 22460.75
2024-12-01 | P05 | F5 | K3 | 49413.65
2024-12-01 | P05 | F5 | K5 | 4492.15
2024-12-01 | P06 | F5 | K1 | 28053.26
2024-12-01 | P06 | F5 | K2 | 46755.43
2024-12-01 | P06 | F5 | K3 | 102861.94
2024-12-01 | P06 | F5 | K5 | 9351.09
2024-12-01 | P06 | F6 | K1 | 96409.27
2024-12-01 | P06 | F6 | K2 | 110182.02
2024-12-01 | P06 | F6 | K3 | 55091.01
2024-12-01 | P06 | F6 | K5 | 13772.75
2024-12-01 | P08 | F3 | K1 | 84637.21
2024-12-01 | P08 | F3 | K2 | 126955.81
2024-12-01 | P08 | F3 | K4 | 56424.81
2024-12-01 | P08 | F3 | K5 | 14106.2
2024-12-01 | P08 | F4 | K1 | 44742.44
2024-12-01 | P08 | F4 | K2 | 57526
2024-12-01 | P08 | F4 | K3 | 19175.33
2024-12-01 | P08 | F4 | K5 | 6391.78
2024-12-01 | P09 | F5 | K1 | 16327.33
2024-12-01 | P09 | F5 | K2 | 27212.21
2024-12-01 | P09 | F5 | K3 | 59866.86
2024-12-01 | P09 | F5 | K5 | 5442.44
2024-12-01 | P09 | F6 | K1 | 182136.27
2024-12-01 | P09 | F6 | K2 | 208155.74
2024-12-01 | P09 | F6 | K3 | 104077.87
2024-12-01 | P09 | F6 | K5 | 26019.47
2024-12-01 | P09 | F7 | K1 | 71432.05
2024-12-01 | P09 | F7 | K2 | 59526.71
2024-12-01 | P09 | F7 | K3 | 71432.05
2024-12-01 | P09 | F7 | K4 | 23810.68
2024-12-01 | P09 | F7 | K5 | 11905.34
2024-12-01 | P11 | F3 | K1 | 86767.44
2024-12-01 | P11 | F3 | K2 | 130151.16
2024-12-01 | P11 | F3 | K4 | 57844.96
2024-12-01 | P11 | F3 | K5 | 14461.24
2024-12-01 | P12 | F4 | K1 | 24633.64
2024-12-01 | P12 | F4 | K2 | 31671.82
2024-12-01 | P12 | F4 | K3 | 10557.27
2024-12-01 | P12 | F4 | K5 | 3519.09
2024-12-01 | P12 | F5 | K1 | 48722.21
2024-12-01 | P12 | F5 | K2 | 81203.68
2024-12-01 | P12 | F5 | K3 | 178648.11
2024-12-01 | P12 | F5 | K5 | 16240.74
2024-12-01 | P12 | F6 | K1 | 113113.64
2024-12-01 | P12 | F6 | K2 | 129272.73
2024-12-01 | P12 | F6 | K3 | 64636.36
2024-12-01 | P12 | F6 | K5 | 16159.09
2024-12-01 | P13 | F5 | K1 | 6443.05
2024-12-01 | P13 | F5 | K2 | 10738.42
2024-12-01 | P13 | F5 | K3 | 23624.53
2024-12-01 | P13 | F5 | K5 | 2147.68
2024-12-01 | P13 | F6 | K1 | 114998.73
2024-12-01 | P13 | F6 | K2 | 131427.12
2024-12-01 | P13 | F6 | K3 | 65713.56
2024-12-01 | P13 | F6 | K5 | 16428.39
2024-12-01 | P13 | F7 | K1 | 52618.26
2024-12-01 | P13 | F7 | K2 | 43848.55
2024-12-01 | P13 | F7 | K3 | 52618.26
2024-12-01 | P13 | F7 | K4 | 17539.42
2024-12-01 | P13 | F7 | K5 | 8769.71
2024-12-01 | P17 | F1 | K1 | 33271.45
2024-12-01 | P17 | F1 | K3 | 18148.06
2024-12-01 | P17 | F1 | K5 | 9074.03
2024-12-01 | P19 | F3 | K1 | 109983.19
2024-12-01 | P19 | F3 | K2 | 164974.78
2024-12-01 | P19 | F3 | K4 | 73322.13
2024-12-01 | P19 | F3 | K5 | 18330.53
2024-12-01 | P20 | F1 | K1 | 106799.11
2024-12-01 | P20 | F1 | K3 | 58254.06
2024-12-01 | P20 | F1 | K5 | 29127.03
2024-12-01 | P21 | F4 | K1 | 49063.7
2024-12-01 | P21 | F4 | K2 | 63081.9
2024-12-01 | P21 | F4 | K3 | 21027.3
2024-12-01 | P21 | F4 | K5 | 7009.1
2024-12-01 | P21 | F5 | K1 | 21802.5
2024-12-01 | P21 | F5 | K2 | 36337.5
2024-12-01 | P21 | F5 | K3 | 79942.5
2024-12-01 | P21 | F5 | K5 | 7267.5
2024-12-01 | P22 | F2 | K1 | 32430
2024-12-01 | P22 | F2 | K2 | 38916
2024-12-01 | P22 | F2 | K3 | 19458
2024-12-01 | P22 | F2 | K4 | 32430
2024-12-01 | P22 | F2 | K5 | 6486
2024-12-01 | P22 | F3 | K1 | 22912.5
2024-12-01 | P22 | F3 | K2 | 34368.75
2024-12-01 | P22 | F3 | K4 | 15275
2024-12-01 | P22 | F3 | K5 | 3818.75
2024-12-01 | P23 | F3 | K1 | 37072.01
2024-12-01 | P23 | F3 | K2 | 55608.02
2024-12-01 | P23 | F3 | K4 | 24714.67
2024-12-01 | P23 | F3 | K5 | 6178.67
2024-12-01 | P23 | F4 | K1 | 35883.91
2024-12-01 | P23 | F4 | K2 | 46136.45
2024-12-01 | P23 | F4 | K3 | 15378.82
2024-12-01 | P23 | F4 | K5 | 5126.27
2024-12-01 | P23 | F5 | K1 | 3618.85
2024-12-01 | P23 | F5 | K2 | 6031.42
2024-12-01 | P23 | F5 | K3 | 13269.13
2024-12-01 | P23 | F5 | K5 | 1206.28
2024-12-01 | P26 | F4 | K1 | 3581.26
2024-12-01 | P26 | F4 | K2 | 4604.48
2024-12-01 | P26 | F4 | K3 | 1534.83
2024-12-01 | P26 | F4 | K5 | 511.61
2024-12-01 | P26 | F5 | K1 | 16360.43
2024-12-01 | P26 | F5 | K2 | 27267.38
2024-12-01 | P26 | F5 | K3 | 59988.24
2024-12-01 | P26 | F5 | K5 | 5453.48
2024-12-01 | P26 | F6 | K1 | 43874.1
2024-12-01 | P26 | F6 | K2 | 50141.83
2024-12-01 | P26 | F6 | K3 | 25070.91
2024-12-01 | P26 | F6 | K5 | 6267.73
2024-12-01 | P29 | F1 | K1 | 9713.25
2024-12-01 | P29 | F1 | K3 | 5298.14
2024-12-01 | P29 | F1 | K5 | 2649.07
2024-12-01 | P29 | F2 | K1 | 23897.68
2024-12-01 | P29 | F2 | K2 | 28677.21
2024-12-01 | P29 | F2 | K3 | 14338.61
2024-12-01 | P29 | F2 | K4 | 23897.68
2024-12-01 | P29 | F2 | K5 | 4779.54
2024-12-01 | P31 | F4 | K1 | 62648.84
2024-12-01 | P31 | F4 | K2 | 80548.51
2024-12-01 | P31 | F4 | K3 | 26849.5
2024-12-01 | P31 | F4 | K5 | 8949.83
2024-12-01 | P31 | F5 | K1 | 27761.48
2024-12-01 | P31 | F5 | K2 | 46269.13
2024-12-01 | P31 | F5 | K3 | 101792.08
2024-12-01 | P31 | F5 | K5 | 9253.83
2025-01-01 | P03 | F5 | K1 | 15577.01
2025-01-01 | P03 | F5 | K2 | 25961.68
2025-01-01 | P03 | F5 | K3 | 57115.71
2025-01-01 | P03 | F5 | K5 | 5192.34
2025-01-01 | P03 | F6 | K1 | 53466.55
2025-01-01 | P03 | F6 | K2 | 61104.62
2025-01-01 | P03 | F6 | K3 | 30552.31
2025-01-01 | P03 | F6 | K5 | 7638.08
2025-01-01 | P04 | F1 | K1 | 81353.39
2025-01-01 | P04 | F1 | K3 | 44374.58
2025-01-01 | P04 | F1 | K5 | 22187.29
2025-01-01 | P05 | F4 | K1 | 51871.04
2025-01-01 | P05 | F4 | K2 | 66691.33
2025-01-01 | P05 | F4 | K3 | 22230.44
2025-01-01 | P05 | F4 | K5 | 7410.15
2025-01-01 | P05 | F5 | K1 | 23209.44
2025-01-01 | P05 | F5 | K2 | 38682.41
2025-01-01 | P05 | F5 | K3 | 85101.29
2025-01-01 | P05 | F5 | K5 | 7736.48
2025-01-01 | P06 | F6 | K1 | 77749.41
2025-01-01 | P06 | F6 | K2 | 88856.47
2025-01-01 | P06 | F6 | K3 | 44428.24
2025-01-01 | P06 | F6 | K5 | 11107.06
2025-01-01 | P06 | F7 | K1 | 65038
2025-01-01 | P06 | F7 | K2 | 54198.33
2025-01-01 | P06 | F7 | K3 | 65038
2025-01-01 | P06 | F7 | K4 | 21679.33
2025-01-01 | P06 | F7 | K5 | 10839.67
2025-01-01 | P08 | F3 | K1 | 62795.35
2025-01-01 | P08 | F3 | K2 | 94193.02
2025-01-01 | P08 | F3 | K4 | 41863.57
2025-01-01 | P08 | F3 | K5 | 10465.89
2025-01-01 | P08 | F4 | K1 | 66048.37
2025-01-01 | P08 | F4 | K2 | 84919.33
2025-01-01 | P08 | F4 | K3 | 28306.44
2025-01-01 | P08 | F4 | K5 | 9435.48
2025-01-01 | P08 | F5 | K1 | 8579.91
2025-01-01 | P08 | F5 | K2 | 14299.85
2025-01-01 | P08 | F5 | K3 | 31459.67
2025-01-01 | P08 | F5 | K5 | 2859.97
2025-01-01 | P09 | F6 | K1 | 23501.45
2025-01-01 | P09 | F6 | K2 | 26858.81
2025-01-01 | P09 | F6 | K3 | 13429.4
2025-01-01 | P09 | F6 | K5 | 3357.35
2025-01-01 | P09 | F7 | K1 | 79368.95
2025-01-01 | P09 | F7 | K2 | 66140.79
2025-01-01 | P09 | F7 | K3 | 79368.95
2025-01-01 | P09 | F7 | K4 | 26456.32
2025-01-01 | P09 | F7 | K5 | 13228.16
2025-01-01 | P10 | F1 | K1 | 28401.25
2025-01-01 | P10 | F1 | K3 | 15491.59
2025-01-01 | P10 | F1 | K5 | 7745.8
2025-01-01 | P11 | F3 | K1 | 86767.44
2025-01-01 | P11 | F3 | K2 | 130151.16
2025-01-01 | P11 | F3 | K4 | 57844.96
2025-01-01 | P11 | F3 | K5 | 14461.24
2025-01-01 | P11 | F4 | K1 | 34817.44
2025-01-01 | P11 | F4 | K2 | 44765.28
2025-01-01 | P11 | F4 | K3 | 14921.76
2025-01-01 | P11 | F4 | K5 | 4973.92
2025-01-01 | P12 | F5 | K1 | 39292.11
2025-01-01 | P12 | F5 | K2 | 65486.84
2025-01-01 | P12 | F5 | K3 | 144071.05
2025-01-01 | P12 | F5 | K5 | 13097.37
2025-01-01 | P12 | F6 | K1 | 140260.91
2025-01-01 | P12 | F6 | K2 | 160298.18
2025-01-01 | P12 | F6 | K3 | 80149.09
2025-01-01 | P12 | F6 | K5 | 20037.27
2025-01-01 | P12 | F7 | K1 | 3056.05
2025-01-01 | P12 | F7 | K2 | 2546.71
2025-01-01 | P12 | F7 | K3 | 3056.05
2025-01-01 | P12 | F7 | K4 | 1018.68
2025-01-01 | P12 | F7 | K5 | 509.34
2025-01-01 | P13 | F6 | K1 | 3709.64
2025-01-01 | P13 | F6 | K2 | 4239.58
2025-01-01 | P13 | F6 | K3 | 2119.79
2025-01-01 | P13 | F6 | K5 | 529.95
2025-01-01 | P13 | F7 | K1 | 42595.74
2025-01-01 | P13 | F7 | K2 | 35496.45
2025-01-01 | P13 | F7 | K3 | 42595.74
2025-01-01 | P13 | F7 | K4 | 14198.58
2025-01-01 | P13 | F7 | K5 | 7099.29
2025-01-01 | P15 | F1 | K1 | 101133.04
2025-01-01 | P15 | F1 | K3 | 55163.48
2025-01-01 | P15 | F1 | K5 | 27581.74
2025-01-01 | P17 | F1 | K1 | 49115
2025-01-01 | P17 | F1 | K3 | 26790
2025-01-01 | P17 | F1 | K5 | 13395
2025-01-01 | P19 | F3 | K1 | 109983.19
2025-01-01 | P19 | F3 | K2 | 164974.78
2025-01-01 | P19 | F3 | K4 | 73322.13
2025-01-01 | P19 | F3 | K5 | 18330.53
2025-01-01 | P19 | F4 | K1 | 25033.59
2025-01-01 | P19 | F4 | K2 | 32186.05
2025-01-01 | P19 | F4 | K3 | 10728.68
2025-01-01 | P19 | F4 | K5 | 3576.23
2025-01-01 | P20 | F1 | K1 | 106799.11
2025-01-01 | P20 | F1 | K3 | 58254.06
2025-01-01 | P20 | F1 | K5 | 29127.03
2025-01-01 | P20 | F2 | K1 | 29944.39
2025-01-01 | P20 | F2 | K2 | 35933.27
2025-01-01 | P20 | F2 | K3 | 17966.63
2025-01-01 | P20 | F2 | K4 | 29944.39
2025-01-01 | P20 | F2 | K5 | 5988.88
2025-01-01 | P21 | F4 | K1 | 33236.7
2025-01-01 | P21 | F4 | K2 | 42732.9
2025-01-01 | P21 | F4 | K3 | 14244.3
2025-01-01 | P21 | F4 | K5 | 4748.1
2025-01-01 | P21 | F5 | K1 | 21802.5
2025-01-01 | P21 | F5 | K2 | 36337.5
2025-01-01 | P21 | F5 | K3 | 79942.5
2025-01-01 | P21 | F5 | K5 | 7267.5
2025-01-01 | P21 | F6 | K1 | 22383.9
2025-01-01 | P21 | F6 | K2 | 25581.6
2025-01-01 | P21 | F6 | K3 | 12790.8
2025-01-01 | P21 | F6 | K5 | 3197.7
2025-01-01 | P22 | F2 | K1 | 3138.39
2025-01-01 | P22 | F2 | K2 | 3766.06
2025-01-01 | P22 | F2 | K3 | 1883.03
2025-01-01 | P22 | F2 | K4 | 3138.39
2025-01-01 | P22 | F2 | K5 | 627.68
2025-01-01 | P22 | F3 | K1 | 54637.5
2025-01-01 | P22 | F3 | K2 | 81956.25
2025-01-01 | P22 | F3 | K4 | 36425
2025-01-01 | P22 | F3 | K5 | 9106.25
2025-01-01 | P23 | F4 | K1 | 35883.91
2025-01-01 | P23 | F4 | K2 | 46136.45
2025-01-01 | P23 | F4 | K3 | 15378.82
2025-01-01 | P23 | F4 | K5 | 5126.27
2025-01-01 | P23 | F5 | K1 | 16026.35
2025-01-01 | P23 | F5 | K2 | 26710.58
2025-01-01 | P23 | F5 | K3 | 58763.27
2025-01-01 | P23 | F5 | K5 | 5342.12
2025-01-01 | P26 | F5 | K1 | 8444.09
2025-01-01 | P26 | F5 | K2 | 14073.49
2025-01-01 | P26 | F5 | K3 | 30961.67
2025-01-01 | P26 | F5 | K5 | 2814.7
2025-01-01 | P26 | F6 | K1 | 46899.9
2025-01-01 | P26 | F6 | K2 | 53599.89
2025-01-01 | P26 | F6 | K3 | 26799.94
2025-01-01 | P26 | F6 | K5 | 6699.99
2025-01-01 | P26 | F7 | K1 | 10382.65
2025-01-01 | P26 | F7 | K2 | 8652.21
2025-01-01 | P26 | F7 | K3 | 10382.65
2025-01-01 | P26 | F7 | K4 | 3460.88
2025-01-01 | P26 | F7 | K5 | 1730.44
2025-01-01 | P29 | F2 | K1 | 13105.18
2025-01-01 | P29 | F2 | K2 | 15726.21
2025-01-01 | P29 | F2 | K3 | 7863.11
2025-01-01 | P29 | F2 | K4 | 13105.18
2025-01-01 | P29 | F2 | K5 | 2621.04
2025-01-01 | P29 | F3 | K1 | 37708.73
2025-01-01 | P29 | F3 | K2 | 56563.1
2025-01-01 | P29 | F3 | K4 | 25139.16
2025-01-01 | P29 | F3 | K5 | 6284.79
2025-01-01 | P30 | F1 | K1 | 40561.3
2025-01-01 | P30 | F1 | K3 | 22124.35
2025-01-01 | P30 | F1 | K5 | 11062.17
2025-01-01 | P31 | F4 | K1 | 16167.44
2025-01-01 | P31 | F4 | K2 | 20786.71
2025-01-01 | P31 | F4 | K3 | 6928.9
2025-01-01 | P31 | F4 | K5 | 2309.63
2025-01-01 | P31 | F5 | K1 | 27761.48
2025-01-01 | P31 | F5 | K2 | 46269.13
2025-01-01 | P31 | F5 | K3 | 101792.08
2025-01-01 | P31 | F5 | K5 | 9253.83
2025-01-01 | P31 | F6 | K1 | 61822.55
2025-01-01 | P31 | F6 | K2 | 70654.34
2025-01-01 | P31 | F6 | K3 | 35327.17
2025-01-01 | P31 | F6 | K5 | 8831.79
2025-02-01 | P02 | F1 | K1 | 12568.7
2025-02-01 | P02 | F1 | K3 | 6855.65
2025-02-01 | P02 | F1 | K5 | 3427.83
2025-02-01 | P03 | F6 | K1 | 37944
2025-02-01 | P03 | F6 | K2 | 43364.57
2025-02-01 | P03 | F6 | K3 | 21682.29
2025-02-01 | P03 | F6 | K5 | 5420.57
2025-02-01 | P03 | F7 | K1 | 32618.53
2025-02-01 | P03 | F7 | K2 | 27182.11
2025-02-01 | P03 | F7 | K3 | 32618.53
2025-02-01 | P03 | F7 | K4 | 10872.84
2025-02-01 | P03 | F7 | K5 | 5436.42
2025-02-01 | P04 | F1 | K1 | 91115.8
2025-02-01 | P04 | F1 | K3 | 49699.53
2025-02-01 | P04 | F1 | K5 | 24849.76
2025-02-01 | P04 | F2 | K1 | 40097.03
2025-02-01 | P04 | F2 | K2 | 48116.43
2025-02-01 | P04 | F2 | K3 | 24058.22
2025-02-01 | P04 | F2 | K4 | 40097.03
2025-02-01 | P04 | F2 | K5 | 8019.41
2025-02-01 | P05 | F4 | K1 | 26772.15
2025-02-01 | P05 | F4 | K2 | 34421.33
2025-02-01 | P05 | F4 | K3 | 11473.78
2025-02-01 | P05 | F4 | K5 | 3824.59
2025-02-01 | P05 | F5 | K1 | 20963.37
2025-02-01 | P05 | F5 | K2 | 34938.95
2025-02-01 | P05 | F5 | K3 | 76865.68
2025-02-01 | P05 | F5 | K5 | 6987.79
2025-02-01 | P05 | F6 | K1 | 28228.71
2025-02-01 | P05 | F6 | K2 | 32261.38
2025-02-01 | P05 | F6 | K3 | 16130.69
2025-02-01 | P05 | F6 | K5 | 4032.67
2025-02-01 | P06 | F7 | K1 | 23078
2025-02-01 | P06 | F7 | K2 | 19231.67
2025-02-01 | P06 | F7 | K3 | 23078
2025-02-01 | P06 | F7 | K4 | 7692.67
2025-02-01 | P06 | F7 | K5 | 3846.33
2025-02-01 | P08 | F4 | K1 | 59656.59
2025-02-01 | P08 | F4 | K2 | 76701.33
2025-02-01 | P08 | F4 | K3 | 25567.11
2025-02-01 | P08 | F4 | K5 | 8522.37
2025-02-01 | P08 | F5 | K1 | 26693.05
2025-02-01 | P08 | F5 | K2 | 44488.42
2025-02-01 | P08 | F5 | K3 | 97874.53
2025-02-01 | P08 | F5 | K5 | 8897.68
2025-02-01 | P10 | F1 | K1 | 88359.46
2025-02-01 | P10 | F1 | K3 | 48196.07
2025-02-01 | P10 | F1 | K5 | 24098.03
2025-02-01 | P10 | F2 | K1 | 2287.3
2025-02-01 | P10 | F2 | K2 | 2744.76
2025-02-01 | P10 | F2 | K3 | 1372.38
2025-02-01 | P10 | F2 | K4 | 2287.3
2025-02-01 | P10 | F2 | K5 | 457.46
2025-02-01 | P11 | F3 | K1 | 67174.79
2025-02-01 | P11 | F3 | K2 | 100762.18
2025-02-01 | P11 | F3 | K4 | 44783.19
2025-02-01 | P11 | F3 | K5 | 11195.8
2025-02-01 | P11 | F4 | K1 | 60930.52
2025-02-01 | P11 | F4 | K2 | 78339.24
2025-02-01 | P11 | F4 | K3 | 26113.08
2025-02-01 | P11 | F4 | K5 | 8704.36
2025-02-01 | P11 | F5 | K1 | 4834.96
2025-02-01 | P11 | F5 | K2 | 8058.27
2025-02-01 | P11 | F5 | K3 | 17728.19
2025-02-01 | P11 | F5 | K5 | 1611.65
2025-02-01 | P12 | F6 | K1 | 95015.45
2025-02-01 | P12 | F6 | K2 | 108589.09
2025-02-01 | P12 | F6 | K3 | 54294.55
2025-02-01 | P12 | F6 | K5 | 13573.64
2025-02-01 | P12 | F7 | K1 | 85569.47
2025-02-01 | P12 | F7 | K2 | 71307.89
2025-02-01 | P12 | F7 | K3 | 85569.47
2025-02-01 | P12 | F7 | K4 | 28523.16
2025-02-01 | P12 | F7 | K5 | 14261.58
2025-02-01 | P15 | F1 | K1 | 141586.26
2025-02-01 | P15 | F1 | K3 | 77228.87
2025-02-01 | P15 | F1 | K5 | 38614.43
2025-02-01 | P15 | F2 | K1 | 22129.53
2025-02-01 | P15 | F2 | K2 | 26555.44
2025-02-01 | P15 | F2 | K3 | 13277.72
2025-02-01 | P15 | F2 | K4 | 22129.53
2025-02-01 | P15 | F2 | K5 | 4425.91
2025-02-01 | P17 | F1 | K1 | 44361.94
2025-02-01 | P17 | F1 | K3 | 24197.42
2025-02-01 | P17 | F1 | K5 | 12098.71
2025-02-01 | P17 | F2 | K1 | 26332.05
2025-02-01 | P17 | F2 | K2 | 31598.46
2025-02-01 | P17 | F2 | K3 | 15799.23
2025-02-01 | P17 | F2 | K4 | 26332.05
2025-02-01 | P17 | F2 | K5 | 5266.41
2025-02-01 | P19 | F3 | K1 | 99339.66
2025-02-01 | P19 | F3 | K2 | 149009.48
2025-02-01 | P19 | F3 | K4 | 66226.44
2025-02-01 | P19 | F3 | K5 | 16556.61
2025-02-01 | P19 | F4 | K1 | 77882.29
2025-02-01 | P19 | F4 | K2 | 100134.37
2025-02-01 | P19 | F4 | K3 | 33378.12
2025-02-01 | P19 | F4 | K5 | 11126.04
2025-02-01 | P20 | F1 | K1 | 89573.45
2025-02-01 | P20 | F1 | K3 | 48858.24
2025-02-01 | P20 | F1 | K5 | 24429.12
2025-02-01 | P20 | F2 | K1 | 69870.24
2025-02-01 | P20 | F2 | K2 | 83844.29
2025-02-01 | P20 | F2 | K3 | 41922.15
2025-02-01 | P20 | F2 | K4 | 69870.24
2025-02-01 | P20 | F2 | K5 | 13974.05
2025-02-01 | P21 | F5 | K1 | 19692.58
2025-02-01 | P21 | F5 | K2 | 32820.97
2025-02-01 | P21 | F5 | K3 | 72206.13
2025-02-01 | P21 | F5 | K5 | 6564.19
2025-02-01 | P21 | F6 | K1 | 56977.2
2025-02-01 | P21 | F6 | K2 | 65116.8
2025-02-01 | P21 | F6 | K3 | 32558.4
2025-02-01 | P21 | F6 | K5 | 8139.6
2025-02-01 | P22 | F3 | K1 | 49350
2025-02-01 | P22 | F3 | K2 | 74025
2025-02-01 | P22 | F3 | K4 | 32900
2025-02-01 | P22 | F3 | K5 | 8225
2025-02-01 | P22 | F4 | K1 | 16509.82
2025-02-01 | P22 | F4 | K2 | 21226.91
2025-02-01 | P22 | F4 | K3 | 7075.64
2025-02-01 | P22 | F4 | K5 | 2358.55
2025-02-01 | P23 | F4 | K1 | 9260.36
2025-02-01 | P23 | F4 | K2 | 11906.18
2025-02-01 | P23 | F4 | K3 | 3968.73
2025-02-01 | P23 | F4 | K5 | 1322.91
2025-02-01 | P23 | F5 | K1 | 14475.41
2025-02-01 | P23 | F5 | K2 | 24125.68
2025-02-01 | P23 | F5 | K3 | 53076.51
2025-02-01 | P23 | F5 | K5 | 4825.14
2025-02-01 | P23 | F6 | K1 | 31253.73
2025-02-01 | P23 | F6 | K2 | 35718.55
2025-02-01 | P23 | F6 | K3 | 17859.27
2025-02-01 | P23 | F6 | K5 | 4464.82
2025-02-01 | P26 | F6 | K1 | 15129
2025-02-01 | P26 | F6 | K2 | 17290.29
2025-02-01 | P26 | F6 | K3 | 8645.14
2025-02-01 | P26 | F6 | K5 | 2161.29
2025-02-01 | P26 | F7 | K1 | 24918.35
2025-02-01 | P26 | F7 | K2 | 20765.29
2025-02-01 | P26 | F7 | K3 | 24918.35
2025-02-01 | P26 | F7 | K4 | 8306.12
2025-02-01 | P26 | F7 | K5 | 4153.06
2025-02-01 | P29 | F3 | K1 | 36408.43
2025-02-01 | P29 | F3 | K2 | 54612.65
2025-02-01 | P29 | F3 | K4 | 24272.29
2025-02-01 | P29 | F3 | K5 | 6068.07
2025-02-01 | P29 | F4 | K1 | 2043.8
2025-02-01 | P29 | F4 | K2 | 2627.74
2025-02-01 | P29 | F4 | K3 | 875.91
2025-02-01 | P29 | F4 | K5 | 291.97
2025-02-01 | P30 | F1 | K1 | 75714.43
2025-02-01 | P30 | F1 | K3 | 41298.78
2025-02-01 | P30 | F1 | K5 | 20649.39
2025-02-01 | P30 | F2 | K1 | 1972.33
2025-02-01 | P30 | F2 | K2 | 2366.79
2025-02-01 | P30 | F2 | K3 | 1183.4
2025-02-01 | P30 | F2 | K4 | 1972.33
2025-02-01 | P30 | F2 | K5 | 394.47
2025-02-01 | P31 | F5 | K1 | 25074.88
2025-02-01 | P31 | F5 | K2 | 41791.47
2025-02-01 | P31 | F5 | K3 | 91941.23
2025-02-01 | P31 | F5 | K5 | 8358.29
2025-02-01 | P31 | F6 | K1 | 72126.31
2025-02-01 | P31 | F6 | K2 | 82430.07
2025-02-01 | P31 | F6 | K3 | 41215.03
2025-02-01 | P31 | F6 | K5 | 10303.76
2025-03-01 | P02 | F1 | K1 | 25975.3
2025-03-01 | P02 | F1 | K3 | 14168.35
2025-03-01 | P02 | F1 | K5 | 7084.17
2025-03-01 | P02 | F2 | K1 | 2444.65
2025-03-01 | P02 | F2 | K2 | 2933.58
2025-03-01 | P02 | F2 | K3 | 1466.79
2025-03-01 | P02 | F2 | K4 | 2444.65
2025-03-01 | P02 | F2 | K5 | 488.93
2025-03-01 | P03 | F7 | K1 | 11649.47
2025-03-01 | P03 | F7 | K2 | 9707.89
2025-03-01 | P03 | F7 | K3 | 11649.47
2025-03-01 | P03 | F7 | K4 | 3883.16
2025-03-01 | P03 | F7 | K5 | 1941.58
2025-03-01 | P04 | F1 | K1 | 19524.81
2025-03-01 | P04 | F1 | K3 | 10649.9
2025-03-01 | P04 | F1 | K5 | 5324.95
2025-03-01 | P04 | F2 | K1 | 73118.11
2025-03-01 | P04 | F2 | K2 | 87741.73
2025-03-01 | P04 | F2 | K3 | 43870.86
2025-03-01 | P04 | F2 | K4 | 73118.11
2025-03-01 | P04 | F2 | K5 | 14623.62
2025-03-01 | P05 | F5 | K1 | 23209.44
2025-03-01 | P05 | F5 | K2 | 38682.41
2025-03-01 | P05 | F5 | K3 | 85101.29
2025-03-01 | P05 | F5 | K5 | 7736.48
2025-03-01 | P05 | F6 | K1 | 67314.62
2025-03-01 | P05 | F6 | K2 | 76930.99
2025-03-01 | P05 | F6 | K3 | 38465.5
2025-03-01 | P05 | F6 | K5 | 9616.37
2025-03-01 | P08 | F4 | K1 | 59656.59
2025-03-01 | P08 | F4 | K2 | 76701.33
2025-03-01 | P08 | F4 | K3 | 25567.11
2025-03-01 | P08 | F4 | K5 | 8522.37
2025-03-01 | P08 | F5 | K1 | 29553.02
2025-03-01 | P08 | F5 | K2 | 49255.04
2025-03-01 | P08 | F5 | K3 | 108361.08
2025-03-01 | P08 | F5 | K5 | 9851.01
2025-03-01 | P08 | F6 | K1 | 11059.74
2025-03-01 | P08 | F6 | K2 | 12639.7
2025-03-01 | P08 | F6 | K3 | 6319.85
2025-03-01 | P08 | F6 | K5 | 1579.96
2025-03-01 | P10 | F1 | K1 | 69425.29
2025-03-01 | P10 | F1 | K3 | 37868.34
2025-03-01 | P10 | F1 | K5 | 18934.17
2025-03-01 | P10 | F2 | K1 | 70906.22
2025-03-01 | P10 | F2 | K2 | 85087.46
2025-03-01 | P10 | F2 | K3 | 42543.73
2025-03-01 | P10 | F2 | K4 | 70906.22
2025-03-01 | P10 | F2 | K5 | 14181.24
2025-03-01 | P11 | F4 | K1 | 67458.79
2025-03-01 | P11 | F4 | K2 | 86732.73
2025-03-01 | P11 | F4 | K3 | 28910.91
2025-03-01 | P11 | F4 | K5 | 9636.97
2025-03-01 | P11 | F5 | K1 | 29976.75
2025-03-01 | P11 | F5 | K2 | 49961.25
2025-03-01 | P11 | F5 | K3 | 109914.75
2025-03-01 | P11 | F5 | K5 | 9992.25
2025-03-01 | P12 | F7 | K1 | 27504.47
2025-03-01 | P12 | F7 | K2 | 22920.39
2025-03-01 | P12 | F7 | K3 | 27504.47
2025-03-01 | P12 | F7 | K4 | 9168.16
2025-03-01 | P12 | F7 | K5 | 4584.08
2025-03-01 | P15 | F1 | K1 | 106189.7
2025-03-01 | P15 | F1 | K3 | 57921.65
2025-03-01 | P15 | F1 | K5 | 28960.83
2025-03-01 | P15 | F2 | K1 | 114335.93
2025-03-01 | P15 | F2 | K2 | 137203.12
2025-03-01 | P15 | F2 | K3 | 68601.56
2025-03-01 | P15 | F2 | K4 | 114335.93
2025-03-01 | P15 | F2 | K5 | 22867.19
2025-03-01 | P17 | F1 | K1 | 20596.61
2025-03-01 | P17 | F1 | K3 | 11234.52
2025-03-01 | P17 | F1 | K5 | 5617.26
2025-03-01 | P17 | F2 | K1 | 35491.03
2025-03-01 | P17 | F2 | K2 | 42589.23
2025-03-01 | P17 | F2 | K3 | 21294.62
2025-03-01 | P17 | F2 | K4 | 35491.03
2025-03-01 | P17 | F2 | K5 | 7098.21
2025-03-01 | P19 | F3 | K1 | 74504.74
2025-03-01 | P19 | F3 | K2 | 111757.11
2025-03-01 | P19 | F3 | K4 | 49669.83
2025-03-01 | P19 | F3 | K5 | 12417.46
2025-03-01 | P19 | F4 | K1 | 86226.82
2025-03-01 | P19 | F4 | K2 | 110863.06
2025-03-01 | P19 | F4 | K3 | 36954.35
2025-03-01 | P19 | F4 | K5 | 12318.12
2025-03-01 | P19 | F5 | K1 | 13506.12
2025-03-01 | P19 | F5 | K2 | 22510.19
2025-03-01 | P19 | F5 | K3 | 49522.43
2025-03-01 | P19 | F5 | K5 | 4502.04
2025-03-01 | P20 | F2 | K1 | 77356.34
2025-03-01 | P20 | F2 | K2 | 92827.61
2025-03-01 | P20 | F2 | K3 | 46413.8
2025-03-01 | P20 | F2 | K4 | 77356.34
2025-03-01 | P20 | F2 | K5 | 15471.27
2025-03-01 | P21 | F5 | K1 | 17582.66
2025-03-01 | P21 | F5 | K2 | 29304.44
2025-03-01 | P21 | F5 | K3 | 64469.76
2025-03-01 | P21 | F5 | K5 | 5860.89
2025-03-01 | P21 | F6 | K1 | 63081.9
2025-03-01 | P21 | F6 | K2 | 72093.6
2025-03-01 | P21 | F6 | K3 | 36046.8
2025-03-01 | P21 | F6 | K5 | 9011.7
2025-03-01 | P22 | F3 | K1 | 35250
2025-03-01 | P22 | F3 | K2 | 52875
2025-03-01 | P22 | F3 | K4 | 23500
2025-03-01 | P22 | F3 | K5 | 5875
2025-03-01 | P22 | F4 | K1 | 42650.36
2025-03-01 | P22 | F4 | K2 | 54836.18
2025-03-01 | P22 | F4 | K3 | 18278.73
2025-03-01 | P22 | F4 | K5 | 6092.91
2025-03-01 | P22 | F5 | K1 | 7373.56
2025-03-01 | P22 | F5 | K2 | 12289.26
2025-03-01 | P22 | F5 | K3 | 27036.38
2025-03-01 | P22 | F5 | K5 | 2457.85
2025-03-01 | P23 | F5 | K1 | 14992.39
2025-03-01 | P23 | F5 | K2 | 24987.32
2025-03-01 | P23 | F5 | K3 | 54972.09
2025-03-01 | P23 | F5 | K5 | 4997.46
2025-03-01 | P23 | F6 | K1 | 46136.45
2025-03-01 | P23 | F6 | K2 | 52727.38
2025-03-01 | P23 | F6 | K3 | 26363.69
2025-03-01 | P23 | F6 | K5 | 6590.92
2025-03-01 | P29 | F3 | K1 | 33807.83
2025-03-01 | P29 | F3 | K2 | 50711.75
2025-03-01 | P29 | F3 | K4 | 22538.55
2025-03-01 | P29 | F3 | K5 | 5634.64
2025-03-01 | P29 | F4 | K1 | 31678.86
2025-03-01 | P29 | F4 | K2 | 40729.96
2025-03-01 | P29 | F4 | K3 | 13576.65
2025-03-01 | P29 | F4 | K5 | 4525.55
2025-03-01 | P29 | F5 | K1 | 2710.67
2025-03-01 | P29 | F5 | K2 | 4517.79
2025-03-01 | P29 | F5 | K3 | 9939.14
2025-03-01 | P29 | F5 | K5 | 903.56
2025-03-01 | P30 | F1 | K1 | 70306.26
2025-03-01 | P30 | F1 | K3 | 38348.87
2025-03-01 | P30 | F1 | K5 | 19174.43
2025-03-01 | P30 | F2 | K1 | 61142.09
2025-03-01 | P30 | F2 | K2 | 73370.51
2025-03-01 | P30 | F2 | K3 | 36685.26
2025-03-01 | P30 | F2 | K4 | 61142.09
2025-03-01 | P30 | F2 | K5 | 12228.42
2025-03-01 | P31 | F5 | K1 | 20597.22
2025-03-01 | P31 | F5 | K2 | 34328.71
2025-03-01 | P31 | F5 | K3 | 75523.15
2025-03-01 | P31 | F5 | K5 | 6865.74
2025-03-01 | P31 | F6 | K1 | 79854.13
2025-03-01 | P31 | F6 | K2 | 91261.86
2025-03-01 | P31 | F6 | K3 | 45630.93
2025-03-01 | P31 | F6 | K5 | 11407.73
2025-03-01 | P32 | F1 | K1 | 34646.25
2025-03-01 | P32 | F1 | K3 | 18897.95
2025-03-01 | P32 | F1 | K5 | 9448.98
2025-04-01 | P02 | F1 | K1 | 19272
2025-04-01 | P02 | F1 | K3 | 10512
2025-04-01 | P02 | F1 | K5 | 5256
2025-04-01 | P02 | F2 | K1 | 18334.88
2025-04-01 | P02 | F2 | K2 | 22001.86
2025-04-01 | P02 | F2 | K3 | 11000.93
2025-04-01 | P02 | F2 | K4 | 18334.88
2025-04-01 | P02 | F2 | K5 | 3666.98
2025-04-01 | P04 | F2 | K1 | 61324.86
2025-04-01 | P04 | F2 | K2 | 73589.84
2025-04-01 | P04 | F2 | K3 | 36794.92
2025-04-01 | P04 | F2 | K4 | 61324.86
2025-04-01 | P04 | F2 | K5 | 12264.97
2025-04-01 | P04 | F3 | K1 | 91236.82
2025-04-01 | P04 | F3 | K2 | 136855.23
2025-04-01 | P04 | F3 | K4 | 60824.55
2025-04-01 | P04 | F3 | K5 | 15206.14
2025-04-01 | P05 | F5 | K1 | 18717.29
2025-04-01 | P05 | F5 | K2 | 31195.49
2025-04-01 | P05 | F5 | K3 | 68630.08
2025-04-01 | P05 | F5 | K5 | 6239.1
2025-04-01 | P05 | F6 | K1 | 65143.18
2025-04-01 | P05 | F6 | K2 | 74449.35
2025-04-01 | P05 | F6 | K3 | 37224.67
2025-04-01 | P05 | F6 | K5 | 9306.17
2025-04-01 | P08 | F5 | K1 | 28599.7
2025-04-01 | P08 | F5 | K2 | 47666.17
2025-04-01 | P08 | F5 | K3 | 104865.56
2025-04-01 | P08 | F5 | K5 | 9533.23
2025-04-01 | P08 | F6 | K1 | 82948.04
2025-04-01 | P08 | F6 | K2 | 94797.76
2025-04-01 | P08 | F6 | K3 | 47398.88
2025-04-01 | P08 | F6 | K5 | 11849.72
2025-04-01 | P10 | F2 | K1 | 68618.92
2025-04-01 | P10 | F2 | K2 | 82342.7
2025-04-01 | P10 | F2 | K3 | 41171.35
2025-04-01 | P10 | F2 | K4 | 68618.92
2025-04-01 | P10 | F2 | K5 | 13723.78
2025-04-01 | P10 | F3 | K1 | 26927.73
2025-04-01 | P10 | F3 | K2 | 40391.59
2025-04-01 | P10 | F3 | K4 | 17951.82
2025-04-01 | P10 | F3 | K5 | 4487.95
2025-04-01 | P11 | F4 | K1 | 54402.25
2025-04-01 | P11 | F4 | K2 | 69945.75
2025-04-01 | P11 | F4 | K3 | 23315.25
2025-04-01 | P11 | F4 | K5 | 7771.75
2025-04-01 | P11 | F5 | K1 | 29009.76
2025-04-01 | P11 | F5 | K2 | 48349.6
2025-04-01 | P11 | F5 | K3 | 106369.11
2025-04-01 | P11 | F5 | K5 | 9669.92
2025-04-01 | P11 | F6 | K1 | 16786.98
2025-04-01 | P11 | F6 | K2 | 19185.12
2025-04-01 | P11 | F6 | K3 | 9592.56
2025-04-01 | P11 | F6 | K5 | 2398.14
2025-04-01 | P14 | F1 | K1 | 11773.58
2025-04-01 | P14 | F1 | K3 | 6421.95
2025-04-01 | P14 | F1 | K5 | 3210.97
2025-04-01 | P15 | F2 | K1 | 110647.67
2025-04-01 | P15 | F2 | K2 | 132777.21
2025-04-01 | P15 | F2 | K3 | 66388.6
2025-04-01 | P15 | F2 | K4 | 110647.67
2025-04-01 | P15 | F2 | K5 | 22129.53
2025-04-01 | P15 | F3 | K1 | 18441.28
2025-04-01 | P15 | F3 | K2 | 27661.92
2025-04-01 | P15 | F3 | K4 | 12294.19
2025-04-01 | P15 | F3 | K5 | 3073.55
2025-04-01 | P16 | F1 | K1 | 5688.43
2025-04-01 | P16 | F1 | K3 | 3102.78
2025-04-01 | P16 | F1 | K5 | 1551.39
2025-04-01 | P17 | F2 | K1 | 34346.15
2025-04-01 | P17 | F2 | K2 | 41215.38
2025-04-01 | P17 | F2 | K3 | 20607.69
2025-04-01 | P17 | F2 | K4 | 34346.15
2025-04-01 | P17 | F2 | K5 | 6869.23
2025-04-01 | P19 | F4 | K1 | 83445.31
2025-04-01 | P19 | F4 | K2 | 107286.83
2025-04-01 | P19 | F4 | K3 | 35762.28
2025-04-01 | P19 | F4 | K5 | 11920.76
2025-04-01 | P19 | F5 | K1 | 36834.86
2025-04-01 | P19 | F5 | K2 | 61391.44
2025-04-01 | P19 | F5 | K3 | 135061.16
2025-04-01 | P19 | F5 | K5 | 12278.29
2025-04-01 | P20 | F2 | K1 | 74860.98
2025-04-01 | P20 | F2 | K2 | 89833.17
2025-04-01 | P20 | F2 | K3 | 44916.59
2025-04-01 | P20 | F2 | K4 | 74860.98
2025-04-01 | P20 | F2 | K5 | 14972.2
2025-04-01 | P20 | F3 | K1 | 37737.3
2025-04-01 | P20 | F3 | K2 | 56605.94
2025-04-01 | P20 | F3 | K4 | 25158.2
2025-04-01 | P20 | F3 | K5 | 6289.55
2025-04-01 | P21 | F6 | K1 | 61047
2025-04-01 | P21 | F6 | K2 | 69768
2025-04-01 | P21 | F6 | K3 | 34884
2025-04-01 | P21 | F6 | K5 | 8721
2025-04-01 | P21 | F7 | K1 | 40144.29
2025-04-01 | P21 | F7 | K2 | 33453.57
2025-04-01 | P21 | F7 | K3 | 40144.29
2025-04-01 | P21 | F7 | K4 | 13381.43
2025-04-01 | P21 | F7 | K5 | 6690.71
2025-04-01 | P22 | F4 | K1 | 41274.55
2025-04-01 | P22 | F4 | K2 | 53067.27
2025-04-01 | P22 | F4 | K3 | 17689.09
2025-04-01 | P22 | F4 | K5 | 5896.36
2025-04-01 | P22 | F5 | K1 | 18433.89
2025-04-01 | P22 | F5 | K2 | 30723.16
2025-04-01 | P22 | F5 | K3 | 67590.95
2025-04-01 | P22 | F5 | K5 | 6144.63
2025-04-01 | P23 | F6 | K1 | 37206.82
2025-04-01 | P23 | F6 | K2 | 42522.08
2025-04-01 | P23 | F6 | K3 | 21261.04
2025-04-01 | P23 | F6 | K5 | 5315.26
2025-04-01 | P23 | F7 | K1 | 27141.39
2025-04-01 | P23 | F7 | K2 | 22617.83
2025-04-01 | P23 | F7 | K3 | 27141.39
2025-04-01 | P23 | F7 | K4 | 9047.13
2025-04-01 | P23 | F7 | K5 | 4523.57
2025-04-01 | P25 | F1 | K1 | 17321.7
2025-04-01 | P25 | F1 | K3 | 9448.2
2025-04-01 | P25 | F1 | K5 | 4724.1
2025-04-01 | P25 | F2 | K1 | 4842.97
2025-04-01 | P25 | F2 | K2 | 5811.57
2025-04-01 | P25 | F2 | K3 | 2905.78
2025-04-01 | P25 | F2 | K4 | 4842.97
2025-04-01 | P25 | F2 | K5 | 968.59
2025-04-01 | P29 | F4 | K1 | 30656.96
2025-04-01 | P29 | F4 | K2 | 39416.09
2025-04-01 | P29 | F4 | K3 | 13138.7
2025-04-01 | P29 | F4 | K5 | 4379.57
2025-04-01 | P29 | F5 | K1 | 13553.37
2025-04-01 | P29 | F5 | K2 | 22588.95
2025-04-01 | P29 | F5 | K3 | 49695.7
2025-04-01 | P29 | F5 | K5 | 4517.79
2025-04-01 | P30 | F2 | K1 | 59169.77
2025-04-01 | P30 | F2 | K2 | 71003.72
2025-04-01 | P30 | F2 | K3 | 35501.86
2025-04-01 | P30 | F2 | K4 | 59169.77
2025-04-01 | P30 | F2 | K5 | 11833.95
2025-04-01 | P31 | F6 | K1 | 77278.19
2025-04-01 | P31 | F6 | K2 | 88317.93
2025-04-01 | P31 | F6 | K3 | 44158.97
2025-04-01 | P31 | F6 | K5 | 11039.74
2025-04-01 | P31 | F7 | K1 | 53358.75
2025-04-01 | P31 | F7 | K2 | 44465.63
2025-04-01 | P31 | F7 | K3 | 53358.75
2025-04-01 | P31 | F7 | K4 | 17786.25
2025-04-01 | P31 | F7 | K5 | 8893.13
2025-04-01 | P32 | F1 | K1 | 103938.75
2025-04-01 | P32 | F1 | K3 | 56693.86
2025-04-01 | P32 | F1 | K5 | 28346.93
2025-05-01 | P02 | F2 | K1 | 18946.05
2025-05-01 | P02 | F2 | K2 | 22735.26
2025-05-01 | P02 | F2 | K3 | 11367.63
2025-05-01 | P02 | F2 | K4 | 18946.05
2025-05-01 | P02 | F2 | K5 | 3789.21
2025-05-01 | P02 | F3 | K1 | 1018.6
2025-05-01 | P02 | F3 | K2 | 1527.91
2025-05-01 | P02 | F3 | K4 | 679.07
2025-05-01 | P02 | F3 | K5 | 169.77
2025-05-01 | P04 | F3 | K1 | 122971.36
2025-05-01 | P04 | F3 | K2 | 184457.05
2025-05-01 | P04 | F3 | K4 | 81980.91
2025-05-01 | P04 | F3 | K5 | 20495.23
2025-05-01 | P05 | F6 | K1 | 67314.62
2025-05-01 | P05 | F6 | K2 | 76930.99
2025-05-01 | P05 | F6 | K3 | 38465.5
2025-05-01 | P05 | F6 | K5 | 9616.37
2025-05-01 | P05 | F7 | K1 | 42377.21
2025-05-01 | P05 | F7 | K2 | 35314.34
2025-05-01 | P05 | F7 | K3 | 42377.21
2025-05-01 | P05 | F7 | K4 | 14125.74
2025-05-01 | P05 | F7 | K5 | 7062.87
2025-05-01 | P07 | F1 | K1 | 38404.86
2025-05-01 | P07 | F1 | K3 | 20948.11
2025-05-01 | P07 | F1 | K5 | 10474.05
2025-05-01 | P08 | F5 | K1 | 29553.02
2025-05-01 | P08 | F5 | K2 | 49255.04
2025-05-01 | P08 | F5 | K3 | 108361.08
2025-05-01 | P08 | F5 | K5 | 9851.01
2025-05-01 | P08 | F6 | K1 | 85712.97
2025-05-01 | P08 | F6 | K2 | 97957.68
2025-05-01 | P08 | F6 | K3 | 48978.84
2025-05-01 | P08 | F6 | K5 | 12244.71
2025-05-01 | P10 | F2 | K1 | 27447.57
2025-05-01 | P10 | F2 | K2 | 32937.08
2025-05-01 | P10 | F2 | K3 | 16468.54
2025-05-01 | P10 | F2 | K4 | 27447.57
2025-05-01 | P10 | F2 | K5 | 5489.51
2025-05-01 | P10 | F3 | K1 | 119251.36
2025-05-01 | P10 | F3 | K2 | 178877.05
2025-05-01 | P10 | F3 | K4 | 79500.91
2025-05-01 | P10 | F3 | K5 | 19875.23
2025-05-01 | P11 | F5 | K1 | 29976.75
2025-05-01 | P11 | F5 | K2 | 49961.25
2025-05-01 | P11 | F5 | K3 | 109914.75
2025-05-01 | P11 | F5 | K5 | 9992.25
2025-05-01 | P11 | F6 | K1 | 86732.73
2025-05-01 | P11 | F6 | K2 | 99123.12
2025-05-01 | P11 | F6 | K3 | 49561.56
2025-05-01 | P11 | F6 | K5 | 12390.39
2025-05-01 | P14 | F1 | K1 | 121660.27
2025-05-01 | P14 | F1 | K3 | 66360.15
2025-05-01 | P14 | F1 | K5 | 33180.07
2025-05-01 | P14 | F2 | K1 | 28542
2025-05-01 | P14 | F2 | K2 | 34250.4
2025-05-01 | P14 | F2 | K3 | 17125.2
2025-05-01 | P14 | F2 | K4 | 28542
2025-05-01 | P14 | F2 | K5 | 5708.4
2025-05-01 | P15 | F2 | K1 | 70076.86
2025-05-01 | P15 | F2 | K2 | 84092.23
2025-05-01 | P15 | F2 | K3 | 42046.12
2025-05-01 | P15 | F2 | K4 | 70076.86
2025-05-01 | P15 | F2 | K5 | 14015.37
2025-05-01 | P15 | F3 | K1 | 190559.88
2025-05-01 | P15 | F3 | K2 | 285839.83
2025-05-01 | P15 | F3 | K4 | 127039.92
2025-05-01 | P15 | F3 | K5 | 31759.98
2025-05-01 | P16 | F1 | K1 | 88170.74
2025-05-01 | P16 | F1 | K3 | 48093.13
2025-05-01 | P16 | F1 | K5 | 24046.57
2025-05-01 | P17 | F2 | K1 | 35491.03
2025-05-01 | P17 | F2 | K2 | 42589.23
2025-05-01 | P17 | F2 | K3 | 21294.62
2025-05-01 | P17 | F2 | K4 | 35491.03
2025-05-01 | P17 | F2 | K5 | 7098.21
2025-05-01 | P17 | F3 | K1 | 53887.93
2025-05-01 | P17 | F3 | K2 | 80831.9
2025-05-01 | P17 | F3 | K4 | 35925.29
2025-05-01 | P17 | F3 | K5 | 8981.32
2025-05-01 | P18 | F1 | K1 | 39282.69
2025-05-01 | P18 | F1 | K3 | 21426.92
2025-05-01 | P18 | F1 | K5 | 10713.46
2025-05-01 | P19 | F4 | K1 | 86226.82
2025-05-01 | P19 | F4 | K2 | 110863.06
2025-05-01 | P19 | F4 | K3 | 36954.35
2025-05-01 | P19 | F4 | K5 | 12318.12
2025-05-01 | P19 | F5 | K1 | 38062.69
2025-05-01 | P19 | F5 | K2 | 63437.82
2025-05-01 | P19 | F5 | K3 | 139563.2
2025-05-01 | P19 | F5 | K5 | 12687.56
2025-05-01 | P20 | F2 | K1 | 54898.05
2025-05-01 | P20 | F2 | K2 | 65877.66
2025-05-01 | P20 | F2 | K3 | 32938.83
2025-05-01 | P20 | F2 | K4 | 54898.05
2025-05-01 | P20 | F2 | K5 | 10979.61
2025-05-01 | P20 | F3 | K1 | 129984.02
2025-05-01 | P20 | F3 | K2 | 194976.02
2025-05-01 | P20 | F3 | K4 | 86656.01
2025-05-01 | P20 | F3 | K5 | 21664
2025-05-01 | P21 | F7 | K1 | 27685.71
2025-05-01 | P21 | F7 | K2 | 23071.43
2025-05-01 | P21 | F7 | K3 | 27685.71
2025-05-01 | P21 | F7 | K4 | 9228.57
2025-05-01 | P21 | F7 | K5 | 4614.29
2025-05-01 | P22 | F4 | K1 | 5503.27
2025-05-01 | P22 | F4 | K2 | 7075.64
2025-05-01 | P22 | F4 | K3 | 2358.55
2025-05-01 | P22 | F4 | K5 | 786.18
2025-05-01 | P22 | F5 | K1 | 19048.36
2025-05-01 | P22 | F5 | K2 | 31747.26
2025-05-01 | P22 | F5 | K3 | 69843.98
2025-05-01 | P22 | F5 | K5 | 6349.45
2025-05-01 | P22 | F6 | K1 | 49529.45
2025-05-01 | P22 | F6 | K2 | 56605.09
2025-05-01 | P22 | F6 | K3 | 28302.55
2025-05-01 | P22 | F6 | K5 | 7075.64
2025-05-01 | P23 | F7 | K1 | 11057.61
2025-05-01 | P23 | F7 | K2 | 9214.67
2025-05-01 | P23 | F7 | K3 | 11057.61
2025-05-01 | P23 | F7 | K4 | 3685.87
2025-05-01 | P23 | F7 | K5 | 1842.93
2025-05-01 | P24 | F1 | K1 | 6040.68
2025-05-01 | P24 | F1 | K3 | 3294.92
2025-05-01 | P24 | F1 | K5 | 1647.46
2025-05-01 | P25 | F1 | K1 | 597.3
2025-05-01 | P25 | F1 | K3 | 325.8
2025-05-01 | P25 | F1 | K5 | 162.9
2025-05-01 | P25 | F2 | K1 | 11447.03
2025-05-01 | P25 | F2 | K2 | 13736.43
2025-05-01 | P25 | F2 | K3 | 6868.22
2025-05-01 | P25 | F2 | K4 | 11447.03
2025-05-01 | P25 | F2 | K5 | 2289.41
2025-05-01 | P25 | F3 | K1 | 10908.48
2025-05-01 | P25 | F3 | K2 | 16362.72
2025-05-01 | P25 | F3 | K4 | 7272.32
2025-05-01 | P25 | F3 | K5 | 1818.08
2025-05-01 | P27 | F1 | K1 | 32365.58
2025-05-01 | P27 | F1 | K3 | 17653.95
2025-05-01 | P27 | F1 | K5 | 8826.98
2025-05-01 | P27 | F2 | K1 | 2615.4
2025-05-01 | P27 | F2 | K2 | 3138.48
2025-05-01 | P27 | F2 | K3 | 1569.24
2025-05-01 | P27 | F2 | K4 | 2615.4
2025-05-01 | P27 | F2 | K5 | 523.08
2025-05-01 | P28 | F1 | K1 | 22458.86
2025-05-01 | P28 | F1 | K3 | 12250.29
2025-05-01 | P28 | F1 | K5 | 6125.14
2025-05-01 | P29 | F4 | K1 | 6131.39
2025-05-01 | P29 | F4 | K2 | 7883.22
2025-05-01 | P29 | F4 | K3 | 2627.74
2025-05-01 | P29 | F4 | K5 | 875.91
2025-05-01 | P29 | F5 | K1 | 14005.15
2025-05-01 | P29 | F5 | K2 | 23341.92
2025-05-01 | P29 | F5 | K3 | 51352.22
2025-05-01 | P29 | F5 | K5 | 4668.38
2025-05-01 | P29 | F6 | K1 | 33672.6
2025-05-01 | P29 | F6 | K2 | 38482.97
2025-05-01 | P29 | F6 | K3 | 19241.49
2025-05-01 | P29 | F6 | K5 | 4810.37
2025-05-01 | P30 | F2 | K1 | 47335.81
2025-05-01 | P30 | F2 | K2 | 56802.98
2025-05-01 | P30 | F2 | K3 | 28401.49
2025-05-01 | P30 | F2 | K4 | 47335.81
2025-05-01 | P30 | F2 | K5 | 9467.16
2025-05-01 | P30 | F3 | K1 | 95329.07
2025-05-01 | P30 | F3 | K2 | 142993.6
2025-05-01 | P30 | F3 | K4 | 63552.71
2025-05-01 | P30 | F3 | K5 | 15888.18
2025-05-01 | P31 | F6 | K1 | 7727.82
2025-05-01 | P31 | F6 | K2 | 8831.79
2025-05-01 | P31 | F6 | K3 | 4415.9
2025-05-01 | P31 | F6 | K5 | 1103.97
2025-05-01 | P31 | F7 | K1 | 46244.25
2025-05-01 | P31 | F7 | K2 | 38536.88
2025-05-01 | P31 | F7 | K3 | 46244.25
2025-05-01 | P31 | F7 | K4 | 15414.75
2025-05-01 | P31 | F7 | K5 | 7707.38
2025-05-01 | P32 | F1 | K1 | 107403.38
2025-05-01 | P32 | F1 | K3 | 58583.66
2025-05-01 | P32 | F1 | K5 | 29291.83
2025-05-01 | P32 | F2 | K1 | 42449.46
2025-05-01 | P32 | F2 | K2 | 50939.35
2025-05-01 | P32 | F2 | K3 | 25469.68
2025-05-01 | P32 | F2 | K4 | 42449.46
2025-05-01 | P32 | F2 | K5 | 8489.89
2025-06-01 | P01 | F1 | K1 | 4693.22
2025-06-01 | P01 | F1 | K3 | 2559.94
2025-06-01 | P01 | F1 | K5 | 1279.97
2025-06-01 | P02 | F2 | K1 | 12834.42
2025-06-01 | P02 | F2 | K2 | 15401.3
2025-06-01 | P02 | F2 | K3 | 7700.65
2025-06-01 | P02 | F2 | K4 | 12834.42
2025-06-01 | P02 | F2 | K5 | 2566.88
2025-06-01 | P02 | F3 | K1 | 30558.14
2025-06-01 | P02 | F3 | K2 | 45837.21
2025-06-01 | P02 | F3 | K4 | 20372.09
2025-06-01 | P02 | F3 | K5 | 5093.02
2025-06-01 | P04 | F3 | K1 | 119004.55
2025-06-01 | P04 | F3 | K2 | 178506.82
2025-06-01 | P04 | F3 | K4 | 79336.36
2025-06-01 | P04 | F3 | K5 | 19834.09
2025-06-01 | P04 | F4 | K1 | 34085.89
2025-06-01 | P04 | F4 | K2 | 43824.72
2025-06-01 | P04 | F4 | K3 | 14608.24
2025-06-01 | P04 | F4 | K5 | 4869.41
2025-06-01 | P05 | F6 | K1 | 4342.88
2025-06-01 | P05 | F6 | K2 | 4963.29
2025-06-01 | P05 | F6 | K3 | 2481.64
2025-06-01 | P05 | F6 | K5 | 620.41
2025-06-01 | P05 | F7 | K1 | 35070.79
2025-06-01 | P05 | F7 | K2 | 29225.66
2025-06-01 | P05 | F7 | K3 | 35070.79
2025-06-01 | P05 | F7 | K4 | 11690.26
2025-06-01 | P05 | F7 | K5 | 5845.13
2025-06-01 | P07 | F1 | K1 | 57607.3
2025-06-01 | P07 | F1 | K3 | 31422.16
2025-06-01 | P07 | F1 | K5 | 15711.08
2025-06-01 | P07 | F2 | K1 | 6945.16
2025-06-01 | P07 | F2 | K2 | 8334.19
2025-06-01 | P07 | F2 | K3 | 4167.1
2025-06-01 | P07 | F2 | K4 | 6945.16
2025-06-01 | P07 | F2 | K5 | 1389.03
2025-06-01 | P08 | F5 | K1 | 3813.29
2025-06-01 | P08 | F5 | K2 | 6355.49
2025-06-01 | P08 | F5 | K3 | 13982.08
2025-06-01 | P08 | F5 | K5 | 1271.1
2025-06-01 | P08 | F6 | K1 | 82948.04
2025-06-01 | P08 | F6 | K2 | 94797.76
2025-06-01 | P08 | F6 | K3 | 47398.88
2025-06-01 | P08 | F6 | K5 | 11849.72
2025-06-01 | P08 | F7 | K1 | 35352.91
2025-06-01 | P08 | F7 | K2 | 29460.75
2025-06-01 | P08 | F7 | K3 | 35352.91
2025-06-01 | P08 | F7 | K4 | 11784.3
2025-06-01 | P08 | F7 | K5 | 5892.15
2025-06-01 | P10 | F3 | K1 | 115404.55
2025-06-01 | P10 | F3 | K2 | 173106.82
2025-06-01 | P10 | F3 | K4 | 76936.36
2025-06-01 | P10 | F3 | K5 | 19234.09
2025-06-01 | P11 | F5 | K1 | 26108.78
2025-06-01 | P11 | F5 | K2 | 43514.64
2025-06-01 | P11 | F5 | K3 | 95732.2
2025-06-01 | P11 | F5 | K5 | 8702.93
2025-06-01 | P11 | F6 | K1 | 83934.9
2025-06-01 | P11 | F6 | K2 | 95925.6
2025-06-01 | P11 | F6 | K3 | 47962.8
2025-06-01 | P11 | F6 | K5 | 11990.7
2025-06-01 | P14 | F1 | K1 | 23547.15
2025-06-01 | P14 | F1 | K3 | 12843.9
2025-06-01 | P14 | F1 | K5 | 6421.95
2025-06-01 | P14 | F2 | K1 | 85626
2025-06-01 | P14 | F2 | K2 | 102751.2
2025-06-01 | P14 | F2 | K3 | 51375.6
2025-06-01 | P14 | F2 | K4 | 85626
2025-06-01 | P14 | F2 | K5 | 17125.2
2025-06-01 | P14 | F3 | K1 | 14463.85
2025-06-01 | P14 | F3 | K2 | 21695.78
2025-06-01 | P14 | F3 | K4 | 9642.57
2025-06-01 | P14 | F3 | K5 | 2410.64
2025-06-01 | P15 | F3 | K1 | 184412.79
2025-06-01 | P15 | F3 | K2 | 276619.19
2025-06-01 | P15 | F3 | K4 | 122941.86
2025-06-01 | P15 | F3 | K5 | 30735.47
2025-06-01 | P16 | F1 | K1 | 85326.52
2025-06-01 | P16 | F1 | K3 | 46541.74
2025-06-01 | P16 | F1 | K5 | 23270.87
2025-06-01 | P16 | F2 | K1 | 43565.23
2025-06-01 | P16 | F2 | K2 | 52278.28
2025-06-01 | P16 | F2 | K3 | 26139.14
2025-06-01 | P16 | F2 | K4 | 43565.23
2025-06-01 | P16 | F2 | K5 | 8713.05
2025-06-01 | P17 | F2 | K1 | 2289.74
2025-06-01 | P17 | F2 | K2 | 2747.69
2025-06-01 | P17 | F2 | K3 | 1373.85
2025-06-01 | P17 | F2 | K4 | 2289.74
2025-06-01 | P17 | F2 | K5 | 457.95
2025-06-01 | P17 | F3 | K1 | 57737.07
2025-06-01 | P17 | F3 | K2 | 86605.6
2025-06-01 | P17 | F3 | K4 | 38491.38
2025-06-01 | P17 | F3 | K5 | 9622.84
2025-06-01 | P18 | F1 | K1 | 78565.38
2025-06-01 | P18 | F1 | K3 | 42853.85
2025-06-01 | P18 | F1 | K5 | 21426.92
2025-06-01 | P19 | F4 | K1 | 44504.17
2025-06-01 | P19 | F4 | K2 | 57219.64
2025-06-01 | P19 | F4 | K3 | 19073.21
2025-06-01 | P19 | F4 | K5 | 6357.74
2025-06-01 | P19 | F5 | K1 | 36834.86
2025-06-01 | P19 | F5 | K2 | 61391.44
2025-06-01 | P19 | F5 | K3 | 135061.16
2025-06-01 | P19 | F5 | K5 | 12278.29
2025-06-01 | P19 | F6 | K1 | 53275.99
2025-06-01 | P19 | F6 | K2 | 60886.85
2025-06-01 | P19 | F6 | K3 | 30443.42
2025-06-01 | P19 | F6 | K5 | 7610.86
2025-06-01 | P20 | F3 | K1 | 125790.98
2025-06-01 | P20 | F3 | K2 | 188686.48
2025-06-01 | P20 | F3 | K4 | 83860.66
2025-06-01 | P20 | F3 | K5 | 20965.16
2025-06-01 | P22 | F5 | K1 | 13518.19
2025-06-01 | P22 | F5 | K2 | 22530.32
2025-06-01 | P22 | F5 | K3 | 49566.69
2025-06-01 | P22 | F5 | K5 | 4506.06
2025-06-01 | P22 | F6 | K1 | 53067.27
2025-06-01 | P22 | F6 | K2 | 60648.31
2025-06-01 | P22 | F6 | K3 | 30324.16
2025-06-01 | P22 | F6 | K5 | 7581.04
2025-06-01 | P22 | F7 | K1 | 3584.37
2025-06-01 | P22 | F7 | K2 | 2986.97
2025-06-01 | P22 | F7 | K3 | 3584.37
2025-06-01 | P22 | F7 | K4 | 1194.79
2025-06-01 | P22 | F7 | K5 | 597.39
2025-06-01 | P24 | F1 | K1 | 20135.59
2025-06-01 | P24 | F1 | K3 | 10983.05
2025-06-01 | P24 | F1 | K5 | 5491.53
2025-06-01 | P24 | F2 | K1 | 1459.46
2025-06-01 | P24 | F2 | K2 | 1751.35
2025-06-01 | P24 | F2 | K3 | 875.68
2025-06-01 | P24 | F2 | K4 | 1459.46
2025-06-01 | P24 | F2 | K5 | 291.89
2025-06-01 | P25 | F3 | K1 | 21816.96
2025-06-01 | P25 | F3 | K2 | 32725.45
2025-06-01 | P25 | F3 | K4 | 14544.64
2025-06-01 | P25 | F3 | K5 | 3636.16
2025-06-01 | P25 | F4 | K1 | 4528.85
2025-06-01 | P25 | F4 | K2 | 5822.81
2025-06-01 | P25 | F4 | K3 | 1940.94
2025-06-01 | P25 | F4 | K5 | 646.98
2025-06-01 | P27 | F1 | K1 | 15583.43
2025-06-01 | P27 | F1 | K3 | 8500.05
2025-06-01 | P27 | F1 | K5 | 4250.02
2025-06-01 | P27 | F2 | K1 | 26154
2025-06-01 | P27 | F2 | K2 | 31384.8
2025-06-01 | P27 | F2 | K3 | 15692.4
2025-06-01 | P27 | F2 | K4 | 26154
2025-06-01 | P27 | F2 | K5 | 5230.8
2025-06-01 | P28 | F1 | K1 | 29945.14
2025-06-01 | P28 | F1 | K3 | 16333.71
2025-06-01 | P28 | F1 | K5 | 8166.86
2025-06-01 | P28 | F2 | K1 | 26589.77
2025-06-01 | P28 | F2 | K2 | 31907.72
2025-06-01 | P28 | F2 | K3 | 15953.86
2025-06-01 | P28 | F2 | K4 | 26589.77
2025-06-01 | P28 | F2 | K5 | 5317.95
2025-06-01 | P29 | F5 | K1 | 8583.8
2025-06-01 | P29 | F5 | K2 | 14306.34
2025-06-01 | P29 | F5 | K3 | 31473.94
2025-06-01 | P29 | F5 | K5 | 2861.27
2025-06-01 | P29 | F6 | K1 | 38853
2025-06-01 | P29 | F6 | K2 | 44403.43
2025-06-01 | P29 | F6 | K3 | 22201.71
2025-06-01 | P29 | F6 | K5 | 5550.43
2025-06-01 | P29 | F7 | K1 | 5332.76
2025-06-01 | P29 | F7 | K2 | 4443.97
2025-06-01 | P29 | F7 | K3 | 5332.76
2025-06-01 | P29 | F7 | K4 | 1777.59
2025-06-01 | P29 | F7 | K5 | 888.79
2025-06-01 | P30 | F3 | K1 | 98616.28
2025-06-01 | P30 | F3 | K2 | 147924.42
2025-06-01 | P30 | F3 | K4 | 65744.19
2025-06-01 | P30 | F3 | K5 | 16436.05
2025-06-01 | P32 | F1 | K1 | 58898.62
2025-06-01 | P32 | F1 | K3 | 32126.52
2025-06-01 | P32 | F1 | K5 | 16063.26
2025-06-01 | P32 | F2 | K1 | 74910.81
2025-06-01 | P32 | F2 | K2 | 89892.97
2025-06-01 | P32 | F2 | K3 | 44946.49
2025-06-01 | P32 | F2 | K4 | 74910.81
2025-06-01 | P32 | F2 | K5 | 14982.16
2025-07-01 | P01 | F1 | K1 | 48496.59
2025-07-01 | P01 | F1 | K3 | 26452.69
2025-07-01 | P01 | F1 | K5 | 13226.34
2025-07-01 | P02 | F3 | K1 | 31576.74
2025-07-01 | P02 | F3 | K2 | 47365.12
2025-07-01 | P02 | F3 | K4 | 21051.16
2025-07-01 | P02 | F3 | K5 | 5262.79
2025-07-01 | P04 | F3 | K1 | 103137.27
2025-07-01 | P04 | F3 | K2 | 154705.91
2025-07-01 | P04 | F3 | K4 | 68758.18
2025-07-01 | P04 | F3 | K5 | 17189.55
2025-07-01 | P04 | F4 | K1 | 96060.24
2025-07-01 | P04 | F4 | K2 | 123506.02
2025-07-01 | P04 | F4 | K3 | 41168.67
2025-07-01 | P04 | F4 | K5 | 13722.89
2025-07-01 | P04 | F5 | K1 | 8267.68
2025-07-01 | P04 | F5 | K2 | 13779.47
2025-07-01 | P04 | F5 | K3 | 30314.84
2025-07-01 | P04 | F5 | K5 | 2755.89
2025-07-01 | P07 | F1 | K1 | 46085.84
2025-07-01 | P07 | F1 | K3 | 25137.73
2025-07-01 | P07 | F1 | K5 | 12568.86
2025-07-01 | P07 | F2 | K1 | 43060
2025-07-01 | P07 | F2 | K2 | 51672
2025-07-01 | P07 | F2 | K3 | 25836
2025-07-01 | P07 | F2 | K4 | 43060
2025-07-01 | P07 | F2 | K5 | 8612
2025-07-01 | P08 | F6 | K1 | 33179.21
2025-07-01 | P08 | F6 | K2 | 37919.1
2025-07-01 | P08 | F6 | K3 | 18959.55
2025-07-01 | P08 | F6 | K5 | 4739.89
2025-07-01 | P08 | F7 | K1 | 57681.06
2025-07-01 | P08 | F7 | K2 | 48067.55
2025-07-01 | P08 | F7 | K3 | 57681.06
2025-07-01 | P08 | F7 | K4 | 19227.02
2025-07-01 | P08 | F7 | K5 | 9613.51
2025-07-01 | P10 | F3 | K1 | 119251.36
2025-07-01 | P10 | F3 | K2 | 178877.05
2025-07-01 | P10 | F3 | K4 | 79500.91
2025-07-01 | P10 | F3 | K5 | 19875.23
2025-07-01 | P10 | F4 | K1 | 78129.43
2025-07-01 | P10 | F4 | K2 | 100452.13
2025-07-01 | P10 | F4 | K3 | 33484.04
2025-07-01 | P10 | F4 | K5 | 11161.35
2025-07-01 | P11 | F6 | K1 | 86732.73
2025-07-01 | P11 | F6 | K2 | 99123.12
2025-07-01 | P11 | F6 | K3 | 49561.56
2025-07-01 | P11 | F6 | K5 | 12390.39
2025-07-01 | P11 | F7 | K1 | 51388.71
2025-07-01 | P11 | F7 | K2 | 42823.93
2025-07-01 | P11 | F7 | K3 | 51388.71
2025-07-01 | P11 | F7 | K4 | 17129.57
2025-07-01 | P11 | F7 | K5 | 8564.79
2025-07-01 | P14 | F2 | K1 | 28542
2025-07-01 | P14 | F2 | K2 | 34250.4
2025-07-01 | P14 | F2 | K3 | 17125.2
2025-07-01 | P14 | F2 | K4 | 28542
2025-07-01 | P14 | F2 | K5 | 5708.4
2025-07-01 | P14 | F3 | K1 | 149459.8
2025-07-01 | P14 | F3 | K2 | 224189.7
2025-07-01 | P14 | F3 | K4 | 99639.86
2025-07-01 | P14 | F3 | K5 | 24909.97
2025-07-01 | P15 | F3 | K1 | 190559.88
2025-07-01 | P15 | F3 | K2 | 285839.83
2025-07-01 | P15 | F3 | K4 | 127039.92
2025-07-01 | P15 | F3 | K5 | 31759.98
2025-07-01 | P15 | F4 | K1 | 47970.09
2025-07-01 | P15 | F4 | K2 | 61675.83
2025-07-01 | P15 | F4 | K3 | 20558.61
2025-07-01 | P15 | F4 | K5 | 6852.87
2025-07-01 | P16 | F1 | K1 | 17065.3
2025-07-01 | P16 | F1 | K3 | 9308.35
2025-07-01 | P16 | F1 | K5 | 4654.17
2025-07-01 | P16 | F2 | K1 | 64310.58
2025-07-01 | P16 | F2 | K2 | 77172.7
2025-07-01 | P16 | F2 | K3 | 38586.35
2025-07-01 | P16 | F2 | K4 | 64310.58
2025-07-01 | P16 | F2 | K5 | 12862.12
2025-07-01 | P17 | F3 | K1 | 59661.64
2025-07-01 | P17 | F3 | K2 | 89492.46
2025-07-01 | P17 | F3 | K4 | 39774.43
2025-07-01 | P17 | F3 | K5 | 9943.61
2025-07-01 | P18 | F1 | K1 | 81184.23
2025-07-01 | P18 | F1 | K3 | 44282.31
2025-07-01 | P18 | F1 | K5 | 22141.15
2025-07-01 | P18 | F2 | K1 | 52521.21
2025-07-01 | P18 | F2 | K2 | 63025.45
2025-07-01 | P18 | F2 | K3 | 31512.73
2025-07-01 | P18 | F2 | K4 | 52521.21
2025-07-01 | P18 | F2 | K5 | 10504.24
2025-07-01 | P19 | F5 | K1 | 38062.69
2025-07-01 | P19 | F5 | K2 | 63437.82
2025-07-01 | P19 | F5 | K3 | 139563.2
2025-07-01 | P19 | F5 | K5 | 12687.56
2025-07-01 | P19 | F6 | K1 | 110103.72
2025-07-01 | P19 | F6 | K2 | 125832.82
2025-07-01 | P19 | F6 | K3 | 62916.41
2025-07-01 | P19 | F6 | K5 | 15729.1
2025-07-01 | P20 | F3 | K1 | 129984.02
2025-07-01 | P20 | F3 | K2 | 194976.02
2025-07-01 | P20 | F3 | K4 | 86656.01
2025-07-01 | P20 | F3 | K5 | 21664
2025-07-01 | P22 | F6 | K1 | 33609.27
2025-07-01 | P22 | F6 | K2 | 38410.6
2025-07-01 | P22 | F6 | K3 | 19205.3
2025-07-01 | P22 | F6 | K5 | 4801.32
2025-07-01 | P22 | F7 | K1 | 37038.47
2025-07-01 | P22 | F7 | K2 | 30865.39
2025-07-01 | P22 | F7 | K3 | 37038.47
2025-07-01 | P22 | F7 | K4 | 12346.16
2025-07-01 | P22 | F7 | K5 | 6173.08
2025-07-01 | P24 | F1 | K1 | 13423.73
2025-07-01 | P24 | F1 | K3 | 7322.03
2025-07-01 | P24 | F1 | K5 | 3661.02
2025-07-01 | P24 | F2 | K1 | 15081.08
2025-07-01 | P24 | F2 | K2 | 18097.3
2025-07-01 | P24 | F2 | K3 | 9048.65
2025-07-01 | P24 | F2 | K4 | 15081.08
2025-07-01 | P24 | F2 | K5 | 3016.22
2025-07-01 | P25 | F3 | K1 | 7999.55
2025-07-01 | P25 | F3 | K2 | 11999.33
2025-07-01 | P25 | F3 | K4 | 5333.04
2025-07-01 | P25 | F3 | K5 | 1333.26
2025-07-01 | P25 | F4 | K1 | 17549.3
2025-07-01 | P25 | F4 | K2 | 22563.38
2025-07-01 | P25 | F4 | K3 | 7521.13
2025-07-01 | P25 | F4 | K5 | 2507.04
2025-07-01 | P25 | F5 | K1 | 5308.29
2025-07-01 | P25 | F5 | K2 | 8847.16
2025-07-01 | P25 | F5 | K3 | 19463.74
2025-07-01 | P25 | F5 | K5 | 1769.43
2025-07-01 | P27 | F2 | K1 | 14820.6
2025-07-01 | P27 | F2 | K2 | 17784.72
2025-07-01 | P27 | F2 | K3 | 8892.36
2025-07-01 | P27 | F2 | K4 | 14820.6
2025-07-01 | P27 | F2 | K5 | 2964.12
2025-07-01 | P27 | F3 | K1 | 39761.15
2025-07-01 | P27 | F3 | K2 | 59641.72
2025-07-01 | P27 | F3 | K4 | 26507.43
2025-07-01 | P27 | F3 | K5 | 6626.86
2025-07-01 | P28 | F2 | K1 | 21050.23
2025-07-01 | P28 | F2 | K2 | 25260.28
2025-07-01 | P28 | F2 | K3 | 12630.14
2025-07-01 | P28 | F2 | K4 | 21050.23
2025-07-01 | P28 | F2 | K5 | 4210.05
2025-07-01 | P28 | F3 | K1 | 42143.08
2025-07-01 | P28 | F3 | K2 | 63214.62
2025-07-01 | P28 | F3 | K4 | 28095.38
2025-07-01 | P28 | F3 | K5 | 7023.85
2025-07-01 | P29 | F6 | K1 | 18131.4
2025-07-01 | P29 | F6 | K2 | 20721.6
2025-07-01 | P29 | F6 | K3 | 10360.8
2025-07-01 | P29 | F6 | K5 | 2590.2
2025-07-01 | P29 | F7 | K1 | 24886.24
2025-07-01 | P29 | F7 | K2 | 20738.53
2025-07-01 | P29 | F7 | K3 | 24886.24
2025-07-01 | P29 | F7 | K4 | 8295.41
2025-07-01 | P29 | F7 | K5 | 4147.71
2025-07-01 | P30 | F3 | K1 | 101903.49
2025-07-01 | P30 | F3 | K2 | 152855.23
2025-07-01 | P30 | F3 | K4 | 67935.66
2025-07-01 | P30 | F3 | K5 | 16983.91
2025-07-01 | P30 | F4 | K1 | 12826.2
2025-07-01 | P30 | F4 | K2 | 16490.83
2025-07-01 | P30 | F4 | K3 | 5496.94
2025-07-01 | P30 | F4 | K5 | 1832.31
2025-07-01 | P32 | F2 | K1 | 77407.84
2025-07-01 | P32 | F2 | K2 | 92889.41
2025-07-01 | P32 | F2 | K3 | 46444.7
2025-07-01 | P32 | F2 | K4 | 77407.84
2025-07-01 | P32 | F2 | K5 | 15481.57
2025-08-01 | P01 | F1 | K1 | 46932.19
2025-08-01 | P01 | F1 | K3 | 25599.38
2025-08-01 | P01 | F1 | K5 | 12799.69
2025-08-01 | P01 | F2 | K1 | 29581.5
2025-08-01 | P01 | F2 | K2 | 35497.8
2025-08-01 | P01 | F2 | K3 | 17748.9
2025-08-01 | P01 | F2 | K4 | 29581.5
2025-08-01 | P01 | F2 | K5 | 5916.3
2025-08-01 | P02 | F3 | K1 | 31576.74
2025-08-01 | P02 | F3 | K2 | 47365.12
2025-08-01 | P02 | F3 | K4 | 21051.16
2025-08-01 | P02 | F3 | K5 | 5262.79
2025-08-01 | P02 | F4 | K1 | 6359.11
2025-08-01 | P02 | F4 | K2 | 8176
2025-08-01 | P02 | F4 | K3 | 2725.33
2025-08-01 | P02 | F4 | K5 | 908.44
2025-08-01 | P04 | F4 | K1 | 96060.24
2025-08-01 | P04 | F4 | K2 | 123506.02
2025-08-01 | P04 | F4 | K3 | 41168.67
2025-08-01 | P04 | F4 | K5 | 13722.89
2025-08-01 | P04 | F5 | K1 | 42716.37
2025-08-01 | P04 | F5 | K2 | 71193.95
2025-08-01 | P04 | F5 | K3 | 156626.68
2025-08-01 | P04 | F5 | K5 | 14238.79
2025-08-01 | P07 | F2 | K1 | 43060
2025-08-01 | P07 | F2 | K2 | 51672
2025-08-01 | P07 | F2 | K3 | 25836
2025-08-01 | P07 | F2 | K4 | 43060
2025-08-01 | P07 | F2 | K5 | 8612
2025-08-01 | P08 | F7 | K1 | 5582.04
2025-08-01 | P08 | F7 | K2 | 4651.7
2025-08-01 | P08 | F7 | K3 | 5582.04
2025-08-01 | P08 | F7 | K4 | 1860.68
2025-08-01 | P08 | F7 | K5 | 930.34
2025-08-01 | P10 | F3 | K1 | 42315
2025-08-01 | P10 | F3 | K2 | 63472.5
2025-08-01 | P10 | F3 | K4 | 28210
2025-08-01 | P10 | F3 | K5 | 7052.5
2025-08-01 | P10 | F4 | K1 | 93154.33
2025-08-01 | P10 | F4 | K2 | 119769.85
2025-08-01 | P10 | F4 | K3 | 39923.28
2025-08-01 | P10 | F4 | K5 | 13307.76
2025-08-01 | P10 | F5 | K1 | 28061.53
2025-08-01 | P10 | F5 | K2 | 46769.21
2025-08-01 | P10 | F5 | K3 | 102892.26
2025-08-01 | P10 | F5 | K5 | 9353.84
2025-08-01 | P11 | F6 | K1 | 5595.66
2025-08-01 | P11 | F6 | K2 | 6395.04
2025-08-01 | P11 | F6 | K3 | 3197.52
2025-08-01 | P11 | F6 | K5 | 799.38
2025-08-01 | P11 | F7 | K1 | 41872.29
2025-08-01 | P11 | F7 | K2 | 34893.57
2025-08-01 | P11 | F7 | K3 | 41872.29
2025-08-01 | P11 | F7 | K4 | 13957.43
2025-08-01 | P11 | F7 | K5 | 6978.71
2025-08-01 | P14 | F3 | K1 | 149459.8
2025-08-01 | P14 | F3 | K2 | 224189.7
2025-08-01 | P14 | F3 | K4 | 99639.86
2025-08-01 | P14 | F3 | K5 | 24909.97
2025-08-01 | P14 | F4 | K1 | 63912.6
2025-08-01 | P14 | F4 | K2 | 82173.34
2025-08-01 | P14 | F4 | K3 | 27391.11
2025-08-01 | P14 | F4 | K5 | 9130.37
2025-08-01 | P15 | F3 | K1 | 190559.88
2025-08-01 | P15 | F3 | K2 | 285839.83
2025-08-01 | P15 | F3 | K4 | 127039.92
2025-08-01 | P15 | F3 | K5 | 31759.98
2025-08-01 | P15 | F4 | K1 | 148707.29
2025-08-01 | P15 | F4 | K2 | 191195.08
2025-08-01 | P15 | F4 | K3 | 63731.69
2025-08-01 | P15 | F4 | K5 | 21243.9
2025-08-01 | P16 | F2 | K1 | 64310.58
2025-08-01 | P16 | F2 | K2 | 77172.7
2025-08-01 | P16 | F2 | K3 | 38586.35
2025-08-01 | P16 | F2 | K4 | 64310.58
2025-08-01 | P16 | F2 | K5 | 12862.12
2025-08-01 | P16 | F3 | K1 | 65693.6
2025-08-01 | P16 | F3 | K2 | 98540.41
2025-08-01 | P16 | F3 | K4 | 43795.74
2025-08-01 | P16 | F3 | K5 | 10948.93
2025-08-01 | P17 | F3 | K1 | 59661.64
2025-08-01 | P17 | F3 | K2 | 89492.46
2025-08-01 | P17 | F3 | K4 | 39774.43
2025-08-01 | P17 | F3 | K5 | 9943.61
2025-08-01 | P17 | F4 | K1 | 6035.45
2025-08-01 | P17 | F4 | K2 | 7759.86
2025-08-01 | P17 | F4 | K3 | 2586.62
2025-08-01 | P17 | F4 | K5 | 862.21
2025-08-01 | P18 | F1 | K1 | 5237.69
2025-08-01 | P18 | F1 | K3 | 2856.92
2025-08-01 | P18 | F1 | K5 | 1428.46
2025-08-01 | P18 | F2 | K1 | 58148.48
2025-08-01 | P18 | F2 | K2 | 69778.18
2025-08-01 | P18 | F2 | K3 | 34889.09
2025-08-01 | P18 | F2 | K4 | 58148.48
2025-08-01 | P18 | F2 | K5 | 11629.7
2025-08-01 | P19 | F5 | K1 | 38062.69
2025-08-01 | P19 | F5 | K2 | 63437.82
2025-08-01 | P19 | F5 | K3 | 139563.2
2025-08-01 | P19 | F5 | K5 | 12687.56
2025-08-01 | P19 | F6 | K1 | 110103.72
2025-08-01 | P19 | F6 | K2 | 125832.82
2025-08-01 | P19 | F6 | K3 | 62916.41
2025-08-01 | P19 | F6 | K5 | 15729.1
2025-08-01 | P20 | F3 | K1 | 129984.02
2025-08-01 | P20 | F3 | K2 | 194976.02
2025-08-01 | P20 | F3 | K4 | 86656.01
2025-08-01 | P20 | F3 | K5 | 21664
2025-08-01 | P20 | F4 | K1 | 32765.95
2025-08-01 | P20 | F4 | K2 | 42127.65
2025-08-01 | P20 | F4 | K3 | 14042.55
2025-08-01 | P20 | F4 | K5 | 4680.85
2025-08-01 | P22 | F7 | K1 | 4779.16
2025-08-01 | P22 | F7 | K2 | 3982.63
2025-08-01 | P22 | F7 | K3 | 4779.16
2025-08-01 | P22 | F7 | K4 | 1593.05
2025-08-01 | P22 | F7 | K5 | 796.53
2025-08-01 | P24 | F2 | K1 | 15081.08
2025-08-01 | P24 | F2 | K2 | 18097.3
2025-08-01 | P24 | F2 | K3 | 9048.65
2025-08-01 | P24 | F2 | K4 | 15081.08
2025-08-01 | P24 | F2 | K5 | 3016.22
2025-08-01 | P24 | F3 | K1 | 8181.82
2025-08-01 | P24 | F3 | K2 | 12272.73
2025-08-01 | P24 | F3 | K4 | 5454.55
2025-08-01 | P24 | F3 | K5 | 1363.64
2025-08-01 | P25 | F4 | K1 | 4528.85
2025-08-01 | P25 | F4 | K2 | 5822.81
2025-08-01 | P25 | F4 | K3 | 1940.94
2025-08-01 | P25 | F4 | K5 | 646.98
2025-08-01 | P25 | F5 | K1 | 7836.05
2025-08-01 | P25 | F5 | K2 | 13060.09
2025-08-01 | P25 | F5 | K3 | 28732.19
2025-08-01 | P25 | F5 | K5 | 2612.02
2025-08-01 | P25 | F6 | K1 | 17848.17
2025-08-01 | P25 | F6 | K2 | 20397.91
2025-08-01 | P25 | F6 | K3 | 10198.96
2025-08-01 | P25 | F6 | K5 | 2549.74
2025-08-01 | P27 | F3 | K1 | 45651.69
2025-08-01 | P27 | F3 | K2 | 68477.53
2025-08-01 | P27 | F3 | K4 | 30434.46
2025-08-01 | P27 | F3 | K5 | 7608.61
2025-08-01 | P27 | F4 | K1 | 11483.39
2025-08-01 | P27 | F4 | K2 | 14764.35
2025-08-01 | P27 | F4 | K3 | 4921.45
2025-08-01 | P27 | F4 | K5 | 1640.48
2025-08-01 | P28 | F3 | K1 | 56801.54
2025-08-01 | P28 | F3 | K2 | 85202.31
2025-08-01 | P28 | F3 | K4 | 37867.69
2025-08-01 | P28 | F3 | K5 | 9466.92
2025-08-01 | P28 | F4 | K1 | 16977.16
2025-08-01 | P28 | F4 | K2 | 21827.78
2025-08-01 | P28 | F4 | K3 | 7275.93
2025-08-01 | P28 | F4 | K5 | 2425.31
2025-08-01 | P30 | F3 | K1 | 101903.49
2025-08-01 | P30 | F3 | K2 | 152855.23
2025-08-01 | P30 | F3 | K4 | 67935.66
2025-08-01 | P30 | F3 | K5 | 16983.91
2025-08-01 | P30 | F4 | K1 | 79522.46
2025-08-01 | P30 | F4 | K2 | 102243.17
2025-08-01 | P30 | F4 | K3 | 34081.06
2025-08-01 | P30 | F4 | K5 | 11360.35
2025-08-01 | P32 | F2 | K1 | 77407.84
2025-08-01 | P32 | F2 | K2 | 92889.41
2025-08-01 | P32 | F2 | K3 | 46444.7
2025-08-01 | P32 | F2 | K4 | 77407.84
2025-08-01 | P32 | F2 | K5 | 15481.57
2025-08-01 | P32 | F3 | K1 | 109188.18
2025-08-01 | P32 | F3 | K2 | 163782.27
2025-08-01 | P32 | F3 | K4 | 72792.12
2025-08-01 | P32 | F3 | K5 | 18198.03
2025-09-01 | P01 | F2 | K1 | 34132.5
2025-09-01 | P01 | F2 | K2 | 40959
2025-09-01 | P01 | F2 | K3 | 20479.5
2025-09-01 | P01 | F2 | K4 | 34132.5
2025-09-01 | P01 | F2 | K5 | 6826.5
2025-09-01 | P02 | F3 | K1 | 30558.14
2025-09-01 | P02 | F3 | K2 | 45837.21
2025-09-01 | P02 | F3 | K4 | 20372.09
2025-09-01 | P02 | F3 | K5 | 5093.02
2025-09-01 | P02 | F4 | K1 | 23846.67
2025-09-01 | P02 | F4 | K2 | 30660
2025-09-01 | P02 | F4 | K3 | 10220
2025-09-01 | P02 | F4 | K5 | 3406.67
2025-09-01 | P04 | F4 | K1 | 58875.63
2025-09-01 | P04 | F4 | K2 | 75697.24
2025-09-01 | P04 | F4 | K3 | 25232.41
2025-09-01 | P04 | F4 | K5 | 8410.8
2025-09-01 | P04 | F5 | K1 | 41338.42
2025-09-01 | P04 | F5 | K2 | 68897.37
2025-09-01 | P04 | F5 | K3 | 151574.21
2025-09-01 | P04 | F5 | K5 | 13779.47
2025-09-01 | P04 | F6 | K1 | 47808.78
2025-09-01 | P04 | F6 | K2 | 54638.61
2025-09-01 | P04 | F6 | K3 | 27319.3
2025-09-01 | P04 | F6 | K5 | 6829.83
2025-09-01 | P07 | F2 | K1 | 36114.84
2025-09-01 | P07 | F2 | K2 | 43337.81
2025-09-01 | P07 | F2 | K3 | 21668.9
2025-09-01 | P07 | F2 | K4 | 36114.84
2025-09-01 | P07 | F2 | K5 | 7222.97
2025-09-01 | P07 | F3 | K1 | 65526.09
2025-09-01 | P07 | F3 | K2 | 98289.13
2025-09-01 | P07 | F3 | K4 | 43684.06
2025-09-01 | P07 | F3 | K5 | 10921.01
2025-09-01 | P10 | F4 | K1 | 90149.35
2025-09-01 | P10 | F4 | K2 | 115906.3
2025-09-01 | P10 | F4 | K3 | 38635.43
2025-09-01 | P10 | F4 | K5 | 12878.48
2025-09-01 | P10 | F5 | K1 | 40087.89
2025-09-01 | P10 | F5 | K2 | 66813.16
2025-09-01 | P10 | F5 | K3 | 146988.95
2025-09-01 | P10 | F5 | K5 | 13362.63
2025-09-01 | P14 | F3 | K1 | 43391.55
2025-09-01 | P14 | F3 | K2 | 65087.33
2025-09-01 | P14 | F3 | K4 | 28927.7
2025-09-01 | P14 | F3 | K5 | 7231.93
2025-09-01 | P14 | F4 | K1 | 112786.94
2025-09-01 | P14 | F4 | K2 | 145011.77
2025-09-01 | P14 | F4 | K3 | 48337.26
2025-09-01 | P14 | F4 | K5 | 16112.42
2025-09-01 | P14 | F5 | K1 | 37179.71
2025-09-01 | P14 | F5 | K2 | 61966.18
2025-09-01 | P14 | F5 | K3 | 136325.61
2025-09-01 | P14 | F5 | K5 | 12393.24
2025-09-01 | P15 | F3 | K1 | 18441.28
2025-09-01 | P15 | F3 | K2 | 27661.92
2025-09-01 | P15 | F3 | K4 | 12294.19
2025-09-01 | P15 | F3 | K5 | 3073.55
2025-09-01 | P15 | F4 | K1 | 143910.28
2025-09-01 | P15 | F4 | K2 | 185027.5
2025-09-01 | P15 | F4 | K3 | 61675.83
2025-09-01 | P15 | F4 | K5 | 20558.61
2025-09-01 | P15 | F5 | K1 | 60099.16
2025-09-01 | P15 | F5 | K2 | 100165.26
2025-09-01 | P15 | F5 | K3 | 220363.58
2025-09-01 | P15 | F5 | K5 | 20033.05
2025-09-01 | P16 | F2 | K1 | 6223.6
2025-09-01 | P16 | F2 | K2 | 7468.33
2025-09-01 | P16 | F2 | K3 | 3734.16
2025-09-01 | P16 | F2 | K4 | 6223.6
2025-09-01 | P16 | F2 | K5 | 1244.72
2025-09-01 | P16 | F3 | K1 | 103726.74
2025-09-01 | P16 | F3 | K2 | 155590.12
2025-09-01 | P16 | F3 | K4 | 69151.16
2025-09-01 | P16 | F3 | K5 | 17287.79
2025-09-01 | P17 | F3 | K1 | 57737.07
2025-09-01 | P17 | F3 | K2 | 86605.6
2025-09-01 | P17 | F3 | K4 | 38491.38
2025-09-01 | P17 | F3 | K5 | 9622.84
2025-09-01 | P17 | F4 | K1 | 45265.86
2025-09-01 | P17 | F4 | K2 | 58198.97
2025-09-01 | P17 | F4 | K3 | 19399.66
2025-09-01 | P17 | F4 | K5 | 6466.55
2025-09-01 | P18 | F2 | K1 | 56272.73
2025-09-01 | P18 | F2 | K2 | 67527.27
2025-09-01 | P18 | F2 | K3 | 33763.64
2025-09-01 | P18 | F2 | K4 | 56272.73
2025-09-01 | P18 | F2 | K5 | 11254.55
2025-09-01 | P18 | F3 | K1 | 50530.61
2025-09-01 | P18 | F3 | K2 | 75795.92
2025-09-01 | P18 | F3 | K4 | 33687.07
2025-09-01 | P18 | F3 | K5 | 8421.77
2025-09-01 | P19 | F5 | K1 | 20873.09
2025-09-01 | P19 | F5 | K2 | 34788.48
2025-09-01 | P19 | F5 | K3 | 76534.66
2025-09-01 | P19 | F5 | K5 | 6957.7
2025-09-01 | P19 | F6 | K1 | 106551.99
2025-09-01 | P19 | F6 | K2 | 121773.7
2025-09-01 | P19 | F6 | K3 | 60886.85
2025-09-01 | P19 | F6 | K5 | 15221.71
2025-09-01 | P19 | F7 | K1 | 7303.56
2025-09-01 | P19 | F7 | K2 | 6086.3
2025-09-01 | P19 | F7 | K3 | 7303.56
2025-09-01 | P19 | F7 | K4 | 2434.52
2025-09-01 | P19 | F7 | K5 | 1217.26
2025-09-01 | P20 | F3 | K1 | 125790.98
2025-09-01 | P20 | F3 | K2 | 188686.48
2025-09-01 | P20 | F3 | K4 | 83860.66
2025-09-01 | P20 | F3 | K5 | 20965.16
2025-09-01 | P20 | F4 | K1 | 98297.84
2025-09-01 | P20 | F4 | K2 | 126382.94
2025-09-01 | P20 | F4 | K3 | 42127.65
2025-09-01 | P20 | F4 | K5 | 14042.55
2025-09-01 | P24 | F2 | K1 | 4378.38
2025-09-01 | P24 | F2 | K2 | 5254.05
2025-09-01 | P24 | F2 | K3 | 2627.03
2025-09-01 | P24 | F2 | K4 | 4378.38
2025-09-01 | P24 | F2 | K5 | 875.68
2025-09-01 | P24 | F3 | K1 | 24545.45
2025-09-01 | P24 | F3 | K2 | 36818.18
2025-09-01 | P24 | F3 | K4 | 16363.64
2025-09-01 | P24 | F3 | K5 | 4090.91
2025-09-01 | P25 | F5 | K1 | 1516.66
2025-09-01 | P25 | F5 | K2 | 2527.76
2025-09-01 | P25 | F5 | K3 | 5561.07
2025-09-01 | P25 | F5 | K5 | 505.55
2025-09-01 | P25 | F6 | K1 | 16360.83
2025-09-01 | P25 | F6 | K2 | 18698.09
2025-09-01 | P25 | F6 | K3 | 9349.04
2025-09-01 | P25 | F6 | K5 | 2337.26
2025-09-01 | P25 | F7 | K1 | 10411.43
2025-09-01 | P25 | F7 | K2 | 8676.2
2025-09-01 | P25 | F7 | K3 | 10411.43
2025-09-01 | P25 | F7 | K4 | 3470.48
2025-09-01 | P25 | F7 | K5 | 1735.24
2025-09-01 | P27 | F3 | K1 | 23562.16
2025-09-01 | P27 | F3 | K2 | 35343.24
2025-09-01 | P27 | F3 | K4 | 15708.11
2025-09-01 | P27 | F3 | K5 | 3927.03
2025-09-01 | P27 | F4 | K1 | 34450.16
2025-09-01 | P27 | F4 | K2 | 44293.06
2025-09-01 | P27 | F4 | K3 | 14764.35
2025-09-01 | P27 | F4 | K5 | 4921.45
2025-09-01 | P27 | F5 | K1 | 7742.96
2025-09-01 | P27 | F5 | K2 | 12904.93
2025-09-01 | P27 | F5 | K3 | 28390.86
2025-09-01 | P27 | F5 | K5 | 2580.99
2025-09-01 | P28 | F3 | K1 | 20155.38
2025-09-01 | P28 | F3 | K2 | 30233.08
2025-09-01 | P28 | F3 | K4 | 13436.92
2025-09-01 | P28 | F3 | K5 | 3359.23
2025-09-01 | P28 | F4 | K1 | 42442.91
2025-09-01 | P28 | F4 | K2 | 54569.45
2025-09-01 | P28 | F4 | K3 | 18189.82
2025-09-01 | P28 | F4 | K5 | 6063.27
2025-09-01 | P28 | F5 | K1 | 12798.81
2025-09-01 | P28 | F5 | K2 | 21331.34
2025-09-01 | P28 | F5 | K3 | 46928.96
2025-09-01 | P28 | F5 | K5 | 4266.27
2025-09-01 | P30 | F3 | K1 | 26297.67
2025-09-01 | P30 | F3 | K2 | 39446.51
2025-09-01 | P30 | F3 | K4 | 17531.78
2025-09-01 | P30 | F3 | K5 | 4382.95
2025-09-01 | P30 | F4 | K1 | 76957.22
2025-09-01 | P30 | F4 | K2 | 98945
2025-09-01 | P30 | F4 | K3 | 32981.67
2025-09-01 | P30 | F4 | K5 | 10993.89
2025-09-01 | P30 | F5 | K1 | 26399.5
2025-09-01 | P30 | F5 | K2 | 43999.17
2025-09-01 | P30 | F5 | K3 | 96798.18
2025-09-01 | P30 | F5 | K5 | 8799.83
2025-09-01 | P32 | F2 | K1 | 4994.05
2025-09-01 | P32 | F2 | K2 | 5992.86
2025-09-01 | P32 | F2 | K3 | 2996.43
2025-09-01 | P32 | F2 | K4 | 4994.05
2025-09-01 | P32 | F2 | K5 | 998.81
2025-09-01 | P32 | F3 | K1 | 125986.36
2025-09-01 | P32 | F3 | K2 | 188979.55
2025-09-01 | P32 | F3 | K4 | 83990.91
2025-09-01 | P32 | F3 | K5 | 20997.73
2025-10-01 | P01 | F2 | K1 | 27306
2025-10-01 | P01 | F2 | K2 | 32767.2
2025-10-01 | P01 | F2 | K3 | 16383.6
2025-10-01 | P01 | F2 | K4 | 27306
2025-10-01 | P01 | F2 | K5 | 5461.2
2025-10-01 | P01 | F3 | K1 | 51628.99
2025-10-01 | P01 | F3 | K2 | 77443.49
2025-10-01 | P01 | F3 | K4 | 34419.33
2025-10-01 | P01 | F3 | K5 | 8604.83
2025-10-01 | P02 | F3 | K1 | 6111.63
2025-10-01 | P02 | F3 | K2 | 9167.44
2025-10-01 | P02 | F3 | K4 | 4074.42
2025-10-01 | P02 | F3 | K5 | 1018.6
2025-10-01 | P02 | F4 | K1 | 24641.56
2025-10-01 | P02 | F4 | K2 | 31682
2025-10-01 | P02 | F4 | K3 | 10560.67
2025-10-01 | P02 | F4 | K5 | 3520.22
2025-10-01 | P02 | F5 | K1 | 9247.4
2025-10-01 | P02 | F5 | K2 | 15412.33
2025-10-01 | P02 | F5 | K3 | 33907.13
2025-10-01 | P02 | F5 | K5 | 3082.47
2025-10-01 | P04 | F5 | K1 | 42716.37
2025-10-01 | P04 | F5 | K2 | 71193.95
2025-10-01 | P04 | F5 | K3 | 156626.68
2025-10-01 | P04 | F5 | K5 | 14238.79
2025-10-01 | P04 | F6 | K1 | 123506.02
2025-10-01 | P04 | F6 | K2 | 141149.74
2025-10-01 | P04 | F6 | K3 | 70574.87
2025-10-01 | P04 | F6 | K5 | 17643.72
2025-10-01 | P07 | F3 | K1 | 72546.74
2025-10-01 | P07 | F3 | K2 | 108820.11
2025-10-01 | P07 | F3 | K4 | 48364.49
2025-10-01 | P07 | F3 | K5 | 12091.12
2025-10-01 | P10 | F4 | K1 | 15024.89
2025-10-01 | P10 | F4 | K2 | 19317.72
2025-10-01 | P10 | F4 | K3 | 6439.24
2025-10-01 | P10 | F4 | K5 | 2146.41
2025-10-01 | P10 | F5 | K1 | 41424.16
2025-10-01 | P10 | F5 | K2 | 69040.26
2025-10-01 | P10 | F5 | K3 | 151888.58
2025-10-01 | P10 | F5 | K5 | 13808.05
2025-10-01 | P10 | F6 | K1 | 104315.67
2025-10-01 | P10 | F6 | K2 | 119217.91
2025-10-01 | P10 | F6 | K3 | 59608.96
2025-10-01 | P10 | F6 | K5 | 14902.24
2025-10-01 | P14 | F4 | K1 | 56393.47
2025-10-01 | P14 | F4 | K2 | 72505.89
2025-10-01 | P14 | F4 | K3 | 24168.63
2025-10-01 | P14 | F4 | K5 | 8056.21
2025-10-01 | P14 | F5 | K1 | 52389.59
2025-10-01 | P14 | F5 | K2 | 87315.99
2025-10-01 | P14 | F5 | K3 | 192095.17
2025-10-01 | P14 | F5 | K5 | 17463.2
2025-10-01 | P14 | F6 | K1 | 82173.34
2025-10-01 | P14 | F6 | K2 | 93912.39
2025-10-01 | P14 | F6 | K3 | 46956.19
2025-10-01 | P14 | F6 | K5 | 11739.05
2025-10-01 | P15 | F4 | K1 | 148707.29
2025-10-01 | P15 | F4 | K2 | 191195.08
2025-10-01 | P15 | F4 | K3 | 63731.69
2025-10-01 | P15 | F4 | K5 | 21243.9
2025-10-01 | P15 | F5 | K1 | 66538.35
2025-10-01 | P15 | F5 | K2 | 110897.26
2025-10-01 | P15 | F5 | K3 | 243973.96
2025-10-01 | P15 | F5 | K5 | 22179.45
2025-10-01 | P16 | F3 | K1 | 107184.3
2025-10-01 | P16 | F3 | K2 | 160776.45
2025-10-01 | P16 | F3 | K4 | 71456.2
2025-10-01 | P16 | F3 | K5 | 17864.05
2025-10-01 | P17 | F3 | K1 | 46189.66
2025-10-01 | P17 | F3 | K2 | 69284.48
2025-10-01 | P17 | F3 | K4 | 30793.1
2025-10-01 | P17 | F3 | K5 | 7698.28
2025-10-01 | P17 | F4 | K1 | 46774.72
2025-10-01 | P17 | F4 | K2 | 60138.93
2025-10-01 | P17 | F4 | K3 | 20046.31
2025-10-01 | P17 | F4 | K5 | 6682.1
2025-10-01 | P17 | F5 | K1 | 5328.4
2025-10-01 | P17 | F5 | K2 | 8880.66
2025-10-01 | P17 | F5 | K3 | 19537.46
2025-10-01 | P17 | F5 | K5 | 1776.13
2025-10-01 | P18 | F2 | K1 | 18757.58
2025-10-01 | P18 | F2 | K2 | 22509.09
2025-10-01 | P18 | F2 | K3 | 11254.55
2025-10-01 | P18 | F2 | K4 | 18757.58
2025-10-01 | P18 | F2 | K5 | 3751.52
2025-10-01 | P18 | F3 | K1 | 97903.06
2025-10-01 | P18 | F3 | K2 | 146854.59
2025-10-01 | P18 | F3 | K4 | 65268.71
2025-10-01 | P18 | F3 | K5 | 16317.18
2025-10-01 | P19 | F6 | K1 | 110103.72
2025-10-01 | P19 | F6 | K2 | 125832.82
2025-10-01 | P19 | F6 | K3 | 62916.41
2025-10-01 | P19 | F6 | K5 | 15729.1
2025-10-01 | P19 | F7 | K1 | 75470.15
2025-10-01 | P19 | F7 | K2 | 62891.8
2025-10-01 | P19 | F7 | K3 | 75470.15
2025-10-01 | P19 | F7 | K4 | 25156.72
2025-10-01 | P19 | F7 | K5 | 12578.36
2025-10-01 | P20 | F3 | K1 | 88053.69
2025-10-01 | P20 | F3 | K2 | 132080.53
2025-10-01 | P20 | F3 | K4 | 58702.46
2025-10-01 | P20 | F3 | K5 | 14675.61
2025-10-01 | P20 | F4 | K1 | 101574.44
2025-10-01 | P20 | F4 | K2 | 130595.71
2025-10-01 | P20 | F4 | K3 | 43531.9
2025-10-01 | P20 | F4 | K5 | 14510.63
2025-10-01 | P20 | F5 | K1 | 15992.67
2025-10-01 | P20 | F5 | K2 | 26654.45
2025-10-01 | P20 | F5 | K3 | 58639.78
2025-10-01 | P20 | F5 | K5 | 5330.89
2025-10-01 | P24 | F3 | K1 | 25363.64
2025-10-01 | P24 | F3 | K2 | 38045.45
2025-10-01 | P24 | F3 | K4 | 16909.09
2025-10-01 | P24 | F3 | K5 | 4227.27
2025-10-01 | P25 | F7 | K1 | 991.57
2025-10-01 | P25 | F7 | K2 | 826.3
2025-10-01 | P25 | F7 | K3 | 991.57
2025-10-01 | P25 | F7 | K4 | 330.52
2025-10-01 | P25 | F7 | K5 | 165.26
2025-10-01 | P27 | F4 | K1 | 25263.45
2025-10-01 | P27 | F4 | K2 | 32481.58
2025-10-01 | P27 | F4 | K3 | 10827.19
2025-10-01 | P27 | F4 | K5 | 3609.06
2025-10-01 | P27 | F5 | K1 | 16002.12
2025-10-01 | P27 | F5 | K2 | 26670.2
2025-10-01 | P27 | F5 | K3 | 58674.43
2025-10-01 | P27 | F5 | K5 | 5334.04
2025-10-01 | P27 | F6 | K1 | 14764.35
2025-10-01 | P27 | F6 | K2 | 16873.55
2025-10-01 | P27 | F6 | K3 | 8436.77
2025-10-01 | P27 | F6 | K5 | 2109.19
2025-10-01 | P28 | F4 | K1 | 18391.93
2025-10-01 | P28 | F4 | K2 | 23646.76
2025-10-01 | P28 | F4 | K3 | 7882.25
2025-10-01 | P28 | F4 | K5 | 2627.42
2025-10-01 | P28 | F5 | K1 | 19838.15
2025-10-01 | P28 | F5 | K2 | 33063.58
2025-10-01 | P28 | F5 | K3 | 72739.88
2025-10-01 | P28 | F5 | K5 | 6612.72
2025-10-01 | P28 | F6 | K1 | 35200.67
2025-10-01 | P28 | F6 | K2 | 40229.33
2025-10-01 | P28 | F6 | K3 | 20114.67
2025-10-01 | P28 | F6 | K5 | 5028.67
2025-10-01 | P30 | F4 | K1 | 79522.46
2025-10-01 | P30 | F4 | K2 | 102243.17
2025-10-01 | P30 | F4 | K3 | 34081.06
2025-10-01 | P30 | F4 | K5 | 11360.35
2025-10-01 | P30 | F5 | K1 | 35581.94
2025-10-01 | P30 | F5 | K2 | 59303.23
2025-10-01 | P30 | F5 | K3 | 130467.11
2025-10-01 | P30 | F5 | K5 | 11860.65
2025-10-01 | P32 | F3 | K1 | 130185.91
2025-10-01 | P32 | F3 | K2 | 195278.86
2025-10-01 | P32 | F3 | K4 | 86790.61
2025-10-01 | P32 | F3 | K5 | 21697.65
2025-11-01 | P01 | F3 | K1 | 57365.55
2025-11-01 | P01 | F3 | K2 | 86048.32
2025-11-01 | P01 | F3 | K4 | 38243.7
2025-11-01 | P01 | F3 | K5 | 9560.92
2025-11-01 | P02 | F4 | K1 | 23846.67
2025-11-01 | P02 | F4 | K2 | 30660
2025-11-01 | P02 | F4 | K3 | 10220
2025-11-01 | P02 | F4 | K5 | 3406.67
2025-11-01 | P02 | F5 | K1 | 10670.08
2025-11-01 | P02 | F5 | K2 | 17783.46
2025-11-01 | P02 | F5 | K3 | 39123.61
2025-11-01 | P02 | F5 | K5 | 3556.69
2025-11-01 | P04 | F5 | K1 | 22047.16
2025-11-01 | P04 | F5 | K2 | 36745.26
2025-11-01 | P04 | F5 | K3 | 80839.58
2025-11-01 | P04 | F5 | K5 | 7349.05
2025-11-01 | P04 | F6 | K1 | 119521.96
2025-11-01 | P04 | F6 | K2 | 136596.52
2025-11-01 | P04 | F6 | K3 | 68298.26
2025-11-01 | P04 | F6 | K5 | 17074.57
2025-11-01 | P04 | F7 | K1 | 19005.47
2025-11-01 | P04 | F7 | K2 | 15837.89
2025-11-01 | P04 | F7 | K3 | 19005.47
2025-11-01 | P04 | F7 | K4 | 6335.16
2025-11-01 | P04 | F7 | K5 | 3167.58
2025-11-01 | P07 | F3 | K1 | 70206.52
2025-11-01 | P07 | F3 | K2 | 105309.78
2025-11-01 | P07 | F3 | K4 | 46804.35
2025-11-01 | P07 | F3 | K5 | 11701.09
2025-11-01 | P10 | F5 | K1 | 40087.89
2025-11-01 | P10 | F5 | K2 | 66813.16
2025-11-01 | P10 | F5 | K3 | 146988.95
2025-11-01 | P10 | F5 | K5 | 13362.63
2025-11-01 | P10 | F6 | K1 | 115906.3
2025-11-01 | P10 | F6 | K2 | 132464.35
2025-11-01 | P10 | F6 | K3 | 66232.17
2025-11-01 | P10 | F6 | K5 | 16558.04
2025-11-01 | P14 | F5 | K1 | 38869.7
2025-11-01 | P14 | F5 | K2 | 64782.83
2025-11-01 | P14 | F5 | K3 | 142522.22
2025-11-01 | P14 | F5 | K5 | 12956.57
2025-11-01 | P14 | F6 | K1 | 145011.77
2025-11-01 | P14 | F6 | K2 | 165727.74
2025-11-01 | P14 | F6 | K3 | 82863.87
2025-11-01 | P14 | F6 | K5 | 20715.97
2025-11-01 | P14 | F7 | K1 | 9667.45
2025-11-01 | P14 | F7 | K2 | 8056.21
2025-11-01 | P14 | F7 | K3 | 9667.45
2025-11-01 | P14 | F7 | K4 | 3222.48
2025-11-01 | P14 | F7 | K5 | 1611.24
2025-11-01 | P15 | F4 | K1 | 28782.06
2025-11-01 | P15 | F4 | K2 | 37005.5
2025-11-01 | P15 | F4 | K3 | 12335.17
2025-11-01 | P15 | F4 | K5 | 4111.72
2025-11-01 | P15 | F5 | K1 | 64391.95
2025-11-01 | P15 | F5 | K2 | 107319.92
2025-11-01 | P15 | F5 | K3 | 236103.83
2025-11-01 | P15 | F5 | K5 | 21463.98
2025-11-01 | P15 | F6 | K1 | 155630.61
2025-11-01 | P15 | F6 | K2 | 177863.55
2025-11-01 | P15 | F6 | K3 | 88931.78
2025-11-01 | P15 | F6 | K5 | 22232.94
2025-11-01 | P16 | F3 | K1 | 103726.74
2025-11-01 | P16 | F3 | K2 | 155590.12
2025-11-01 | P16 | F3 | K4 | 69151.16
2025-11-01 | P16 | F3 | K5 | 17287.79
2025-11-01 | P16 | F4 | K1 | 67454.4
2025-11-01 | P16 | F4 | K2 | 86727.08
2025-11-01 | P16 | F4 | K3 | 28909.03
2025-11-01 | P16 | F4 | K5 | 9636.34
2025-11-01 | P17 | F4 | K1 | 45265.86
2025-11-01 | P17 | F4 | K2 | 58198.97
2025-11-01 | P17 | F4 | K3 | 19399.66
2025-11-01 | P17 | F4 | K5 | 6466.55
2025-11-01 | P17 | F5 | K1 | 19981.49
2025-11-01 | P17 | F5 | K2 | 33302.49
2025-11-01 | P17 | F5 | K3 | 73265.47
2025-11-01 | P17 | F5 | K5 | 6660.5
2025-11-01 | P18 | F3 | K1 | 94744.9
2025-11-01 | P18 | F3 | K2 | 142117.35
2025-11-01 | P18 | F3 | K4 | 63163.27
2025-11-01 | P18 | F3 | K5 | 15790.82
2025-11-01 | P19 | F6 | K1 | 28413.86
2025-11-01 | P19 | F6 | K2 | 32472.99
2025-11-01 | P19 | F6 | K3 | 16236.49
2025-11-01 | P19 | F6 | K5 | 4059.12
2025-11-01 | P19 | F7 | K1 | 73035.63
2025-11-01 | P19 | F7 | K2 | 60863.03
2025-11-01 | P19 | F7 | K3 | 73035.63
2025-11-01 | P19 | F7 | K4 | 24345.21
2025-11-01 | P19 | F7 | K5 | 12172.61
2025-11-01 | P20 | F4 | K1 | 98297.84
2025-11-01 | P20 | F4 | K2 | 126382.94
2025-11-01 | P20 | F4 | K3 | 42127.65
2025-11-01 | P20 | F4 | K5 | 14042.55
2025-11-01 | P20 | F5 | K1 | 43616.37
2025-11-01 | P20 | F5 | K2 | 72693.95
2025-11-01 | P20 | F5 | K3 | 159926.68
2025-11-01 | P20 | F5 | K5 | 14538.79
2025-11-01 | P24 | F3 | K1 | 24545.45
2025-11-01 | P24 | F3 | K2 | 36818.18
2025-11-01 | P24 | F3 | K4 | 16363.64
2025-11-01 | P24 | F3 | K5 | 4090.91
2025-11-01 | P24 | F4 | K1 | 17895.65
2025-11-01 | P24 | F4 | K2 | 23008.7
2025-11-01 | P24 | F4 | K3 | 7669.57
2025-11-01 | P24 | F4 | K5 | 2556.52
2025-11-01 | P27 | F5 | K1 | 15485.92
2025-11-01 | P27 | F5 | K2 | 25809.87
2025-11-01 | P27 | F5 | K3 | 56781.71
2025-11-01 | P27 | F5 | K5 | 5161.97
2025-11-01 | P27 | F6 | K1 | 44293.06
2025-11-01 | P27 | F6 | K2 | 50620.65
2025-11-01 | P27 | F6 | K3 | 25310.32
2025-11-01 | P27 | F6 | K5 | 6327.58
2025-11-01 | P28 | F5 | K1 | 10239.04
2025-11-01 | P28 | F5 | K2 | 17065.07
2025-11-01 | P28 | F5 | K3 | 37543.16
2025-11-01 | P28 | F5 | K5 | 3413.01
2025-11-01 | P28 | F6 | K1 | 55580
2025-11-01 | P28 | F6 | K2 | 63520
2025-11-01 | P28 | F6 | K3 | 31760
2025-11-01 | P28 | F6 | K5 | 7940
2025-11-01 | P28 | F7 | K1 | 13586.22
2025-11-01 | P28 | F7 | K2 | 11321.85
2025-11-01 | P28 | F7 | K3 | 13586.22
2025-11-01 | P28 | F7 | K4 | 4528.74
2025-11-01 | P28 | F7 | K5 | 2264.37
2025-11-01 | P30 | F4 | K1 | 28217.65
2025-11-01 | P30 | F4 | K2 | 36279.83
2025-11-01 | P30 | F4 | K3 | 12093.28
2025-11-01 | P30 | F4 | K5 | 4031.09
2025-11-01 | P30 | F5 | K1 | 34434.14
2025-11-01 | P30 | F5 | K2 | 57390.23
2025-11-01 | P30 | F5 | K3 | 126258.5
2025-11-01 | P30 | F5 | K5 | 11478.05
2025-11-01 | P30 | F6 | K1 | 66579.81
2025-11-01 | P30 | F6 | K2 | 76091.21
2025-11-01 | P30 | F6 | K3 | 38045.61
2025-11-01 | P30 | F6 | K5 | 9511.4
2025-11-01 | P32 | F3 | K1 | 125986.36
2025-11-01 | P32 | F3 | K2 | 188979.55
2025-11-01 | P32 | F3 | K4 | 83990.91
2025-11-01 | P32 | F3 | K5 | 20997.73
2025-11-01 | P32 | F4 | K1 | 26244.12
2025-11-01 | P32 | F4 | K2 | 33742.43
2025-11-01 | P32 | F4 | K3 | 11247.48
2025-11-01 | P32 | F4 | K5 | 3749.16
2025-12-01 | P01 | F3 | K1 | 59277.73
2025-12-01 | P01 | F3 | K2 | 88916.6
2025-12-01 | P01 | F3 | K4 | 39518.49
2025-12-01 | P01 | F3 | K5 | 9879.62
2025-12-01 | P01 | F4 | K1 | 13379.94
2025-12-01 | P01 | F4 | K2 | 17202.78
2025-12-01 | P01 | F4 | K3 | 5734.26
2025-12-01 | P01 | F4 | K5 | 1911.42
2025-12-01 | P02 | F4 | K1 | 7154
2025-12-01 | P02 | F4 | K2 | 9198
2025-12-01 | P02 | F4 | K3 | 3066
2025-12-01 | P02 | F4 | K5 | 1022
2025-12-01 | P02 | F5 | K1 | 11025.74
2025-12-01 | P02 | F5 | K2 | 18376.24
2025-12-01 | P02 | F5 | K3 | 40427.73
2025-12-01 | P02 | F5 | K5 | 3675.25
2025-12-01 | P02 | F6 | K1 | 23725.68
2025-12-01 | P02 | F6 | K2 | 27115.07
2025-12-01 | P02 | F6 | K3 | 13557.53
2025-12-01 | P02 | F6 | K5 | 3389.38
2025-12-01 | P04 | F6 | K1 | 75697.24
2025-12-01 | P04 | F6 | K2 | 86511.13
2025-12-01 | P04 | F6 | K3 | 43255.57
2025-12-01 | P04 | F6 | K5 | 10813.89
2025-12-01 | P04 | F7 | K1 | 84167.07
2025-12-01 | P04 | F7 | K2 | 70139.22
2025-12-01 | P04 | F7 | K3 | 84167.07
2025-12-01 | P04 | F7 | K4 | 28055.69
2025-12-01 | P04 | F7 | K5 | 14027.84
2025-12-01 | P07 | F3 | K1 | 72546.74
2025-12-01 | P07 | F3 | K2 | 108820.11
2025-12-01 | P07 | F3 | K4 | 48364.49
2025-12-01 | P07 | F3 | K5 | 12091.12
2025-12-01 | P07 | F4 | K1 | 53207.18
2025-12-01 | P07 | F4 | K2 | 68409.23
2025-12-01 | P07 | F4 | K3 | 22803.08
2025-12-01 | P07 | F4 | K5 | 7601.03
2025-12-01 | P10 | F5 | K1 | 2672.53
2025-12-01 | P10 | F5 | K2 | 4454.21
2025-12-01 | P10 | F5 | K3 | 9799.26
2025-12-01 | P10 | F5 | K5 | 890.84
2025-12-01 | P10 | F6 | K1 | 119769.85
2025-12-01 | P10 | F6 | K2 | 136879.83
2025-12-01 | P10 | F6 | K3 | 68439.91
2025-12-01 | P10 | F6 | K5 | 17109.98
2025-12-01 | P10 | F7 | K1 | 57924.53
2025-12-01 | P10 | F7 | K2 | 48270.44
2025-12-01 | P10 | F7 | K3 | 57924.53
2025-12-01 | P10 | F7 | K4 | 19308.18
2025-12-01 | P10 | F7 | K5 | 9654.09
2025-12-01 | P14 | F6 | K1 | 72505.89
2025-12-01 | P14 | F6 | K2 | 82863.87
2025-12-01 | P14 | F6 | K3 | 41431.94
2025-12-01 | P14 | F6 | K5 | 10357.98
2025-12-01 | P14 | F7 | K1 | 90229.55
2025-12-01 | P14 | F7 | K2 | 75191.29
2025-12-01 | P14 | F7 | K3 | 90229.55
2025-12-01 | P14 | F7 | K4 | 30076.52
2025-12-01 | P14 | F7 | K5 | 15038.26
2025-12-01 | P15 | F5 | K1 | 66538.35
2025-12-01 | P15 | F5 | K2 | 110897.26
2025-12-01 | P15 | F5 | K3 | 243973.96
2025-12-01 | P15 | F5 | K5 | 22179.45
2025-12-01 | P15 | F6 | K1 | 192981.95
2025-12-01 | P15 | F6 | K2 | 220550.8
2025-12-01 | P15 | F6 | K3 | 110275.4
2025-12-01 | P15 | F6 | K5 | 27568.85
2025-12-01 | P16 | F3 | K1 | 65693.6
2025-12-01 | P16 | F3 | K2 | 98540.41
2025-12-01 | P16 | F3 | K4 | 43795.74
2025-12-01 | P16 | F3 | K5 | 10948.93
2025-12-01 | P16 | F4 | K1 | 83643.45
2025-12-01 | P16 | F4 | K2 | 107541.58
2025-12-01 | P16 | F4 | K3 | 35847.19
2025-12-01 | P16 | F4 | K5 | 11949.06
2025-12-01 | P16 | F5 | K1 | 15694.71
2025-12-01 | P16 | F5 | K2 | 26157.86
2025-12-01 | P16 | F5 | K3 | 57547.29
2025-12-01 | P16 | F5 | K5 | 5231.57
2025-12-01 | P17 | F4 | K1 | 46774.72
2025-12-01 | P17 | F4 | K2 | 60138.93
2025-12-01 | P17 | F4 | K3 | 20046.31
2025-12-01 | P17 | F4 | K5 | 6682.1
2025-12-01 | P17 | F5 | K1 | 20647.54
2025-12-01 | P17 | F5 | K2 | 34412.57
2025-12-01 | P17 | F5 | K3 | 75707.65
2025-12-01 | P17 | F5 | K5 | 6882.51
2025-12-01 | P18 | F3 | K1 | 97903.06
2025-12-01 | P18 | F3 | K2 | 146854.59
2025-12-01 | P18 | F3 | K4 | 65268.71
2025-12-01 | P18 | F3 | K5 | 16317.18
2025-12-01 | P18 | F4 | K1 | 24861.48
2025-12-01 | P18 | F4 | K2 | 31964.75
2025-12-01 | P18 | F4 | K3 | 10654.92
2025-12-01 | P18 | F4 | K5 | 3551.64
2025-12-01 | P19 | F7 | K1 | 17041.65
2025-12-01 | P19 | F7 | K2 | 14201.37
2025-12-01 | P19 | F7 | K3 | 17041.65
2025-12-01 | P19 | F7 | K4 | 5680.55
2025-12-01 | P19 | F7 | K5 | 2840.27
2025-12-01 | P20 | F4 | K1 | 101574.44
2025-12-01 | P20 | F4 | K2 | 130595.71
2025-12-01 | P20 | F4 | K3 | 43531.9
2025-12-01 | P20 | F4 | K5 | 14510.63
2025-12-01 | P20 | F5 | K1 | 45070.25
2025-12-01 | P20 | F5 | K2 | 75117.08
2025-12-01 | P20 | F5 | K3 | 165257.57
2025-12-01 | P20 | F5 | K5 | 15023.42
2025-12-01 | P24 | F3 | K1 | 7363.64
2025-12-01 | P24 | F3 | K2 | 11045.45
2025-12-01 | P24 | F3 | K4 | 4909.09
2025-12-01 | P24 | F3 | K5 | 1227.27
2025-12-01 | P24 | F4 | K1 | 19813.04
2025-12-01 | P24 | F4 | K2 | 25473.91
2025-12-01 | P24 | F4 | K3 | 8491.3
2025-12-01 | P24 | F4 | K5 | 2830.43
2025-12-01 | P24 | F5 | K1 | 6536.84
2025-12-01 | P24 | F5 | K2 | 10894.74
2025-12-01 | P24 | F5 | K3 | 23968.42
2025-12-01 | P24 | F5 | K5 | 2178.95
2025-12-01 | P27 | F6 | K1 | 32481.58
2025-12-01 | P27 | F6 | K2 | 37121.81
2025-12-01 | P27 | F6 | K3 | 18560.9
2025-12-01 | P27 | F6 | K5 | 4640.23
2025-12-01 | P27 | F7 | K1 | 26575.84
2025-12-01 | P27 | F7 | K2 | 22146.53
2025-12-01 | P27 | F7 | K3 | 26575.84
2025-12-01 | P27 | F7 | K4 | 8858.61
2025-12-01 | P27 | F7 | K5 | 4429.31
2025-12-01 | P28 | F6 | K1 | 9263.33
2025-12-01 | P28 | F6 | K2 | 10586.67
2025-12-01 | P28 | F6 | K3 | 5293.33
2025-12-01 | P28 | F6 | K5 | 1323.33
2025-12-01 | P28 | F7 | K1 | 19761.78
2025-12-01 | P28 | F7 | K2 | 16468.15
2025-12-01 | P28 | F7 | K3 | 19761.78
2025-12-01 | P28 | F7 | K4 | 6587.26
2025-12-01 | P28 | F7 | K5 | 3293.63
2025-12-01 | P30 | F5 | K1 | 35581.94
2025-12-01 | P30 | F5 | K2 | 59303.23
2025-12-01 | P30 | F5 | K3 | 130467.11
2025-12-01 | P30 | F5 | K5 | 11860.65
2025-12-01 | P30 | F6 | K1 | 103198.71
2025-12-01 | P30 | F6 | K2 | 117941.38
2025-12-01 | P30 | F6 | K3 | 58970.69
2025-12-01 | P30 | F6 | K5 | 14742.67
2025-12-01 | P32 | F3 | K1 | 130185.91
2025-12-01 | P32 | F3 | K2 | 195278.86
2025-12-01 | P32 | F3 | K4 | 86790.61
2025-12-01 | P32 | F3 | K5 | 21697.65
2025-12-01 | P32 | F4 | K1 | 101695.95
2025-12-01 | P32 | F4 | K2 | 130751.93
2025-12-01 | P32 | F4 | K3 | 43583.98
2025-12-01 | P32 | F4 | K5 | 14527.99
2026-01-01 | P01 | F3 | K1 | 59277.73
2026-01-01 | P01 | F3 | K2 | 88916.6
2026-01-01 | P01 | F3 | K4 | 39518.49
2026-01-01 | P01 | F3 | K5 | 9879.62
2026-01-01 | P01 | F4 | K1 | 46086.46
2026-01-01 | P01 | F4 | K2 | 59254.02
2026-01-01 | P01 | F4 | K3 | 19751.34
2026-01-01 | P01 | F4 | K5 | 6583.78
2026-01-01 | P01 | F5 | K1 | 660.63
2026-01-01 | P01 | F5 | K2 | 1101.05
2026-01-01 | P01 | F5 | K3 | 2422.31
2026-01-01 | P01 | F5 | K5 | 220.21
2026-01-01 | P02 | F5 | K1 | 11025.74
2026-01-01 | P02 | F5 | K2 | 18376.24
2026-01-01 | P02 | F5 | K3 | 40427.73
2026-01-01 | P02 | F5 | K5 | 3675.25
2026-01-01 | P02 | F6 | K1 | 31978.09
2026-01-01 | P02 | F6 | K2 | 36546.39
2026-01-01 | P02 | F6 | K3 | 18273.2
2026-01-01 | P02 | F6 | K5 | 4568.3
2026-01-01 | P04 | F7 | K1 | 19005.47
2026-01-01 | P04 | F7 | K2 | 15837.89
2026-01-01 | P04 | F7 | K3 | 19005.47
2026-01-01 | P04 | F7 | K4 | 6335.16
2026-01-01 | P04 | F7 | K5 | 3167.58
2026-01-01 | P07 | F3 | K1 | 42123.91
2026-01-01 | P07 | F3 | K2 | 63185.87
2026-01-01 | P07 | F3 | K4 | 28082.61
2026-01-01 | P07 | F3 | K5 | 7020.65
2026-01-01 | P07 | F4 | K1 | 56876.64
2026-01-01 | P07 | F4 | K2 | 73127.11
2026-01-01 | P07 | F4 | K3 | 24375.7
2026-01-01 | P07 | F4 | K5 | 8125.23
2026-01-01 | P07 | F5 | K1 | 11382.29
2026-01-01 | P07 | F5 | K2 | 18970.49
2026-01-01 | P07 | F5 | K3 | 41735.08
2026-01-01 | P07 | F5 | K5 | 3794.1
2026-01-01 | P10 | F6 | K1 | 15454.17
2026-01-01 | P10 | F6 | K2 | 17661.91
2026-01-01 | P10 | F6 | K3 | 8830.96
2026-01-01 | P10 | F6 | K5 | 2207.74
2026-01-01 | P10 | F7 | K1 | 60557.47
2026-01-01 | P10 | F7 | K2 | 50464.56
2026-01-01 | P10 | F7 | K3 | 60557.47
2026-01-01 | P10 | F7 | K4 | 20185.82
2026-01-01 | P10 | F7 | K5 | 10092.91
2026-01-01 | P15 | F5 | K1 | 27903.18
2026-01-01 | P15 | F5 | K2 | 46505.3
2026-01-01 | P15 | F5 | K3 | 102311.66
2026-01-01 | P15 | F5 | K5 | 9301.06
2026-01-01 | P15 | F6 | K1 | 192981.95
2026-01-01 | P15 | F6 | K2 | 220550.8
2026-01-01 | P15 | F6 | K3 | 110275.4
2026-01-01 | P15 | F6 | K5 | 27568.85
2026-01-01 | P15 | F7 | K1 | 46082.32
2026-01-01 | P15 | F7 | K2 | 38401.93
2026-01-01 | P15 | F7 | K3 | 46082.32
2026-01-01 | P15 | F7 | K4 | 15360.77
2026-01-01 | P15 | F7 | K5 | 7680.39
2026-01-01 | P16 | F4 | K1 | 83643.45
2026-01-01 | P16 | F4 | K2 | 107541.58
2026-01-01 | P16 | F4 | K3 | 35847.19
2026-01-01 | P16 | F4 | K5 | 11949.06
2026-01-01 | P16 | F5 | K1 | 37425.86
2026-01-01 | P16 | F5 | K2 | 62376.43
2026-01-01 | P16 | F5 | K3 | 137228.14
2026-01-01 | P16 | F5 | K5 | 12475.29
2026-01-01 | P17 | F4 | K1 | 28668.38
2026-01-01 | P17 | F4 | K2 | 36859.34
2026-01-01 | P17 | F4 | K3 | 12286.45
2026-01-01 | P17 | F4 | K5 | 4095.48
2026-01-01 | P17 | F5 | K1 | 20647.54
2026-01-01 | P17 | F5 | K2 | 34412.57
2026-01-01 | P17 | F5 | K3 | 75707.65
2026-01-01 | P17 | F5 | K5 | 6882.51
2026-01-01 | P17 | F6 | K1 | 25046.82
2026-01-01 | P17 | F6 | K2 | 28624.93
2026-01-01 | P17 | F6 | K3 | 14312.47
2026-01-01 | P17 | F6 | K5 | 3578.12
2026-01-01 | P18 | F3 | K1 | 97903.06
2026-01-01 | P18 | F3 | K2 | 146854.59
2026-01-01 | P18 | F3 | K4 | 65268.71
2026-01-01 | P18 | F3 | K5 | 16317.18
2026-01-01 | P18 | F4 | K1 | 77070.57
2026-01-01 | P18 | F4 | K2 | 99090.74
2026-01-01 | P18 | F4 | K3 | 33030.25
2026-01-01 | P18 | F4 | K5 | 11010.08
2026-01-01 | P20 | F4 | K1 | 68808.49
2026-01-01 | P20 | F4 | K2 | 88468.06
2026-01-01 | P20 | F4 | K3 | 29489.35
2026-01-01 | P20 | F4 | K5 | 9829.78
2026-01-01 | P20 | F5 | K1 | 45070.25
2026-01-01 | P20 | F5 | K2 | 75117.08
2026-01-01 | P20 | F5 | K3 | 165257.57
2026-01-01 | P20 | F5 | K5 | 15023.42
2026-01-01 | P20 | F6 | K1 | 46340.41
2026-01-01 | P20 | F6 | K2 | 52960.47
2026-01-01 | P20 | F6 | K3 | 26480.24
2026-01-01 | P20 | F6 | K5 | 6620.06
2026-01-01 | P24 | F4 | K1 | 19813.04
2026-01-01 | P24 | F4 | K2 | 25473.91
2026-01-01 | P24 | F4 | K3 | 8491.3
2026-01-01 | P24 | F4 | K5 | 2830.43
2026-01-01 | P24 | F5 | K1 | 8810.53
2026-01-01 | P24 | F5 | K2 | 14684.21
2026-01-01 | P24 | F5 | K3 | 32305.26
2026-01-01 | P24 | F5 | K5 | 2936.84
2026-01-01 | P27 | F7 | K1 | 3937.16
2026-01-01 | P27 | F7 | K2 | 3280.97
2026-01-01 | P27 | F7 | K3 | 3937.16
2026-01-01 | P27 | F7 | K4 | 1312.39
2026-01-01 | P27 | F7 | K5 | 656.19
2026-01-01 | P30 | F5 | K1 | 20660.48
2026-01-01 | P30 | F5 | K2 | 34434.14
2026-01-01 | P30 | F5 | K3 | 75755.1
2026-01-01 | P30 | F5 | K5 | 6886.83
2026-01-01 | P30 | F6 | K1 | 103198.71
2026-01-01 | P30 | F6 | K2 | 117941.38
2026-01-01 | P30 | F6 | K3 | 58970.69
2026-01-01 | P30 | F6 | K5 | 14742.67
2026-01-01 | P30 | F7 | K1 | 13441.58
2026-01-01 | P30 | F7 | K2 | 11201.32
2026-01-01 | P30 | F7 | K3 | 13441.58
2026-01-01 | P30 | F7 | K4 | 4480.53
2026-01-01 | P30 | F7 | K5 | 2240.26
2026-01-01 | P32 | F3 | K1 | 71392.27
2026-01-01 | P32 | F3 | K2 | 107088.41
2026-01-01 | P32 | F3 | K4 | 47594.85
2026-01-01 | P32 | F3 | K5 | 11898.71
2026-01-01 | P32 | F4 | K1 | 101695.95
2026-01-01 | P32 | F4 | K2 | 130751.93
2026-01-01 | P32 | F4 | K3 | 43583.98
2026-01-01 | P32 | F4 | K5 | 14527.99
2026-01-01 | P32 | F5 | K1 | 21881.84
2026-01-01 | P32 | F5 | K2 | 36469.74
2026-01-01 | P32 | F5 | K3 | 80233.42
2026-01-01 | P32 | F5 | K5 | 7293.95
2026-02-01 | P01 | F4 | K1 | 41626.48
2026-02-01 | P01 | F4 | K2 | 53519.76
2026-02-01 | P01 | F4 | K3 | 17839.92
2026-02-01 | P01 | F4 | K5 | 5946.64
2026-02-01 | P01 | F5 | K1 | 18497.61
2026-02-01 | P01 | F5 | K2 | 30829.35
2026-02-01 | P01 | F5 | K3 | 67824.58
2026-02-01 | P01 | F5 | K5 | 6165.87
2026-02-01 | P02 | F5 | K1 | 5335.04
2026-02-01 | P02 | F5 | K2 | 8891.73
2026-02-01 | P02 | F5 | K3 | 19561.8
2026-02-01 | P02 | F5 | K5 | 1778.35
2026-02-01 | P02 | F6 | K1 | 28883.44
2026-02-01 | P02 | F6 | K2 | 33009.64
2026-02-01 | P02 | F6 | K3 | 16504.82
2026-02-01 | P02 | F6 | K5 | 4126.21
2026-02-01 | P02 | F7 | K1 | 4165.13
2026-02-01 | P02 | F7 | K2 | 3470.94
2026-02-01 | P02 | F7 | K3 | 4165.13
2026-02-01 | P02 | F7 | K4 | 1388.38
2026-02-01 | P02 | F7 | K5 | 694.19
2026-02-01 | P07 | F4 | K1 | 51372.45
2026-02-01 | P07 | F4 | K2 | 66050.3
2026-02-01 | P07 | F4 | K3 | 22016.77
2026-02-01 | P07 | F4 | K5 | 7338.92
2026-02-01 | P07 | F5 | K1 | 22764.59
2026-02-01 | P07 | F5 | K2 | 37940.98
2026-02-01 | P07 | F5 | K3 | 83470.15
2026-02-01 | P07 | F5 | K5 | 7588.2
2026-02-01 | P15 | F6 | K1 | 124504.49
2026-02-01 | P15 | F6 | K2 | 142290.84
2026-02-01 | P15 | F6 | K3 | 71145.42
2026-02-01 | P15 | F6 | K5 | 17786.36
2026-02-01 | P15 | F7 | K1 | 117300.45
2026-02-01 | P15 | F7 | K2 | 97750.38
2026-02-01 | P15 | F7 | K3 | 117300.45
2026-02-01 | P15 | F7 | K4 | 39100.15
2026-02-01 | P15 | F7 | K5 | 19550.08
2026-02-01 | P16 | F4 | K1 | 56661.69
2026-02-01 | P16 | F4 | K2 | 72850.75
2026-02-01 | P16 | F4 | K3 | 24283.58
2026-02-01 | P16 | F4 | K5 | 8094.53
2026-02-01 | P16 | F5 | K1 | 33804
2026-02-01 | P16 | F5 | K2 | 56340
2026-02-01 | P16 | F5 | K3 | 123948
2026-02-01 | P16 | F5 | K5 | 11268
2026-02-01 | P16 | F6 | K1 | 28012.04
2026-02-01 | P16 | F6 | K2 | 32013.76
2026-02-01 | P16 | F6 | K3 | 16006.88
2026-02-01 | P16 | F6 | K5 | 4001.72
2026-02-01 | P17 | F5 | K1 | 18649.39
2026-02-01 | P17 | F5 | K2 | 31082.32
2026-02-01 | P17 | F5 | K3 | 68381.1
2026-02-01 | P17 | F5 | K5 | 6216.46
2026-02-01 | P17 | F6 | K1 | 53946.99
2026-02-01 | P17 | F6 | K2 | 61653.7
2026-02-01 | P17 | F6 | K3 | 30826.85
2026-02-01 | P17 | F6 | K5 | 7706.71
2026-02-01 | P18 | F3 | K1 | 25265.31
2026-02-01 | P18 | F3 | K2 | 37897.96
2026-02-01 | P18 | F3 | K4 | 16843.54
2026-02-01 | P18 | F3 | K5 | 4210.88
2026-02-01 | P18 | F4 | K1 | 69612.13
2026-02-01 | P18 | F4 | K2 | 89501.31
2026-02-01 | P18 | F4 | K3 | 29833.77
2026-02-01 | P18 | F4 | K5 | 9944.59
2026-02-01 | P18 | F5 | K1 | 23090.33
2026-02-01 | P18 | F5 | K2 | 38483.88
2026-02-01 | P18 | F5 | K3 | 84664.54
2026-02-01 | P18 | F5 | K5 | 7696.78
2026-02-01 | P20 | F5 | K1 | 40708.61
2026-02-01 | P20 | F5 | K2 | 67847.68
2026-02-01 | P20 | F5 | K3 | 149264.91
2026-02-01 | P20 | F5 | K5 | 13569.54
2026-02-01 | P20 | F6 | K1 | 117957.41
2026-02-01 | P20 | F6 | K2 | 134808.47
2026-02-01 | P20 | F6 | K3 | 67404.24
2026-02-01 | P20 | F6 | K5 | 16851.06
2026-02-01 | P24 | F4 | K1 | 1278.26
2026-02-01 | P24 | F4 | K2 | 1643.48
2026-02-01 | P24 | F4 | K3 | 547.83
2026-02-01 | P24 | F4 | K5 | 182.61
2026-02-01 | P24 | F5 | K1 | 7957.89
2026-02-01 | P24 | F5 | K2 | 13263.16
2026-02-01 | P24 | F5 | K3 | 29178.95
2026-02-01 | P24 | F5 | K5 | 2652.63
2026-02-01 | P24 | F6 | K1 | 22186.96
2026-02-01 | P24 | F6 | K2 | 25356.52
2026-02-01 | P24 | F6 | K3 | 12678.26
2026-02-01 | P24 | F6 | K5 | 3169.57
2026-02-01 | P30 | F6 | K1 | 83224.77
2026-02-01 | P30 | F6 | K2 | 95114.02
2026-02-01 | P30 | F6 | K3 | 47557.01
2026-02-01 | P30 | F6 | K5 | 11889.25
2026-02-01 | P30 | F7 | K1 | 62727.4
2026-02-01 | P30 | F7 | K2 | 52272.83
2026-02-01 | P30 | F7 | K3 | 62727.4
2026-02-01 | P30 | F7 | K4 | 20909.13
2026-02-01 | P30 | F7 | K5 | 10454.57
2026-02-01 | P32 | F4 | K1 | 91854.41
2026-02-01 | P32 | F4 | K2 | 118098.52
2026-02-01 | P32 | F4 | K3 | 39366.17
2026-02-01 | P32 | F4 | K5 | 13122.06
2026-02-01 | P32 | F5 | K1 | 40846.11
2026-02-01 | P32 | F5 | K2 | 68076.84
2026-02-01 | P32 | F5 | K3 | 149769.05
2026-02-01 | P32 | F5 | K5 | 13615.37
2026-03-01 | P01 | F4 | K1 | 46086.46
2026-03-01 | P01 | F4 | K2 | 59254.02
2026-03-01 | P01 | F4 | K3 | 19751.34
2026-03-01 | P01 | F4 | K5 | 6583.78
2026-03-01 | P01 | F5 | K1 | 20479.5
2026-03-01 | P01 | F5 | K2 | 34132.5
2026-03-01 | P01 | F5 | K3 | 75091.5
2026-03-01 | P01 | F5 | K5 | 6826.5
2026-03-01 | P02 | F6 | K1 | 25788.79
2026-03-01 | P02 | F6 | K2 | 29472.9
2026-03-01 | P02 | F6 | K3 | 14736.45
2026-03-01 | P02 | F6 | K5 | 3684.11
2026-03-01 | P02 | F7 | K1 | 21519.85
2026-03-01 | P02 | F7 | K2 | 17933.21
2026-03-01 | P02 | F7 | K3 | 21519.85
2026-03-01 | P02 | F7 | K4 | 7173.28
2026-03-01 | P02 | F7 | K5 | 3586.64
2026-03-01 | P07 | F4 | K1 | 49537.72
2026-03-01 | P07 | F4 | K2 | 63691.36
2026-03-01 | P07 | F4 | K3 | 21230.45
2026-03-01 | P07 | F4 | K5 | 7076.82
2026-03-01 | P07 | F5 | K1 | 25203.65
2026-03-01 | P07 | F5 | K2 | 42006.08
2026-03-01 | P07 | F5 | K3 | 92413.38
2026-03-01 | P07 | F5 | K5 | 8401.22
2026-03-01 | P07 | F6 | K1 | 11693.02
2026-03-01 | P07 | F6 | K2 | 13363.45
2026-03-01 | P07 | F6 | K3 | 6681.72
2026-03-01 | P07 | F6 | K5 | 1670.43
2026-03-01 | P15 | F7 | K1 | 58650.23
2026-03-01 | P15 | F7 | K2 | 48875.19
2026-03-01 | P15 | F7 | K3 | 58650.23
2026-03-01 | P15 | F7 | K4 | 19550.08
2026-03-01 | P15 | F7 | K5 | 9775.04
2026-03-01 | P16 | F5 | K1 | 37425.86
2026-03-01 | P16 | F5 | K2 | 62376.43
2026-03-01 | P16 | F5 | K3 | 137228.14
2026-03-01 | P16 | F5 | K5 | 12475.29
2026-03-01 | P16 | F6 | K1 | 108546.64
2026-03-01 | P16 | F6 | K2 | 124053.31
2026-03-01 | P16 | F6 | K3 | 62026.65
2026-03-01 | P16 | F6 | K5 | 15506.66
2026-03-01 | P17 | F5 | K1 | 20647.54
2026-03-01 | P17 | F5 | K2 | 34412.57
2026-03-01 | P17 | F5 | K3 | 75707.65
2026-03-01 | P17 | F5 | K5 | 6882.51
2026-03-01 | P17 | F6 | K1 | 59727.02
2026-03-01 | P17 | F6 | K2 | 68259.45
2026-03-01 | P17 | F6 | K3 | 34129.73
2026-03-01 | P17 | F6 | K5 | 8532.43
2026-03-01 | P18 | F4 | K1 | 77070.57
2026-03-01 | P18 | F4 | K2 | 99090.74
2026-03-01 | P18 | F4 | K3 | 33030.25
2026-03-01 | P18 | F4 | K5 | 11010.08
2026-03-01 | P18 | F5 | K1 | 34085.72
2026-03-01 | P18 | F5 | K2 | 56809.54
2026-03-01 | P18 | F5 | K3 | 124980.99
2026-03-01 | P18 | F5 | K5 | 11361.91
2026-03-01 | P20 | F5 | K1 | 45070.25
2026-03-01 | P20 | F5 | K2 | 75117.08
2026-03-01 | P20 | F5 | K3 | 165257.57
2026-03-01 | P20 | F5 | K5 | 15023.42
2026-03-01 | P20 | F6 | K1 | 130595.71
2026-03-01 | P20 | F6 | K2 | 149252.24
2026-03-01 | P20 | F6 | K3 | 74626.12
2026-03-01 | P20 | F6 | K5 | 18656.53
2026-03-01 | P24 | F5 | K1 | 8810.53
2026-03-01 | P24 | F5 | K2 | 14684.21
2026-03-01 | P24 | F5 | K3 | 32305.26
2026-03-01 | P24 | F5 | K5 | 2936.84
2026-03-01 | P24 | F6 | K1 | 25473.91
2026-03-01 | P24 | F6 | K2 | 29113.04
2026-03-01 | P24 | F6 | K3 | 14556.52
2026-03-01 | P24 | F6 | K5 | 3639.13
2026-03-01 | P30 | F7 | K1 | 42565.02
2026-03-01 | P30 | F7 | K2 | 35470.85
2026-03-01 | P30 | F7 | K3 | 42565.02
2026-03-01 | P30 | F7 | K4 | 14188.34
2026-03-01 | P30 | F7 | K5 | 7094.17
2026-03-01 | P32 | F4 | K1 | 101695.95
2026-03-01 | P32 | F4 | K2 | 130751.93
2026-03-01 | P32 | F4 | K3 | 43583.98
2026-03-01 | P32 | F4 | K5 | 14527.99
2026-03-01 | P32 | F5 | K1 | 45222.47
2026-03-01 | P32 | F5 | K2 | 75370.79
2026-03-01 | P32 | F5 | K3 | 165815.74
2026-03-01 | P32 | F5 | K5 | 15074.16
2026-04-01 | P01 | F4 | K1 | 1486.66
2026-04-01 | P01 | F4 | K2 | 1911.42
2026-04-01 | P01 | F4 | K3 | 637.14
2026-04-01 | P01 | F4 | K5 | 212.38
2026-04-01 | P01 | F5 | K1 | 19818.87
2026-04-01 | P01 | F5 | K2 | 33031.45
2026-04-01 | P01 | F5 | K3 | 72669.19
2026-04-01 | P01 | F5 | K5 | 6606.29
2026-04-01 | P01 | F6 | K1 | 57342.6
2026-04-01 | P01 | F6 | K2 | 65534.4
2026-04-01 | P01 | F6 | K3 | 32767.2
2026-04-01 | P01 | F6 | K5 | 8191.8
2026-04-01 | P02 | F7 | K1 | 11107.02
2026-04-01 | P02 | F7 | K2 | 9255.85
2026-04-01 | P02 | F7 | K3 | 11107.02
2026-04-01 | P02 | F7 | K4 | 3702.34
2026-04-01 | P02 | F7 | K5 | 1851.17
2026-04-01 | P07 | F5 | K1 | 24390.63
2026-04-01 | P07 | F5 | K2 | 40651.05
2026-04-01 | P07 | F5 | K3 | 89432.31
2026-04-01 | P07 | F5 | K5 | 8130.21
2026-04-01 | P07 | F6 | K1 | 70158.1
2026-04-01 | P07 | F6 | K2 | 80180.69
2026-04-01 | P07 | F6 | K3 | 40090.34
2026-04-01 | P07 | F6 | K5 | 10022.59
2026-04-01 | P16 | F5 | K1 | 36218.57
2026-04-01 | P16 | F5 | K2 | 60364.29
2026-04-01 | P16 | F5 | K3 | 132801.43
2026-04-01 | P16 | F5 | K5 | 12072.86
2026-04-01 | P16 | F6 | K1 | 105045.14
2026-04-01 | P16 | F6 | K2 | 120051.59
2026-04-01 | P16 | F6 | K3 | 60025.79
2026-04-01 | P16 | F6 | K5 | 15006.45
2026-04-01 | P17 | F5 | K1 | 14653.09
2026-04-01 | P17 | F5 | K2 | 24421.82
2026-04-01 | P17 | F5 | K3 | 53728.01
2026-04-01 | P17 | F5 | K5 | 4884.36
2026-04-01 | P17 | F6 | K1 | 57800.34
2026-04-01 | P17 | F6 | K2 | 66057.53
2026-04-01 | P17 | F6 | K3 | 33028.77
2026-04-01 | P17 | F6 | K5 | 8257.19
2026-04-01 | P18 | F4 | K1 | 54695.25
2026-04-01 | P18 | F4 | K2 | 70322.46
2026-04-01 | P18 | F4 | K3 | 23440.82
2026-04-01 | P18 | F4 | K5 | 7813.61
2026-04-01 | P18 | F5 | K1 | 32986.18
2026-04-01 | P18 | F5 | K2 | 54976.97
2026-04-01 | P18 | F5 | K3 | 120949.34
2026-04-01 | P18 | F5 | K5 | 10995.39
2026-04-01 | P18 | F6 | K1 | 28534.39
2026-04-01 | P18 | F6 | K2 | 32610.73
2026-04-01 | P18 | F6 | K3 | 16305.37
2026-04-01 | P18 | F6 | K5 | 4076.34
2026-04-01 | P20 | F5 | K1 | 40708.61
2026-04-01 | P20 | F5 | K2 | 67847.68
2026-04-01 | P20 | F5 | K3 | 149264.91
2026-04-01 | P20 | F5 | K5 | 13569.54
2026-04-01 | P20 | F6 | K1 | 126382.94
2026-04-01 | P20 | F6 | K2 | 144437.65
2026-04-01 | P20 | F6 | K3 | 72218.82
2026-04-01 | P20 | F6 | K5 | 18054.71
2026-04-01 | P24 | F5 | K1 | 284.21
2026-04-01 | P24 | F5 | K2 | 473.68
2026-04-01 | P24 | F5 | K3 | 1042.11
2026-04-01 | P24 | F5 | K5 | 94.74
2026-04-01 | P24 | F6 | K1 | 24652.17
2026-04-01 | P24 | F6 | K2 | 28173.91
2026-04-01 | P24 | F6 | K3 | 14086.96
2026-04-01 | P24 | F6 | K5 | 3521.74
2026-04-01 | P24 | F7 | K1 | 12320
2026-04-01 | P24 | F7 | K2 | 10266.67
2026-04-01 | P24 | F7 | K3 | 12320
2026-04-01 | P24 | F7 | K4 | 4106.67
2026-04-01 | P24 | F7 | K5 | 2053.33
2026-04-01 | P32 | F4 | K1 | 29524.63
2026-04-01 | P32 | F4 | K2 | 37960.24
2026-04-01 | P32 | F4 | K3 | 12653.41
2026-04-01 | P32 | F4 | K5 | 4217.8
2026-04-01 | P32 | F5 | K1 | 43763.68
2026-04-01 | P32 | F5 | K2 | 72939.47
2026-04-01 | P32 | F5 | K3 | 160466.84
2026-04-01 | P32 | F5 | K5 | 14587.89
2026-04-01 | P32 | F6 | K1 | 92791.7
2026-04-01 | P32 | F6 | K2 | 106047.65
2026-04-01 | P32 | F6 | K3 | 53023.83
2026-04-01 | P32 | F6 | K5 | 13255.96
2026-05-01 | P01 | F5 | K1 | 20479.5
2026-05-01 | P01 | F5 | K2 | 34132.5
2026-05-01 | P01 | F5 | K3 | 75091.5
2026-05-01 | P01 | F5 | K5 | 6826.5
2026-05-01 | P01 | F6 | K1 | 59254.02
2026-05-01 | P01 | F6 | K2 | 67718.88
2026-05-01 | P01 | F6 | K3 | 33859.44
2026-05-01 | P01 | F6 | K5 | 8464.86
2026-05-01 | P07 | F5 | K1 | 25203.65
2026-05-01 | P07 | F5 | K2 | 42006.08
2026-05-01 | P07 | F5 | K3 | 92413.38
2026-05-01 | P07 | F5 | K5 | 8401.22
2026-05-01 | P07 | F6 | K1 | 72496.71
2026-05-01 | P07 | F6 | K2 | 82853.38
2026-05-01 | P07 | F6 | K3 | 41426.69
2026-05-01 | P07 | F6 | K5 | 10356.67
2026-05-01 | P16 | F6 | K1 | 108546.64
2026-05-01 | P16 | F6 | K2 | 124053.31
2026-05-01 | P16 | F6 | K3 | 62026.65
2026-05-01 | P16 | F6 | K5 | 15506.66
2026-05-01 | P16 | F7 | K1 | 56552.6
2026-05-01 | P16 | F7 | K2 | 47127.17
2026-05-01 | P16 | F7 | K3 | 56552.6
2026-05-01 | P16 | F7 | K4 | 18850.87
2026-05-01 | P16 | F7 | K5 | 9425.43
2026-05-01 | P17 | F6 | K1 | 59727.02
2026-05-01 | P17 | F6 | K2 | 68259.45
2026-05-01 | P17 | F6 | K3 | 34129.73
2026-05-01 | P17 | F6 | K5 | 8532.43
2026-05-01 | P17 | F7 | K1 | 38298.38
2026-05-01 | P17 | F7 | K2 | 31915.32
2026-05-01 | P17 | F7 | K3 | 38298.38
2026-05-01 | P17 | F7 | K4 | 12766.13
2026-05-01 | P17 | F7 | K5 | 6383.06
2026-05-01 | P18 | F5 | K1 | 34085.72
2026-05-01 | P18 | F5 | K2 | 56809.54
2026-05-01 | P18 | F5 | K3 | 124980.99
2026-05-01 | P18 | F5 | K5 | 11361.91
2026-05-01 | P18 | F6 | K1 | 98285.12
2026-05-01 | P18 | F6 | K2 | 112325.85
2026-05-01 | P18 | F6 | K3 | 56162.93
2026-05-01 | P18 | F6 | K5 | 14040.73
2026-05-01 | P20 | F6 | K1 | 130595.71
2026-05-01 | P20 | F6 | K2 | 149252.24
2026-05-01 | P20 | F6 | K3 | 74626.12
2026-05-01 | P20 | F6 | K5 | 18656.53
2026-05-01 | P20 | F7 | K1 | 63022.96
2026-05-01 | P20 | F7 | K2 | 52519.13
2026-05-01 | P20 | F7 | K3 | 63022.96
2026-05-01 | P20 | F7 | K4 | 21007.65
2026-05-01 | P20 | F7 | K5 | 10503.83
2026-05-01 | P24 | F6 | K1 | 3286.96
2026-05-01 | P24 | F6 | K2 | 3756.52
2026-05-01 | P24 | F6 | K3 | 1878.26
2026-05-01 | P24 | F6 | K5 | 469.57
2026-05-01 | P24 | F7 | K1 | 12880
2026-05-01 | P24 | F7 | K2 | 10733.33
2026-05-01 | P24 | F7 | K3 | 12880
2026-05-01 | P24 | F7 | K4 | 4293.33
2026-05-01 | P24 | F7 | K5 | 2146.67
2026-05-01 | P32 | F5 | K1 | 45222.47
2026-05-01 | P32 | F5 | K2 | 75370.79
2026-05-01 | P32 | F5 | K3 | 165815.74
2026-05-01 | P32 | F5 | K5 | 15074.16
2026-05-01 | P32 | F6 | K1 | 130751.93
2026-05-01 | P32 | F6 | K2 | 149430.78
2026-05-01 | P32 | F6 | K3 | 74715.39
2026-05-01 | P32 | F6 | K5 | 18678.85
2026-06-01 | P01 | F5 | K1 | 1981.89
2026-06-01 | P01 | F5 | K2 | 3303.15
2026-06-01 | P01 | F5 | K3 | 7266.92
2026-06-01 | P01 | F5 | K5 | 660.63
2026-06-01 | P01 | F6 | K1 | 57342.6
2026-06-01 | P01 | F6 | K2 | 65534.4
2026-06-01 | P01 | F6 | K3 | 32767.2
2026-06-01 | P01 | F6 | K5 | 8191.8
2026-06-01 | P01 | F7 | K1 | 26005.71
2026-06-01 | P01 | F7 | K2 | 21671.43
2026-06-01 | P01 | F7 | K3 | 26005.71
2026-06-01 | P01 | F7 | K4 | 8668.57
2026-06-01 | P01 | F7 | K5 | 4334.29
2026-06-01 | P07 | F5 | K1 | 7317.19
2026-06-01 | P07 | F5 | K2 | 12195.31
2026-06-01 | P07 | F5 | K3 | 26829.69
2026-06-01 | P07 | F5 | K5 | 2439.06
2026-06-01 | P07 | F6 | K1 | 70158.1
2026-06-01 | P07 | F6 | K2 | 80180.69
2026-06-01 | P07 | F6 | K3 | 40090.34
2026-06-01 | P07 | F6 | K5 | 10022.59
2026-06-01 | P07 | F7 | K1 | 20991.75
2026-06-01 | P07 | F7 | K2 | 17493.12
2026-06-01 | P07 | F7 | K3 | 20991.75
2026-06-01 | P07 | F7 | K4 | 6997.25
2026-06-01 | P07 | F7 | K5 | 3498.62
2026-06-01 | P16 | F6 | K1 | 24510.53
2026-06-01 | P16 | F6 | K2 | 28012.04
2026-06-01 | P16 | F6 | K3 | 14006.02
2026-06-01 | P16 | F6 | K5 | 3501.5
2026-06-01 | P16 | F7 | K1 | 68334.4
2026-06-01 | P16 | F7 | K2 | 56945.33
2026-06-01 | P16 | F7 | K3 | 68334.4
2026-06-01 | P16 | F7 | K4 | 22778.13
2026-06-01 | P16 | F7 | K5 | 11389.07
2026-06-01 | P17 | F6 | K1 | 25046.82
2026-06-01 | P17 | F6 | K2 | 28624.93
2026-06-01 | P17 | F6 | K3 | 14312.47
2026-06-01 | P17 | F6 | K5 | 3578.12
2026-06-01 | P17 | F7 | K1 | 39619.01
2026-06-01 | P17 | F7 | K2 | 33015.85
2026-06-01 | P17 | F7 | K3 | 39619.01
2026-06-01 | P17 | F7 | K4 | 13206.34
2026-06-01 | P17 | F7 | K5 | 6603.17
2026-06-01 | P18 | F5 | K1 | 32986.18
2026-06-01 | P18 | F5 | K2 | 54976.97
2026-06-01 | P18 | F5 | K3 | 120949.34
2026-06-01 | P18 | F5 | K5 | 10995.39
2026-06-01 | P18 | F6 | K1 | 95114.63
2026-06-01 | P18 | F6 | K2 | 108702.44
2026-06-01 | P18 | F6 | K3 | 54351.22
2026-06-01 | P18 | F6 | K5 | 13587.8
2026-06-01 | P20 | F6 | K1 | 92680.82
2026-06-01 | P20 | F6 | K2 | 105920.94
2026-06-01 | P20 | F6 | K3 | 52960.47
2026-06-01 | P20 | F6 | K5 | 13240.12
2026-06-01 | P20 | F7 | K1 | 85940.4
2026-06-01 | P20 | F7 | K2 | 71617
2026-06-01 | P20 | F7 | K3 | 85940.4
2026-06-01 | P20 | F7 | K4 | 28646.8
2026-06-01 | P20 | F7 | K5 | 14323.4
2026-06-01 | P32 | F5 | K1 | 43763.68
2026-06-01 | P32 | F5 | K2 | 72939.47
2026-06-01 | P32 | F5 | K3 | 160466.84
2026-06-01 | P32 | F5 | K5 | 14587.89
2026-06-01 | P32 | F6 | K1 | 126534.13
2026-06-01 | P32 | F6 | K2 | 144610.43
2026-06-01 | P32 | F6 | K3 | 72305.22
2026-06-01 | P32 | F6 | K5 | 18076.3
2026-07-01 | P01 | F6 | K1 | 17202.78
2026-07-01 | P01 | F6 | K2 | 19660.32
2026-07-01 | P01 | F6 | K3 | 9830.16
2026-07-01 | P01 | F6 | K5 | 2457.54
2026-07-01 | P01 | F7 | K1 | 37708.29
2026-07-01 | P01 | F7 | K2 | 31423.57
2026-07-01 | P01 | F7 | K3 | 37708.29
2026-07-01 | P01 | F7 | K4 | 12569.43
2026-07-01 | P01 | F7 | K5 | 6284.71
2026-07-01 | P07 | F6 | K1 | 46772.07
2026-07-01 | P07 | F6 | K2 | 53453.79
2026-07-01 | P07 | F6 | K3 | 26726.9
2026-07-01 | P07 | F6 | K5 | 6681.72
2026-07-01 | P07 | F7 | K1 | 50057.25
2026-07-01 | P07 | F7 | K2 | 41714.38
2026-07-01 | P07 | F7 | K3 | 50057.25
2026-07-01 | P07 | F7 | K4 | 16685.75
2026-07-01 | P07 | F7 | K5 | 8342.88
2026-07-01 | P17 | F7 | K1 | 15847.61
2026-07-01 | P17 | F7 | K2 | 13206.34
2026-07-01 | P17 | F7 | K3 | 15847.61
2026-07-01 | P17 | F7 | K4 | 5282.54
2026-07-01 | P17 | F7 | K5 | 2641.27
2026-07-01 | P18 | F5 | K1 | 9895.86
2026-07-01 | P18 | F5 | K2 | 16493.09
2026-07-01 | P18 | F5 | K3 | 36284.8
2026-07-01 | P18 | F5 | K5 | 3298.62
2026-07-01 | P18 | F6 | K1 | 98285.12
2026-07-01 | P18 | F6 | K2 | 112325.85
2026-07-01 | P18 | F6 | K3 | 56162.93
2026-07-01 | P18 | F6 | K5 | 14040.73
2026-07-01 | P18 | F7 | K1 | 28164.5
2026-07-01 | P18 | F7 | K2 | 23470.42
2026-07-01 | P18 | F7 | K3 | 28164.5
2026-07-01 | P18 | F7 | K4 | 9388.17
2026-07-01 | P18 | F7 | K5 | 4694.08
2026-07-01 | P20 | F7 | K1 | 65887.64
2026-07-01 | P20 | F7 | K2 | 54906.37
2026-07-01 | P20 | F7 | K3 | 65887.64
2026-07-01 | P20 | F7 | K4 | 21962.55
2026-07-01 | P20 | F7 | K5 | 10981.27
2026-07-01 | P32 | F5 | K1 | 8752.74
2026-07-01 | P32 | F5 | K2 | 14587.89
2026-07-01 | P32 | F5 | K3 | 32093.37
2026-07-01 | P32 | F5 | K5 | 2917.58
2026-07-01 | P32 | F6 | K1 | 130751.93
2026-07-01 | P32 | F6 | K2 | 149430.78
2026-07-01 | P32 | F6 | K3 | 74715.39
2026-07-01 | P32 | F6 | K5 | 18678.85
2026-07-01 | P32 | F7 | K1 | 43437.09
2026-07-01 | P32 | F7 | K2 | 36197.57
2026-07-01 | P32 | F7 | K3 | 43437.09
2026-07-01 | P32 | F7 | K4 | 14479.03
2026-07-01 | P32 | F7 | K5 | 7239.51
2026-08-01 | P07 | F7 | K1 | 19377
2026-08-01 | P07 | F7 | K2 | 16147.5
2026-08-01 | P07 | F7 | K3 | 19377
2026-08-01 | P07 | F7 | K4 | 6459
2026-08-01 | P07 | F7 | K5 | 3229.5
2026-08-01 | P18 | F6 | K1 | 69750.73
2026-08-01 | P18 | F6 | K2 | 79715.12
2026-08-01 | P18 | F6 | K3 | 39857.56
2026-08-01 | P18 | F6 | K5 | 9964.39
2026-08-01 | P18 | F7 | K1 | 67161.5
2026-08-01 | P18 | F7 | K2 | 55967.92
2026-08-01 | P18 | F7 | K3 | 67161.5
2026-08-01 | P18 | F7 | K4 | 22387.17
2026-08-01 | P18 | F7 | K5 | 11193.58
2026-08-01 | P32 | F6 | K1 | 101227.3
2026-08-01 | P32 | F6 | K2 | 115688.35
2026-08-01 | P32 | F6 | K3 | 57844.17
2026-08-01 | P32 | F6 | K5 | 14461.04
2026-08-01 | P32 | F7 | K1 | 89769.99
2026-08-01 | P32 | F7 | K2 | 74808.32
2026-08-01 | P32 | F7 | K3 | 89769.99
2026-08-01 | P32 | F7 | K4 | 29923.33
2026-08-01 | P32 | F7 | K5 | 14961.66
2026-09-01 | P18 | F7 | K1 | 34664
2026-09-01 | P18 | F7 | K2 | 28886.67
2026-09-01 | P18 | F7 | K3 | 34664
2026-09-01 | P18 | F7 | K4 | 11554.67
2026-09-01 | P18 | F7 | K5 | 5777.33
2026-09-01 | P32 | F7 | K1 | 60811.93
2026-09-01 | P32 | F7 | K2 | 50676.6
2026-09-01 | P32 | F7 | K3 | 60811.93
2026-09-01 | P32 | F7 | K4 | 20270.64
2026-09-01 | P32 | F7 | K5 | 10135.32

## Custos_2024
ID_Movimento | Data | ID_Projeto | ID_Fase | ID_Categoria | Valor | Fornecedor_Tipo
M005565 | 2024-02-24 | P31 | F1 | K1 | 467.14 | INTERNO
M005576 | 2024-02-24 | P31 | F1 | K3 | 4308.48 | Interno
M005585 | 2024-02-24 | P31 | F1 | K5 | 1016.98 | Fornecedor
M005584 | 2024-02-25 | P31 | F1 | K5 | 872.4 | Subempreiteiro
M005575 | 2024-02-26 | P31 | F1 | K3 | 3635.72 | Interno
M005564 | 2024-02-27 | P31 | F1 | K1 | 8545.16 | Interno
M005566 | 2024-02-27 | P31 | F1 | K1 | 4000.56 | Interno
M005586 | 2024-02-29 | P31 | F1 | K5 | 1767.11 | Subempreiteiro
M005577 | 2024-03-01 | P31 | F1 | K3 | 36934.4 | Fornecedor
M005578 | 2024-03-03 | P31 | F1 | K3 | 4110.65 | Interno
M005568 | 2024-03-11 | P31 | F1 | K1 | 65817.32 | Interno
M005567 | 2024-03-12 | P31 | F1 | K1 | 1415.81 | Interno
M005587 | 2024-03-14 | P31 | F1 | K5 | 18891.83 | Subempreiteiro
M000895 | 2024-03-16 | P06 | F1 | K1 | 46853.66 | Interno
M000902 | 2024-03-16 | P06 | F1 | K3 | 21725.22 | Fornecedor
M002338 | 2024-03-20 | P13 | F1 | K5 | 4460.07 | Fornecedor
M000906 | 2024-03-20 | P06 | F1 | K5 | 4974.72 | Fornecedor
M000908 | 2024-03-21 | P06 | F1 | K5 | 5047.73 | Subempreiteiro
M001494 | 2024-03-23 | P09 | F1 | K1 | 28385.78 | Interno
M002325 | 2024-03-24 | P13 | F1 | K1 | 37991.65 | Interno
M002331 | 2024-03-24 | P13 | F1 | K3 | 9870.05 | Interno
M002339 | 2024-03-25 | P13 | F1 | K5 | 5851.12 | Fornecedor
M001492 | 2024-03-26 | P09 | F1 | K1 | 14602.8 | Interno
M002332 | 2024-03-26 | P13 | F1 | K3 | 12775.56 | Subempreiteiro
M000903 | 2024-03-27 | P06 | F1 | K3 | 7116.65 | Fornecedor
M001504 | 2024-03-28 | P09 | F1 | K5 | 8436.83 | Interno
M000907 | 2024-03-29 | P06 | F1 | K5 | 2109.04 | Interno
M001493 | 2024-03-29 | P09 | F1 | K1 | 6634.2 | Interno
M001503 | 2024-03-29 | P09 | F1 | K5 | 755.58 | Fornecedor
M001505 | 2024-03-30 | P09 | F1 | K5 | 4433.2 | Subempreiteiro
M001499 | 2024-03-31 | P09 | F1 | K3 | 28210.37 | Interno
M000898 | 2024-04-01 | P06 | F1 | K1 | 25210.14 | Interno
M000910 | 2024-04-01 | P06 | F1 | K5 | 9555.55 | Interno
M005580 | 2024-04-02 | P31 | F1 | K3 | 2012.01 | Fornecedor
M001500 | 2024-04-03 | P09 | F1 | K3 | 65245.48 | Subempreiteiro
M005588 | 2024-04-04 | P31 | F1 | K5 | 1894.6 | Fornecedor
M000909 | 2024-04-05 | P06 | F1 | K5 | 1849.84 | Fornecedor
M001508 | 2024-04-06 | P09 | F1 | K5 | 10625.88 | SUBEMPREITEIRO
M002342 | 2024-04-08 | P13 | F1 | K5 | 13036.42 | Interno
M001506 | 2024-04-09 | P09 | F1 | K5 | 9342.46 | Subempreiteiro
M002341 | 2024-04-09 | P13 | F1 | K5 | 7866.94 | Fornecedor
M001501 | 2024-04-10 | P09 | F1 | K3 | 19385.64 | Subempreiteiro
M005621 | 2024-04-12 | P31 | F2 | K5 | 4959.01 | Fornecedor
M005600 | 2024-04-13 | P31 | F2 | K2 | 28389.54 | Interno
M002340 | 2024-04-14 | P13 | F1 | K5 | 2891.71 | Fornecedor
M005570 | 2024-04-14 | P31 | F1 | K1 | 26517.67 | Interno
M005590 | 2024-04-16 | P31 | F1 | K5 | 8547.16 | Interno
M005579 | 2024-04-17 | P31 | F1 | K3 | 32145.13 | Interno
M005622 | 2024-04-17 | P31 | F2 | K5 | 2946.84 | Subempreiteiro
M005607 | 2024-04-18 | P31 | F2 | K3 | 16454.54 | Subempreiteiro
M005593 | 2024-04-18 | P31 | F2 | K1 | 37172.76 | Interno
M001496 | 2024-04-18 | P09 | F1 | K1 | 32167.52 | Interno
M000915 | 2024-04-18 | P06 | F2 | K1 | 22249.61 | Interno
M000922 | 2024-04-19 | P06 | F2 | K2 | 24330.87 | Interno
M000950 | 2024-04-19 | P06 | F2 | K5 | 4435.52 | Fornecedor
M002328 | 2024-04-19 | P13 | F1 | K1 | 30179.87 | Interno
M002370 | 2024-04-19 | P13 | F2 | K5 | 5640.24 | Fornecedor
M003788 | 2024-04-19 | P21 | F1 | K1 | 1407 | Interno
M002359 | 2024-04-20 | P13 | F2 | K3 | 10639.69 | Fornecedor
M002364 | 2024-04-20 | P13 | F2 | K4 | 3157.03 | Subempreiteiro
M000896 | 2024-04-21 | P06 | F1 | K1 | 47405.05 | Interno
M000939 | 2024-04-21 | P06 | F2 | K4 | 4797.22 | Fornecedor
M002326 | 2024-04-21 | P13 | F1 | K1 | 21026.14 | Interno
M002346 | 2024-04-21 | P13 | F2 | K1 | 18654.57 | Interno
M002347 | 2024-04-21 | P13 | F2 | K1 | 15379.07 | Interno
M005606 | 2024-04-22 | P31 | F2 | K3 | 7073.4 | Interno
M003791 | 2024-04-22 | P21 | F1 | K3 | 2132.63 | Interno
M002365 | 2024-04-22 | P13 | F2 | K4 | 28578.11 | Fornecedor
M002334 | 2024-04-22 | P13 | F1 | K3 | 6413.01 | Interno
M001526 | 2024-04-22 | P09 | F2 | K3 | 12391.27 | Interno
M002354 | 2024-04-22 | P13 | F2 | K2 | 39545.95 | Fornecedor
M001495 | 2024-04-23 | P09 | F1 | K1 | 64706.33 | Interno
M002358 | 2024-04-23 | P13 | F2 | K3 | 10668.8 | Interno
M005599 | 2024-04-23 | P31 | F2 | K2 | 18071.01 | Subempreiteiro
M001507 | 2024-04-24 | P09 | F1 | K5 | 20908.48 | SUBEMPREITEIRO
M002327 | 2024-04-24 | P13 | F1 | K1 | 36467.04 | Interno
M002333 | 2024-04-24 | P13 | F1 | K3 | 45846.09 | Fornecedor
M002371 | 2024-04-24 | P13 | F2 | K5 | 895.46 | Subempreiteiro
M005589 | 2024-04-25 | P31 | F1 | K5 | 7840.66 | Interno
M003799 | 2024-04-25 | P21 | F1 | K5 | 508.55 | Subempreiteiro
M000940 | 2024-04-25 | P06 | F2 | K4 | 17274.11 | Subempreiteiro
M001513 | 2024-04-25 | P09 | F2 | K1 | 5937.93 | Interno
M001527 | 2024-04-25 | P09 | F2 | K3 | 9006.69 | Subempreiteiro
M005581 | 2024-04-26 | P31 | F1 | K3 | 5563.88 | Fornecedor
M005571 | 2024-04-26 | P31 | F1 | K1 | 728.46 | Interno
M003798 | 2024-04-26 | P21 | F1 | K5 | 4709.41 | Interno
M001497 | 2024-04-26 | P09 | F1 | K1 | 51994.48 | Interno
M000933 | 2024-04-26 | P06 | F2 | K3 | 3548.33 | Subempreiteiro
M000904 | 2024-04-26 | P06 | F1 | K3 | 45539.8 | Interno
M000923 | 2024-04-26 | P06 | F2 | K2 | 4951.61 | Interno
M000669 | 2024-04-26 | P05 | F1 | K5 | 3110.37 | Subempreiteiro
M000654 | 2024-04-26 | P05 | F1 | K1 | 833.84 | Interno
M000932 | 2024-04-26 | P06 | F2 | K3 | 11445.16 | Interno
M003787 | 2024-04-27 | P21 | F1 | K1 | 17274.24 | Interno
M005615 | 2024-04-27 | P31 | F2 | K4 | 18044.2 | Subempreiteiro
M001530 | 2024-04-27 | P09 | F2 | K4 | 33415.46 | Subempreiteiro
M000661 | 2024-04-27 | P05 | F1 | K3 | 3953.56 | Interno
M000656 | 2024-04-27 | P05 | F1 | K1 | 8188.2 | Interno
M000655 | 2024-04-27 | P05 | F1 | K1 | 4631.36 | Interno
M001520 | 2024-04-27 | P09 | F2 | K2 | 33712.15 | Fornecedor
M005569 | 2024-04-28 | P31 | F1 | K1 | 37818.2 | Interno
M001536 | 2024-04-28 | P09 | F2 | K5 | 1764.02 | Interno
M000662 | 2024-04-28 | P05 | F1 | K3 | 4280.19 | Subempreiteiro
M001519 | 2024-04-28 | P09 | F2 | K2 | 7698.34 | Interno
M000670 | 2024-04-29 | P05 | F1 | K5 | 235.4 | Fornecedor
M000897 | 2024-04-29 | P06 | F1 | K1 | 1364.26 | Interno
M000911 | 2024-04-29 | P06 | F1 | K5 | 7749.6 | Fornecedor
M001512 | 2024-04-29 | P09 | F2 | K1 | 27934.01 | Interno
M001537 | 2024-04-29 | P09 | F2 | K5 | 4608.67 | Subempreiteiro
M005614 | 2024-04-30 | P31 | F2 | K4 | 18081.73 | Interno
M003792 | 2024-04-30 | P21 | F1 | K3 | 1713.79 | Subempreiteiro
M003793 | 2024-04-30 | P21 | F1 | K3 | 6473.85 | INTERNO
M005574 | 2024-05-01 | P31 | F1 | K1 | 6163.3 | Interno
M002349 | 2024-05-01 | P13 | F2 | K1 | 51933.68 | Interno
M000900 | 2024-05-01 | P06 | F1 | K1 | 1427.71 | Interno
M002330 | 2024-05-01 | P13 | F1 | K1 | 12263.25 | Interno
M002344 | 2024-05-01 | P13 | F1 | K5 | 379 | Fornecedor
M002350 | 2024-05-02 | P13 | F2 | K1 | 18451.27 | Interno
M001511 | 2024-05-02 | P09 | F1 | K5 | 3351.25 | Fornecedor
M002345 | 2024-05-02 | P13 | F1 | K5 | 397.57 | Interno
M003800 | 2024-05-02 | P21 | F1 | K5 | 13479.75 | Fornecedor
M005601 | 2024-05-03 | P31 | F2 | K2 | 63115.04 | Interno
M005573 | 2024-05-03 | P31 | F1 | K1 | 9032.09 | Interno
M005601 | 2024-05-03 | P31 | F2 | K2 | 63115.04 | Interno
M000925 | 2024-05-03 | P06 | F2 | K2 | 28160.58 | Fornecedor
M000905 | 2024-05-03 | P06 | F1 | K3 | 16697.93 | Fornecedor
M001502 | 2024-05-03 | P09 | F1 | K3 | 28210.37 | Subempreiteiro
M000914 | 2024-05-04 | P06 | F1 | K5 | 1841.82 | Fornecedor
M002329 | 2024-05-04 | P13 | F1 | K1 | 11116.23 | Interno
M002335 | 2024-05-04 | P13 | F1 | K3 | 5984.91 | Fornecedor
M002343 | 2024-05-04 | P13 | F1 | K5 | 5568.78 | Fornecedor
M002348 | 2024-05-04 | P13 | F2 | K1 | 4975.26 | Interno
M005583 | 2024-05-05 | P31 | F1 | K3 | 14373.71 | Interno
M003795 | 2024-05-05 | P21 | F1 | K3 | 2200.12 | Fornecedor
M002366 | 2024-05-05 | P13 | F2 | K4 | 54297.17 | Fornecedor
M002337 | 2024-05-05 | P13 | F1 | K3 | 5753.83 | Interno
M000935 | 2024-05-05 | P06 | F2 | K3 | 25089.15 | Subempreiteiro
M000901 | 2024-05-06 | P06 | F1 | K1 | 22771.5 | Interno
M001510 | 2024-05-06 | P09 | F1 | K5 | 493.5 | Fornecedor
M005608 | 2024-05-06 | P31 | F2 | K3 | 34731.73 | Interno
M000899 | 2024-05-07 | P06 | F1 | K1 | 2926.59 | Interno
M001522 | 2024-05-07 | P09 | F2 | K2 | 50473.76 | Fornecedor
M002336 | 2024-05-07 | P13 | F1 | K3 | 2197.02 | Subempreiteiro
M002360 | 2024-05-07 | P13 | F2 | K3 | 42583.61 | Interno
M005572 | 2024-05-07 | P31 | F1 | K1 | 8661.52 | Interno
M005595 | 2024-05-07 | P31 | F2 | K1 | 24465.43 | Interno
M005596 | 2024-05-07 | P31 | F2 | K1 | 10443.25 | Interno
M002372 | 2024-05-08 | P13 | F2 | K5 | 14471.91 | Fornecedor
M005591 | 2024-05-08 | P31 | F1 | K5 | 1896.1 | FORNECEDOR
M000658 | 2024-05-08 | P05 | F1 | K1 | 22444.3 | Interno
M000912 | 2024-05-08 | P06 | F1 | K5 | 3494.19 | Fornecedor
M000663 | 2024-05-09 | P05 | F1 | K3 | 10787.53 | Interno
M000671 | 2024-05-09 | P05 | F1 | K5 | 14816.98 | Subempreiteiro
M000913 | 2024-05-09 | P06 | F1 | K5 | 1687.48 | Interno
M001509 | 2024-05-09 | P09 | F1 | K5 | 9780.86 | Subempreiteiro
M003284 | 2024-05-09 | P19 | F1 | K1 | 22736.5 | Interno
M005582 | 2024-05-09 | P31 | F1 | K3 | 190.66 | Interno
M001515 | 2024-05-10 | P09 | F2 | K1 | 61835.52 | Interno
M001498 | 2024-05-10 | P09 | F1 | K1 | 49622.78 | Interno
M000262 | 2024-05-10 | P03 | F1 | K5 | 3215.43 | Fornecedor
M000657 | 2024-05-11 | P05 | F1 | K1 | 9816.82 | Interno
M005592 | 2024-05-11 | P31 | F1 | K5 | 4807.45 | Interno
M000256 | 2024-05-12 | P03 | F1 | K3 | 5063.81 | Interno
M000936 | 2024-05-12 | P06 | F2 | K3 | 1062.77 | Fornecedor
M003796 | 2024-05-12 | P21 | F1 | K3 | 18938.47 | Interno
M000953 | 2024-05-13 | P06 | F2 | K5 | 2586.5 | Interno
M005594 | 2024-05-13 | P31 | F2 | K1 | 19965.39 | Interno
M000664 | 2024-05-13 | P05 | F1 | K3 | 287.13 | Interno
M000951 | 2024-05-13 | P06 | F2 | K5 | 4519.67 | Interno
M002125 | 2024-05-15 | P12 | F1 | K5 | 20623.86 | Fornecedor
M001521 | 2024-05-15 | P09 | F2 | K2 | 92162.36 | Fornecedor
M000659 | 2024-05-16 | P05 | F1 | K1 | 28203.94 | Interno
M000917 | 2024-05-16 | P06 | F2 | K1 | 24902.17 | Interno
M000952 | 2024-05-16 | P06 | F2 | K5 | 3470.84 | Fornecedor
M005624 | 2024-05-16 | P31 | F2 | K5 | 2767.98 | Subempreiteiro
M000255 | 2024-05-18 | P03 | F1 | K3 | 8147.63 | Subempreiteiro
M000943 | 2024-05-18 | P06 | F2 | K4 | 25640.24 | Fornecedor
M002124 | 2024-05-18 | P12 | F1 | K5 | 2256.51 | Interno
M003283 | 2024-05-18 | P19 | F1 | K1 | 48663.79 | Interno
M003292 | 2024-05-18 | P19 | F1 | K3 | 1169.37 | Subempreiteiro
M003300 | 2024-05-18 | P19 | F1 | K5 | 19257.08 | Subempreiteiro
M003794 | 2024-05-18 | P21 | F1 | K3 | 5522.1 | Subempreiteiro
M000261 | 2024-05-18 | P03 | F1 | K5 | 5465.25 | Subempreiteiro
M001539 | 2024-05-19 | P09 | F2 | K5 | 18536.34 | Interno
M002361 | 2024-05-19 | P13 | F2 | K3 | 4599.47 | Interno
M001538 | 2024-05-19 | P09 | F2 | K5 | 3414.01 | FORNECEDOR
M001528 | 2024-05-19 | P09 | F2 | K3 | 73704.07 | Fornecedor
M001514 | 2024-05-19 | P09 | F2 | K1 | 21460.84 | Interno
M001532 | 2024-05-20 | P09 | F2 | K4 | 306.39 | Interno
M002118 | 2024-05-20 | P12 | F1 | K3 | 25671.79 | Interno
M002355 | 2024-05-20 | P13 | F2 | K2 | 62914.83 | Fornecedor
M000250 | 2024-05-21 | P03 | F1 | K1 | 3369.83 | Interno
M002120 | 2024-05-23 | P12 | F1 | K3 | 18729.12 | Interno
M003789 | 2024-05-23 | P21 | F1 | K1 | 48259.89 | Interno
M005616 | 2024-05-23 | P31 | F2 | K4 | 53328.75 | Subempreiteiro
M000924 | 2024-05-25 | P06 | F2 | K2 | 41666.87 | Subempreiteiro
M004738 | 2024-05-26 | P26 | F1 | K1 | 7316.56 | Interno
M000934 | 2024-05-26 | P06 | F2 | K3 | 9601.77 | Interno
M001516 | 2024-05-26 | P09 | F2 | K1 | 33373.66 | Interno
M004747 | 2024-05-27 | P26 | F1 | K5 | 386.82 | Subempreiteiro
M004748 | 2024-05-27 | P26 | F1 | K5 | 1420.57 | Interno
M003291 | 2024-05-27 | P19 | F1 | K3 | 42085.48 | Fornecedor
M002119 | 2024-05-27 | P12 | F1 | K3 | 7468.09 | Fornecedor
M002367 | 2024-05-27 | P13 | F2 | K4 | 15973.48 | Subempreiteiro
M000918 | 2024-05-27 | P06 | F2 | K1 | 18438.67 | Interno
M004744 | 2024-05-27 | P26 | F1 | K3 | 3925.55 | Fornecedor
M000249 | 2024-05-28 | P03 | F1 | K1 | 1189.2 | Interno
M000916 | 2024-05-28 | P06 | F2 | K1 | 9715.93 | Interno
M000942 | 2024-05-28 | P06 | F2 | K4 | 11941.5 | Subempreiteiro
M000941 | 2024-05-29 | P06 | F2 | K4 | 15049.88 | Fornecedor
M001531 | 2024-05-29 | P09 | F2 | K4 | 114791.3 | Fornecedor
M005623 | 2024-05-29 | P31 | F2 | K5 | 8902.56 | Interno
M005602 | 2024-05-30 | P31 | F2 | K2 | 5469.59 | Subempreiteiro
M000257 | 2024-05-30 | P03 | F1 | K3 | 6368.25 | Subempreiteiro
M000665 | 2024-05-30 | P05 | F1 | K3 | 25389.08 | Fornecedor
M003831 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K5 | 35.38 | Fornecedor
M003830 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K5 | 148.82 | Fornecedor
M003829 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K5 | 48.05 | Interno
M003818 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K3 | 413.95 | Subempreiteiro
M003825 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K4 | 1144.24 | Interno
M003817 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K3 | 324.39 | Fornecedor
M003803 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K1 | 1080.47 | Interno
M003809 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K2 | 68.33 | FORNECEDOR
M003804 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K1 | 61.97 | Interno
M002356 | 2024-05-31 | P13 | F2 | K2 | 24651.21 | Fornecedor
M002114 | 2024-05-31 | P12 | F1 | K1 | 88870.08 | Interno
M000251 | 2024-05-31 | P03 | F1 | K1 | 26815.73 | Interno
M003810 | 2024-05-31 | P21 | F2 | K2 | 1340.57 | Fornecedor
M000660 | 2024-06-01 | P05 | F1 | K1 | 54613.61 | Interno
M002362 | 2024-06-01 | P13 | F2 | K3 | 1047.17 | Fornecedor
M004740 | 2024-06-01 | P26 | F1 | K1 | 27336.77 | Interno
M005617 | 2024-06-01 | P31 | F2 | K4 | 36467.48 | Subempreiteiro
M002369 | 2024-06-02 | P13 | F2 | K4 | 31616.63 | Fornecedor
M003303 | 2024-06-02 | P19 | F1 | K5 | 3296.42 | Subempreiteiro
M001541 | 2024-06-02 | P09 | F2 | K5 | 3369.68 | Interno
M002353 | 2024-06-02 | P13 | F2 | K1 | 7464.06 | Interno
M000690 | 2024-06-03 | P05 | F2 | K4 | 7393.38 | Fornecedor
M001534 | 2024-06-03 | P09 | F2 | K4 | 2623.09 | Subempreiteiro
M002389 | 2024-06-03 | P13 | F3 | K4 | 51627.3 | Interno
M000259 | 2024-06-04 | P03 | F1 | K3 | 15993.02 | Fornecedor
M003819 | 2024-06-04 | P21 | F2 | K3 | 19280.48 | Interno
M005625 | 2024-06-04 | P31 | F2 | K5 | 515.85 | Interno
M002368 | 2024-06-05 | P13 | F2 | K4 | 4652.09 | Fornecedor
M000937 | 2024-06-06 | P06 | F2 | K3 | 34600.35 | Interno
M002363 | 2024-06-06 | P13 | F2 | K3 | 23305.39 | Fornecedor
M002374 | 2024-06-06 | P13 | F3 | K1 | 2830.87 | Interno
M003820 | 2024-06-06 | P21 | F2 | K3 | 2869.71 | Interno
M001540 | 2024-06-07 | P09 | F2 | K5 | 8173.82 | Fornecedor
M002121 | 2024-06-07 | P12 | F1 | K3 | 41436.04 | Interno
M000945 | 2024-06-07 | P06 | F2 | K4 | 24658.53 | Interno
M001247 | 2024-06-07 | P08 | F1 | K3 | 15155.11 | Fornecedor
M000678 | 2024-06-08 | P05 | F2 | K2 | 48155.76 | Interno
M002376 | 2024-06-08 | P13 | F3 | K1 | 104747.07 | Interno
M000689 | 2024-06-09 | P05 | F2 | K4 | 21586.3 | Interno
M001246 | 2024-06-09 | P08 | F1 | K3 | 16006.3 | Fornecedor
M001535 | 2024-06-09 | P09 | F2 | K4 | 33464.07 | Interno
M002134 | 2024-06-09 | P12 | F2 | K2 | 70250.99 | Subempreiteiro
M005609 | 2024-06-10 | P31 | F2 | K3 | 22950.36 | Interno
M002357 | 2024-06-10 | P13 | F2 | K2 | 45195.37 | Interno
M001533 | 2024-06-10 | P09 | F2 | K4 | 45595.07 | SUBEMPREITEIRO
M000267 | 2024-06-10 | P03 | F2 | K1 | 21505.93 | Interno
M000683 | 2024-06-10 | P05 | F2 | K3 | 14267.77 | Fornecedor
M000283 | 2024-06-10 | P03 | F2 | K4 | 14453.21 | Fornecedor
M000258 | 2024-06-10 | P03 | F1 | K3 | 8947.37 | Fornecedor
M001518 | 2024-06-10 | P09 | F2 | K1 | 64946.4 | Interno
M001571 | 2024-06-11 | P09 | F3 | K5 | 5479.46 | Interno
M001517 | 2024-06-11 | P09 | F2 | K1 | 17851.67 | Interno
M002352 | 2024-06-11 | P13 | F2 | K1 | 15306.5 | Interno
M001254 | 2024-06-11 | P08 | F1 | K5 | 3475.88 | Subempreiteiro
M000688 | 2024-06-11 | P05 | F2 | K4 | 11064.73 | Subempreiteiro
M000688 | 2024-06-11 | P05 | F2 | K4 | 11064.73 | Subempreiteiro
M000265 | 2024-06-11 | P03 | F1 | K5 | 7699.34 | Interno
M000270 | 2024-06-11 | P03 | F2 | K2 | 9379.08 | Interno
M000954 | 2024-06-11 | P06 | F2 | K5 | 10235.81 | Interno
M000271 | 2024-06-11 | P03 | F2 | K2 | 18108.93 | Fornecedor
M000684 | 2024-06-11 | P05 | F2 | K3 | 94.82 | Subempreiteiro
M000675 | 2024-06-12 | P05 | F2 | K1 | 11407.13 | Interno
M000966 | 2024-06-12 | P06 | F3 | K2 | 27619.69 | Subempreiteiro
M000983 | 2024-06-12 | P06 | F3 | K5 | 7655.92 | Fornecedor
M001523 | 2024-06-12 | P09 | F2 | K2 | 9705.56 | Fornecedor
M002117 | 2024-06-12 | P12 | F1 | K1 | 10547.77 | Interno
M003790 | 2024-06-12 | P21 | F1 | K1 | 38919.27 | Interno
M004750 | 2024-06-12 | P26 | F1 | K5 | 468.37 | Interno
M005619 | 2024-06-13 | P31 | F2 | K4 | 2655.26 | Interno
M004751 | 2024-06-13 | P26 | F1 | K5 | 6950.3 | Fornecedor
M000946 | 2024-06-13 | P06 | F2 | K4 | 23469.05 | Subempreiteiro
M001542 | 2024-06-13 | P09 | F2 | K5 | 4034.17 | Interno
M000674 | 2024-06-13 | P05 | F2 | K1 | 22280.55 | Interno
M004739 | 2024-06-13 | P26 | F1 | K1 | 9246.05 | Interno
M005597 | 2024-06-14 | P31 | F2 | K1 | 53103.95 | Interno
M005626 | 2024-06-14 | P31 | F2 | K5 | 5920.69 | Fornecedor
M003832 | 2024-06-14 | P21 | F2 | K5 | 6967.85 | Subempreiteiro
M001529 | 2024-06-14 | P09 | F2 | K3 | 52306.12 | Interno
M003797 | 2024-06-14 | P21 | F1 | K3 | 21500.56 | Subempreiteiro
M001570 | 2024-06-14 | P09 | F3 | K5 | 13216.81 | Interno
M001248 | 2024-06-14 | P08 | F1 | K3 | 6122.33 | Interno
M003826 | 2024-06-14 | P21 | F2 | K4 | 34327.18 | SUBEMPREITEIRO
M000959 | 2024-06-15 | P06 | F3 | K1 | 26015.87 | Interno
M002140 | 2024-06-15 | P12 | F2 | K3 | 16646.75 | Fornecedor
M002373 | 2024-06-15 | P13 | F2 | K5 | 7469.37 | Fornecedor
M002397 | 2024-06-15 | P13 | F3 | K5 | 18686.21 | Fornecedor
M003293 | 2024-06-15 | P19 | F1 | K3 | 54068.56 | Fornecedor
M003801 | 2024-06-16 | P21 | F1 | K5 | 3050.15 | Interno
M002351 | 2024-06-16 | P13 | F2 | K1 | 16125.03 | Interno
M001525 | 2024-06-16 | P09 | F2 | K2 | 68554.9 | Subempreiteiro
M000672 | 2024-06-16 | P05 | F1 | K5 | 13383.08 | Interno
M002116 | 2024-06-16 | P12 | F1 | K1 | 45376.1 | Interno
M000281 | 2024-06-16 | P03 | F2 | K4 | 5368.65 | Fornecedor
M000944 | 2024-06-17 | P06 | F2 | K4 | 2806.25 | Fornecedor
M000984 | 2024-06-17 | P06 | F3 | K5 | 936.21 | Fornecedor
M002375 | 2024-06-17 | P13 | F3 | K1 | 21088.26 | Interno
M003286 | 2024-06-17 | P19 | F1 | K1 | 44557.39 | Interno
M000264 | 2024-06-17 | P03 | F1 | K5 | 786.02 | Interno
M000260 | 2024-06-17 | P03 | F1 | K3 | 869.2 | Interno
M005667 | 2024-06-18 | P31 | F3 | K5 | 145.57 | Subempreiteiro
M005630 | 2024-06-18 | P31 | F3 | K1 | 37265.18 | Interno
M005653 | 2024-06-18 | P31 | F3 | K4 | 3773.29 | Subempreiteiro
M002155 | 2024-06-18 | P12 | F2 | K5 | 7209.38 | Subempreiteiro
M002146 | 2024-06-18 | P12 | F2 | K4 | 40785.4 | Subempreiteiro
M002128 | 2024-06-18 | P12 | F2 | K1 | 35851.74 | Interno
M001241 | 2024-06-18 | P08 | F1 | K1 | 54446.28 | Interno
M002382 | 2024-06-18 | P13 | F3 | K2 | 167384.62 | Interno
M005651 | 2024-06-18 | P31 | F3 | K4 | 8617.02 | Fornecedor
M000252 | 2024-06-19 | P03 | F1 | K1 | 12531.06 | Interno
M000965 | 2024-06-19 | P06 | F3 | K2 | 68768.88 | Subempreiteiro
M001524 | 2024-06-19 | P09 | F2 | K2 | 22965.17 | Interno
M002123 | 2024-06-19 | P12 | F1 | K3 | 17900.32 | Subempreiteiro
M002147 | 2024-06-19 | P12 | F2 | K4 | 9189.21 | Fornecedor
M005610 | 2024-06-19 | P31 | F2 | K3 | 9710.39 | Subempreiteiro
M001560 | 2024-06-20 | P09 | F3 | K4 | 91519.57 | Fornecedor
M005666 | 2024-06-20 | P31 | F3 | K5 | 4470.51 | Interno
M005652 | 2024-06-20 | P31 | F3 | K4 | 11421.99 | Interno
M001242 | 2024-06-20 | P08 | F1 | K1 | 7470.06 | Interno
M000282 | 2024-06-20 | P03 | F2 | K4 | 2534.45 | FORNECEDOR
M000277 | 2024-06-20 | P03 | F2 | K3 | 9323.36 | Fornecedor
M000253 | 2024-06-20 | P03 | F1 | K1 | 12570.57 | Interno
M001240 | 2024-06-20 | P08 | F1 | K1 | 2781.57 | Interno
M000985 | 2024-06-21 | P06 | F3 | K5 | 1915.12 | Subempreiteiro
M001569 | 2024-06-21 | P09 | F3 | K5 | 5466.97 | Fornecedor
M002141 | 2024-06-21 | P12 | F2 | K3 | 6987.74 | Interno
M003802 | 2024-06-21 | P21 | F1 | K5 | 7820.61 | Subempreiteiro
M000278 | 2024-06-22 | P03 | F2 | K3 | 5391.27 | Subempreiteiro
M002388 | 2024-06-22 | P13 | F3 | K4 | 9417.22 | Interno
M004749 | 2024-06-22 | P26 | F1 | K5 | 1618.28 | Subempreiteiro
M005638 | 2024-06-22 | P31 | F3 | K2 | 31088.24 | Fornecedor
M004745 | 2024-06-23 | P26 | F1 | K3 | 19627.75 | Interno
M005603 | 2024-06-23 | P31 | F2 | K2 | 66372.23 | Fornecedor
M001551 | 2024-06-23 | P09 | F3 | K2 | 19726.58 | Subempreiteiro
M000928 | 2024-06-23 | P06 | F2 | K2 | 14705.89 | Subempreiteiro
M000920 | 2024-06-23 | P06 | F2 | K1 | 49748.43 | Interno
M003285 | 2024-06-23 | P19 | F1 | K1 | 44692.97 | Interno
M005668 | 2024-06-24 | P31 | F3 | K5 | 1112.26 | Subempreiteiro
M005639 | 2024-06-24 | P31 | F3 | K2 | 26673.34 | Interno
M005618 | 2024-06-24 | P31 | F2 | K4 | 12485.72 | Subempreiteiro
M003811 | 2024-06-24 | P21 | F2 | K2 | 42266.89 | Interno
M002139 | 2024-06-24 | P12 | F2 | K3 | 18338.5 | Subempreiteiro
M002126 | 2024-06-24 | P12 | F1 | K5 | 27854.36 | Subempreiteiro
M002122 | 2024-06-24 | P12 | F1 | K3 | 3808.51 | Subempreiteiro
M000974 | 2024-06-24 | P06 | F3 | K4 | 35618.64 | Subempreiteiro
M000667 | 2024-06-24 | P05 | F1 | K3 | 2655.47 | Subempreiteiro
M003302 | 2024-06-24 | P19 | F1 | K5 | 4952.65 | Subempreiteiro
M000695 | 2024-06-25 | P05 | F2 | K5 | 7750.42 | Subempreiteiro
M002390 | 2024-06-25 | P13 | F3 | K4 | 15471.41 | Subempreiteiro
M005611 | 2024-06-26 | P31 | F2 | K3 | 950.6 | Interno
M001543 | 2024-06-26 | P09 | F3 | K1 | 20599.01 | Interno
M001552 | 2024-06-26 | P09 | F3 | K2 | 186727.45 | Interno
M001253 | 2024-06-26 | P08 | F1 | K5 | 13426.06 | Subempreiteiro
M002153 | 2024-06-26 | P12 | F2 | K5 | 1555.49 | Subempreiteiro
M000266 | 2024-06-27 | P03 | F2 | K1 | 860.65 | Interno
M000668 | 2024-06-27 | P05 | F1 | K3 | 3259.82 | Subempreiteiro
M000973 | 2024-06-27 | P06 | F3 | K4 | 4849.46 | SUBEMPREITEIRO
M002115 | 2024-06-27 | P12 | F1 | K1 | 52265.8 | Interno
M002135 | 2024-06-27 | P12 | F2 | K2 | 11107.07 | Subempreiteiro
M002383 | 2024-06-27 | P13 | F3 | K2 | 19523.02 | Interno
M000666 | 2024-06-28 | P05 | F1 | K3 | 27019.71 | Fornecedor
M001544 | 2024-06-28 | P09 | F3 | K1 | 46131.97 | Interno
M002154 | 2024-06-28 | P12 | F2 | K5 | 3453.09 | Interno
M003301 | 2024-06-28 | P19 | F1 | K5 | 15822.29 | Interno
M001545 | 2024-06-29 | P09 | F3 | K1 | 73019.15 | Interno
M000958 | 2024-06-29 | P06 | F3 | K1 | 39103.43 | Interno
M000919 | 2024-06-29 | P06 | F2 | K1 | 1596.82 | Interno
M000263 | 2024-06-29 | P03 | F1 | K5 | 2957.35 | Subempreiteiro
M000254 | 2024-06-29 | P03 | F1 | K1 | 16256.01 | Interno
M000926 | 2024-06-29 | P06 | F2 | K2 | 5592.42 | Interno
M000286 | 2024-06-30 | P03 | F2 | K5 | 4362.79 | Fornecedor
M000673 | 2024-06-30 | P05 | F2 | K1 | 5583.03 | Interno
M000682 | 2024-06-30 | P05 | F2 | K3 | 12124.51 | Fornecedor
M000927 | 2024-06-30 | P06 | F2 | K2 | 47276.64 | Interno
M002127 | 2024-06-30 | P12 | F2 | K1 | 29402.9 | Interno
M002145 | 2024-06-30 | P12 | F2 | K4 | 7775.6 | Interno
M003805 | 2024-06-30 | P21 | F2 | K1 | 34273.31 | Interno
M005627 | 2024-06-30 | P31 | F2 | K5 | 4857.53 | Interno
M005632 | 2024-07-01 | P31 | F3 | K1 | 68236.97 | Interno
M005612 | 2024-07-01 | P31 | F2 | K3 | 1468.17 | Subempreiteiro
M000929 | 2024-07-01 | P06 | F2 | K2 | 5809.97 | Interno
M000955 | 2024-07-01 | P06 | F2 | K5 | 162.13 | Interno
M000931 | 2024-07-01 | P06 | F2 | K2 | 657.24 | Interno
M000938 | 2024-07-01 | P06 | F2 | K3 | 4613.38 | Fornecedor
M000957 | 2024-07-02 | P06 | F2 | K5 | 661.58 | Subempreiteiro
M002149 | 2024-07-02 | P12 | F2 | K4 | 6697.59 | Fornecedor
M002391 | 2024-07-02 | P13 | F3 | K4 | 24426.4 | Interno
M004772 | 2024-07-02 | P26 | F2 | K4 | 18264.94 | Interno
M000947 | 2024-07-02 | P06 | F2 | K4 | 248.23 | Fornecedor
M005629 | 2024-07-03 | P31 | F2 | K5 | 1338.44 | Subempreiteiro
M005620 | 2024-07-03 | P31 | F2 | K4 | 18923.1 | Fornecedor
M003322 | 2024-07-03 | P19 | F2 | K3 | 4373.33 | Subempreiteiro
M000949 | 2024-07-03 | P06 | F2 | K4 | 5200.98 | Subempreiteiro
M000948 | 2024-07-03 | P06 | F2 | K4 | 1341.97 | FORNECEDOR
M000921 | 2024-07-03 | P06 | F2 | K1 | 6846.03 | Interno
M000691 | 2024-07-03 | P05 | F2 | K4 | 44334.89 | Subempreiteiro
M000685 | 2024-07-03 | P05 | F2 | K3 | 29325 | Fornecedor
M000956 | 2024-07-03 | P06 | F2 | K5 | 541.07 | Subempreiteiro
M004752 | 2024-07-04 | P26 | F1 | K5 | 7530.79 | Subempreiteiro
M004777 | 2024-07-04 | P26 | F2 | K5 | 4966.36 | Interno
M003834 | 2024-07-04 | P21 | F2 | K5 | 1785.83 | Interno
M000930 | 2024-07-04 | P06 | F2 | K2 | 2542.78 | Subempreiteiro
M003308 | 2024-07-04 | P19 | F2 | K1 | 33096.82 | Interno
M000987 | 2024-07-04 | P06 | F3 | K5 | 6002.25 | Fornecedor
M000287 | 2024-07-04 | P03 | F2 | K5 | 3469.56 | Interno
M000284 | 2024-07-04 | P03 | F2 | K4 | 33002.17 | Interno
M003833 | 2024-07-04 | P21 | F2 | K5 | 4046.47 | Fornecedor
M000680 | 2024-07-05 | P05 | F2 | K2 | 26455.57 | Interno
M000976 | 2024-07-05 | P06 | F3 | K4 | 60443.63 | Interno
M001572 | 2024-07-05 | P09 | F3 | K5 | 3484.45 | Fornecedor
M003296 | 2024-07-05 | P19 | F1 | K3 | 13656.44 | Interno
M003307 | 2024-07-05 | P19 | F2 | K1 | 36036.07 | Interno
M005628 | 2024-07-06 | P31 | F2 | K5 | 2802.72 | Fornecedor
M003324 | 2024-07-06 | P19 | F2 | K3 | 21730.3 | Interno
M000969 | 2024-07-06 | P06 | F3 | K2 | 84284.22 | Subempreiteiro
M002399 | 2024-07-06 | P13 | F3 | K5 | 16131.97 | Subempreiteiro
M003314 | 2024-07-06 | P19 | F2 | K2 | 70935.65 | Fornecedor
M000268 | 2024-07-06 | P03 | F2 | K1 | 33017.33 | Interno
M004741 | 2024-07-07 | P26 | F1 | K1 | 9.92 | Interno
M002131 | 2024-07-07 | P12 | F2 | K1 | 79222.78 | Interno
M001573 | 2024-07-07 | P09 | F3 | K5 | 6853.94 | Fornecedor
M000288 | 2024-07-08 | P03 | F2 | K5 | 2970.76 | Fornecedor
M001255 | 2024-07-08 | P08 | F1 | K5 | 18712.86 | Interno
M001547 | 2024-07-08 | P09 | F3 | K1 | 115448.98 | Interno
M002384 | 2024-07-08 | P13 | F3 | K2 | 193137.9 | Subempreiteiro
M003288 | 2024-07-08 | P19 | F1 | K1 | 68056.59 | Interno
M004746 | 2024-07-08 | P26 | F1 | K3 | 16356.46 | Fornecedor
M004771 | 2024-07-08 | P26 | F2 | K4 | 7428.78 | Subempreiteiro
M005613 | 2024-07-09 | P31 | F2 | K3 | 10856 | Interno
M002142 | 2024-07-09 | P12 | F2 | K3 | 7477.9 | Fornecedor
M005604 | 2024-07-09 | P31 | F2 | K2 | 19190.52 | INTERNO
M003812 | 2024-07-09 | P21 | F2 | K2 | 28001.65 | Fornecedor
M002129 | 2024-07-10 | P12 | F2 | K1 | 5467.72 | Interno
M003295 | 2024-07-10 | P19 | F1 | K3 | 21779.74 | Interno
M003332 | 2024-07-10 | P19 | F2 | K4 | 61592.08 | Interno
M003339 | 2024-07-10 | P19 | F2 | K5 | 2396.1 | Subempreiteiro
M000968 | 2024-07-11 | P06 | F3 | K2 | 35829.95 | Subempreiteiro
M001561 | 2024-07-11 | P09 | F3 | K4 | 11991.7 | Interno
M005598 | 2024-07-11 | P31 | F2 | K1 | 19471.45 | Interno
M005605 | 2024-07-11 | P31 | F2 | K2 | 5145.96 | Interno
M005631 | 2024-07-11 | P31 | F3 | K1 | 20626.15 | Interno
M004258 | 2024-07-12 | P23 | F1 | K3 | 10157.13 | Interno
M004252 | 2024-07-12 | P23 | F1 | K1 | 25899.76 | Interno
M001553 | 2024-07-13 | P09 | F3 | K2 | 187843.28 | Fornecedor
M005669 | 2024-07-13 | P31 | F3 | K5 | 13659.88 | Interno
M003806 | 2024-07-13 | P21 | F2 | K1 | 35415.76 | Interno
M004742 | 2024-07-13 | P26 | F1 | K1 | 4469.07 | Interno
M004743 | 2024-07-13 | P26 | F1 | K1 | 26006.68 | Interno
M004764 | 2024-07-14 | P26 | F2 | K3 | 2577.34 | Fornecedor
M000988 | 2024-07-14 | P06 | F3 | K5 | 10222.47 | Subempreiteiro
M001249 | 2024-07-14 | P08 | F1 | K3 | 41278.43 | Interno
M003294 | 2024-07-14 | P19 | F1 | K3 | 20434.67 | Interno
M001295 | 2024-07-15 | P08 | F2 | K5 | 590.95 | Interno
M002136 | 2024-07-15 | P12 | F2 | K2 | 109656.51 | Subempreiteiro
M004267 | 2024-07-15 | P23 | F1 | K5 | 364.49 | Interno
M005654 | 2024-07-15 | P31 | F3 | K4 | 19014.03 | Fornecedor
M001260 | 2024-07-16 | P08 | F2 | K1 | 16254.24 | Interno
M001555 | 2024-07-16 | P09 | F3 | K2 | 33675.79 | Subempreiteiro
M003323 | 2024-07-16 | P19 | F2 | K3 | 17605.71 | Interno
M004753 | 2024-07-16 | P26 | F2 | K1 | 25638.5 | Interno
M005656 | 2024-07-17 | P31 | F3 | K4 | 3633.02 | Interno
M003313 | 2024-07-17 | P19 | F2 | K2 | 9096.81 | Subempreiteiro
M001270 | 2024-07-17 | P08 | F2 | K2 | 3248.67 | Fornecedor
M001271 | 2024-07-17 | P08 | F2 | K2 | 25195.82 | Subempreiteiro
M000679 | 2024-07-17 | P05 | F2 | K2 | 26859.74 | Interno
M002393 | 2024-07-17 | P13 | F3 | K4 | 43778.68 | Fornecedor
M000274 | 2024-07-17 | P03 | F2 | K2 | 7156.93 | Interno
M000676 | 2024-07-18 | P05 | F2 | K1 | 43478.29 | INTERNO
M001275 | 2024-07-18 | P08 | F2 | K3 | 18024.58 | Fornecedor
M001554 | 2024-07-18 | P09 | F3 | K2 | 56745.06 | Interno
M004765 | 2024-07-18 | P26 | F2 | K3 | 4584.72 | Subempreiteiro
M000272 | 2024-07-19 | P03 | F2 | K2 | 32897.14 | Subempreiteiro
M004266 | 2024-07-20 | P23 | F1 | K5 | 4744.9 | Interno
M001562 | 2024-07-20 | P09 | F3 | K4 | 111360.77 | Fornecedor
M004758 | 2024-07-20 | P26 | F2 | K2 | 1324.58 | Subempreiteiro
M000975 | 2024-07-21 | P06 | F3 | K4 | 2281.92 | Fornecedor
M003827 | 2024-07-21 | P21 | F2 | K4 | 35471.42 | Interno
M002156 | 2024-07-22 | P12 | F2 | K5 | 16467.69 | Fornecedor
M002378 | 2024-07-22 | P13 | F3 | K1 | 120359.32 | Interno
M003814 | 2024-07-22 | P21 | F2 | K2 | 2685.06 | Interno
M001574 | 2024-07-22 | P09 | F3 | K5 | 22229.45 | Interno
M001876 | 2024-07-23 | P11 | F1 | K3 | 5128.49 | Fornecedor
M003821 | 2024-07-24 | P21 | F2 | K3 | 5549.13 | Interno
M002398 | 2024-07-24 | P13 | F3 | K5 | 3177.12 | Interno
M002130 | 2024-07-24 | P12 | F2 | K1 | 3261.4 | Interno
M003340 | 2024-07-24 | P19 | F2 | K5 | 11211.07 | Interno
M001870 | 2024-07-24 | P11 | F1 | K1 | 5204.53 | Interno
M001283 | 2024-07-24 | P08 | F2 | K4 | 15318.31 | Interno
M000960 | 2024-07-24 | P06 | F3 | K1 | 100934.92 | Interno
M000696 | 2024-07-24 | P05 | F2 | K5 | 8580.82 | Interno
M001877 | 2024-07-24 | P11 | F1 | K3 | 5854.59 | Subempreiteiro
M003304 | 2024-07-24 | P19 | F1 | K5 | 24873.73 | Fornecedor
M000986 | 2024-07-25 | P06 | F3 | K5 | 61.49 | Interno
M001243 | 2024-07-25 | P08 | F1 | K1 | 71629.83 | Interno
M001284 | 2024-07-25 | P08 | F2 | K4 | 5995.03 | Subempreiteiro
M002167 | 2024-07-25 | P12 | F3 | K2 | 11073.31 | Interno
M004759 | 2024-07-25 | P26 | F2 | K2 | 12177.87 | Subempreiteiro
M002158 | 2024-07-26 | P12 | F3 | K1 | 33364.62 | Interno
M002176 | 2024-07-26 | P12 | F3 | K4 | 18324.87 | Fornecedor
M002379 | 2024-07-26 | P13 | F3 | K1 | 6200.06 | Interno
M002392 | 2024-07-26 | P13 | F3 | K4 | 10861.38 | Subempreiteiro
M004265 | 2024-07-26 | P23 | F1 | K5 | 1613.83 | Interno
M003835 | 2024-07-27 | P21 | F2 | K5 | 1367.81 | Subempreiteiro
M005655 | 2024-07-27 | P31 | F3 | K4 | 34136.12 | Subempreiteiro
M002185 | 2024-07-27 | P12 | F3 | K5 | 4843.48 | SUBEMPREITEIRO
M002177 | 2024-07-27 | P12 | F3 | K4 | 765.92 | Interno
M001872 | 2024-07-27 | P11 | F1 | K1 | 6953.63 | Interno
M000298 | 2024-07-27 | P03 | F3 | K2 | 5039.92 | Interno
M000967 | 2024-07-27 | P06 | F3 | K2 | 29288.13 | Fornecedor
M001285 | 2024-07-27 | P08 | F2 | K4 | 9481.17 | Fornecedor
M000313 | 2024-07-28 | P03 | F3 | K5 | 108.22 | Subempreiteiro
M000314 | 2024-07-28 | P03 | F3 | K5 | 57.13 | Subempreiteiro
M000315 | 2024-07-28 | P03 | F3 | K5 | 1290.94 | Subempreiteiro
M001269 | 2024-07-28 | P08 | F2 | K2 | 12953.1 | Fornecedor
M001276 | 2024-07-28 | P08 | F2 | K3 | 2771.11 | Fornecedor
M002148 | 2024-07-28 | P12 | F2 | K4 | 71139.65 | Interno
M002377 | 2024-07-28 | P13 | F3 | K1 | 6395.68 | Interno
M003287 | 2024-07-28 | P19 | F1 | K1 | 24168.78 | Interno
M003822 | 2024-07-28 | P21 | F2 | K3 | 17339.39 | Interno
M000273 | 2024-07-28 | P03 | F2 | K2 | 523.48 | Subempreiteiro
M004763 | 2024-07-29 | P26 | F2 | K3 | 9456.69 | Subempreiteiro
M000279 | 2024-07-29 | P03 | F2 | K3 | 21721.6 | Subempreiteiro
M001546 | 2024-07-29 | P09 | F3 | K1 | 72909.89 | Interno
M001297 | 2024-07-29 | P08 | F2 | K5 | 2135.12 | Subempreiteiro
M002186 | 2024-07-29 | P12 | F3 | K5 | 466.65 | Fornecedor
M002166 | 2024-07-30 | P12 | F3 | K2 | 40436.81 | Subempreiteiro
M005640 | 2024-07-30 | P31 | F3 | K2 | 137739.14 | Subempreiteiro
M003813 | 2024-07-30 | P21 | F2 | K2 | 12989.07 | Fornecedor
M001884 | 2024-07-30 | P11 | F1 | K5 | 6275.51 | Subempreiteiro
M000305 | 2024-07-30 | P03 | F3 | K4 | 5610.42 | Subempreiteiro
M001871 | 2024-07-30 | P11 | F1 | K1 | 10659.23 | Interno
M001296 | 2024-07-30 | P08 | F2 | K5 | 3833.7 | Interno
M001259 | 2024-07-30 | P08 | F2 | K1 | 15869.68 | Interno
M000296 | 2024-07-30 | P03 | F3 | K2 | 2734.41 | Fornecedor
M001878 | 2024-07-30 | P11 | F1 | K3 | 2097.4 | Fornecedor
M004757 | 2024-07-31 | P26 | F2 | K2 | 17055.99 | Interno
M004259 | 2024-07-31 | P23 | F1 | K3 | 5124.75 | Subempreiteiro
M002431 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K5 | 19.02 | Fornecedor
M002430 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K5 | 399.01 | Interno
M002423 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K3 | 32.28 | Interno
M002422 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K3 | 52.73 | Interno
M002413 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K2 | 2740.06 | FORNECEDOR
M002414 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K2 | 1188.4 | Interno
M002405 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K1 | 139.19 | Interno
M002404 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K1 | 1829.11 | Interno
M002403 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K1 | 1180.55 | Interno
M002143 | 2024-07-31 | P12 | F2 | K3 | 49094.4 | Subempreiteiro
M000297 | 2024-07-31 | P03 | F3 | K2 | 5856.79 | Fornecedor
M000290 | 2024-07-31 | P03 | F3 | K1 | 8986.53 | Interno
M002421 | 2024-07-31 | P13 | F4 | K3 | 1369.39 | Fornecedor
M003297 | 2024-08-01 | P19 | F1 | K3 | 2509.65 | Subempreiteiro
M003289 | 2024-08-01 | P19 | F1 | K1 | 248.28 | Interno
M002385 | 2024-08-01 | P13 | F3 | K2 | 50374.67 | Subempreiteiro
M001564 | 2024-08-01 | P09 | F3 | K4 | 73965.41 | Interno
M001257 | 2024-08-01 | P08 | F1 | K5 | 3272.69 | Fornecedor
M001252 | 2024-08-01 | P08 | F1 | K3 | 6839.63 | Fornecedor
M000289 | 2024-08-01 | P03 | F2 | K5 | 2700.78 | Interno
M002144 | 2024-08-01 | P12 | F2 | K3 | 16424.22 | Interno
M003299 | 2024-08-02 | P19 | F1 | K3 | 2552.79 | Interno
M003860 | 2024-08-02 | P21 | F3 | K4 | 8477.39 | Fornecedor
M003306 | 2024-08-02 | P19 | F1 | K5 | 249.05 | Interno
M003298 | 2024-08-02 | P19 | F1 | K3 | 344.42 | Interno
M000978 | 2024-08-02 | P06 | F3 | K4 | 8405.07 | Fornecedor
M002157 | 2024-08-02 | P12 | F2 | K5 | 4780.94 | Fornecedor
M002150 | 2024-08-02 | P12 | F2 | K4 | 1155.32 | Subempreiteiro
M002133 | 2024-08-02 | P12 | F2 | K1 | 4372.6 | Interno
M001549 | 2024-08-02 | P09 | F3 | K1 | 98928.45 | Interno
M001258 | 2024-08-02 | P08 | F1 | K5 | 2159.45 | Interno
M003290 | 2024-08-02 | P19 | F1 | K1 | 8676.75 | Interno
M003325 | 2024-08-03 | P19 | F2 | K3 | 28036.96 | Interno
M003305 | 2024-08-03 | P19 | F1 | K5 | 2158.08 | Subempreiteiro
M001563 | 2024-08-03 | P09 | F3 | K4 | 4916.25 | Subempreiteiro
M001244 | 2024-08-03 | P08 | F1 | K1 | 15153.59 | Interno
M002380 | 2024-08-03 | P13 | F3 | K1 | 30099.98 | Interno
M000693 | 2024-08-03 | P05 | F2 | K4 | 19034.49 | Interno
M002138 | 2024-08-04 | P12 | F2 | K2 | 27419.73 | Interno
M000961 | 2024-08-04 | P06 | F3 | K1 | 100934.92 | Interno
M000316 | 2024-08-04 | P03 | F3 | K5 | 2113.1 | Fornecedor
M002168 | 2024-08-04 | P12 | F3 | K2 | 67488.65 | FORNECEDOR
M002151 | 2024-08-04 | P12 | F2 | K4 | 10752.52 | Fornecedor
M000269 | 2024-08-05 | P03 | F2 | K1 | 13845.98 | Interno
M001262 | 2024-08-05 | P08 | F2 | K1 | 7968.78 | Interno
M002401 | 2024-08-05 | P13 | F3 | K5 | 7620.85 | Fornecedor
M002407 | 2024-08-05 | P13 | F4 | K1 | 35533.45 | Interno
M003808 | 2024-08-05 | P21 | F2 | K1 | 26459.98 | Interno
M005671 | 2024-08-06 | P31 | F3 | K5 | 1264.54 | Subempreiteiro
M002424 | 2024-08-06 | P13 | F4 | K3 | 45086.41 | Subempreiteiro
M001251 | 2024-08-06 | P08 | F1 | K3 | 649.45 | Fornecedor
M001250 | 2024-08-06 | P08 | F1 | K3 | 4494.97 | Fornecedor
M000275 | 2024-08-06 | P03 | F2 | K2 | 1180.56 | Subempreiteiro
M002137 | 2024-08-06 | P12 | F2 | K2 | 4416.03 | Interno
M000681 | 2024-08-07 | P05 | F2 | K2 | 42996.22 | Fornecedor
M000698 | 2024-08-07 | P05 | F3 | K1 | 73882.36 | Interno
M000716 | 2024-08-07 | P05 | F3 | K4 | 34245.49 | Interno
M001245 | 2024-08-07 | P08 | F1 | K1 | 5642.16 | Interno
M001256 | 2024-08-07 | P08 | F1 | K5 | 0.63 | Interno
M002170 | 2024-08-07 | P12 | F3 | K2 | 130830.9 | Subempreiteiro
M002396 | 2024-08-07 | P13 | F3 | K4 | 9726.49 | Subempreiteiro
M002416 | 2024-08-07 | P13 | F4 | K2 | 91490.34 | Interno
M004268 | 2024-08-07 | P23 | F1 | K5 | 6216.89 | Subempreiteiro
M000276 | 2024-08-07 | P03 | F2 | K2 | 15835.83 | Interno
M002152 | 2024-08-08 | P12 | F2 | K4 | 10690.07 | Fornecedor
M002132 | 2024-08-08 | P12 | F2 | K1 | 21161.82 | Interno
M005670 | 2024-08-08 | P31 | F3 | K5 | 12395.34 | Fornecedor
M004774 | 2024-08-09 | P26 | F2 | K4 | 1653.87 | Fornecedor
M003861 | 2024-08-09 | P21 | F3 | K4 | 4728.59 | Fornecedor
M002160 | 2024-08-09 | P12 | F3 | K1 | 31775.04 | Interno
M000285 | 2024-08-09 | P03 | F2 | K4 | 13839.62 | Interno
M001556 | 2024-08-09 | P09 | F3 | K2 | 33340.73 | Fornecedor
M000990 | 2024-08-09 | P06 | F3 | K5 | 1400.98 | Interno
M001879 | 2024-08-09 | P11 | F1 | K3 | 11345.6 | Subempreiteiro
M000291 | 2024-08-09 | P03 | F3 | K1 | 55716.48 | Interno
M000677 | 2024-08-10 | P05 | F2 | K1 | 35063.13 | Interno
M001286 | 2024-08-10 | P08 | F2 | K4 | 2316.19 | Subempreiteiro
M004262 | 2024-08-10 | P23 | F1 | K3 | 14014.78 | Fornecedor
M004766 | 2024-08-11 | P26 | F2 | K3 | 1777.42 | INTERNO
M003837 | 2024-08-11 | P21 | F3 | K1 | 56509.19 | Interno
M002386 | 2024-08-11 | P13 | F3 | K2 | 110902.32 | Fornecedor
M002381 | 2024-08-11 | P13 | F3 | K1 | 81410.72 | Interno
M003868 | 2024-08-11 | P21 | F3 | K5 | 5744.55 | Subempreiteiro
M000692 | 2024-08-12 | P05 | F2 | K4 | 6847.54 | Interno
M001886 | 2024-08-12 | P11 | F1 | K5 | 9470.33 | Fornecedor
M004253 | 2024-08-12 | P23 | F1 | K1 | 13432.96 | Interno
M000280 | 2024-08-12 | P03 | F2 | K3 | 9109.06 | Subempreiteiro
M000687 | 2024-08-13 | P05 | F2 | K3 | 17379.44 | Interno
M001584 | 2024-08-13 | P09 | F4 | K2 | 49240.72 | Interno
M002387 | 2024-08-13 | P13 | F3 | K2 | 709.63 | Fornecedor
M003836 | 2024-08-13 | P21 | F2 | K5 | 5574.28 | Subempreiteiro
M003849 | 2024-08-13 | P21 | F3 | K2 | 49869.8 | Fornecedor
M005643 | 2024-08-13 | P31 | F3 | K2 | 45873.55 | Subempreiteiro
M000724 | 2024-08-14 | P05 | F3 | K5 | 12385.04 | Subempreiteiro
M000306 | 2024-08-14 | P03 | F3 | K4 | 11001.18 | Fornecedor
M001575 | 2024-08-15 | P09 | F3 | K5 | 7877.04 | Interno
M001880 | 2024-08-15 | P11 | F1 | K3 | 29203.89 | Subempreiteiro
M003816 | 2024-08-15 | P21 | F2 | K2 | 1490.91 | Subempreiteiro
M003823 | 2024-08-15 | P21 | F2 | K3 | 13585.15 | Subempreiteiro
M003869 | 2024-08-15 | P21 | F3 | K5 | 4021.62 | Interno
M001277 | 2024-08-15 | P08 | F2 | K3 | 35814.8 | Fornecedor
M001576 | 2024-08-16 | P09 | F3 | K5 | 18392.63 | Interno
M001873 | 2024-08-16 | P11 | F1 | K1 | 70733.91 | Interno
M002159 | 2024-08-16 | P12 | F3 | K1 | 89256.02 | Interno
M002400 | 2024-08-16 | P13 | F3 | K5 | 3219.92 | Interno
M002402 | 2024-08-16 | P13 | F3 | K5 | 5353.95 | Interno
M003334 | 2024-08-16 | P19 | F2 | K4 | 55597.01 | Interno
M003341 | 2024-08-16 | P19 | F2 | K5 | 13607.18 | Fornecedor
M004269 | 2024-08-17 | P23 | F1 | K5 | 3707.85 | Interno
M003824 | 2024-08-17 | P21 | F2 | K3 | 4135 | Interno
M002395 | 2024-08-17 | P13 | F3 | K4 | 27819.46 | Interno
M002161 | 2024-08-17 | P12 | F3 | K1 | 26726.54 | Interno
M000707 | 2024-08-17 | P05 | F3 | K2 | 62788.28 | Fornecedor
M000307 | 2024-08-17 | P03 | F3 | K4 | 23783.41 | Subempreiteiro
M000717 | 2024-08-18 | P05 | F3 | K4 | 885.85 | Subempreiteiro
M001272 | 2024-08-18 | P08 | F2 | K2 | 71295.84 | FORNECEDOR
M003316 | 2024-08-18 | P19 | F2 | K2 | 34428.91 | Subempreiteiro
M003848 | 2024-08-18 | P21 | F3 | K2 | 16184.22 | Fornecedor
M005642 | 2024-08-18 | P31 | F3 | K2 | 76115.95 | Fornecedor
M000694 | 2024-08-19 | P05 | F2 | K4 | 9871.91 | Fornecedor
M000709 | 2024-08-19 | P05 | F3 | K2 | 32768.53 | Subempreiteiro
M001298 | 2024-08-19 | P08 | F2 | K5 | 11297.39 | Fornecedor
M003859 | 2024-08-19 | P21 | F3 | K4 | 23308.94 | Interno
M004773 | 2024-08-19 | P26 | F2 | K4 | 24896.3 | Fornecedor
M004754 | 2024-08-20 | P26 | F2 | K1 | 26493.12 | Interno
M003815 | 2024-08-20 | P21 | F2 | K2 | 32322.6 | Subempreiteiro
M001261 | 2024-08-20 | P08 | F2 | K1 | 47355.76 | Interno
M002406 | 2024-08-20 | P13 | F4 | K1 | 4220.81 | Interno
M000970 | 2024-08-20 | P06 | F3 | K2 | 149402.3 | Interno
M003807 | 2024-08-20 | P21 | F2 | K1 | 958.67 | Interno
M000977 | 2024-08-21 | P06 | F3 | K4 | 18207.22 | Interno
M001565 | 2024-08-21 | P09 | F3 | K4 | 44470.8 | Fornecedor
M001598 | 2024-08-21 | P09 | F4 | K5 | 15462.66 | Fornecedor
M004255 | 2024-08-21 | P23 | F1 | K1 | 8551.58 | Interno
M004261 | 2024-08-21 | P23 | F1 | K3 | 7743.31 | Subempreiteiro
M004767 | 2024-08-21 | P26 | F2 | K3 | 15395.29 | Subempreiteiro
M004290 | 2024-08-22 | P23 | F2 | K3 | 2473.26 | Subempreiteiro
M004254 | 2024-08-22 | P23 | F1 | K1 | 16248.44 | Interno
M004271 | 2024-08-22 | P23 | F2 | K1 | 1533.29 | Interno
M002408 | 2024-08-22 | P13 | F4 | K1 | 57860.25 | Interno
M002394 | 2024-08-22 | P13 | F3 | K4 | 28767.86 | Interno
M000318 | 2024-08-22 | P03 | F3 | K5 | 3491.11 | Fornecedor
M000299 | 2024-08-22 | P03 | F3 | K2 | 43550.79 | Fornecedor
M003828 | 2024-08-22 | P21 | F2 | K4 | 27461.75 | Interno
M000301 | 2024-08-23 | P03 | F3 | K2 | 27519.8 | Interno
M001009 | 2024-08-23 | P06 | F4 | K3 | 9808.74 | Fornecedor
M001585 | 2024-08-23 | P09 | F4 | K2 | 101101.51 | Fornecedor
M002178 | 2024-08-23 | P12 | F3 | K4 | 49142.22 | Subempreiteiro
M002179 | 2024-08-23 | P12 | F3 | K4 | 35402.7 | Fornecedor
M003333 | 2024-08-23 | P19 | F2 | K4 | 5995.06 | Fornecedor
M004289 | 2024-08-23 | P23 | F2 | K3 | 5607.3 | Fornecedor
M005633 | 2024-08-24 | P31 | F3 | K1 | 11892.73 | Interno
M004298 | 2024-08-24 | P23 | F2 | K4 | 11780.62 | INTERNO
M002417 | 2024-08-24 | P13 | F4 | K2 | 1823.41 | Interno
M004272 | 2024-08-24 | P23 | F2 | K1 | 10618.16 | Interno
M001558 | 2024-08-24 | P09 | F3 | K2 | 18638.81 | Subempreiteiro
M000686 | 2024-08-24 | P05 | F2 | K3 | 6269.75 | Interno
M002415 | 2024-08-24 | P13 | F4 | K2 | 28468.46 | Interno
M001557 | 2024-08-24 | P09 | F3 | K2 | 226284.6 | Interno
M000697 | 2024-08-24 | P05 | F2 | K5 | 6920.02 | Interno
M000300 | 2024-08-25 | P03 | F3 | K2 | 13442.38 | Subempreiteiro
M000317 | 2024-08-25 | P03 | F3 | K5 | 3424.78 | Interno
M000989 | 2024-08-25 | P06 | F3 | K5 | 14885.24 | Interno
M002169 | 2024-08-25 | P12 | F3 | K2 | 29796.67 | Interno
M002187 | 2024-08-25 | P12 | F3 | K5 | 23516.31 | Interno
M003309 | 2024-08-25 | P19 | F2 | K1 | 69132.89 | Interno
M004760 | 2024-08-25 | P26 | F2 | K2 | 31577.05 | Subempreiteiro
M000979 | 2024-08-26 | P06 | F3 | K4 | 36113.26 | Fornecedor
M000995 | 2024-08-26 | P06 | F4 | K1 | 5904.05 | Interno
M004260 | 2024-08-27 | P23 | F1 | K3 | 800.87 | Fornecedor
M002432 | 2024-08-27 | P13 | F4 | K5 | 12245.63 | Subempreiteiro
M001581 | 2024-08-27 | P09 | F4 | K1 | 109003.9 | Interno
M001018 | 2024-08-27 | P06 | F4 | K5 | 1233.77 | Subempreiteiro
M001004 | 2024-08-27 | P06 | F4 | K2 | 29212.62 | Fornecedor
M000708 | 2024-08-27 | P05 | F3 | K2 | 20763.52 | Interno
M001020 | 2024-08-27 | P06 | F4 | K5 | 467.54 | Fornecedor
M000994 | 2024-08-28 | P06 | F4 | K1 | 16331.35 | Interno
M001548 | 2024-08-28 | P09 | F3 | K1 | 89430.42 | Interno
M001577 | 2024-08-28 | P09 | F3 | K5 | 6298.16 | Fornecedor
M001592 | 2024-08-28 | P09 | F4 | K3 | 51572.72 | Interno
M002433 | 2024-08-28 | P13 | F4 | K5 | 713.12 | Fornecedor
M004781 | 2024-08-28 | P26 | F3 | K1 | 246.09 | Interno
M004790 | 2024-08-28 | P26 | F3 | K2 | 9173.32 | Fornecedor
M004791 | 2024-08-28 | P26 | F3 | K2 | 825.94 | Fornecedor
M005634 | 2024-08-29 | P31 | F3 | K1 | 76970.39 | Interno
M004808 | 2024-08-29 | P26 | F3 | K5 | 384.9 | Interno
M004280 | 2024-08-29 | P23 | F2 | K2 | 15257.55 | Interno
M001913 | 2024-08-29 | P11 | F2 | K4 | 5304.49 | Subempreiteiro
M001890 | 2024-08-29 | P11 | F2 | K1 | 553.42 | Interno
M001888 | 2024-08-29 | P11 | F2 | K1 | 171.14 | INTERNO
M004798 | 2024-08-29 | P26 | F3 | K4 | 1365.34 | Subempreiteiro
M004807 | 2024-08-30 | P26 | F3 | K5 | 804.36 | Subempreiteiro
M004806 | 2024-08-30 | P26 | F3 | K5 | 21.05 | Fornecedor
M004799 | 2024-08-30 | P26 | F3 | K4 | 3371.86 | Fornecedor
M004792 | 2024-08-30 | P26 | F3 | K2 | 623.29 | Interno
M004778 | 2024-08-30 | P26 | F2 | K5 | 5131.9 | Interno
M004305 | 2024-08-30 | P23 | F2 | K5 | 2292.56 | Interno
M003315 | 2024-08-30 | P19 | F2 | K2 | 45603.56 | Fornecedor
M002470 | 2024-08-30 | P13 | F5 | K5 | 573.95 | Fornecedor
M002471 | 2024-08-30 | P13 | F5 | K5 | 233.22 | Fornecedor
M002456 | 2024-08-30 | P13 | F5 | K3 | 824.5 | Subempreiteiro
M001019 | 2024-08-30 | P06 | F4 | K5 | 1466.11 | Interno
M002458 | 2024-08-30 | P13 | F5 | K3 | 4505.12 | Subempreiteiro
M001288 | 2024-08-30 | P08 | F2 | K4 | 16226.39 | Interno
M001889 | 2024-08-30 | P11 | F2 | K1 | 4866.38 | Interno
M001287 | 2024-08-30 | P08 | F2 | K4 | 34492.41 | Interno
M001903 | 2024-08-30 | P11 | F2 | K3 | 826.33 | Interno
M001923 | 2024-08-30 | P11 | F2 | K5 | 1005.57 | Subempreiteiro
M002440 | 2024-08-30 | P13 | F5 | K1 | 1166.77 | Interno
M002450 | 2024-08-30 | P13 | F5 | K2 | 4206.49 | Interno
M001895 | 2024-08-30 | P11 | F2 | K2 | 4522.38 | Fornecedor
M004780 | 2024-08-31 | P26 | F3 | K1 | 6914.99 | Interno
M001902 | 2024-08-31 | P11 | F2 | K3 | 2381.95 | Subempreiteiro
M005658 | 2024-08-31 | P31 | F3 | K4 | 41477.32 | Subempreiteiro
M005657 | 2024-08-31 | P31 | F3 | K4 | 15305.84 | Fornecedor
M005641 | 2024-08-31 | P31 | F3 | K2 | 15749.64 | Interno
M004306 | 2024-08-31 | P23 | F2 | K5 | 232.58 | Subempreiteiro
M002457 | 2024-08-31 | P13 | F5 | K3 | 4173.04 | Fornecedor
M003326 | 2024-08-31 | P19 | F2 | K3 | 15672.38 | Fornecedor
M003850 | 2024-08-31 | P21 | F3 | K2 | 18758.7 | Subempreiteiro
M001885 | 2024-08-31 | P11 | F1 | K5 | 9983.77 | Interno
M001902 | 2024-08-31 | P11 | F2 | K3 | 2381.95 | Subempreiteiro
M001896 | 2024-08-31 | P11 | F2 | K2 | 2066.03 | Interno
M000715 | 2024-08-31 | P05 | F3 | K4 | 11961.06 | Interno
M002439 | 2024-08-31 | P13 | F5 | K1 | 1160.65 | Interno
M001904 | 2024-08-31 | P11 | F2 | K3 | 140.65 | Subempreiteiro
M000309 | 2024-09-01 | P03 | F3 | K4 | 21278.23 | SUBEMPREITEIRO
M000310 | 2024-09-01 | P03 | F3 | K4 | 5536.9 | Subempreiteiro
M000699 | 2024-09-01 | P05 | F3 | K1 | 73882.36 | Interno
M000726 | 2024-09-01 | P05 | F3 | K5 | 10258.4 | Subempreiteiro
M001559 | 2024-09-01 | P09 | F3 | K2 | 71810.1 | Interno
M001566 | 2024-09-01 | P09 | F3 | K4 | 7035.43 | Fornecedor
M001578 | 2024-09-01 | P09 | F3 | K5 | 3816.56 | Fornecedor
M002171 | 2024-09-01 | P12 | F3 | K2 | 50784.98 | Interno
M002435 | 2024-09-01 | P13 | F4 | K5 | 249.34 | Fornecedor
M004793 | 2024-09-01 | P26 | F3 | K2 | 63735.27 | Fornecedor
M005659 | 2024-09-01 | P31 | F3 | K4 | 21215.59 | Fornecedor
M001280 | 2024-09-02 | P08 | F2 | K3 | 2412.81 | Interno
M004756 | 2024-09-02 | P26 | F2 | K1 | 13993.38 | Interno
M000964 | 2024-09-02 | P06 | F3 | K1 | 15779.5 | Interno
M000996 | 2024-09-03 | P06 | F4 | K1 | 29674.61 | Interno
M001023 | 2024-09-03 | P06 | F4 | K5 | 4288.6 | Subempreiteiro
M001887 | 2024-09-03 | P11 | F1 | K5 | 13806.13 | Interno
M004263 | 2024-09-03 | P23 | F1 | K3 | 998.13 | Fornecedor
M004762 | 2024-09-03 | P26 | F2 | K2 | 2588.77 | Subempreiteiro
M004770 | 2024-09-03 | P26 | F2 | K3 | 4263.24 | Interno
M000981 | 2024-09-03 | P06 | F3 | K4 | 23690.96 | Fornecedor
M004264 | 2024-09-04 | P23 | F1 | K3 | 6278.96 | Subempreiteiro
M004256 | 2024-09-04 | P23 | F1 | K1 | 4212.81 | Interno
M004776 | 2024-09-04 | P26 | F2 | K4 | 9636.25 | Subempreiteiro
M001891 | 2024-09-04 | P11 | F2 | K1 | 55909.4 | Interno
M001550 | 2024-09-04 | P09 | F3 | K1 | 48608.74 | Interno
M001301 | 2024-09-04 | P08 | F2 | K5 | 3099.12 | Interno
M002425 | 2024-09-04 | P13 | F4 | K3 | 36685.48 | Fornecedor
M001299 | 2024-09-04 | P08 | F2 | K5 | 1719.9 | Fornecedor
M001600 | 2024-09-04 | P09 | F4 | K5 | 14655.89 | Subempreiteiro
M000718 | 2024-09-05 | P05 | F3 | K4 | 31793.65 | Interno
M001579 | 2024-09-05 | P09 | F3 | K5 | 3307.78 | Interno
M001580 | 2024-09-05 | P09 | F3 | K5 | 1280.26 | Fornecedor
M001874 | 2024-09-05 | P11 | F1 | K1 | 40627.6 | Interno
M002190 | 2024-09-05 | P12 | F3 | K5 | 196.04 | Interno
M003318 | 2024-09-05 | P19 | F2 | K2 | 2348.61 | Interno
M003343 | 2024-09-05 | P19 | F2 | K5 | 127.86 | Subempreiteiro
M004299 | 2024-09-05 | P23 | F2 | K4 | 8420.61 | INTERNO
M000293 | 2024-09-05 | P03 | F3 | K1 | 11546.4 | Interno
M002180 | 2024-09-05 | P12 | F3 | K4 | 31718.62 | Interno
M004769 | 2024-09-06 | P26 | F2 | K3 | 3248.85 | Subempreiteiro
M004755 | 2024-09-06 | P26 | F2 | K1 | 535.1 | Interno
M001568 | 2024-09-06 | P09 | F3 | K4 | 6198.21 | Subempreiteiro
M001264 | 2024-09-06 | P08 | F2 | K1 | 4705.64 | Interno
M003863 | 2024-09-06 | P21 | F3 | K4 | 1049.1 | Interno
M000980 | 2024-09-07 | P06 | F3 | K4 | 5457.28 | Interno
M000993 | 2024-09-07 | P06 | F3 | K5 | 1607.22 | Interno
M001875 | 2024-09-07 | P11 | F1 | K1 | 9570.66 | Interno
M001914 | 2024-09-07 | P11 | F2 | K4 | 1001.89 | Fornecedor
M002162 | 2024-09-07 | P12 | F3 | K1 | 14465.02 | Interno
M002459 | 2024-09-07 | P13 | F5 | K3 | 33882.89 | Fornecedor
M004291 | 2024-09-07 | P23 | F2 | K3 | 3210.06 | Subempreiteiro
M004810 | 2024-09-07 | P26 | F3 | K5 | 1416.9 | Interno
M005644 | 2024-09-07 | P31 | F3 | K2 | 130584.52 | Subempreiteiro
M005673 | 2024-09-08 | P31 | F3 | K5 | 9445.78 | Interno
M004308 | 2024-09-08 | P23 | F2 | K5 | 641.73 | Fornecedor
M001915 | 2024-09-08 | P11 | F2 | K4 | 26113.87 | Subempreiteiro
M004768 | 2024-09-08 | P26 | F2 | K3 | 1905.2 | Interno
M003851 | 2024-09-08 | P21 | F3 | K2 | 84812.72 | Subempreiteiro
M001594 | 2024-09-08 | P09 | F4 | K3 | 6520.09 | Interno
M000992 | 2024-09-08 | P06 | F3 | K5 | 1228.51 | Fornecedor
M000982 | 2024-09-08 | P06 | F3 | K4 | 17390.07 | Subempreiteiro
M001582 | 2024-09-08 | P09 | F4 | K1 | 142179 | Interno
M001588 | 2024-09-08 | P09 | F4 | K2 | 30222.54 | Interno
M001567 | 2024-09-08 | P09 | F3 | K4 | 18599.25 | Interno
M000963 | 2024-09-09 | P06 | F3 | K1 | 52090.64 | Interno
M000997 | 2024-09-09 | P06 | F4 | K1 | 44443.37 | Interno
M001011 | 2024-09-09 | P06 | F4 | K3 | 19047.61 | Interno
M004292 | 2024-09-09 | P23 | F2 | K3 | 8183.74 | Fornecedor
M001021 | 2024-09-10 | P06 | F4 | K5 | 4863.52 | Fornecedor
M001883 | 2024-09-10 | P11 | F1 | K3 | 7595.9 | Interno
M001924 | 2024-09-10 | P11 | F2 | K5 | 10055.7 | Fornecedor
M002426 | 2024-09-10 | P13 | F4 | K3 | 6946.53 | Fornecedor
M004257 | 2024-09-10 | P23 | F1 | K1 | 8120.4 | Interno
M004270 | 2024-09-10 | P23 | F1 | K5 | 3201.53 | FORNECEDOR
M004275 | 2024-09-10 | P23 | F2 | K1 | 16749.5 | Interno
M004779 | 2024-09-10 | P26 | F2 | K5 | 2814.27 | Subempreiteiro
M001619 | 2024-09-10 | P09 | F5 | K3 | 27479.04 | Fornecedor
M001593 | 2024-09-11 | P09 | F4 | K3 | 60748.68 | Interno
M002472 | 2024-09-11 | P13 | F5 | K5 | 12107.58 | Interno
M003310 | 2024-09-12 | P19 | F2 | K1 | 66902.8 | Interno
M003337 | 2024-09-12 | P19 | F2 | K4 | 33635.5 | Interno
M001289 | 2024-09-12 | P08 | F2 | K4 | 994.3 | Interno
M002461 | 2024-09-12 | P13 | F5 | K3 | 97827.32 | Subempreiteiro
M001336 | 2024-09-13 | P08 | F3 | K5 | 9219.87 | Interno
M004301 | 2024-09-13 | P23 | F2 | K4 | 579.25 | Interno
M001005 | 2024-09-14 | P06 | F4 | K2 | 72683.51 | Fornecedor
M004273 | 2024-09-14 | P23 | F2 | K1 | 475.4 | Interno
M004761 | 2024-09-14 | P26 | F2 | K2 | 14727.67 | Fornecedor
M004801 | 2024-09-14 | P26 | F3 | K4 | 18567.84 | Fornecedor
M005645 | 2024-09-15 | P31 | F3 | K2 | 2711.43 | Subempreiteiro
M003344 | 2024-09-15 | P19 | F2 | K5 | 12681.42 | Subempreiteiro
M002442 | 2024-09-15 | P13 | F5 | K1 | 2558.75 | Interno
M002163 | 2024-09-15 | P12 | F3 | K1 | 128526.2 | Interno
M001882 | 2024-09-15 | P11 | F1 | K3 | 8140.28 | Interno
M001586 | 2024-09-15 | P09 | F4 | K2 | 115444.33 | Interno
M001022 | 2024-09-15 | P06 | F4 | K5 | 1405.95 | Subempreiteiro
M001327 | 2024-09-15 | P08 | F3 | K4 | 6120.46 | Subempreiteiro
M002411 | 2024-09-15 | P13 | F4 | K1 | 81370.41 | Interno
M001313 | 2024-09-16 | P08 | F3 | K2 | 39158.76 | Interno
M001881 | 2024-09-16 | P11 | F1 | K3 | 13040.88 | Subempreiteiro
M002173 | 2024-09-16 | P12 | F3 | K2 | 5337.68 | Fornecedor
M002188 | 2024-09-16 | P12 | F3 | K5 | 19006.93 | Fornecedor
M003319 | 2024-09-16 | P19 | F2 | K2 | 14546.81 | Fornecedor
M003870 | 2024-09-16 | P21 | F3 | K5 | 1333.07 | Subempreiteiro
M003871 | 2024-09-16 | P21 | F3 | K5 | 8433.1 | Interno
M004775 | 2024-09-16 | P26 | F2 | K4 | 4923.53 | Interno
M005661 | 2024-09-16 | P31 | F3 | K4 | 6194.43 | Subempreiteiro
M005672 | 2024-09-16 | P31 | F3 | K5 | 3773.45 | Interno
M004800 | 2024-09-17 | P26 | F3 | K4 | 9855.38 | Subempreiteiro
M001906 | 2024-09-17 | P11 | F2 | K3 | 22046.42 | Interno
M000725 | 2024-09-17 | P05 | F3 | K5 | 2126.64 | SUBEMPREITEIRO
M003317 | 2024-09-17 | P19 | F2 | K2 | 60555.35 | Fornecedor
M001263 | 2024-09-18 | P08 | F2 | K1 | 36687.57 | Interno
M001304 | 2024-09-18 | P08 | F3 | K1 | 51103.31 | Interno
M001611 | 2024-09-18 | P09 | F5 | K2 | 67603.53 | Subempreiteiro
M001631 | 2024-09-18 | P09 | F5 | K5 | 3272.36 | Subempreiteiro
M004811 | 2024-09-18 | P26 | F3 | K5 | 4535.77 | Fornecedor
M000962 | 2024-09-19 | P06 | F3 | K1 | 7017.06 | Interno
M001303 | 2024-09-19 | P08 | F3 | K1 | 4340.03 | Interno
M001326 | 2024-09-19 | P08 | F3 | K4 | 6169.59 | Fornecedor
M001605 | 2024-09-19 | P09 | F5 | K1 | 41067.75 | Interno
M005700 | 2024-09-20 | P31 | F4 | K5 | 4022.67 | Subempreiteiro
M005694 | 2024-09-20 | P31 | F4 | K3 | 13322.56 | Interno
M004281 | 2024-09-20 | P23 | F2 | K2 | 18979.93 | Interno
M003327 | 2024-09-20 | P19 | F2 | K3 | 4462.99 | Fornecedor
M001273 | 2024-09-20 | P08 | F2 | K2 | 68995.97 | Interno
M001010 | 2024-09-20 | P06 | F4 | K3 | 8416.77 | Fornecedor
M000991 | 2024-09-20 | P06 | F3 | K5 | 9247.59 | Interno
M003349 | 2024-09-20 | P19 | F3 | K1 | 11450.18 | Interno
M000971 | 2024-09-20 | P06 | F3 | K2 | 105175.63 | Interno
M000308 | 2024-09-20 | P03 | F3 | K4 | 6847.37 | Fornecedor
M000972 | 2024-09-21 | P06 | F3 | K2 | 5671.23 | Interno
M001907 | 2024-09-21 | P11 | F2 | K3 | 5819.36 | Interno
M001916 | 2024-09-21 | P11 | F2 | K4 | 25929.18 | Fornecedor
M002451 | 2024-09-21 | P13 | F5 | K2 | 63097.28 | Interno
M003363 | 2024-09-21 | P19 | F3 | K2 | 4943.87 | Interno
M005635 | 2024-09-22 | P31 | F3 | K1 | 85996.57 | Interno
M004282 | 2024-09-22 | P23 | F2 | K2 | 13714.82 | Subempreiteiro
M003362 | 2024-09-22 | P19 | F3 | K2 | 13658.62 | Interno
M002434 | 2024-09-22 | P13 | F4 | K5 | 12291.39 | Interno
M002181 | 2024-09-22 | P12 | F3 | K4 | 788.22 | Interno
M001618 | 2024-09-22 | P09 | F5 | K3 | 129813.37 | Fornecedor
M000710 | 2024-09-22 | P05 | F3 | K2 | 116320.32 | Fornecedor
M000294 | 2024-09-22 | P03 | F3 | K1 | 31078.89 | Interno
M003342 | 2024-09-22 | P19 | F2 | K5 | 358.96 | Subempreiteiro
M001587 | 2024-09-23 | P09 | F4 | K2 | 50431.69 | Interno
M001599 | 2024-09-23 | P09 | F4 | K5 | 4055.12 | Subempreiteiro
M003386 | 2024-09-23 | P19 | F3 | K5 | 3209.13 | FORNECEDOR
Y00002 | 2024-09-24 |  | F4 | K1 | 1934.24 | Interno
M002189 | 2024-09-24 | P12 | F3 | K5 | 3554.75 | Interno
M002410 | 2024-09-24 | P13 | F4 | K1 | 1934.24 | Interno
M003838 | 2024-09-24 | P21 | F3 | K1 | 56509.19 | Interno
M004782 | 2024-09-24 | P26 | F3 | K1 | 40383.55 | Interno
M005677 | 2024-09-25 | P31 | F4 | K1 | 29865.85 | Interno
M004293 | 2024-09-25 | P23 | F2 | K3 | 5921.68 | Interno
M001630 | 2024-09-25 | P09 | F5 | K5 | 9464.88 | Fornecedor
M002203 | 2024-09-25 | P12 | F4 | K2 | 26483.05 | Interno
M003335 | 2024-09-25 | P19 | F2 | K4 | 5341.53 | Fornecedor
M003376 | 2024-09-25 | P19 | F3 | K4 | 24241.25 | Fornecedor
M000320 | 2024-09-26 | P03 | F3 | K5 | 2989.81 | Fornecedor
M001897 | 2024-09-26 | P11 | F2 | K2 | 65884.09 | Subempreiteiro
M002172 | 2024-09-26 | P12 | F3 | K2 | 164634.96 | Subempreiteiro
M002195 | 2024-09-26 | P12 | F4 | K1 | 196.62 | Interno
M002196 | 2024-09-26 | P12 | F4 | K1 | 5396.67 | Interno
M002217 | 2024-09-26 | P12 | F4 | K5 | 2908.09 | Interno
M002409 | 2024-09-26 | P13 | F4 | K1 | 11161.01 | Interno
M003347 | 2024-09-26 | P19 | F3 | K1 | 20925.93 | Interno
M005683 | 2024-09-26 | P31 | F4 | K2 | 38735.79 | Interno
M005660 | 2024-09-27 | P31 | F3 | K4 | 27541.44 | Interno
M004783 | 2024-09-27 | P26 | F3 | K1 | 2582.91 | Interno
M003364 | 2024-09-27 | P19 | F3 | K2 | 47462.86 | Subempreiteiro
M001290 | 2024-09-27 | P08 | F2 | K4 | 22636.02 | Interno
M001265 | 2024-09-27 | P08 | F2 | K1 | 12146.65 | Interno
M000292 | 2024-09-27 | P03 | F3 | K1 | 11293.88 | Interno
X00002 | 2024-09-28 | P13 | F5 | K1 |  | Interno
M004809 | 2024-09-28 | P26 | F3 | K5 | 1309.18 | Subempreiteiro
M004274 | 2024-09-28 | P23 | F2 | K1 | 8813.92 | Interno
M003375 | 2024-09-28 | P19 | F3 | K4 | 2115.07 | Subempreiteiro
M003348 | 2024-09-28 | P19 | F3 | K1 | 10778.72 | Interno
M003328 | 2024-09-28 | P19 | F2 | K3 | 37836.37 | Fornecedor
M002441 | 2024-09-28 | P13 | F5 | K1 | 32352.63 | Interno
M002418 | 2024-09-28 | P13 | F4 | K2 | 117853.75 | Subempreiteiro
M002194 | 2024-09-28 | P12 | F4 | K1 | 15373.85 | Interno
M004307 | 2024-09-28 | P23 | F2 | K5 | 767.81 | Subempreiteiro
M001279 | 2024-09-28 | P08 | F2 | K3 | 32087.98 | SUBEMPREITEIRO
M001278 | 2024-09-28 | P08 | F2 | K3 | 158.69 | Interno
M001054 | 2024-09-28 | P06 | F5 | K3 | 5456.35 | Interno
M001041 | 2024-09-28 | P06 | F5 | K2 | 2591.96 | Subempreiteiro
M001028 | 2024-09-28 | P06 | F5 | K1 | 557.97 | Interno
M001006 | 2024-09-28 | P06 | F4 | K2 | 24691.89 | Fornecedor
M000348 | 2024-09-28 | P03 | F4 | K5 | 16.23 | Fornecedor
M000340 | 2024-09-28 | P03 | F4 | K3 | 328.54 | Fornecedor
M000302 | 2024-09-28 | P03 | F3 | K2 | 81786.74 | Interno
M001314 | 2024-09-28 | P08 | F3 | K2 | 47229.49 | Interno
M000323 | 2024-09-28 | P03 | F4 | K1 | 2514.72 | Interno
M000329 | 2024-09-28 | P03 | F4 | K2 | 1612.26 | Subempreiteiro
M000339 | 2024-09-28 | P03 | F4 | K3 | 568.08 | Interno
M004309 | 2024-09-29 | P23 | F2 | K5 | 4001.48 | Fornecedor
M001905 | 2024-09-29 | P11 | F2 | K3 | 5623.52 | Fornecedor
M001291 | 2024-09-29 | P08 | F2 | K4 | 27693.86 | Fornecedor
M000719 | 2024-09-29 | P05 | F3 | K4 | 15298.75 | Subempreiteiro
M000347 | 2024-09-29 | P03 | F4 | K5 | 596.13 | Interno
M000338 | 2024-09-29 | P03 | F4 | K3 | 997.1 | Fornecedor
M000322 | 2024-09-29 | P03 | F4 | K1 | 1662.06 | Interno
M002182 | 2024-09-29 | P12 | F3 | K4 | 49310.82 | Fornecedor
M002460 | 2024-09-30 | P13 | F5 | K3 | 10829.67 | Interno
M004300 | 2024-09-30 | P23 | F2 | K4 | 16244.31 | Subempreiteiro
M003862 | 2024-09-30 | P21 | F3 | K4 | 35465.82 | Interno
M003387 | 2024-09-30 | P19 | F3 | K5 | 3878.99 | Interno
M003336 | 2024-09-30 | P19 | F2 | K4 | 20628.2 | Fornecedor
M002209 | 2024-09-30 | P12 | F4 | K3 | 9489.72 | Fornecedor
M001040 | 2024-09-30 | P06 | F5 | K2 | 2696.18 | Subempreiteiro
M001601 | 2024-09-30 | P09 | F4 | K5 | 1457.67 | Fornecedor
M001325 | 2024-09-30 | P08 | F3 | K4 | 22405.65 | Fornecedor
M001300 | 2024-09-30 | P08 | F2 | K5 | 6113.94 | Fornecedor
M001067 | 2024-09-30 | P06 | F5 | K5 | 1012.12 | Fornecedor
M001055 | 2024-09-30 | P06 | F5 | K3 | 780.48 | Subempreiteiro
M001053 | 2024-09-30 | P06 | F5 | K3 | 5751.44 | Fornecedor
M001029 | 2024-09-30 | P06 | F5 | K1 | 2482.98 | Interno
M001012 | 2024-09-30 | P06 | F4 | K3 | 5231.41 | Interno
M000330 | 2024-09-30 | P03 | F4 | K2 | 3825.74 | Fornecedor
M000319 | 2024-09-30 | P03 | F3 | K5 | 5747.91 | INTERNO
M002208 | 2024-09-30 | P12 | F4 | K3 | 108.41 | Fornecedor
M003351 | 2024-10-01 | P19 | F3 | K1 | 31736.64 | Interno
M003330 | 2024-10-01 | P19 | F2 | K3 | 10026.91 | Subempreiteiro
M001267 | 2024-10-01 | P08 | F2 | K1 | 4511.68 | Interno
M002437 | 2024-10-01 | P13 | F4 | K5 | 448.19 | Fornecedor
M001302 | 2024-10-01 | P08 | F2 | K5 | 1093.3 | Fornecedor
M000311 | 2024-10-01 | P03 | F3 | K4 | 21519.95 | Interno
M001274 | 2024-10-01 | P08 | F2 | K2 | 6899.6 | Subempreiteiro
M001281 | 2024-10-01 | P08 | F2 | K3 | 1970.34 | Fornecedor
M001282 | 2024-10-01 | P08 | F2 | K3 | 1495.61 | Fornecedor
M003329 | 2024-10-01 | P19 | F2 | K3 | 15665.72 | Interno
M001024 | 2024-10-02 | P06 | F4 | K5 | 10910 | Fornecedor
M001043 | 2024-10-02 | P06 | F5 | K2 | 7271.88 | Interno
M001293 | 2024-10-02 | P08 | F2 | K4 | 3207.4 | Fornecedor
M001294 | 2024-10-02 | P08 | F2 | K4 | 1301.88 | Subempreiteiro
M002427 | 2024-10-02 | P13 | F4 | K3 | 6437.88 | Subempreiteiro
M005701 | 2024-10-03 | P31 | F4 | K5 | 1884.22 | Subempreiteiro
M003312 | 2024-10-03 | P19 | F2 | K1 | 44289.07 | Interno
M001892 | 2024-10-03 | P11 | F2 | K1 | 57773.04 | Interno
M001596 | 2024-10-03 | P09 | F4 | K3 | 25138.67 | Fornecedor
M001292 | 2024-10-03 | P08 | F2 | K4 | 623.13 | Interno
M001268 | 2024-10-03 | P08 | F2 | K1 | 802.63 | Interno
M001266 | 2024-10-03 | P08 | F2 | K1 | 39.68 | Interno
M000350 | 2024-10-03 | P03 | F4 | K5 | 4567.99 | Interno
M002420 | 2024-10-03 | P13 | F4 | K2 | 35946.07 | Fornecedor
M001015 | 2024-10-04 | P06 | F4 | K3 | 21109.33 | Interno
M001595 | 2024-10-04 | P09 | F4 | K3 | 15773.21 | Interno
M002211 | 2024-10-04 | P12 | F4 | K3 | 9303.82 | Subempreiteiro
M002436 | 2024-10-04 | P13 | F4 | K5 | 2450.76 | Fornecedor
M004049 | 2024-10-04 | P22 | F1 | K5 | 6382.33 | Fornecedor
M000998 | 2024-10-05 | P06 | F4 | K1 | 35278.62 | Interno
M003350 | 2024-10-05 | P19 | F3 | K1 | 39194.17 | Interno
M004041 | 2024-10-05 | P22 | F1 | K3 | 21148.74 | Subempreiteiro
M004285 | 2024-10-06 | P23 | F2 | K2 | 26105.83 | Subempreiteiro
M000711 | 2024-10-06 | P05 | F3 | K2 | 120197.67 | Fornecedor
M002463 | 2024-10-06 | P13 | F5 | K3 | 56052.95 | Subempreiteiro
M001925 | 2024-10-06 | P11 | F2 | K5 | 4277.77 | INTERNO
M002174 | 2024-10-06 | P12 | F3 | K2 | 105347.6 | Interno
M002184 | 2024-10-06 | P12 | F3 | K4 | 27264.4 | Interno
M001603 | 2024-10-06 | P09 | F4 | K5 | 12045.86 | Fornecedor
M004283 | 2024-10-06 | P23 | F2 | K2 | 1207.24 | Fornecedor
M003366 | 2024-10-07 | P19 | F3 | K2 | 45297.27 | Interno
M004312 | 2024-10-07 | P23 | F2 | K5 | 629.05 | Subempreiteiro
M005702 | 2024-10-07 | P31 | F4 | K5 | 6604.77 | Subempreiteiro
M001000 | 2024-10-07 | P06 | F4 | K1 | 37898.74 | Interno
M001013 | 2024-10-07 | P06 | F4 | K3 | 3036.53 | Fornecedor
M002429 | 2024-10-07 | P13 | F4 | K3 | 4984.46 | Fornecedor
M001057 | 2024-10-07 | P06 | F5 | K3 | 58882.3 | Fornecedor
M003338 | 2024-10-07 | P19 | F2 | K4 | 47684.19 | Interno
M000702 | 2024-10-08 | P05 | F3 | K1 | 14768.45 | Interno
M002198 | 2024-10-08 | P12 | F4 | K1 | 53646.99 | Interno
M002412 | 2024-10-08 | P13 | F4 | K1 | 34637.41 | Interno
M002438 | 2024-10-08 | P13 | F4 | K5 | 1699.32 | Subempreiteiro
M004035 | 2024-10-08 | P22 | F1 | K1 | 13114.66 | Interno
M004047 | 2024-10-08 | P22 | F1 | K5 | 1815.78 | Subempreiteiro
M004036 | 2024-10-09 | P22 | F1 | K1 | 4960.68 | Interno
M003367 | 2024-10-09 | P19 | F3 | K2 | 126383.75 | Fornecedor
M002419 | 2024-10-09 | P13 | F4 | K2 | 7266.97 | Subempreiteiro
M002210 | 2024-10-09 | P12 | F4 | K3 | 14404.7 | Fornecedor
M001591 | 2024-10-09 | P09 | F4 | K2 | 4376.87 | Subempreiteiro
M000341 | 2024-10-09 | P03 | F4 | K3 | 5366.92 | Subempreiteiro
M000295 | 2024-10-09 | P03 | F3 | K1 | 53919.17 | Interno
M002428 | 2024-10-09 | P13 | F4 | K3 | 4576.07 | Subempreiteiro
M001583 | 2024-10-09 | P09 | F4 | K1 | 113743.2 | Interno
M000303 | 2024-10-10 | P03 | F3 | K2 | 45210.5 | Subempreiteiro
M000728 | 2024-10-10 | P05 | F3 | K5 | 8375.57 | Fornecedor
M002175 | 2024-10-10 | P12 | F3 | K2 | 85975.68 | Fornecedor
M003346 | 2024-10-10 | P19 | F2 | K5 | 2512.59 | Subempreiteiro
M003365 | 2024-10-10 | P19 | F3 | K2 | 14503.16 | Subempreiteiro
M003388 | 2024-10-10 | P19 | F3 | K5 | 17529.48 | Subempreiteiro
M005678 | 2024-10-10 | P31 | F4 | K1 | 71218.58 | Interno
M003321 | 2024-10-11 | P19 | F2 | K2 | 16245.52 | Fornecedor
M003864 | 2024-10-11 | P21 | F3 | K4 | 37732.08 | Interno
M002191 | 2024-10-11 | P12 | F3 | K5 | 1729.46 | INTERNO
M005636 | 2024-10-11 | P31 | F3 | K1 | 88863.12 | Interno
M000701 | 2024-10-12 | P05 | F3 | K1 | 27130.06 | Interno
M002473 | 2024-10-12 | P13 | F5 | K5 | 2300.67 | Subempreiteiro
M000332 | 2024-10-13 | P03 | F4 | K2 | 24224.34 | Subempreiteiro
M004310 | 2024-10-13 | P23 | F2 | K5 | 321.13 | Fornecedor
M001031 | 2024-10-13 | P06 | F5 | K1 | 5514.41 | Interno
M000720 | 2024-10-13 | P05 | F3 | K4 | 48662.14 | Interno
M001899 | 2024-10-14 | P11 | F2 | K2 | 47715.11 | Subempreiteiro
M002444 | 2024-10-14 | P13 | F5 | K1 | 21083.9 | Interno
M001590 | 2024-10-14 | P09 | F4 | K2 | 8586.44 | Subempreiteiro
M004294 | 2024-10-14 | P23 | F2 | K3 | 7390.81 | Fornecedor
M004295 | 2024-10-14 | P23 | F2 | K3 | 10501.86 | Fornecedor
M004302 | 2024-10-14 | P23 | F2 | K4 | 10260.63 | Subempreiteiro
M001602 | 2024-10-14 | P09 | F4 | K5 | 2888.91 | Subempreiteiro
M003311 | 2024-10-14 | P19 | F2 | K1 | 9233.17 | Interno
M001926 | 2024-10-15 | P11 | F2 | K5 | 6113.12 | Subempreiteiro
M002474 | 2024-10-15 | P13 | F5 | K5 | 10210.5 | Fornecedor
M002164 | 2024-10-15 | P12 | F3 | K1 | 82456.88 | Interno
M001315 | 2024-10-15 | P08 | F3 | K2 | 13444.71 | Fornecedor
M001068 | 2024-10-15 | P06 | F5 | K5 | 10458.59 | Interno
M003352 | 2024-10-15 | P19 | F3 | K1 | 50687.36 | Interno
M002204 | 2024-10-16 | P12 | F4 | K2 | 136829.12 | Subempreiteiro
M002490 | 2024-10-16 | P13 | F6 | K2 | 59097.82 | Subempreiteiro
M004340 | 2024-10-16 | P23 | F3 | K5 | 938.6 | Subempreiteiro
M005703 | 2024-10-16 | P31 | F4 | K5 | 1103.55 | Fornecedor
M005674 | 2024-10-17 | P31 | F3 | K5 | 13659.88 | Interno
M004322 | 2024-10-17 | P23 | F3 | K2 | 40865.36 | Fornecedor
M000325 | 2024-10-17 | P03 | F4 | K1 | 17981.88 | Interno
M002494 | 2024-10-17 | P13 | F6 | K3 | 37901.1 | Fornecedor
M002482 | 2024-10-17 | P13 | F6 | K1 | 55789.07 | Interno
M002502 | 2024-10-17 | P13 | F6 | K5 | 1453.33 | Interno
M001597 | 2024-10-17 | P09 | F4 | K3 | 12903.14 | Interno
M001908 | 2024-10-17 | P11 | F2 | K3 | 16923.43 | Subempreiteiro
M001917 | 2024-10-17 | P11 | F2 | K4 | 21073.19 | Fornecedor
M002212 | 2024-10-17 | P12 | F4 | K3 | 25881.8 | Fornecedor
M000321 | 2024-10-18 | P03 | F3 | K5 | 8737.73 | Subempreiteiro
M002193 | 2024-10-18 | P12 | F3 | K5 | 5339.7 | FORNECEDOR
M002197 | 2024-10-18 | P12 | F4 | K1 | 54683.21 | Interno
M003331 | 2024-10-18 | P19 | F2 | K3 | 8146.86 | Subempreiteiro
M003841 | 2024-10-18 | P21 | F3 | K1 | 10136.64 | Interno
M004284 | 2024-10-18 | P23 | F2 | K2 | 6471.5 | Subempreiteiro
M004812 | 2024-10-18 | P26 | F3 | K5 | 7503.92 | Fornecedor
M001042 | 2024-10-19 | P06 | F5 | K2 | 47372.27 | Subempreiteiro
M002183 | 2024-10-19 | P12 | F3 | K4 | 43644.25 | Interno
M002165 | 2024-10-19 | P12 | F3 | K1 | 41468.84 | Interno
M002192 | 2024-10-19 | P12 | F3 | K5 | 12654.19 | Subempreiteiro
M005695 | 2024-10-20 | P31 | F4 | K3 | 31769.19 | Interno
M003345 | 2024-10-20 | P19 | F2 | K5 | 8022 | Subempreiteiro
M004037 | 2024-10-20 | P22 | F1 | K1 | 19759.74 | Interno
M002488 | 2024-10-20 | P13 | F6 | K2 | 2633.01 | Fornecedor
M001632 | 2024-10-20 | P09 | F5 | K5 | 14272.44 | Subempreiteiro
M000729 | 2024-10-20 | P05 | F3 | K5 | 4380.66 | Interno
M004342 | 2024-10-20 | P23 | F3 | K5 | 57.9 | Interno
M000755 | 2024-10-21 | P05 | F4 | K3 | 9097.03 | Fornecedor
M001337 | 2024-10-21 | P08 | F3 | K5 | 15878.66 | Fornecedor
M001622 | 2024-10-21 | P09 | F5 | K3 | 88438.05 | Subempreiteiro
M004330 | 2024-10-21 | P23 | F3 | K4 | 16759.26 | Subempreiteiro
M004784 | 2024-10-21 | P26 | F3 | K1 | 44398.68 | Interno
M004794 | 2024-10-21 | P26 | F3 | K2 | 65859.78 | Subempreiteiro
M003872 | 2024-10-22 | P21 | F3 | K5 | 5205.04 | Subempreiteiro
M004314 | 2024-10-22 | P23 | F3 | K1 | 26614.4 | Interno
M001919 | 2024-10-22 | P11 | F2 | K4 | 12949.12 | Subempreiteiro
M000312 | 2024-10-22 | P03 | F3 | K4 | 12142.55 | Subempreiteiro
M001589 | 2024-10-22 | P09 | F4 | K2 | 143915.54 | Subempreiteiro
M001030 | 2024-10-22 | P06 | F5 | K1 | 25458.49 | Interno
M001007 | 2024-10-22 | P06 | F4 | K2 | 100621.25 | Subempreiteiro
M000324 | 2024-10-22 | P03 | F4 | K1 | 21051.67 | Interno
M000727 | 2024-10-22 | P05 | F3 | K5 | 41.65 | Interno
M000735 | 2024-10-22 | P05 | F4 | K1 | 10246.34 | Interno
M000764 | 2024-10-22 | P05 | F4 | K5 | 2140.05 | Subempreiteiro
M001604 | 2024-10-22 | P09 | F4 | K5 | 1200.18 | Subempreiteiro
M003377 | 2024-10-23 | P19 | F3 | K4 | 74276.88 | Fornecedor
M003320 | 2024-10-23 | P19 | F2 | K2 | 45715.09 | Fornecedor
M001909 | 2024-10-23 | P11 | F2 | K3 | 7280.14 | SUBEMPREITEIRO
M001633 | 2024-10-23 | P09 | F5 | K5 | 4530.15 | Subempreiteiro
M001621 | 2024-10-23 | P09 | F5 | K3 | 44688.89 | Fornecedor
M000700 | 2024-10-23 | P05 | F3 | K1 | 34446.59 | Interno
M002452 | 2024-10-23 | P13 | F5 | K2 | 65200.52 | Interno
M004802 | 2024-10-24 | P26 | F3 | K4 | 29370.65 | Interno
M005647 | 2024-10-24 | P31 | F3 | K2 | 802.66 | Subempreiteiro
M004303 | 2024-10-24 | P23 | F2 | K4 | 15825.01 | Fornecedor
M001910 | 2024-10-24 | P11 | F2 | K3 | 10402.03 | Fornecedor
M004048 | 2024-10-24 | P22 | F1 | K5 | 1610.21 | Fornecedor
M001316 | 2024-10-24 | P08 | F3 | K2 | 116526.35 | Fornecedor
M000349 | 2024-10-24 | P03 | F4 | K5 | 1416.34 | Interno
M000326 | 2024-10-24 | P03 | F4 | K1 | 4126.51 | Interno
M004276 | 2024-10-24 | P23 | F2 | K1 | 2590.45 | Interno
M001612 | 2024-10-24 | P09 | F5 | K2 | 99795.68 | Interno
M001918 | 2024-10-24 | P11 | F2 | K4 | 20790.78 | Interno
M002462 | 2024-10-24 | P13 | F5 | K3 | 91238.26 | Subempreiteiro
M001305 | 2024-10-25 | P08 | F3 | K1 | 95485.76 | Interno
M001959 | 2024-10-25 | P11 | F3 | K5 | 581.73 | Subempreiteiro
M001014 | 2024-10-25 | P06 | F4 | K3 | 9639.79 | Subempreiteiro
M004341 | 2024-10-25 | P23 | F3 | K5 | 3228.68 | Fornecedor
M005662 | 2024-10-25 | P31 | F3 | K4 | 56783.17 | Fornecedor
M000999 | 2024-10-25 | P06 | F4 | K1 | 3411.21 | Interno
M001032 | 2024-10-25 | P06 | F5 | K1 | 450.24 | Interno
M002503 | 2024-10-25 | P13 | F6 | K5 | 2383.66 | Fornecedor
M001317 | 2024-10-26 | P08 | F3 | K2 | 18808.7 | Interno
M002236 | 2024-10-26 | P12 | F5 | K2 | 7115.81 | Subempreiteiro
M002223 | 2024-10-26 | P12 | F5 | K1 | 3851.24 | Interno
M000304 | 2024-10-26 | P03 | F3 | K2 | 36576.24 | Interno
M000331 | 2024-10-26 | P03 | F4 | K2 | 31968.32 | Subempreiteiro
M001317 | 2024-10-26 | P08 | F3 | K2 | 18808.7 | Interno
M001898 | 2024-10-26 | P11 | F2 | K2 | 20365.12 | Interno
M002225 | 2024-10-26 | P12 | F5 | K1 | 2657.98 | Interno
M000765 | 2024-10-27 | P05 | F4 | K5 | 406.06 | Fornecedor
M003897 | 2024-10-27 | P21 | F4 | K3 | 770.8 | Interno
M003889 | 2024-10-27 | P21 | F4 | K2 | 1949.44 | Subempreiteiro
M002443 | 2024-10-27 | P13 | F5 | K1 | 14991.19 | Interno
M002261 | 2024-10-27 | P12 | F5 | K5 | 970.51 | FORNECEDOR
M002224 | 2024-10-27 | P12 | F5 | K1 | 2606.19 | Interno
M005166 | 2024-10-27 | P29 | F1 | K1 | 604.1 | Interno
M003907 | 2024-10-28 | P21 | F4 | K5 | 431.74 | Subempreiteiro
M005167 | 2024-10-28 | P29 | F1 | K1 | 3296.2 | Interno
M004278 | 2024-10-28 | P23 | F2 | K1 | 1344.52 | Interno
M003906 | 2024-10-28 | P21 | F4 | K5 | 98.79 | Fornecedor
M001642 | 2024-10-28 | P09 | F6 | K1 | 22982.46 | Interno
M003873 | 2024-10-28 | P21 | F3 | K5 | 4714.52 | Subempreiteiro
M003389 | 2024-10-28 | P19 | F3 | K5 | 1346.63 | Interno
M002260 | 2024-10-28 | P12 | F5 | K5 | 343.07 | Subempreiteiro
M002238 | 2024-10-28 | P12 | F5 | K2 | 4207.07 | Fornecedor
M001665 | 2024-10-28 | P09 | F6 | K5 | 2663.41 | Fornecedor
M001664 | 2024-10-28 | P09 | F6 | K5 | 1689.36 | Interno
M001650 | 2024-10-28 | P09 | F6 | K2 | 38319.71 | Fornecedor
M001328 | 2024-10-28 | P08 | F3 | K4 | 59753.71 | Fornecedor
M003898 | 2024-10-28 | P21 | F4 | K3 | 3170.61 | Interno
M001056 | 2024-10-28 | P06 | F5 | K3 | 64996.55 | Interno
M003888 | 2024-10-29 | P21 | F4 | K2 | 3549.31 | Fornecedor
M003905 | 2024-10-29 | P21 | F4 | K5 | 738.84 | Subempreiteiro
M004311 | 2024-10-29 | P23 | F2 | K5 | 4641.21 | Subempreiteiro
M005684 | 2024-10-29 | P31 | F4 | K2 | 92369.96 | Interno
M005179 | 2024-10-29 | P29 | F1 | K5 | 1315.71 | Interno
M005648 | 2024-10-29 | P31 | F3 | K2 | 34049.74 | Fornecedor
M003887 | 2024-10-29 | P21 | F4 | K2 | 6025.97 | Subempreiteiro
M005165 | 2024-10-29 | P29 | F1 | K1 | 822.64 | Interno
M003839 | 2024-10-29 | P21 | F3 | K1 | 32429.23 | Interno
M005174 | 2024-10-29 | P29 | F1 | K3 | 2767.64 | Subempreiteiro
M002495 | 2024-10-29 | P13 | F6 | K3 | 5722.76 | Interno
M000747 | 2024-10-29 | P05 | F4 | K2 | 26995.22 | Fornecedor
M000754 | 2024-10-29 | P05 | F4 | K3 | 146.11 | Subempreiteiro
M001641 | 2024-10-29 | P09 | F6 | K1 | 8460.49 | Interno
M001606 | 2024-10-29 | P09 | F5 | K1 | 60623.83 | Interno
M001620 | 2024-10-29 | P09 | F5 | K3 | 99066.61 | Subempreiteiro
M003390 | 2024-10-29 | P19 | F3 | K5 | 1099.51 | Interno
M001666 | 2024-10-29 | P09 | F6 | K5 | 211.53 | Interno
M001657 | 2024-10-29 | P09 | F6 | K3 | 19241.04 | Fornecedor
M001939 | 2024-10-29 | P11 | F3 | K2 | 33007.57 | SUBEMPREITEIRO
M001949 | 2024-10-29 | P11 | F3 | K4 | 3052.36 | Interno
M001958 | 2024-10-29 | P11 | F3 | K5 | 2882.31 | Interno
M002237 | 2024-10-29 | P12 | F5 | K2 | 4621.02 | Subempreiteiro
M002248 | 2024-10-29 | P12 | F5 | K3 | 36731.3 | Subempreiteiro
M002489 | 2024-10-29 | P13 | F6 | K2 | 18876.67 | Subempreiteiro
M001930 | 2024-10-29 | P11 | F3 | K1 | 21100.25 | Interno
M005646 | 2024-10-30 | P31 | F3 | K2 | 102886.75 | Interno
X00003 | 2024-10-30 | P03 | F5 | K5 |  | Interno
M004277 | 2024-10-30 | P23 | F2 | K1 | 22971.8 | Interno
M000736 | 2024-10-30 | P05 | F4 | K1 | 9847.41 | Interno
M003840 | 2024-10-30 | P21 | F3 | K1 | 15826.95 | Interno
M002218 | 2024-10-30 | P12 | F4 | K5 | 15025.11 | Interno
M000388 | 2024-10-30 | P03 | F5 | K5 | 379.45 | Interno
M000380 | 2024-10-30 | P03 | F5 | K3 | 877.95 | Subempreiteiro
M000368 | 2024-10-30 | P03 | F5 | K2 | 489.02 | Fornecedor
M000358 | 2024-10-30 | P03 | F5 | K1 | 352.24 | Interno
M000351 | 2024-10-30 | P03 | F4 | K5 | 343.34 | Interno
M003874 | 2024-10-30 | P21 | F3 | K5 | 172.14 | Subempreiteiro
M002504 | 2024-10-31 | P13 | F6 | K5 | 5686.35 | Fornecedor
M003852 | 2024-10-31 | P21 | F3 | K2 | 87639.81 | Fornecedor
M002481 | 2024-10-31 | P13 | F6 | K1 | 16433.32 | Interno
M003879 | 2024-10-31 | P21 | F4 | K1 | 8479.9 | Interno
M001948 | 2024-10-31 | P11 | F3 | K4 | 8554.87 | Interno
M002259 | 2024-10-31 | P12 | F5 | K5 | 1606.25 | Subempreiteiro
M000367 | 2024-10-31 | P03 | F5 | K2 | 781.03 | Fornecedor
M000357 | 2024-10-31 | P03 | F5 | K1 | 362.96 | Interno
M000356 | 2024-10-31 | P03 | F5 | K1 | 499.12 | Interno
M000342 | 2024-10-31 | P03 | F4 | K3 | 14201.56 | Subempreiteiro
M000369 | 2024-10-31 | P03 | F5 | K2 | 721.26 | Fornecedor
M000379 | 2024-10-31 | P03 | F5 | K3 | 1644.69 | Interno
M000381 | 2024-10-31 | P03 | F5 | K3 | 1843.93 | Interno
M001947 | 2024-10-31 | P11 | F3 | K4 | 1711.6 | Interno
M003391 | 2024-11-01 | P19 | F3 | K5 | 19331.25 | Fornecedor
M003909 | 2024-11-01 | P21 | F4 | K5 | 1384.75 | Subempreiteiro
M001928 | 2024-11-01 | P11 | F2 | K5 | 956 | Interno
M005168 | 2024-11-01 | P29 | F1 | K1 | 10588.35 | Interno
M005180 | 2024-11-01 | P29 | F1 | K5 | 4288.23 | SUBEMPREITEIRO
M005649 | 2024-11-01 | P31 | F3 | K2 | 31527.09 | Subempreiteiro
M001920 | 2024-11-01 | P11 | F2 | K4 | 1238.17 | Fornecedor
M000748 | 2024-11-01 | P05 | F4 | K2 | 44398.47 | Interno
M000359 | 2024-11-01 | P03 | F5 | K1 | 18214.86 | Interno
M002497 | 2024-11-01 | P13 | F6 | K3 | 28290.48 | Subempreiteiro
M004786 | 2024-11-01 | P26 | F3 | K1 | 25065.19 | Interno
M004304 | 2024-11-02 | P23 | F2 | K4 | 3365.89 | Fornecedor
M004325 | 2024-11-02 | P23 | F3 | K2 | 27702.86 | Interno
M004288 | 2024-11-02 | P23 | F2 | K2 | 795.94 | Interno
M004286 | 2024-11-02 | P23 | F2 | K2 | 292.17 | Interno
M003842 | 2024-11-02 | P21 | F3 | K1 | 17287.67 | Interno
M003354 | 2024-11-02 | P19 | F3 | K1 | 31478.88 | Interno
M001330 | 2024-11-03 | P08 | F3 | K4 | 20650.59 | Subempreiteiro
M001644 | 2024-11-03 | P09 | F6 | K1 | 106458.16 | Interno
M001900 | 2024-11-03 | P11 | F2 | K2 | 12594.46 | Interno
M001901 | 2024-11-03 | P11 | F2 | K2 | 18151.45 | Interno
M004313 | 2024-11-03 | P23 | F2 | K5 | 721.47 | Subempreiteiro
M004785 | 2024-11-03 | P26 | F3 | K1 | 1200.03 | Interno
M005696 | 2024-11-03 | P31 | F4 | K3 | 30744.38 | Fornecedor
M000712 | 2024-11-03 | P05 | F3 | K2 | 16314.34 | Interno
M001017 | 2024-11-03 | P06 | F4 | K3 | 17177.63 | Interno
M004316 | 2024-11-04 | P23 | F3 | K1 | 17322.72 | Interno
M004315 | 2024-11-04 | P23 | F3 | K1 | 23830.8 | Interno
M004287 | 2024-11-04 | P23 | F2 | K2 | 3271.19 | Interno
M004296 | 2024-11-04 | P23 | F2 | K3 | 724.98 | Fornecedor
M001894 | 2024-11-04 | P11 | F2 | K1 | 20238.12 | Interno
M001319 | 2024-11-04 | P08 | F3 | K2 | 78074.56 | Interno
M004297 | 2024-11-04 | P23 | F2 | K3 | 1583.75 | Interno
M000704 | 2024-11-04 | P05 | F3 | K1 | 48761.38 | Interno
M000345 | 2024-11-04 | P03 | F4 | K3 | 2874.26 | Fornecedor
M002466 | 2024-11-04 | P13 | F5 | K3 | 119745.94 | Fornecedor
M003853 | 2024-11-04 | P21 | F3 | K2 | 19673.62 | Fornecedor
M004279 | 2024-11-04 | P23 | F2 | K1 | 3471.84 | Interno
M005650 | 2024-11-05 | P31 | F3 | K2 | 4018.5 | Fornecedor
M002483 | 2024-11-05 | P13 | F6 | K1 | 30886.51 | Interno
M001044 | 2024-11-05 | P06 | F5 | K2 | 52881.43 | Interno
M000738 | 2024-11-05 | P05 | F4 | K1 | 21958.21 | INTERNO
M001932 | 2024-11-05 | P11 | F3 | K1 | 64372.33 | Interno
M001893 | 2024-11-05 | P11 | F2 | K1 | 5852.93 | Interno
M001911 | 2024-11-05 | P11 | F2 | K3 | 2475.03 | Interno
M005675 | 2024-11-05 | P31 | F3 | K5 | 2243.18 | Fornecedor
M005663 | 2024-11-05 | P31 | F3 | K4 | 6354.28 | Interno
M002498 | 2024-11-06 | P13 | F6 | K3 | 10471.1 | Subempreiteiro
M005665 | 2024-11-06 | P31 | F3 | K4 | 1885.87 | Interno
M002227 | 2024-11-06 | P12 | F5 | K1 | 36433.17 | Interno
M002213 | 2024-11-06 | P12 | F4 | K3 | 47990.63 | Fornecedor
M001331 | 2024-11-06 | P08 | F3 | K4 | 23383.14 | Subempreiteiro
M005169 | 2024-11-06 | P29 | F1 | K1 | 5776.37 | Interno
M005664 | 2024-11-06 | P31 | F3 | K4 | 6413.57 | Interno
M001027 | 2024-11-07 | P06 | F4 | K5 | 875.45 | Subempreiteiro
M005716 | 2024-11-07 | P31 | F5 | K2 | 43783.01 | Fornecedor
M005637 | 2024-11-07 | P31 | F3 | K1 | 22932.42 | Interno
M001912 | 2024-11-07 | P11 | F2 | K3 | 13153.31 | Fornecedor
M005676 | 2024-11-08 | P31 | F3 | K5 | 1281.95 | Fornecedor
M003910 | 2024-11-08 | P21 | F4 | K5 | 938.08 | Interno
M002250 | 2024-11-08 | P12 | F5 | K3 | 115389.84 | Interno
M004050 | 2024-11-08 | P22 | F1 | K5 | 10508.91 | Subempreiteiro
M001308 | 2024-11-08 | P08 | F3 | K1 | 46163.01 | Interno
M001003 | 2024-11-09 | P06 | F4 | K1 | 759.93 | Interno
M001922 | 2024-11-09 | P11 | F2 | K4 | 14379.49 | Fornecedor
M002221 | 2024-11-09 | P12 | F4 | K5 | 1620.11 | Interno
M004043 | 2024-11-09 | P22 | F1 | K3 | 15252.43 | Interno
M003843 | 2024-11-10 | P21 | F3 | K1 | 36821 | Interno
M005724 | 2024-11-10 | P31 | F5 | K3 | 100712.02 | Fornecedor
M003891 | 2024-11-10 | P21 | F4 | K2 | 27955.57 | Interno
M002491 | 2024-11-10 | P13 | F6 | K2 | 134345.84 | Fornecedor
M001929 | 2024-11-10 | P11 | F2 | K5 | 1787.93 | Interno
M002263 | 2024-11-11 | P12 | F5 | K5 | 1392.79 | Subempreiteiro
M001607 | 2024-11-11 | P09 | F5 | K1 | 58668.22 | Interno
M001008 | 2024-11-11 | P06 | F4 | K2 | 68162.78 | Interno
M001307 | 2024-11-11 | P08 | F3 | K1 | 1466.57 | Interno
M003890 | 2024-11-11 | P21 | F4 | K2 | 29668.02 | Fornecedor
M002475 | 2024-11-12 | P13 | F5 | K5 | 2142.43 | Subempreiteiro
M001320 | 2024-11-12 | P08 | F3 | K2 | 8179.08 | FORNECEDOR
M003876 | 2024-11-12 | P21 | F3 | K5 | 2078.09 | Subempreiteiro
M003877 | 2024-11-12 | P21 | F3 | K5 | 2971.52 | Fornecedor
M004042 | 2024-11-12 | P22 | F1 | K3 | 6983.67 | Fornecedor
M001070 | 2024-11-12 | P06 | F5 | K5 | 1979.14 | Fornecedor
M000731 | 2024-11-12 | P05 | F3 | K5 | 3259.33 | Subempreiteiro
M000382 | 2024-11-12 | P03 | F5 | K3 | 65498.59 | Subempreiteiro
M000335 | 2024-11-12 | P03 | F4 | K2 | 3603.67 | Subempreiteiro
M001651 | 2024-11-12 | P09 | F6 | K2 | 229918.27 | Fornecedor
M002496 | 2024-11-12 | P13 | F6 | K3 | 33944.86 | Interno
M001026 | 2024-11-13 | P06 | F4 | K5 | 2111.8 | Subempreiteiro
M004813 | 2024-11-13 | P26 | F3 | K5 | 7261.86 | Interno
M003865 | 2024-11-13 | P21 | F3 | K4 | 32032.71 | Fornecedor
M002453 | 2024-11-13 | P13 | F5 | K2 | 63097.28 | Interno
M001921 | 2024-11-13 | P11 | F2 | K4 | 9136.64 | Subempreiteiro
M001667 | 2024-11-13 | P09 | F6 | K5 | 13474.55 | Subempreiteiro
M005704 | 2024-11-13 | P31 | F4 | K5 | 9283.09 | Interno
M004829 | 2024-11-14 | P26 | F4 | K2 | 6038.98 | Interno
M001658 | 2024-11-14 | P09 | F6 | K3 | 56267.93 | Fornecedor
M004817 | 2024-11-14 | P26 | F4 | K1 | 21018.37 | Interno
M001927 | 2024-11-14 | P11 | F2 | K5 | 1948.73 | Interno
M001668 | 2024-11-14 | P09 | F6 | K5 | 12076.32 | Subempreiteiro
M001001 | 2024-11-14 | P06 | F4 | K1 | 20385.66 | Interno
M000730 | 2024-11-14 | P05 | F3 | K5 | 9125.71 | Fornecedor
M003900 | 2024-11-14 | P21 | F4 | K3 | 2472.14 | Subempreiteiro
M002239 | 2024-11-14 | P12 | F5 | K2 | 79719.51 | Fornecedor
M005687 | 2024-11-15 | P31 | F4 | K2 | 45406.08 | Fornecedor
M000327 | 2024-11-15 | P03 | F4 | K1 | 41767.81 | Interno
M004324 | 2024-11-15 | P23 | F3 | K2 | 17287.34 | Fornecedor
M000703 | 2024-11-15 | P05 | F3 | K1 | 25120.97 | Interno
M000737 | 2024-11-15 | P05 | F4 | K1 | 14189.58 | Interno
M000756 | 2024-11-15 | P05 | F4 | K3 | 7394.97 | Subempreiteiro
M004044 | 2024-11-15 | P22 | F1 | K3 | 423.27 | Interno
M001669 | 2024-11-15 | P09 | F6 | K5 | 1834.97 | Subempreiteiro
M003379 | 2024-11-15 | P19 | F3 | K4 | 10447.28 | Subempreiteiro
M005175 | 2024-11-15 | P29 | F1 | K3 | 16605.84 | Interno
M005715 | 2024-11-16 | P31 | F5 | K2 | 1442.53 | Subempreiteiro
M005686 | 2024-11-16 | P31 | F4 | K2 | 21402.57 | FORNECEDOR
M004795 | 2024-11-16 | P26 | F3 | K2 | 63735.27 | Fornecedor
M003378 | 2024-11-16 | P19 | F3 | K4 | 61433.58 | Fornecedor
M002465 | 2024-11-16 | P13 | F5 | K3 | 7211.15 | Subempreiteiro
M002249 | 2024-11-16 | P12 | F5 | K3 | 68266.64 | Subempreiteiro
M001636 | 2024-11-16 | P09 | F5 | K5 | 5747.66 | Fornecedor
M001069 | 2024-11-16 | P06 | F5 | K5 | 1922.65 | Interno
M000343 | 2024-11-16 | P03 | F4 | K3 | 1534.12 | Fornecedor
M003854 | 2024-11-16 | P21 | F3 | K2 | 39363.01 | Interno
M001931 | 2024-11-16 | P11 | F3 | K1 | 26057.3 | Interno
M000713 | 2024-11-17 | P05 | F3 | K2 | 100005.99 | Interno
M004317 | 2024-11-17 | P23 | F3 | K1 | 3203.81 | Interno
M004069 | 2024-11-17 | P22 | F2 | K3 | 8508.77 | Subempreiteiro
M002445 | 2024-11-17 | P13 | F5 | K1 | 2249.7 | Interno
M001624 | 2024-11-17 | P09 | F5 | K3 | 154128.14 | Fornecedor
M001025 | 2024-11-17 | P06 | F4 | K5 | 4403.39 | Fornecedor
M005679 | 2024-11-17 | P31 | F4 | K1 | 68921.2 | Interno
M001002 | 2024-11-18 | P06 | F4 | K1 | 30736.99 | Interno
M002262 | 2024-11-18 | P12 | F5 | K5 | 13206.38 | Interno
M000749 | 2024-11-18 | P05 | F4 | K2 | 29224.86 | Subempreiteiro
M005181 | 2024-11-18 | P29 | F1 | K5 | 3606.02 | Subempreiteiro
M004343 | 2024-11-18 | P23 | F3 | K5 | 7041.97 | Fornecedor
M004083 | 2024-11-18 | P22 | F2 | K5 | 3976.87 | Subempreiteiro
M003899 | 2024-11-18 | P21 | F4 | K3 | 3532.7 | Subempreiteiro
M003880 | 2024-11-18 | P21 | F4 | K1 | 42399.49 | Interno
M002262 | 2024-11-18 | P12 | F5 | K5 | 13206.38 | Interno
M000739 | 2024-11-19 | P05 | F4 | K1 | 18653.33 | Interno
M000333 | 2024-11-19 | P03 | F4 | K2 | 1424.68 | Interno
M000334 | 2024-11-19 | P03 | F4 | K2 | 49351.64 | Subempreiteiro
M001016 | 2024-11-19 | P06 | F4 | K3 | 5709.42 | Subempreiteiro
M004837 | 2024-11-19 | P26 | F4 | K3 | 11009.71 | Interno
M001329 | 2024-11-19 | P08 | F3 | K4 | 13792.44 | Fornecedor
M002484 | 2024-11-19 | P13 | F6 | K1 | 61392.06 | Interno
M002485 | 2024-11-19 | P13 | F6 | K1 | 28092.08 | Interno
M005735 | 2024-11-19 | P31 | F5 | K5 | 8217.45 | Interno
M004054 | 2024-11-19 | P22 | F2 | K1 | 15793.99 | Interno
M004828 | 2024-11-19 | P26 | F4 | K2 | 8364.15 | Interno
M001071 | 2024-11-20 | P06 | F5 | K5 | 6219.43 | SUBEMPREITEIRO
M002199 | 2024-11-20 | P12 | F4 | K1 | 72531.72 | Interno
M003866 | 2024-11-20 | P21 | F3 | K4 | 4482.21 | Interno
M004827 | 2024-11-20 | P26 | F4 | K2 | 17387.97 | Interno
Y00003 | 2024-11-21 |  | F4 | K5 | 9210.66 | Subempreiteiro
M004818 | 2024-11-21 | P26 | F4 | K1 | 2766.27 | Interno
M004060 | 2024-11-21 | P22 | F2 | K2 | 22833.58 | Fornecedor
M003353 | 2024-11-21 | P19 | F3 | K1 | 4360.62 | Interno
M002477 | 2024-11-21 | P13 | F5 | K5 | 9801.9 | Interno
M002220 | 2024-11-21 | P12 | F4 | K5 | 9210.66 | Subempreiteiro
M000767 | 2024-11-21 | P05 | F4 | K5 | 776.27 | Subempreiteiro
M005708 | 2024-11-21 | P31 | F5 | K1 | 25855.49 | Interno
M001613 | 2024-11-21 | P09 | F5 | K2 | 96576.47 | Subempreiteiro
M002476 | 2024-11-22 | P13 | F5 | K5 | 163.25 | Fornecedor
M000344 | 2024-11-22 | P03 | F4 | K3 | 14528.86 | Interno
M001058 | 2024-11-22 | P06 | F5 | K3 | 119882.76 | Interno
M001083 | 2024-11-22 | P06 | F6 | K2 | 35657.98 | Subempreiteiro
M001950 | 2024-11-22 | P11 | F3 | K4 | 57080.71 | Interno
M001962 | 2024-11-22 | P11 | F3 | K5 | 1022.74 | Subempreiteiro
M003591 | 2024-11-22 | P20 | F1 | K3 | 626.8 | Interno
M003603 | 2024-11-22 | P20 | F1 | K5 | 8332.77 | Interno
M005685 | 2024-11-22 | P31 | F4 | K2 | 22581.63 | Interno
M001318 | 2024-11-23 | P08 | F3 | K2 | 57726.78 | Interno
M001306 | 2024-11-23 | P08 | F3 | K1 | 44776 | Interno
M003844 | 2024-11-23 | P21 | F3 | K1 | 2400.52 | Interno
M004331 | 2024-11-23 | P23 | F3 | K4 | 3795.54 | Interno
M005170 | 2024-11-23 | P29 | F1 | K1 | 11972.97 | Interno
M003368 | 2024-11-24 | P19 | F3 | K2 | 180178.24 | Subempreiteiro
M003584 | 2024-11-24 | P20 | F1 | K1 | 30564.92 | Interno
M003855 | 2024-11-24 | P21 | F3 | K2 | 25776.09 | Fornecedor
M004038 | 2024-11-24 | P22 | F1 | K1 | 40537.59 | Interno
M004332 | 2024-11-24 | P23 | F3 | K4 | 24136.56 | Interno
M001940 | 2024-11-24 | P11 | F3 | K2 | 141461 | Fornecedor
M000371 | 2024-11-24 | P03 | F5 | K2 | 11021.94 | Interno
M002446 | 2024-11-24 | P13 | F5 | K1 | 20988.54 | Interno
M000757 | 2024-11-24 | P05 | F4 | K3 | 17813.61 | Subempreiteiro
M001634 | 2024-11-24 | P09 | F5 | K5 | 2925.54 | Interno
M001100 | 2024-11-24 | P06 | F6 | K5 | 536.28 | SUBEMPREITEIRO
M003908 | 2024-11-25 | P21 | F4 | K5 | 4024.02 | Subempreiteiro
M002201 | 2024-11-25 | P12 | F4 | K1 | 15452.41 | Interno
M001645 | 2024-11-25 | P09 | F6 | K1 | 77947.26 | Interno
M001623 | 2024-11-25 | P09 | F5 | K3 | 70575.3 | Subempreiteiro
M001092 | 2024-11-25 | P06 | F6 | K3 | 8411.38 | Interno
M004059 | 2024-11-25 | P22 | F2 | K2 | 1397.29 | Fornecedor
M000370 | 2024-11-25 | P03 | F5 | K2 | 18847.77 | Subempreiteiro
M000721 | 2024-11-26 | P05 | F3 | K4 | 47092.39 | Subempreiteiro
M001033 | 2024-11-26 | P06 | F5 | K1 | 30409.49 | Interno
M002226 | 2024-11-26 | P12 | F5 | K1 | 9143.87 | Interno
M003875 | 2024-11-26 | P21 | F3 | K5 | 4716.56 | Subempreiteiro
M004787 | 2024-11-26 | P26 | F3 | K1 | 16701.25 | Interno
M001643 | 2024-11-27 | P09 | F6 | K1 | 4252.26 | Interno
M000766 | 2024-11-27 | P05 | F4 | K5 | 24.26 | Fornecedor
M000768 | 2024-11-27 | P05 | F4 | K5 | 6143.41 | Fornecedor
M001091 | 2024-11-27 | P06 | F6 | K3 | 422.75 | Subempreiteiro
M001635 | 2024-11-27 | P09 | F5 | K5 | 9522.86 | Fornecedor
M003592 | 2024-11-27 | P20 | F1 | K3 | 15952.38 | Fornecedor
M004068 | 2024-11-27 | P22 | F2 | K3 | 4417.85 | Subempreiteiro
M001099 | 2024-11-27 | P06 | F6 | K5 | 2646.67 | Interno
M002464 | 2024-11-27 | P13 | F5 | K3 | 15582.79 | Fornecedor
M002219 | 2024-11-27 | P12 | F4 | K5 | 3709.66 | Fornecedor
M002200 | 2024-11-27 | P12 | F4 | K1 | 16851.55 | Interno
M004803 | 2024-11-28 | P26 | F3 | K4 | 28423.21 | Fornecedor
M003593 | 2024-11-28 | P20 | F1 | K3 | 1452.5 | Fornecedor
M001659 | 2024-11-28 | P09 | F6 | K3 | 59178.32 | Fornecedor
M004323 | 2024-11-28 | P23 | F3 | K2 | 23118.73 | Fornecedor
M000352 | 2024-11-29 | P03 | F4 | K5 | 6123.55 | Subempreiteiro
M005211 | 2024-11-29 | P29 | F2 | K4 | 47.02 | Subempreiteiro
M005219 | 2024-11-29 | P29 | F2 | K5 | 236.76 | Interno
M005209 | 2024-11-29 | P29 | F2 | K4 | 740.13 | Subempreiteiro
M005204 | 2024-11-29 | P29 | F2 | K3 | 973.99 | Interno
M004844 | 2024-11-29 | P26 | F4 | K5 | 3396.71 | Fornecedor
M004055 | 2024-11-29 | P22 | F2 | K1 | 3398.24 | Interno
M003901 | 2024-11-29 | P21 | F4 | K3 | 13702.21 | Subempreiteiro
M003355 | 2024-11-29 | P19 | F3 | K1 | 81855.49 | Interno
M001338 | 2024-11-29 | P08 | F3 | K5 | 8294.39 | FORNECEDOR
M001090 | 2024-11-29 | P06 | F6 | K3 | 9668.3 | Subempreiteiro
M001075 | 2024-11-29 | P06 | F6 | K1 | 30399.65 | Interno
M000389 | 2024-11-29 | P03 | F5 | K5 | 5691.75 | Interno
M005210 | 2024-11-29 | P29 | F2 | K4 | 659.7 | Interno
M005218 | 2024-11-30 | P29 | F2 | K5 | 50.55 | Fornecedor
M005196 | 2024-11-30 | P29 | F2 | K2 | 1831.85 | Interno
M005187 | 2024-11-30 | P29 | F2 | K1 | 1318.69 | Interno
M005186 | 2024-11-30 | P29 | F2 | K1 | 73.94 | Interno
M004077 | 2024-11-30 | P22 | F2 | K4 | 19906.85 | Subempreiteiro
M005185 | 2024-11-30 | P29 | F2 | K1 | 60.34 | Interno
M002447 | 2024-11-30 | P13 | F5 | K1 | 11673.14 | Interno
M000802 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K3 | 2811.64 | Fornecedor
M000789 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K2 | 604.35 | Interno
M000788 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K2 | 86.28 | Fornecedor
M000787 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K2 | 550.49 | Fornecedor
M000777 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K1 | 598.14 | Interno
M002505 | 2024-11-30 | P13 | F6 | K5 | 15872.24 | Interno
M000776 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K1 | 119.69 | Interno
M000818 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K5 | 244.79 | Fornecedor
M001098 | 2024-11-30 | P06 | F6 | K5 | 852.82 | Subempreiteiro
M001339 | 2024-11-30 | P08 | F3 | K5 | 7072.06 | Subempreiteiro
M001960 | 2024-11-30 | P11 | F3 | K5 | 12044.65 | Subempreiteiro
M001961 | 2024-11-30 | P11 | F3 | K5 | 1778.47 | Fornecedor
M002205 | 2024-11-30 | P12 | F4 | K2 | 132415.27 | Interno
M000775 | 2024-11-30 | P05 | F5 | K1 | 26.96 | Interno
X00014 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K5 |  | Fornecedor
M005177 | 2024-12-01 | P29 | F1 | K3 | 7165.88 | Interno
M000337 | 2024-12-01 | P03 | F4 | K2 | 1191.81 | Fornecedor
M004063 | 2024-12-01 | P22 | F2 | K2 | 1171.38 | Subempreiteiro
M000705 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K1 | 4185.26 | Interno
M000706 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K1 | 740.23 | Interno
M002469 | 2024-12-01 | P13 | F5 | K3 | 12594.98 | Fornecedor
M000714 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K2 | 7754.69 | Interno
M000722 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K4 | 1645.26 | Interno
M000723 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K4 | 1494.23 | Subempreiteiro
M000733 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K5 | 7.88 | Subempreiteiro
M000734 | 2024-12-01 | P05 | F3 | K5 | 607.56 | FORNECEDOR
M001638 | 2024-12-01 | P09 | F5 | K5 | 17002.99 | Subempreiteiro
M004832 | 2024-12-01 | P26 | F4 | K2 | 5519.38 | Subempreiteiro
M004086 | 2024-12-02 | P22 | F2 | K5 | 1294.73 | Fornecedor
M004061 | 2024-12-02 | P22 | F2 | K2 | 2943.27 | Fornecedor
M004056 | 2024-12-02 | P22 | F2 | K1 | 29747.96 | Interno
M003847 | 2024-12-02 | P21 | F3 | K1 | 3858.03 | Interno
M002506 | 2024-12-02 | P13 | F6 | K5 | 5561.68 | Subempreiteiro
M002454 | 2024-12-02 | P13 | F5 | K2 | 17859.4 | Interno
M002448 | 2024-12-02 | P13 | F5 | K1 | 9054.32 | Interno
M002241 | 2024-12-02 | P12 | F5 | K2 | 54762.45 | Interno
M002216 | 2024-12-02 | P12 | F4 | K3 | 3383.26 | Subempreiteiro
M001933 | 2024-12-02 | P11 | F3 | K1 | 88116.17 | Interno
M000732 | 2024-12-02 | P05 | F3 | K5 | 210.23 | Interno
M000346 | 2024-12-02 | P03 | F4 | K3 | 8837.37 | Subempreiteiro
M004040 | 2024-12-02 | P22 | F1 | K1 | 6254.98 | Interno
M000819 | 2024-12-02 | P05 | F5 | K5 | 4927.32 | Interno
Y00007 | 2024-12-03 |  | F3 | K2 | 9802.01 | Subempreiteiro
M004838 | 2024-12-03 | P26 | F4 | K3 | 6179.1 | Subempreiteiro
M003856 | 2024-12-03 | P21 | F3 | K2 | 9802.01 | Subempreiteiro
M003382 | 2024-12-03 | P19 | F3 | K4 | 47618.43 | Fornecedor
M002479 | 2024-12-03 | P13 | F5 | K5 | 4499.44 | Fornecedor
M002253 | 2024-12-03 | P12 | F5 | K3 | 14160.53 | Subempreiteiro
M000742 | 2024-12-03 | P05 | F4 | K1 | 7482.81 | Interno
M000741 | 2024-12-03 | P05 | F4 | K1 | 3086.54 | Interno
M002455 | 2024-12-04 | P13 | F5 | K2 | 28411.94 | Fornecedor
M001084 | 2024-12-04 | P06 | F6 | K2 | 43910.75 | Fornecedor
M001046 | 2024-12-04 | P06 | F5 | K2 | 56.74 | Interno
M000336 | 2024-12-04 | P03 | F4 | K2 | 24185.52 | Fornecedor
M002214 | 2024-12-04 | P12 | F4 | K3 | 7552.8 | Interno
M005213 | 2024-12-04 | P29 | F2 | K4 | 1143.03 | Subempreiteiro
M005189 | 2024-12-04 | P29 | F2 | K1 | 17417.65 | Interno
M005182 | 2024-12-04 | P29 | F1 | K5 | 2163.44 | Fornecedor
M004821 | 2024-12-04 | P26 | F4 | K1 | 10628.02 | Interno
M004051 | 2024-12-04 | P22 | F1 | K5 | 1625.16 | Subempreiteiro
M003845 | 2024-12-04 | P21 | F3 | K1 | 9227.55 | Interno
M003357 | 2024-12-04 | P19 | F3 | K1 | 88341.37 | Interno
M004046 | 2024-12-05 | P22 | F1 | K3 | 1910.95 | INTERNO
M003867 | 2024-12-05 | P21 | F3 | K4 | 8520.15 | Fornecedor
M002222 | 2024-12-05 | P12 | F4 | K5 | 5816.17 | Subempreiteiro
M001368 | 2024-12-05 | P08 | F4 | K5 | 1470.72 | Interno
M001942 | 2024-12-05 | P11 | F3 | K2 | 96116.2 | Fornecedor
M005188 | 2024-12-05 | P29 | F2 | K1 | 3294.88 | Interno
M004847 | 2024-12-05 | P26 | F4 | K5 | 269.65 | Subempreiteiro
M004071 | 2024-12-05 | P22 | F2 | K3 | 14216.36 | Fornecedor
M004070 | 2024-12-05 | P22 | F2 | K3 | 1362.74 | Interno
M003858 | 2024-12-06 | P21 | F3 | K2 | 5153.06 | Interno
M003857 | 2024-12-06 | P21 | F3 | K2 | 4834.57 | Fornecedor
M004039 | 2024-12-06 | P22 | F1 | K1 | 4555.05 | Interno
M000779 | 2024-12-06 | P05 | F5 | K1 | 5545.1 | Interno
M000778 | 2024-12-06 | P05 | F5 | K1 | 3467.42 | Interno
M000353 | 2024-12-06 | P03 | F4 | K5 | 1687.8 | Interno
M001359 | 2024-12-06 | P08 | F4 | K3 | 5556.76 | Subempreiteiro
M000803 | 2024-12-06 | P05 | F5 | K3 | 26026.8 | Interno
M001076 | 2024-12-06 | P06 | F6 | K1 | 70794.2 | Interno
M005725 | 2024-12-06 | P31 | F5 | K3 | 111502.59 | Subempreiteiro
M004039 | 2024-12-06 | P22 | F1 | K1 | 4555.05 | Interno
M004045 | 2024-12-06 | P22 | F1 | K3 | 4131.55 | Subempreiteiro
M004830 | 2024-12-06 | P26 | F4 | K2 | 31086.75 | Interno
M005178 | 2024-12-06 | P29 | F1 | K3 | 1574.41 | Interno
M003881 | 2024-12-06 | P21 | F4 | K1 | 4222.34 | Interno
M002215 | 2024-12-07 | P12 | F4 | K3 | 8260.19 | Subempreiteiro
M003878 | 2024-12-07 | P21 | F3 | K5 | 2278.77 | Interno
M004053 | 2024-12-07 | P22 | F1 | K5 | 398.29 | Subempreiteiro
M001614 | 2024-12-07 | P09 | F5 | K2 | 2002.23 | Interno
M001660 | 2024-12-07 | P09 | F6 | K3 | 119294.46 | Fornecedor
M005681 | 2024-12-07 | P31 | F4 | K1 | 48687.24 | Interno
M005212 | 2024-12-07 | P29 | F2 | K4 | 21283.23 | Fornecedor
M004804 | 2024-12-07 | P26 | F3 | K4 | 2147.49 | Subempreiteiro
M004797 | 2024-12-07 | P26 | F3 | K2 | 28113.18 | Subempreiteiro
M001086 | 2024-12-07 | P06 | F6 | K2 | 57809.24 | Subempreiteiro
M003846 | 2024-12-07 | P21 | F3 | K1 | 99.9 | Interno
M004052 | 2024-12-08 | P22 | F1 | K5 | 778.92 | Subempreiteiro
M004820 | 2024-12-08 | P26 | F4 | K1 | 17769.82 | Interno
M003381 | 2024-12-08 | P19 | F3 | K4 | 10865.21 | INTERNO
M002449 | 2024-12-08 | P13 | F5 | K1 | 16547.36 | Interno
M002251 | 2024-12-08 | P12 | F5 | K3 | 25523.95 | Interno
M001963 | 2024-12-08 | P11 | F3 | K5 | 15340.72 | Fornecedor
M000790 | 2024-12-08 | P05 | F5 | K2 | 13960.86 | Interno
M000750 | 2024-12-08 | P05 | F4 | K2 | 76077.44 | Interno
M000390 | 2024-12-08 | P03 | F5 | K5 | 5881.47 | Fornecedor
M000385 | 2024-12-08 | P03 | F5 | K3 | 59708.71 | Interno
M000354 | 2024-12-08 | P03 | F4 | K5 | 191.48 | Fornecedor
M005173 | 2024-12-08 | P29 | F1 | K1 | 8542.63 | Interno
M005172 | 2024-12-09 | P29 | F1 | K1 | 1966.86 | Interno
M002206 | 2024-12-09 | P12 | F4 | K2 | 5467.57 | Fornecedor
M002492 | 2024-12-09 | P13 | F6 | K2 | 89168.06 | Fornecedor
M000759 | 2024-12-09 | P05 | F4 | K3 | 9076.05 | Subempreiteiro
M001061 | 2024-12-09 | P06 | F5 | K3 | 8559.34 | Interno
M001309 | 2024-12-09 | P08 | F3 | K1 | 95485.76 | Interno
M001340 | 2024-12-09 | P08 | F3 | K5 | 11133.04 | Subempreiteiro
M001646 | 2024-12-09 | P09 | F6 | K1 | 37972.94 | Interno
M002207 | 2024-12-09 | P12 | F4 | K2 | 47498.54 | Subempreiteiro
M004079 | 2024-12-09 | P22 | F2 | K4 | 7540.25 | Fornecedor
M000372 | 2024-12-09 | P03 | F5 | K2 | 16240.49 | Subempreiteiro
M003392 | 2024-12-09 | P19 | F3 | K5 | 8779.45 | Fornecedor
M003917 | 2024-12-09 | P21 | F5 | K1 | 1105.54 | Interno
M002510 | 2024-12-09 | P13 | F7 | K1 | 3754.37 | Interno
M005183 | 2024-12-10 | P29 | F1 | K5 | 220.67 | Fornecedor
M004816 | 2024-12-10 | P26 | F3 | K5 | 62.85 | Fornecedor
M002480 | 2024-12-10 | P13 | F5 | K5 | 3967.43 | Subempreiteiro
M001648 | 2024-12-10 | P09 | F6 | K1 | 13885.54 | Interno
M000374 | 2024-12-10 | P03 | F5 | K2 | 848.31 | Interno
M005690 | 2024-12-11 | P31 | F4 | K2 | 46705.34 | Fornecedor
M001608 | 2024-12-11 | P09 | F5 | K1 | 60623.83 | Interno
M000355 | 2024-12-11 | P03 | F4 | K5 | 978.38 | Subempreiteiro
M001047 | 2024-12-11 | P06 | F5 | K2 | 48970.33 | Subempreiteiro
M001334 | 2024-12-11 | P08 | F3 | K4 | 43951.91 | Interno
M001615 | 2024-12-11 | P09 | F5 | K2 | 97793.45 | Fornecedor
M002514 | 2024-12-11 | P13 | F7 | K2 | 14830.12 | Subempreiteiro
M004788 | 2024-12-11 | P26 | F3 | K1 | 20853.4 | Interno
M005171 | 2024-12-11 | P29 | F1 | K1 | 9326.91 | INTERNO
M005197 | 2024-12-11 | P29 | F2 | K2 | 9028.33 | Subempreiteiro
M005709 | 2024-12-11 | P31 | F5 | K1 | 28625.72 | Interno
M000328 | 2024-12-12 | P03 | F4 | K1 | 19491.64 | Interno
M001072 | 2024-12-12 | P06 | F5 | K5 | 10458.59 | Interno
M001322 | 2024-12-12 | P08 | F3 | K2 | 24703.8 | Interno
M005705 | 2024-12-12 | P31 | F4 | K5 | 9592.53 | Interno
M005176 | 2024-12-12 | P29 | F1 | K3 | 2883.8 | Subempreiteiro
M004839 | 2024-12-12 | P26 | F4 | K3 | 8160.43 | Interno
M004062 | 2024-12-12 | P22 | F2 | K2 | 33443.2 | Fornecedor
M002515 | 2024-12-12 | P13 | F7 | K2 | 42219.34 | Subempreiteiro
M002202 | 2024-12-12 | P12 | F4 | K1 | 41934.27 | Interno
M001934 | 2024-12-12 | P11 | F3 | K1 | 5327.79 | Interno
M004814 | 2024-12-13 | P26 | F3 | K5 | 1643.66 | Subempreiteiro
M000804 | 2024-12-13 | P05 | F5 | K3 | 61134.01 | Subempreiteiro
M004805 | 2024-12-13 | P26 | F3 | K4 | 14906.44 | Fornecedor
M003605 | 2024-12-13 | P20 | F1 | K5 | 21659.66 | Interno
M002486 | 2024-12-13 | P13 | F6 | K1 | 72114.04 | Interno
M001341 | 2024-12-13 | P08 | F3 | K5 | 4745.62 | Fornecedor
M005199 | 2024-12-14 | P29 | F2 | K2 | 36.86 | Fornecedor
M005184 | 2024-12-14 | P29 | F1 | K5 | 3141.87 | Interno
M004840 | 2024-12-14 | P26 | F4 | K3 | 1174.15 | Interno
M004084 | 2024-12-14 | P22 | F2 | K5 | 1726.18 | Interno
M003919 | 2024-12-14 | P21 | F5 | K1 | 11862.61 | Interno
M002499 | 2024-12-14 | P13 | F6 | K3 | 1743.93 | Subempreiteiro
M002487 | 2024-12-14 | P13 | F6 | K1 | 40231.9 | Interno
M002468 | 2024-12-14 | P13 | F5 | K3 | 31981.12 | Subempreiteiro
M002288 | 2024-12-14 | P12 | F6 | K3 | 56978.31 | Subempreiteiro
M001953 | 2024-12-14 | P11 | F3 | K4 | 24453.85 | Interno
M005206 | 2024-12-14 | P29 | F2 | K3 | 13898.51 | Fornecedor
M003934 | 2024-12-15 | P21 | F5 | K2 | 14857.15 | Fornecedor
M003595 | 2024-12-15 | P20 | F1 | K3 | 34276.72 | Interno
M003911 | 2024-12-15 | P21 | F4 | K5 | 5393.57 | Fornecedor
M004789 | 2024-12-15 | P26 | F3 | K1 | 4926.48 | Interno
M004815 | 2024-12-15 | P26 | F3 | K5 | 2650.6 | Fornecedor
M005736 | 2024-12-15 | P31 | F5 | K5 | 9097.89 | Subempreiteiro
M003946 | 2024-12-16 | P21 | F5 | K3 | 16812.5 | Fornecedor
M000770 | 2024-12-16 | P05 | F4 | K5 | 2622.08 | FORNECEDOR
M003935 | 2024-12-16 | P21 | F5 | K2 | 1989.4 | Fornecedor
M001652 | 2024-12-16 | P09 | F6 | K2 | 27886.11 | Subempreiteiro
M003585 | 2024-12-16 | P20 | F1 | K1 | 94751.26 | Interno
M003918 | 2024-12-16 | P21 | F5 | K1 | 2977.02 | Interno
M005205 | 2024-12-16 | P29 | F2 | K3 | 1198.3 | Interno
M004863 | 2024-12-16 | P26 | F5 | K2 | 12718.82 | Interno
M004846 | 2024-12-16 | P26 | F4 | K5 | 946.44 | Subempreiteiro
M004345 | 2024-12-16 | P23 | F3 | K5 | 3203.76 | Fornecedor
M003370 | 2024-12-16 | P19 | F3 | K2 | 99716.48 | Fornecedor
M002507 | 2024-12-16 | P13 | F6 | K5 | 9252.41 | Fornecedor
M004344 | 2024-12-17 | P23 | F3 | K5 | 4072.94 | Fornecedor
M003892 | 2024-12-17 | P21 | F4 | K2 | 44877.04 | Subempreiteiro
M002467 | 2024-12-17 | P13 | F5 | K3 | 59953.15 | Interno
M002264 | 2024-12-17 | P12 | F5 | K5 | 15085.81 | Interno
M002252 | 2024-12-17 | P12 | F5 | K3 | 150093.89 | Fornecedor
M001670 | 2024-12-17 | P09 | F6 | K5 | 25096.02 | Fornecedor
M001035 | 2024-12-17 | P06 | F5 | K1 | 11280.99 | Interno
M003006 | 2024-12-18 | P17 | F1 | K3 | 11207 | Fornecedor
M001060 | 2024-12-18 | P06 | F5 | K3 | 43007.51 | Subempreiteiro
M000383 | 2024-12-18 | P03 | F5 | K3 | 3581.17 | Interno
M000362 | 2024-12-18 | P03 | F5 | K1 | 8723.21 | Interno
M001637 | 2024-12-18 | P09 | F5 | K5 | 1799.6 | Interno
M001352 | 2024-12-18 | P08 | F4 | K2 | 85901.15 | Interno
M001367 | 2024-12-18 | P08 | F4 | K5 | 7699.5 | Subempreiteiro
M004884 | 2024-12-18 | P26 | F5 | K5 | 1000.85 | Subempreiteiro
M004796 | 2024-12-18 | P26 | F3 | K2 | 10127.98 | Subempreiteiro
M004072 | 2024-12-18 | P22 | F2 | K3 | 4457.16 | Interno
M003945 | 2024-12-18 | P21 | F5 | K3 | 42231.7 | Interno
M003356 | 2024-12-18 | P19 | F3 | K1 | 33276.79 | Interno
M001943 | 2024-12-19 | P11 | F3 | K2 | 10460.5 | Interno
M001647 | 2024-12-19 | P09 | F6 | K1 | 143087.8 | Interno
M001045 | 2024-12-19 | P06 | F5 | K2 | 5617.08 | Fornecedor
M000758 | 2024-12-19 | P05 | F4 | K3 | 16972.81 | Interno
M004885 | 2024-12-19 | P26 | F5 | K5 | 1184.4 | Fornecedor
M001952 | 2024-12-20 | P11 | F3 | K4 | 11628.64 | Interno
M001346 | 2024-12-20 | P08 | F4 | K1 | 14566.51 | Interno
M005697 | 2024-12-20 | P31 | F4 | K3 | 31769.19 | SUBEMPREITEIRO
M004819 | 2024-12-20 | P26 | F4 | K1 | 5116.88 | Interno
M004318 | 2024-12-20 | P23 | F3 | K1 | 45835.9 | Interno
M004085 | 2024-12-20 | P22 | F2 | K5 | 3143.24 | Subempreiteiro
M003933 | 2024-12-20 | P21 | F5 | K2 | 9684.83 | Interno
M003912 | 2024-12-20 | P21 | F4 | K5 | 1164.84 | Subempreiteiro
M003380 | 2024-12-20 | P19 | F3 | K4 | 15793.24 | Subempreiteiro
M002525 | 2024-12-20 | P13 | F7 | K5 | 11255.34 | Subempreiteiro
M002521 | 2024-12-20 | P13 | F7 | K4 | 9597.93 | Fornecedor
M002493 | 2024-12-20 | P13 | F6 | K2 | 36221.39 | Interno
M002271 | 2024-12-20 | P12 | F6 | K1 | 26054.69 | Interno
M005688 | 2024-12-20 | P31 | F4 | K2 | 6150.64 | Subempreiteiro
M001671 | 2024-12-20 | P09 | F6 | K5 | 3202.68 | Subempreiteiro
M004080 | 2024-12-21 | P22 | F2 | K4 | 11479.34 | Interno
M000410 | 2024-12-21 | P03 | F6 | K3 | 527.63 | Fornecedor
M000740 | 2024-12-21 | P05 | F4 | K1 | 46058.49 | Interno
M000820 | 2024-12-21 | P05 | F5 | K5 | 2661.06 | Subempreiteiro
M001321 | 2024-12-21 | P08 | F3 | K2 | 48172.47 | Subempreiteiro
M002240 | 2024-12-21 | P12 | F5 | K2 | 9350.87 | Fornecedor
M002279 | 2024-12-21 | P12 | F6 | K2 | 62667.58 | Subempreiteiro
M003957 | 2024-12-22 | P21 | F5 | K5 | 5105.89 | Fornecedor
M003957 | 2024-12-22 | P21 | F5 | K5 | 5105.89 | Fornecedor
M000401 | 2024-12-22 | P03 | F6 | K2 | 32796.8 | Fornecedor
M000420 | 2024-12-22 | P03 | F6 | K5 | 3480.36 | Subempreiteiro
M002478 | 2024-12-22 | P13 | F5 | K5 | 412.02 | Fornecedor
M003893 | 2024-12-22 | P21 | F4 | K2 | 14667.35 | Interno
M004078 | 2024-12-22 | P22 | F2 | K4 | 11836.03 | Fornecedor
M004852 | 2024-12-22 | P26 | F5 | K1 | 4030.05 | Interno
M005198 | 2024-12-22 | P29 | F2 | K2 | 19328.47 | Fornecedor
M004333 | 2024-12-23 | P23 | F3 | K4 | 28863.17 | Interno
M003000 | 2024-12-23 | P17 | F1 | K1 | 3953.27 | Interno
M002278 | 2024-12-23 | P12 | F6 | K2 | 17955.97 | Subempreiteiro
M001682 | 2024-12-23 | P09 | F7 | K3 | 21116.41 | Subempreiteiro
M001323 | 2024-12-23 | P08 | F3 | K2 | 75903.49 | Fornecedor
M001077 | 2024-12-23 | P06 | F6 | K1 | 23444.71 | Interno
M000791 | 2024-12-23 | P05 | F5 | K2 | 24513.81 | Interno
M000419 | 2024-12-23 | P03 | F6 | K5 | 362.06 | Interno
M000361 | 2024-12-23 | P03 | F5 | K1 | 2339.88 | INTERNO
M000360 | 2024-12-23 | P03 | F5 | K1 | 7758.93 | Interno
M005689 | 2024-12-23 | P31 | F4 | K2 | 39513.99 | Interno
M005717 | 2024-12-23 | P31 | F5 | K2 | 25930.6 | Fornecedor
M003369 | 2024-12-24 | P19 | F3 | K2 | 86467.71 | Subempreiteiro
M003902 | 2024-12-24 | P21 | F4 | K3 | 20363.95 | Interno
M003393 | 2024-12-24 | P19 | F3 | K5 | 11196.17 | Subempreiteiro
M002999 | 2024-12-24 | P17 | F1 | K1 | 15276.72 | Interno
M002998 | 2024-12-24 | P17 | F1 | K1 | 11113.88 | Interno
M002517 | 2024-12-24 | P13 | F7 | K3 | 73829.87 | Subempreiteiro
M001093 | 2024-12-24 | P06 | F6 | K3 | 57357.54 | Interno
M000384 | 2024-12-24 | P03 | F5 | K3 | 4391.99 | Interno
M003007 | 2024-12-25 | P17 | F1 | K3 | 1871.8 | Subempreiteiro
M001690 | 2024-12-25 | P09 | F7 | K5 | 5941.95 | Fornecedor
M001626 | 2024-12-25 | P09 | F5 | K3 | 228862.81 | Subempreiteiro
M001361 | 2024-12-25 | P08 | F4 | K3 | 13709.93 | Interno
M002519 | 2024-12-25 | P13 | F7 | K4 | 8902.6 | Subempreiteiro
M002500 | 2024-12-25 | P13 | F6 | K3 | 23683.64 | Subempreiteiro
M002501 | 2024-12-25 | P13 | F6 | K3 | 42431.76 | Fornecedor
M003008 | 2024-12-25 | P17 | F1 | K3 | 4626.92 | Interno
M003017 | 2024-12-25 | P17 | F1 | K5 | 7528.72 | Interno
M003947 | 2024-12-25 | P21 | F5 | K3 | 5388.5 | Subempreiteiro
M004326 | 2024-12-25 | P23 | F3 | K2 | 70379.23 | Interno
M004850 | 2024-12-25 | P26 | F5 | K1 | 1256.37 | Interno
M005220 | 2024-12-26 | P29 | F2 | K5 | 4453.32 | Subempreiteiro
M000411 | 2024-12-26 | P03 | F6 | K3 | 17000.68 | Subempreiteiro
M001102 | 2024-12-26 | P06 | F6 | K5 | 11436.27 | Subempreiteiro
M001360 | 2024-12-26 | P08 | F4 | K3 | 10359.75 | Subempreiteiro
M001676 | 2024-12-26 | P09 | F7 | K1 | 9525 | Interno
M002508 | 2024-12-26 | P13 | F7 | K1 | 64998.26 | Interno
M003604 | 2024-12-26 | P20 | F1 | K5 | 4171.93 | Interno
M004831 | 2024-12-26 | P26 | F4 | K2 | 8190.41 | Subempreiteiro
M004876 | 2024-12-26 | P26 | F5 | K3 | 29485.93 | Fornecedor
M004851 | 2024-12-27 | P26 | F5 | K1 | 2062.12 | Interno
M002509 | 2024-12-27 | P13 | F7 | K1 | 2631.05 | Interno
M002270 | 2024-12-27 | P12 | F6 | K1 | 67230.51 | Interno
M001687 | 2024-12-27 | P09 | F7 | K4 | 12538.56 | Fornecedor
M001034 | 2024-12-27 | P06 | F5 | K1 | 20142.15 | INTERNO
M001675 | 2024-12-27 | P09 | F7 | K1 | 23560.9 | Interno
M003594 | 2024-12-28 | P20 | F1 | K3 | 21621.47 | Interno
M004886 | 2024-12-28 | P26 | F5 | K5 | 347.4 | Interno
M004864 | 2024-12-28 | P26 | F5 | K2 | 114.34 | Interno
M002228 | 2024-12-28 | P12 | F5 | K1 | 26085.7 | Interno
M001625 | 2024-12-28 | P09 | F5 | K3 | 3330.75 | Subempreiteiro
M001345 | 2024-12-28 | P08 | F4 | K1 | 49522.5 | Interno
M000769 | 2024-12-28 | P05 | F4 | K5 | 4553.34 | Fornecedor
M002520 | 2024-12-29 | P13 | F7 | K4 | 4195.66 | Interno
M001684 | 2024-12-29 | P09 | F7 | K3 | 15667.39 | Fornecedor
M001680 | 2024-12-29 | P09 | F7 | K2 | 2019.97 | Subempreiteiro
M001674 | 2024-12-29 | P09 | F7 | K1 | 5409.85 | Interno
M001333 | 2024-12-29 | P08 | F3 | K4 | 4246.96 | Fornecedor
M000394 | 2024-12-29 | P03 | F6 | K1 | 27931.64 | Interno
M004845 | 2024-12-29 | P26 | F4 | K5 | 3570.18 | Subempreiteiro
M005680 | 2024-12-30 | P31 | F4 | K1 | 22531.33 | Interno
M005718 | 2024-12-30 | P31 | F5 | K2 | 24140.53 | Subempreiteiro
M005190 | 2024-12-30 | P29 | F2 | K1 | 1808.54 | Interno
Y00005 | 2024-12-30 |  | F4 | K5 | 62.39 | Interno
M004375 | 2024-12-30 | P23 | F4 | K5 | 245.7 | Interno
M004350 | 2024-12-30 | P23 | F4 | K1 | 158.57 | Interno
M004352 | 2024-12-30 | P23 | F4 | K1 | 601.8 | Interno
M002242 | 2024-12-30 | P12 | F5 | K2 | 18263.5 | Fornecedor
M002229 | 2024-12-30 | P12 | F5 | K1 | 21010.57 | Interno
M001941 | 2024-12-30 | P11 | F3 | K2 | 39599.67 | Fornecedor
M001683 | 2024-12-30 | P09 | F7 | K3 | 5286.17 | Subempreiteiro
M001679 | 2024-12-30 | P09 | F7 | K2 | 30912.25 | Fornecedor
M001332 | 2024-12-30 | P08 | F3 | K4 | 11554.84 | Subempreiteiro
M001059 | 2024-12-30 | P06 | F5 | K3 | 72312 | Interno
M000780 | 2024-12-30 | P05 | F5 | K1 | 14075.99 | Interno
M000395 | 2024-12-30 | P03 | F6 | K1 | 550.87 | Interno
M000373 | 2024-12-30 | P03 | F5 | K2 | 13776.58 | Subempreiteiro
M004351 | 2024-12-30 | P23 | F4 | K1 | 1499.66 | Interno
M004376 | 2024-12-30 | P23 | F4 | K5 | 62.39 | Interno
M004369 | 2024-12-30 | P23 | F4 | K3 | 417.06 | Interno
M004361 | 2024-12-31 | P23 | F4 | K2 | 929.45 | Fornecedor
M004360 | 2024-12-31 | P23 | F4 | K2 | 1595.91 | SUBEMPREITEIRO
M004359 | 2024-12-31 | P23 | F4 | K2 | 441 | Fornecedor
M003882 | 2024-12-31 | P21 | F4 | K1 | 39590.46 | Interno
M002298 | 2024-12-31 | P12 | F6 | K5 | 13549.59 | Interno
M002277 | 2024-12-31 | P12 | F6 | K2 | 25198.28 | Subempreiteiro
M001951 | 2024-12-31 | P11 | F3 | K4 | 22900.92 | Interno
M001653 | 2024-12-31 | P09 | F6 | K2 | 209696.1 | Subempreiteiro
M001101 | 2024-12-31 | P06 | F6 | K5 | 1074.61 | Interno
M001085 | 2024-12-31 | P06 | F6 | K2 | 8819.76 | Subempreiteiro
M004370 | 2024-12-31 | P23 | F4 | K3 | 534.25 | Fornecedor

## Custos_2025
ID_Movimento | Data | ID_Projeto | ID_Fase | ID_Categoria | Valor | Fornecedor_Tipo
M001649 | 2025-01-01 | P09 | F6 | K1 | 75463.07 | Interno
M000363 | 2025-01-01 | P03 | F5 | K1 | 15357.86 | Interno
M001640 | 2025-01-01 | P09 | F5 | K5 | 341.66 | Subempreiteiro
M005707 | 2025-01-01 | P31 | F4 | K5 | 1388.64 | Interno
M001681 | 2025-01-01 | P09 | F7 | K2 | 102089.88 | Interno
M002255 | 2025-01-01 | P12 | F5 | K3 | 8036.63 | Interno
M002291 | 2025-01-01 | P12 | F6 | K3 | 49196.32 | Fornecedor
M004346 | 2025-01-01 | P23 | F3 | K5 | 7276.7 | Fornecedor
M005223 | 2025-01-01 | P29 | F2 | K5 | 714.43 | Interno
M001672 | 2025-01-02 | P09 | F6 | K5 | 7258.61 | Subempreiteiro
M001639 | 2025-01-02 | P09 | F5 | K5 | 4510.62 | Interno
M001610 | 2025-01-02 | P09 | F5 | K1 | 6636.81 | Interno
M002511 | 2025-01-02 | P13 | F7 | K1 | 3752.18 | Interno
M005191 | 2025-01-02 | P29 | F2 | K1 | 7945.22 | Interno
M001036 | 2025-01-02 | P06 | F5 | K1 | 31423.14 | Interno
M001678 | 2025-01-02 | P09 | F7 | K1 | 115382.22 | Interno
M005200 | 2025-01-02 | P29 | F2 | K2 | 28393.67 | Subempreiteiro
M005192 | 2025-01-02 | P29 | F2 | K1 | 14575.85 | Interno
M001078 | 2025-01-02 | P06 | F6 | K1 | 38324.88 | Interno
M002518 | 2025-01-02 | P13 | F7 | K3 | 31235.71 | Fornecedor
M002244 | 2025-01-03 | P12 | F5 | K2 | 49248.74 | Subempreiteiro
M001663 | 2025-01-03 | P09 | F6 | K3 | 4206.27 | Interno
M001955 | 2025-01-03 | P11 | F3 | K4 | 12700.33 | Interno
M005706 | 2025-01-03 | P31 | F4 | K5 | 2015.16 | Subempreiteiro
M000391 | 2025-01-03 | P03 | F5 | K5 | 5881.47 | Subempreiteiro
M000761 | 2025-01-03 | P05 | F4 | K3 | 25822.7 | Subempreiteiro
M001063 | 2025-01-03 | P06 | F5 | K3 | 36178.34 | Subempreiteiro
M001087 | 2025-01-03 | P06 | F6 | K2 | 18296.89 | SUBEMPREITEIRO
M001103 | 2025-01-03 | P06 | F6 | K5 | 12510.89 | Subempreiteiro
M005693 | 2025-01-03 | P31 | F4 | K2 | 6986.88 | Fornecedor
M002516 | 2025-01-03 | P13 | F7 | K2 | 24136.31 | Subempreiteiro
M002244 | 2025-01-03 | P12 | F5 | K2 | 49248.74 | Subempreiteiro
M001347 | 2025-01-03 | P08 | F4 | K1 | 73583.67 | Interno
M001662 | 2025-01-03 | P09 | F6 | K3 | 28358.34 | Subempreiteiro
M001654 | 2025-01-03 | P09 | F6 | K2 | 36817.24 | Subempreiteiro
M001617 | 2025-01-03 | P09 | F5 | K2 | 16251.56 | Interno
M001344 | 2025-01-04 | P08 | F3 | K5 | 2359.81 | Interno
M005682 | 2025-01-04 | P31 | F4 | K1 | 25271.11 | Interno
M004065 | 2025-01-04 | P22 | F2 | K2 | 14687.34 | Interno
M003914 | 2025-01-04 | P21 | F4 | K5 | 4094.46 | Interno
M003001 | 2025-01-04 | P17 | F1 | K1 | 44793.32 | Interno
M002513 | 2025-01-04 | P13 | F7 | K1 | 1749.43 | Interno
M000396 | 2025-01-04 | P03 | F6 | K1 | 55184.85 | Interno
M001629 | 2025-01-04 | P09 | F5 | K3 | 3237.34 | Fornecedor
M005207 | 2025-01-05 | P29 | F2 | K3 | 15096.81 | Fornecedor
M001095 | 2025-01-05 | P06 | F6 | K3 | 18462.63 | Fornecedor
M001609 | 2025-01-05 | P09 | F5 | K1 | 9008.05 | Interno
M001616 | 2025-01-05 | P09 | F5 | K2 | 9502.16 | Subempreiteiro
M001661 | 2025-01-05 | P09 | F6 | K3 | 13613.89 | Interno
M002265 | 2025-01-05 | P12 | F5 | K5 | 13380.27 | Subempreiteiro
M002266 | 2025-01-05 | P12 | F5 | K5 | 1705.53 | Interno
M003010 | 2025-01-05 | P17 | F1 | K3 | 439.93 | Subempreiteiro
M004057 | 2025-01-05 | P22 | F2 | K1 | 29747.96 | Interno
M005738 | 2025-01-05 | P31 | F5 | K5 | 6259.03 | Subempreiteiro
M001627 | 2025-01-06 | P09 | F5 | K3 | 30103.71 | Subempreiteiro
M000752 | 2025-01-06 | P05 | F4 | K2 | 26696.16 | Fornecedor
M000822 | 2025-01-06 | P05 | F5 | K5 | 4325.01 | Fornecedor
M001312 | 2025-01-06 | P08 | F3 | K1 | 17525.72 | Interno
M001335 | 2025-01-06 | P08 | F3 | K4 | 19275.39 | Fornecedor
M001673 | 2025-01-06 | P09 | F6 | K5 | 3695.72 | Interno
M002523 | 2025-01-06 | P13 | F7 | K4 | 3072.24 | Interno
M003920 | 2025-01-06 | P21 | F5 | K1 | 19213.78 | Interno
M005221 | 2025-01-06 | P29 | F2 | K5 | 296.73 | Fornecedor
M000364 | 2025-01-07 | P03 | F5 | K1 | 2424.37 | Interno
M005692 | 2025-01-07 | P31 | F4 | K2 | 16884.93 | SUBEMPREITEIRO
M004334 | 2025-01-07 | P23 | F3 | K4 | 17719.18 | Subempreiteiro
M003358 | 2025-01-07 | P19 | F3 | K1 | 61226.12 | Interno
M001342 | 2025-01-08 | P08 | F3 | K5 | 2497.92 | Fornecedor
M005215 | 2025-01-08 | P29 | F2 | K4 | 7353.91 | Interno
M001324 | 2025-01-08 | P08 | F3 | K2 | 47993.47 | Fornecedor
M001311 | 2025-01-08 | P08 | F3 | K1 | 8026.22 | Interno
M000781 | 2025-01-08 | P05 | F5 | K1 | 23088.51 | Interno
M000403 | 2025-01-08 | P03 | F6 | K2 | 29833.14 | Fornecedor
M005719 | 2025-01-08 | P31 | F5 | K2 | 50071.13 | Interno
M001628 | 2025-01-08 | P09 | F5 | K3 | 26579.86 | Fornecedor
M004866 | 2025-01-08 | P26 | F5 | K2 | 7336.74 | Fornecedor
M001677 | 2025-01-08 | P09 | F7 | K1 | 3954.6 | Interno
M005691 | 2025-01-09 | P31 | F4 | K2 | 8904.63 | Subempreiteiro
M003894 | 2025-01-09 | P21 | F4 | K2 | 30299.17 | Interno
M003371 | 2025-01-09 | P19 | F3 | K2 | 186184.18 | Subempreiteiro
M002231 | 2025-01-09 | P12 | F5 | K1 | 9362.03 | Interno
M001968 | 2025-01-09 | P11 | F4 | K1 | 53473.36 | Interno
M001655 | 2025-01-09 | P09 | F6 | K2 | 9520.84 | Fornecedor
M000771 | 2025-01-09 | P05 | F4 | K5 | 4530.93 | Subempreiteiro
M000451 | 2025-01-09 | P04 | F1 | K1 | 32463.39 | Interno
M004833 | 2025-01-10 | P26 | F4 | K2 | 14733.92 | Fornecedor
M004878 | 2025-01-10 | P26 | F5 | K3 | 20074.39 | Fornecedor
M000422 | 2025-01-10 | P03 | F6 | K5 | 912.89 | Subempreiteiro
M000751 | 2025-01-10 | P05 | F4 | K2 | 49381.28 | Fornecedor
M001310 | 2025-01-10 | P08 | F3 | K1 | 5249.92 | Interno
M001686 | 2025-01-10 | P09 | F7 | K3 | 77254.94 | Subempreiteiro
M001977 | 2025-01-10 | P11 | F4 | K2 | 51834.15 | Interno
M005698 | 2025-01-10 | P31 | F4 | K3 | 5210.55 | Fornecedor
M001992 | 2025-01-10 | P11 | F4 | K5 | 5526.28 | Subempreiteiro
M002524 | 2025-01-10 | P13 | F7 | K4 | 1146.44 | Fornecedor
M002526 | 2025-01-10 | P13 | F7 | K5 | 4761.87 | Interno
M003586 | 2025-01-10 | P20 | F1 | K1 | 7359.5 | Interno
M004835 | 2025-01-10 | P26 | F4 | K2 | 1348.14 | Subempreiteiro
M004841 | 2025-01-10 | P26 | F4 | K3 | 15513.68 | Subempreiteiro
M002512 | 2025-01-10 | P13 | F7 | K1 | 24699.18 | Interno
M001343 | 2025-01-10 | P08 | F3 | K5 | 264.42 | Fornecedor
M005699 | 2025-01-11 | P31 | F4 | K3 | 6062.39 | INTERNO
M003958 | 2025-01-11 | P21 | F5 | K5 | 1296.09 | Fornecedor
M005699 | 2025-01-11 | P31 | F4 | K3 | 6062.39 | Interno
M002522 | 2025-01-11 | P13 | F7 | K4 | 5383.56 | Interno
M000821 | 2025-01-11 | P05 | F5 | K5 | 2263.56 | Interno
M001688 | 2025-01-11 | P09 | F7 | K4 | 12669.43 | Fornecedor
M004822 | 2025-01-11 | P26 | F4 | K1 | 22585.5 | Interno
M004355 | 2025-01-11 | P23 | F4 | K1 | 18873.97 | Interno
M004114 | 2025-01-11 | P22 | F3 | K4 | 3285.85 | Fornecedor
M004087 | 2025-01-11 | P22 | F2 | K5 | 6164.15 | Interno
M003958 | 2025-01-11 | P21 | F5 | K5 | 1296.09 | Fornecedor
M000414 | 2025-01-11 | P03 | F6 | K3 | 20307.04 | Interno
M002290 | 2025-01-11 | P12 | F6 | K3 | 24479.84 | Subempreiteiro
M002281 | 2025-01-11 | P12 | F6 | K2 | 55395.33 | Fornecedor
M001692 | 2025-01-11 | P09 | F7 | K5 | 239.41 | Subempreiteiro
M001976 | 2025-01-12 | P11 | F4 | K2 | 7655.34 | Fornecedor
M000452 | 2025-01-12 | P04 | F1 | K1 | 16758.94 | Interno
M000467 | 2025-01-12 | P04 | F1 | K5 | 8600.7 | Subempreiteiro
M001354 | 2025-01-12 | P08 | F4 | K2 | 20291.48 | Subempreiteiro
M000743 | 2025-01-12 | P05 | F4 | K1 | 56627.83 | Interno
M001656 | 2025-01-12 | P09 | F6 | K2 | 45629.23 | Subempreiteiro
M003395 | 2025-01-12 | P19 | F3 | K5 | 14806.72 | Fornecedor
M003401 | 2025-01-12 | P19 | F4 | K1 | 7927.87 | Interno
M003596 | 2025-01-12 | P20 | F1 | K3 | 14966.63 | Subempreiteiro
M002243 | 2025-01-12 | P12 | F5 | K2 | 33128.08 | Fornecedor
M004353 | 2025-01-12 | P23 | F4 | K1 | 10322.46 | Interno
M003936 | 2025-01-12 | P21 | F5 | K2 | 32898.91 | Fornecedor
M003913 | 2025-01-12 | P21 | F4 | K5 | 2463.95 | Fornecedor
M001362 | 2025-01-13 | P08 | F4 | K3 | 34015.54 | Fornecedor
M004865 | 2025-01-13 | P26 | F5 | K2 | 17527.5 | Subempreiteiro
M004113 | 2025-01-13 | P22 | F3 | K4 | 20040.74 | Interno
M003018 | 2025-01-13 | P17 | F1 | K5 | 11113.82 | Interno
M001993 | 2025-01-13 | P11 | F4 | K5 | 2126.94 | Fornecedor
M003430 | 2025-01-14 | P19 | F4 | K5 | 20.37 | Subempreiteiro
M000386 | 2025-01-14 | P03 | F5 | K3 | 67681.87 | Fornecedor
M001689 | 2025-01-14 | P09 | F7 | K4 | 26200.11 | Fornecedor
M003383 | 2025-01-14 | P19 | F3 | K4 | 74276.88 | Fornecedor
M001935 | 2025-01-14 | P11 | F3 | K1 | 93443.95 | INTERNO
M003409 | 2025-01-14 | P19 | F4 | K2 | 88882.92 | Subempreiteiro
M003921 | 2025-01-14 | P21 | F5 | K1 | 558.24 | Interno
M005758 | 2025-01-14 | P31 | F6 | K2 | 34214.83 | Interno
M005746 | 2025-01-14 | P31 | F6 | K1 | 51004.4 | Interno
M003588 | 2025-01-14 | P20 | F1 | K1 | 343.89 | Interno
M004328 | 2025-01-15 | P23 | F3 | K2 | 45011.77 | Subempreiteiro
M004112 | 2025-01-15 | P22 | F3 | K4 | 2958.42 | Fornecedor
M004064 | 2025-01-15 | P22 | F2 | K2 | 22870.5 | Subempreiteiro
M003410 | 2025-01-15 | P19 | F4 | K2 | 6484.8 | Interno
M003360 | 2025-01-15 | P19 | F3 | K1 | 51092.68 | Interno
M001048 | 2025-01-15 | P06 | F5 | K2 | 51205.28 | Subempreiteiro
M000458 | 2025-01-15 | P04 | F1 | K3 | 4465.8 | Subempreiteiro
M005728 | 2025-01-15 | P31 | F5 | K3 | 61576.39 | Fornecedor
M004848 | 2025-01-15 | P26 | F4 | K5 | 4786.27 | Interno
M002707 | 2025-01-16 | P15 | F1 | K3 | 25935.38 | Fornecedor
M005759 | 2025-01-16 | P31 | F6 | K2 | 33921.03 | Subempreiteiro
M004377 | 2025-01-16 | P23 | F4 | K5 | 696.95 | Interno
M003421 | 2025-01-16 | P19 | F4 | K3 | 9078.07 | Interno
M001401 | 2025-01-16 | P08 | F5 | K3 | 39102.98 | Interno
M001049 | 2025-01-16 | P06 | F5 | K2 | 3438.87 | Interno
M002280 | 2025-01-16 | P12 | F6 | K2 | 76821.5 | Subempreiteiro
M003419 | 2025-01-16 | P19 | F4 | K3 | 16529.87 | Subempreiteiro
M005726 | 2025-01-17 | P31 | F5 | K3 | 38124.08 | Interno
M005388 | 2025-01-17 | P30 | F1 | K1 | 6302.81 | Interno
M004834 | 2025-01-17 | P26 | F4 | K2 | 28714.47 | Subempreiteiro
M004101 | 2025-01-17 | P22 | F3 | K2 | 38427.27 | Fornecedor
M001374 | 2025-01-17 | P08 | F5 | K1 | 7282.94 | Interno
M000412 | 2025-01-17 | P03 | F6 | K3 | 7995.07 | Interno
M000365 | 2025-01-17 | P03 | F5 | K1 | 1039.79 | Interno
M003359 | 2025-01-18 | P19 | F3 | K1 | 9299.37 | Interno
M004090 | 2025-01-18 | P22 | F3 | K1 | 7342.26 | Interno
M003597 | 2025-01-18 | P20 | F1 | K3 | 5773.51 | Subempreiteiro
M003009 | 2025-01-18 | P17 | F1 | K3 | 25697.08 | Subempreiteiro
M002717 | 2025-01-18 | P15 | F1 | K5 | 9705 | Interno
M002274 | 2025-01-18 | P12 | F6 | K1 | 86721.24 | Interno
M002230 | 2025-01-18 | P12 | F5 | K1 | 34879.9 | Interno
M001079 | 2025-01-18 | P06 | F6 | K1 | 55914.03 | INTERNO
M000823 | 2025-01-18 | P05 | F5 | K5 | 999.81 | Subempreiteiro
M000806 | 2025-01-18 | P05 | F5 | K3 | 31993.94 | Interno
M000468 | 2025-01-18 | P04 | F1 | K5 | 1485.24 | Fornecedor
M005225 | 2025-01-18 | P29 | F3 | K1 | 2835.33 | Interno
M000421 | 2025-01-18 | P03 | F6 | K5 | 6531.8 | Subempreiteiro
M004371 | 2025-01-19 | P23 | F4 | K3 | 14745.33 | Fornecedor
M003420 | 2025-01-19 | P19 | F4 | K3 | 6847.42 | Interno
M001062 | 2025-01-19 | P06 | F5 | K3 | 19963.87 | Interno
M001073 | 2025-01-19 | P06 | F5 | K5 | 10458.59 | Fornecedor
M001412 | 2025-01-19 | P08 | F5 | K5 | 1383.2 | Fornecedor
M001691 | 2025-01-19 | P09 | F7 | K5 | 3431.34 | Fornecedor
M001945 | 2025-01-19 | P11 | F3 | K2 | 135271.49 | Subempreiteiro
M002716 | 2025-01-19 | P15 | F1 | K5 | 12465.24 | Interno
M003883 | 2025-01-19 | P21 | F4 | K1 | 43812.8 | Interno
M005768 | 2025-01-19 | P31 | F6 | K3 | 5951.92 | Interno
M001693 | 2025-01-20 | P09 | F7 | K5 | 14749.28 | Subempreiteiro
M001685 | 2025-01-20 | P09 | F7 | K3 | 53161.96 | Fornecedor
M001386 | 2025-01-20 | P08 | F5 | K2 | 26370.91 | Fornecedor
M004362 | 2025-01-20 | P23 | F4 | K2 | 45978.52 | Subempreiteiro
M000459 | 2025-01-20 | P04 | F1 | K3 | 35711.95 | Fornecedor
M003587 | 2025-01-20 | P20 | F1 | K1 | 87047.87 | Interno
M000760 | 2025-01-20 | P05 | F4 | K3 | 226.17 | Interno
M000760 | 2025-01-20 | P05 | F4 | K3 | 226.17 | Interno
M003598 | 2025-01-20 | P20 | F1 | K3 | 35158.06 | Fornecedor
M004320 | 2025-01-20 | P23 | F3 | K1 | 9639.4 | Interno
M004853 | 2025-01-20 | P26 | F5 | K1 | 14237.81 | Interno
M005222 | 2025-01-20 | P29 | F2 | K5 | 3442.15 | Subempreiteiro
M003903 | 2025-01-21 | P21 | F4 | K3 | 20363.95 | Fornecedor
M004081 | 2025-01-21 | P22 | F2 | K4 | 30855.62 | Interno
M004336 | 2025-01-21 | P23 | F3 | K4 | 9158.92 | Interno
M004378 | 2025-01-21 | P23 | F4 | K5 | 3129.14 | Fornecedor
M005399 | 2025-01-21 | P30 | F1 | K5 | 1270.1 | Subempreiteiro
M004336 | 2025-01-21 | P23 | F3 | K4 | 9158.92 | Interno
M000450 | 2025-01-22 | P04 | F1 | K1 | 27784.62 | Interno
M005394 | 2025-01-22 | P30 | F1 | K3 | 6330.31 | Subempreiteiro
M001944 | 2025-01-22 | P11 | F3 | K2 | 10904.88 | Interno
M002282 | 2025-01-22 | P12 | F6 | K2 | 23996.34 | INTERNO
M004091 | 2025-01-22 | P22 | F3 | K1 | 26709.58 | Interno
M004102 | 2025-01-22 | P22 | F3 | K2 | 24950.19 | Fornecedor
M005226 | 2025-01-22 | P29 | F3 | K1 | 14629.88 | Interno
M004073 | 2025-01-23 | P22 | F2 | K3 | 20036.26 | Subempreiteiro
M003948 | 2025-01-23 | P21 | F5 | K3 | 79896.55 | Subempreiteiro
M001701 | 2025-01-23 | P10 | F1 | K3 | 1867.97 | Fornecedor
M001413 | 2025-01-23 | P08 | F5 | K5 | 2439.47 | Fornecedor
M004089 | 2025-01-23 | P22 | F3 | K1 | 7979.05 | Interno
M005234 | 2025-01-23 | P29 | F3 | K2 | 12936.19 | Subempreiteiro
M005243 | 2025-01-23 | P29 | F3 | K4 | 10959.01 | Fornecedor
M005393 | 2025-01-23 | P30 | F1 | K3 | 17216.46 | Interno
M005398 | 2025-01-23 | P30 | F1 | K5 | 4002.87 | Subempreiteiro
M005745 | 2025-01-23 | P31 | F6 | K1 | 8417.05 | Interno
M002232 | 2025-01-23 | P12 | F5 | K1 | 2854.34 | Interno
M005214 | 2025-01-24 | P29 | F2 | K4 | 15072.35 | Interno
M000466 | 2025-01-24 | P04 | F1 | K5 | 11487.02 | Subempreiteiro
M001064 | 2025-01-24 | P06 | F5 | K3 | 67736.64 | Fornecedor
M003394 | 2025-01-24 | P19 | F3 | K5 | 5168.9 | Subempreiteiro
M001094 | 2025-01-24 | P06 | F6 | K3 | 38894.91 | Fornecedor
M000466 | 2025-01-24 | P04 | F1 | K5 | 11487.02 | Subempreiteiro
M001702 | 2025-01-24 | P10 | F1 | K3 | 7749.9 | Interno
M002709 | 2025-01-24 | P15 | F1 | K3 | 7829.9 | Interno
M003394 | 2025-01-24 | P19 | F3 | K5 | 5168.9 | Subempreiteiro
M003606 | 2025-01-24 | P20 | F1 | K5 | 25831.59 | Subempreiteiro
M004335 | 2025-01-24 | P23 | F3 | K4 | 1985.07 | Subempreiteiro
M005737 | 2025-01-24 | P31 | F5 | K5 | 2838.86 | Interno
M001695 | 2025-01-24 | P10 | F1 | K1 | 4229.48 | Interno
Y00006 | 2025-01-25 |  | F4 | K2 | 73558.67 | Interno
M001984 | 2025-01-25 | P11 | F4 | K3 | 23719.93 | Interno
M001696 | 2025-01-25 | P10 | F1 | K1 | 22369.71 | Interno
M001711 | 2025-01-25 | P10 | F1 | K5 | 1236.46 | Interno
M001965 | 2025-01-25 | P11 | F3 | K5 | 4854.54 | Subempreiteiro
M004123 | 2025-01-25 | P22 | F3 | K5 | 6071.02 | Fornecedor
M001355 | 2025-01-25 | P08 | F4 | K2 | 73558.67 | Interno
M001132 | 2025-01-26 | P06 | F7 | K5 | 714.05 | Interno
M000805 | 2025-01-26 | P05 | F5 | K3 | 13455.8 | Subempreiteiro
M001088 | 2025-01-26 | P06 | F6 | K2 | 92242.86 | INTERNO
M001118 | 2025-01-26 | P06 | F7 | K3 | 960.24 | Interno
M001126 | 2025-01-26 | P06 | F7 | K4 | 1233.58 | Subempreiteiro
M005387 | 2025-01-26 | P30 | F1 | K1 | 8469.88 | Interno
M001975 | 2025-01-26 | P11 | F4 | K2 | 8095.63 | Interno
M002289 | 2025-01-26 | P12 | F6 | K3 | 10434.69 | Fornecedor
M003614 | 2025-01-26 | P20 | F2 | K1 | 1219 | Interno
M003650 | 2025-01-26 | P20 | F2 | K4 | 5140.26 | Interno
M004124 | 2025-01-26 | P22 | F3 | K5 | 949.89 | Interno
M005236 | 2025-01-26 | P29 | F3 | K2 | 665.21 | Subempreiteiro
M005251 | 2025-01-26 | P29 | F3 | K5 | 1671.55 | Interno
M005386 | 2025-01-26 | P30 | F1 | K1 | 23213.55 | Interno
M001133 | 2025-01-26 | P06 | F7 | K5 | 1333.35 | Interno
M001105 | 2025-01-27 | P06 | F7 | K1 | 12879.27 | Interno
M002254 | 2025-01-27 | P12 | F5 | K3 | 181741.74 | Fornecedor
M001694 | 2025-01-27 | P10 | F1 | K1 | 885.62 | Interno
M002702 | 2025-01-27 | P15 | F1 | K1 | 88798.23 | Interno
M003400 | 2025-01-27 | P19 | F4 | K1 | 465.8 | Interno
M004327 | 2025-01-27 | P23 | F3 | K2 | 25367.45 | Fornecedor
M004379 | 2025-01-27 | P23 | F4 | K5 | 949.33 | Fornecedor
M005250 | 2025-01-27 | P29 | F3 | K5 | 931.05 | Subempreiteiro
M005727 | 2025-01-27 | P31 | F5 | K3 | 11802.12 | Fornecedor
M003664 | 2025-01-28 | P20 | F2 | K5 | 2722.6 | Interno
M002299 | 2025-01-28 | P12 | F6 | K5 | 20001.78 | Interno
M004824 | 2025-01-28 | P26 | F4 | K1 | 8348.35 | Interno
M004887 | 2025-01-28 | P26 | F5 | K5 | 4907.01 | Fornecedor
M005400 | 2025-01-28 | P30 | F1 | K5 | 5410.58 | Subempreiteiro
M001964 | 2025-01-28 | P11 | F3 | K5 | 10486.19 | Interno
M000772 | 2025-01-28 | P05 | F4 | K5 | 2644.49 | Interno
M001375 | 2025-01-28 | P08 | F5 | K1 | 8648.3 | Interno
M001369 | 2025-01-28 | P08 | F4 | K5 | 10528.77 | Subempreiteiro
X00001 | 2025-01-28 | P03 | F6 | K3 |  | Fornecedor
M000413 | 2025-01-28 | P03 | F6 | K3 | 5658.99 | Fornecedor
M000375 | 2025-01-28 | P03 | F5 | K2 | 30865.37 | Interno
M001414 | 2025-01-28 | P08 | F5 | K5 | 1353.62 | Fornecedor
M003626 | 2025-01-28 | P20 | F2 | K2 | 9019.33 | Fornecedor
M000832 | 2025-01-29 | P05 | F6 | K1 | 7710.95 | Interno
M000402 | 2025-01-29 | P03 | F6 | K2 | 33710.66 | INTERNO
M005235 | 2025-01-29 | P29 | F3 | K2 | 11656.03 | Subempreiteiro
M004877 | 2025-01-29 | P26 | F5 | K3 | 37054.61 | Subempreiteiro
M004823 | 2025-01-29 | P26 | F4 | K1 | 2580.87 | Interno
M004354 | 2025-01-29 | P23 | F4 | K1 | 5834.04 | Interno
M003959 | 2025-01-29 | P21 | F5 | K5 | 5035.22 | Subempreiteiro
M003895 | 2025-01-29 | P21 | F4 | K2 | 29245.21 | Interno
M000457 | 2025-01-29 | P04 | F1 | K3 | 4494.74 | Subempreiteiro
M002273 | 2025-01-29 | P12 | F6 | K1 | 1551.26 | Interno
M001703 | 2025-01-29 | P10 | F1 | K3 | 7193.66 | Subempreiteiro
M001399 | 2025-01-29 | P08 | F5 | K3 | 17303.26 | Subempreiteiro
M001119 | 2025-01-29 | P06 | F7 | K3 | 12794.38 | Interno
M000842 | 2025-01-29 | P05 | F6 | K2 | 8768.73 | Fornecedor
M000807 | 2025-01-29 | P05 | F5 | K3 | 41711.08 | Subempreiteiro
M003638 | 2025-01-29 | P20 | F2 | K3 | 9406.18 | Interno
M003651 | 2025-01-30 | P20 | F2 | K4 | 8689 | Interno
M005710 | 2025-01-30 | P31 | F5 | K1 | 28625.72 | Interno
M000833 | 2025-01-30 | P05 | F6 | K1 | 10.08 | Interno
M001112 | 2025-01-30 | P06 | F7 | K2 | 11337.48 | Fornecedor
M001353 | 2025-01-30 | P08 | F4 | K2 | 4777.09 | Subempreiteiro
M001400 | 2025-01-30 | P08 | F5 | K3 | 5460.35 | Interno
M001710 | 2025-01-30 | P10 | F1 | K5 | 1782.02 | Interno
M001954 | 2025-01-30 | P11 | F3 | K4 | 46283.08 | Subempreiteiro
M003399 | 2025-01-30 | P19 | F4 | K1 | 66296.03 | Interno
M003431 | 2025-01-30 | P19 | F4 | K5 | 9748.88 | Subempreiteiro
M003625 | 2025-01-30 | P20 | F2 | K2 | 8765.52 | Interno
M005769 | 2025-01-30 | P31 | F6 | K3 | 29404.84 | Subempreiteiro
M000792 | 2025-01-30 | P05 | F5 | K2 | 38474.66 | Interno
M005777 | 2025-01-31 | P31 | F6 | K5 | 8417.88 | Fornecedor
M000862 | 2025-01-31 | P05 | F6 | K5 | 567.04 | Subempreiteiro
M000863 | 2025-01-31 | P05 | F6 | K5 | 122.56 | Interno
M004319 | 2025-01-31 | P23 | F3 | K1 | 36196.51 | Interno
M000864 | 2025-01-31 | P05 | F6 | K5 | 375.62 | Fornecedor
M001125 | 2025-01-31 | P06 | F7 | K4 | 2618.3 | Interno
M001709 | 2025-01-31 | P10 | F1 | K5 | 4578.59 | Subempreiteiro
M002272 | 2025-01-31 | P12 | F6 | K1 | 49434.22 | Interno
M002708 | 2025-01-31 | P15 | F1 | K3 | 16114.51 | Interno
M000852 | 2025-01-31 | P05 | F6 | K3 | 4524.84 | INTERNO
M003613 | 2025-01-31 | P20 | F2 | K1 | 12825.51 | Interno
M005249 | 2025-01-31 | P29 | F3 | K5 | 227.75 | Fornecedor
M005208 | 2025-02-01 | P29 | F2 | K3 | 1947.98 | Subempreiteiro
M005760 | 2025-02-01 | P31 | F6 | K2 | 21454.33 | Subempreiteiro
M004347 | 2025-02-01 | P23 | F3 | K5 | 530.08 | Interno
M004338 | 2025-02-01 | P23 | F3 | K4 | 762.18 | Fornecedor
M004088 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K5 | 198.84 | Subempreiteiro
M004082 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K4 | 995.34 | Subempreiteiro
M004076 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K3 | 328.9 | Fornecedor
M004075 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K3 | 200.74 | Interno
M005238 | 2025-02-01 | P29 | F3 | K2 | 7645.89 | Subempreiteiro
M004074 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K3 | 116.69 | Fornecedor
M004066 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K2 | 304.98 | Interno
M004058 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K1 | 959.61 | Interno
M003915 | 2025-02-01 | P21 | F4 | K5 | 1702.03 | Fornecedor
M003608 | 2025-02-01 | P20 | F1 | K5 | 9395.78 | Fornecedor
M003020 | 2025-02-01 | P17 | F1 | K5 | 6211.38 | Fornecedor
M002245 | 2025-02-01 | P12 | F5 | K2 | 507.12 | Interno
M000794 | 2025-02-01 | P05 | F5 | K2 | 16781.15 | Fornecedor
M004067 | 2025-02-01 | P22 | F2 | K2 | 906.57 | Subempreiteiro
M004826 | 2025-02-01 | P26 | F4 | K1 | 5171.26 | Interno
X00000 | 2025-02-02 | P29 | F2 | K4 |  | Interno
M001994 | 2025-02-02 | P11 | F4 | K5 | 9316.96 | Subempreiteiro
M000393 | 2025-02-02 | P03 | F5 | K5 | 379.87 | Fornecedor
M000745 | 2025-02-02 | P05 | F4 | K1 | 7139.2 | Interno
M005193 | 2025-02-02 | P29 | F2 | K1 | 895.82 | Interno
M005203 | 2025-02-02 | P29 | F2 | K2 | 86.7 | Interno
M005216 | 2025-02-02 | P29 | F2 | K4 | 2808.52 | Interno
M005228 | 2025-02-02 | P29 | F3 | K1 | 20149.73 | Interno
M000774 | 2025-02-02 | P05 | F4 | K5 | 192.96 | Subempreiteiro
M000763 | 2025-02-02 | P05 | F4 | K3 | 2809.8 | Interno
M000744 | 2025-02-03 | P05 | F4 | K1 | 147.03 | Interno
M000773 | 2025-02-03 | P05 | F4 | K5 | 732.89 | Subempreiteiro
M001967 | 2025-02-03 | P11 | F3 | K5 | 1163.35 | Interno
M003397 | 2025-02-03 | P19 | F3 | K5 | 3140.11 | Subempreiteiro
M004321 | 2025-02-03 | P23 | F3 | K1 | 10350.04 | Interno
M004339 | 2025-02-03 | P23 | F3 | K4 | 5495.05 | FORNECEDOR
M005194 | 2025-02-03 | P29 | F2 | K1 | 1927.09 | Interno
M005202 | 2025-02-03 | P29 | F2 | K2 | 1045.11 | Interno
M002283 | 2025-02-03 | P12 | F6 | K2 | 101950.52 | Interno
M001065 | 2025-02-03 | P06 | F5 | K3 | 29060.17 | Subempreiteiro
M004842 | 2025-02-04 | P26 | F4 | K3 | 1667.62 | Interno
M002246 | 2025-02-04 | P12 | F5 | K2 | 6689.33 | Subempreiteiro
M003019 | 2025-02-04 | P17 | F1 | K5 | 3826.91 | Interno
M002257 | 2025-02-04 | P12 | F5 | K3 | 23583.43 | Subempreiteiro
M002247 | 2025-02-04 | P12 | F5 | K2 | 32663.3 | Subempreiteiro
M003885 | 2025-02-04 | P21 | F4 | K1 | 892.99 | Interno
M001946 | 2025-02-04 | P11 | F3 | K2 | 61299.77 | Fornecedor
M001120 | 2025-02-04 | P06 | F7 | K3 | 23268.97 | Interno
M001038 | 2025-02-04 | P06 | F5 | K1 | 4961.31 | Interno
M000809 | 2025-02-04 | P05 | F5 | K3 | 38051.98 | Fornecedor
M003361 | 2025-02-04 | P19 | F3 | K1 | 98079.16 | Interno
M000762 | 2025-02-04 | P05 | F4 | K3 | 551.34 | Subempreiteiro
M000746 | 2025-02-04 | P05 | F4 | K1 | 20.58 | Interno
M003916 | 2025-02-04 | P21 | F4 | K5 | 836.71 | Fornecedor
M004337 | 2025-02-04 | P23 | F3 | K4 | 260.25 | Subempreiteiro
M005195 | 2025-02-04 | P29 | F2 | K1 | 83.03 | Interno
M005201 | 2025-02-04 | P29 | F2 | K2 | 2531.89 | Fornecedor
M005217 | 2025-02-04 | P29 | F2 | K4 | 85.19 | Fornecedor
M005224 | 2025-02-04 | P29 | F2 | K5 | 574.62 | Interno
M000753 | 2025-02-04 | P05 | F4 | K2 | 9816.44 | Subempreiteiro
M003616 | 2025-02-04 | P20 | F2 | K1 | 38227.65 | Interno
M000376 | 2025-02-05 | P03 | F5 | K2 | 13656.28 | Interno
M003411 | 2025-02-05 | P19 | F4 | K2 | 106811.84 | Interno
M001037 | 2025-02-05 | P06 | F5 | K1 | 3601.47 | Interno
M005730 | 2025-02-05 | P31 | F5 | K3 | 54375.84 | Fornecedor
M004849 | 2025-02-05 | P26 | F4 | K5 | 1698.35 | Subempreiteiro
M004348 | 2025-02-05 | P23 | F3 | K5 | 677.51 | Fornecedor
M003904 | 2025-02-05 | P21 | F4 | K3 | 7882.82 | Subempreiteiro
M003896 | 2025-02-05 | P21 | F4 | K2 | 23049.44 | Subempreiteiro
M003589 | 2025-02-05 | P20 | F1 | K1 | 85581.78 | Interno
M003423 | 2025-02-05 | P19 | F4 | K3 | 3259.22 | Subempreiteiro
M001051 | 2025-02-05 | P06 | F5 | K2 | 3585.95 | Fornecedor
M001074 | 2025-02-05 | P06 | F5 | K5 | 3036.37 | INTERNO
M002712 | 2025-02-06 | P15 | F1 | K3 | 10114.41 | Interno
M000866 | 2025-02-06 | P05 | F6 | K5 | 1131.52 | Interno
M000417 | 2025-02-06 | P03 | F6 | K3 | 538.77 | Subempreiteiro
M001050 | 2025-02-06 | P06 | F5 | K2 | 62.47 | Fornecedor
M001052 | 2025-02-06 | P06 | F5 | K2 | 12216 | Fornecedor
M001066 | 2025-02-06 | P06 | F5 | K3 | 6904.65 | Subempreiteiro
M001121 | 2025-02-06 | P06 | F7 | K3 | 35467.54 | Interno
M001957 | 2025-02-06 | P11 | F3 | K4 | 20947.64 | Subempreiteiro
M002268 | 2025-02-06 | P12 | F5 | K5 | 1833.95 | Subempreiteiro
M002302 | 2025-02-06 | P12 | F6 | K5 | 206.42 | Fornecedor
M000453 | 2025-02-06 | P04 | F1 | K1 | 86247.79 | Interno
M002310 | 2025-02-06 | P12 | F7 | K2 | 32284.36 | Subempreiteiro
M003607 | 2025-02-06 | P20 | F1 | K5 | 8518.56 | Interno
M003884 | 2025-02-06 | P21 | F4 | K1 | 7504.01 | Interno
M004103 | 2025-02-06 | P22 | F3 | K2 | 77155.17 | Interno
M004329 | 2025-02-06 | P23 | F3 | K2 | 15892.08 | Fornecedor
M004349 | 2025-02-06 | P23 | F3 | K5 | 435.54 | Fornecedor
M004387 | 2025-02-06 | P23 | F5 | K1 | 11425.26 | Interno
M004888 | 2025-02-06 | P26 | F5 | K5 | 1097.54 | Interno
M002710 | 2025-02-06 | P15 | F1 | K3 | 6758.9 | Fornecedor
M001039 | 2025-02-06 | P06 | F5 | K1 | 560.07 | Interno
M001364 | 2025-02-07 | P08 | F4 | K3 | 29944.96 | Interno
M001956 | 2025-02-07 | P11 | F3 | K4 | 3787.34 | Interno
M001356 | 2025-02-07 | P08 | F4 | K2 | 89082.67 | Subempreiteiro
M001966 | 2025-02-07 | P11 | F3 | K5 | 5269.85 | Interno
M003422 | 2025-02-07 | P19 | F4 | K3 | 28574.45 | Subempreiteiro
M003600 | 2025-02-07 | P20 | F1 | K3 | 150.23 | Interno
M003615 | 2025-02-07 | P20 | F2 | K1 | 27313.36 | Interno
M003886 | 2025-02-07 | P21 | F4 | K1 | 8562.79 | Interno
M003923 | 2025-02-07 | P21 | F5 | K1 | 11808.18 | Interno
M004364 | 2025-02-07 | P23 | F4 | K2 | 36444.54 | Fornecedor
M000366 | 2025-02-07 | P03 | F5 | K1 | 13357.56 | Interno
M005401 | 2025-02-07 | P30 | F1 | K5 | 9342.07 | Fornecedor
M001134 | 2025-02-07 | P06 | F7 | K5 | 7430.86 | Fornecedor
M002314 | 2025-02-08 | P12 | F7 | K3 | 235.7 | Subempreiteiro
M003652 | 2025-02-08 | P20 | F2 | K4 | 40865.21 | Subempreiteiro
M003665 | 2025-02-08 | P20 | F2 | K5 | 1970.1 | FORNECEDOR
M003950 | 2025-02-08 | P21 | F5 | K3 | 12134.86 | Subempreiteiro
M004126 | 2025-02-08 | P22 | F3 | K5 | 6822.74 | Subempreiteiro
M004372 | 2025-02-08 | P23 | F4 | K3 | 13318.36 | Subempreiteiro
M004843 | 2025-02-08 | P26 | F4 | K3 | 3837.23 | Interno
M005748 | 2025-02-08 | P31 | F6 | K1 | 10392.43 | Interno
M001704 | 2025-02-08 | P10 | F1 | K3 | 29633.48 | Fornecedor
M000825 | 2025-02-09 | P05 | F5 | K5 | 3483.72 | Subempreiteiro
M000825 | 2025-02-09 | P05 | F5 | K5 | 3483.72 | Subempreiteiro
M000398 | 2025-02-09 | P03 | F6 | K1 | 21107.77 | Interno
M000793 | 2025-02-09 | P05 | F5 | K2 | 7916.3 | Subempreiteiro
M001938 | 2025-02-09 | P11 | F3 | K1 | 4435.78 | Interno
M002233 | 2025-02-09 | P12 | F5 | K1 | 514.12 | Interno
M002313 | 2025-02-09 | P12 | F7 | K3 | 54341.73 | Fornecedor
M003609 | 2025-02-09 | P20 | F1 | K5 | 5417.43 | Interno
M005237 | 2025-02-09 | P29 | F3 | K2 | 7053.82 | Fornecedor
M005762 | 2025-02-09 | P31 | F6 | K2 | 38359.11 | Interno
M002256 | 2025-02-10 | P12 | F5 | K3 | 36876.46 | Interno
M001106 | 2025-02-10 | P06 | F7 | K1 | 28637.3 | Interno
M001370 | 2025-02-10 | P08 | F4 | K5 | 9509.86 | Subempreiteiro
M001388 | 2025-02-10 | P08 | F5 | K2 | 18450.08 | Fornecedor
M001402 | 2025-02-10 | P08 | F5 | K3 | 58324.49 | Subempreiteiro
M001937 | 2025-02-10 | P11 | F3 | K1 | 29376.17 | Interno
M004836 | 2025-02-10 | P26 | F4 | K2 | 15895.55 | Fornecedor
M003385 | 2025-02-10 | P19 | F3 | K4 | 39502.16 | Subempreiteiro
M003986 | 2025-02-10 | P21 | F6 | K3 | 24178.11 | Fornecedor
M004825 | 2025-02-10 | P26 | F4 | K1 | 6721.06 | Interno
M005747 | 2025-02-10 | P31 | F6 | K1 | 13208.71 | Interno
M002309 | 2025-02-10 | P12 | F7 | K2 | 25655.52 | Subempreiteiro
M002258 | 2025-02-11 | P12 | F5 | K3 | 31368.35 | Interno
M000405 | 2025-02-11 | P03 | F6 | K2 | 6184.45 | Fornecedor
M000426 | 2025-02-11 | P03 | F7 | K1 | 5232.8 | Interno
M001936 | 2025-02-11 | P11 | F3 | K1 | 5374.22 | Interno
M002234 | 2025-02-11 | P12 | F5 | K1 | 21642.9 | Interno
M005739 | 2025-02-11 | P31 | F5 | K5 | 2016.59 | Fornecedor
M004403 | 2025-02-11 | P23 | F5 | K3 | 7566.86 | Interno
M004381 | 2025-02-11 | P23 | F4 | K5 | 3682.84 | Interno
M002718 | 2025-02-11 | P15 | F1 | K5 | 31038.34 | FORNECEDOR
M002704 | 2025-02-11 | P15 | F1 | K1 | 22516.18 | Interno
M002292 | 2025-02-11 | P12 | F6 | K3 | 16603.43 | Fornecedor
M005749 | 2025-02-12 | P31 | F6 | K1 | 59588.89 | Interno
M000427 | 2025-02-12 | P03 | F7 | K1 | 5410.23 | Interno
M003013 | 2025-02-12 | P17 | F1 | K3 | 9232.66 | Interno
M003372 | 2025-02-12 | P19 | F3 | K2 | 77452.63 | Interno
M003374 | 2025-02-12 | P19 | F3 | K2 | 49687.62 | Interno
M003396 | 2025-02-12 | P19 | F3 | K5 | 579.39 | Fornecedor
M004392 | 2025-02-12 | P23 | F5 | K2 | 18887.86 | Subempreiteiro
M005720 | 2025-02-12 | P31 | F5 | K2 | 45225.54 | Interno
M005778 | 2025-02-12 | P31 | F6 | K5 | 4884.27 | Interno
M002267 | 2025-02-13 | P12 | F5 | K5 | 3248.63 | Interno
M005252 | 2025-02-13 | P29 | F3 | K5 | 5660.71 | Fornecedor
M004908 | 2025-02-13 | P26 | F6 | K2 | 29685.04 | Interno
M004868 | 2025-02-13 | P26 | F5 | K2 | 4349.59 | Fornecedor
M004380 | 2025-02-13 | P23 | F4 | K5 | 155.25 | Interno
M003922 | 2025-02-13 | P21 | F5 | K1 | 6050.42 | Interno
M003666 | 2025-02-13 | P20 | F2 | K5 | 10735.34 | Interno
M001969 | 2025-02-13 | P11 | F4 | K1 | 65098 | Interno
M003037 | 2025-02-13 | P17 | F2 | K2 | 7500.84 | Interno
M002703 | 2025-02-13 | P15 | F1 | K1 | 10251.23 | Interno
M001128 | 2025-02-13 | P06 | F7 | K4 | 6716.41 | Fornecedor
M000867 | 2025-02-13 | P05 | F6 | K5 | 5143.11 | Fornecedor
M000469 | 2025-02-13 | P04 | F1 | K5 | 21818.59 | Interno
M003601 | 2025-02-13 | P20 | F1 | K3 | 38381.29 | Fornecedor
M001705 | 2025-02-14 | P10 | F1 | K3 | 22669.05 | Subempreiteiro
M001108 | 2025-02-14 | P06 | F7 | K1 | 19119.67 | Interno
M001712 | 2025-02-14 | P10 | F1 | K5 | 23635.34 | Subempreiteiro
M002235 | 2025-02-14 | P12 | F5 | K1 | 631.5 | Interno
M003978 | 2025-02-14 | P21 | F6 | K2 | 1994.85 | Subempreiteiro
M004363 | 2025-02-14 | P23 | F4 | K2 | 5084.45 | Interno
M004402 | 2025-02-14 | P23 | F5 | K3 | 1541.13 | Interno
M005396 | 2025-02-14 | P30 | F1 | K3 | 19244.63 | Subempreiteiro
M005711 | 2025-02-14 | P31 | F5 | K1 | 25855.49 | Interno
M005779 | 2025-02-14 | P31 | F6 | K5 | 3858.87 | Fornecedor
M003051 | 2025-02-14 | P17 | F2 | K3 | 2600.25 | Interno
M005761 | 2025-02-15 | P31 | F6 | K2 | 35576.77 | INTERNO
M000378 | 2025-02-15 | P03 | F5 | K2 | 795.06 | Fornecedor
M000437 | 2025-02-15 | P03 | F7 | K3 | 12842.23 | Subempreiteiro
M000485 | 2025-02-15 | P04 | F2 | K3 | 8185.22 | Fornecedor
M001080 | 2025-02-15 | P06 | F6 | K1 | 57585.22 | Interno
M001089 | 2025-02-15 | P06 | F6 | K2 | 96276.56 | Interno
M001115 | 2025-02-15 | P06 | F7 | K2 | 17720.71 | Fornecedor
M001387 | 2025-02-15 | P08 | F5 | K2 | 23196.12 | Subempreiteiro
M002269 | 2025-02-15 | P12 | F5 | K5 | 2217 | Subempreiteiro
M003433 | 2025-02-15 | P19 | F4 | K5 | 5902.98 | Subempreiteiro
M003641 | 2025-02-15 | P20 | F2 | K3 | 7680.63 | Fornecedor
M003960 | 2025-02-15 | P21 | F5 | K5 | 4763.88 | Subempreiteiro
M004404 | 2025-02-15 | P23 | F5 | K3 | 35191.78 | Fornecedor
M004889 | 2025-02-15 | P26 | F5 | K5 | 3334.59 | Interno
M001081 | 2025-02-15 | P06 | F6 | K1 | 1701.11 | Interno
M005227 | 2025-02-15 | P29 | F3 | K1 | 14780.7 | Interno
M000095 | 2025-02-16 | P02 | F1 | K3 | 17.38 | Subempreiteiro
M000087 | 2025-02-16 | P02 | F1 | K1 | 7767.62 | Interno
M000096 | 2025-02-16 | P02 | F1 | K3 | 3033 | Interno
M004879 | 2025-02-16 | P26 | F5 | K3 | 51600.38 | Fornecedor
M000445 | 2025-02-16 | P03 | F7 | K5 | 1621.92 | Subempreiteiro
M000479 | 2025-02-16 | P04 | F2 | K2 | 19833.76 | Interno
M000795 | 2025-02-16 | P05 | F5 | K2 | 10053.86 | Interno
M000835 | 2025-02-16 | P05 | F6 | K1 | 64225.5 | Interno
M001107 | 2025-02-16 | P06 | F7 | K1 | 12346.28 | Interno
M001348 | 2025-02-16 | P08 | F4 | K1 | 66462.67 | Interno
M002305 | 2025-02-16 | P12 | F7 | K1 | 7933.84 | Interno
M003011 | 2025-02-16 | P17 | F1 | K3 | 9496.47 | Fornecedor
M004856 | 2025-02-16 | P26 | F5 | K1 | 2933.63 | Interno
M005780 | 2025-02-16 | P31 | F6 | K5 | 3041.88 | Fornecedor
M000415 | 2025-02-16 | P03 | F6 | K3 | 14345.27 | Interno
M003059 | 2025-02-17 | P17 | F2 | K4 | 17584.32 | Interno
M003639 | 2025-02-17 | P20 | F2 | K3 | 34105.36 | Subempreiteiro
M000101 | 2025-02-17 | P02 | F1 | K5 | 3429.36 | Interno
M000392 | 2025-02-17 | P03 | F5 | K5 | 3794.08 | Subempreiteiro
M000416 | 2025-02-17 | P03 | F6 | K3 | 15790.51 | Fornecedor
M000446 | 2025-02-17 | P03 | F7 | K5 | 2162.76 | Subempreiteiro
M001114 | 2025-02-17 | P06 | F7 | K2 | 5721.88 | SUBEMPREITEIRO
M001389 | 2025-02-17 | P08 | F5 | K2 | 1788.24 | Subempreiteiro
M002000 | 2025-02-17 | P11 | F5 | K1 | 3092.56 | Interno
M002024 | 2025-02-17 | P11 | F5 | K3 | 33926.5 | Interno
M002275 | 2025-02-17 | P12 | F6 | K1 | 124380.27 | Interno
M003627 | 2025-02-17 | P20 | F2 | K2 | 33394.11 | Fornecedor
M003023 | 2025-02-17 | P17 | F2 | K1 | 17893.18 | Interno
M003036 | 2025-02-17 | P17 | F2 | K2 | 2837.25 | Subempreiteiro
M003938 | 2025-02-17 | P21 | F5 | K2 | 4487.06 | Interno
M003949 | 2025-02-17 | P21 | F5 | K3 | 60029.77 | Subempreiteiro
M004356 | 2025-02-17 | P23 | F4 | K1 | 31640.42 | Interno
M005402 | 2025-02-17 | P30 | F1 | K5 | 10600.56 | Fornecedor
M005771 | 2025-02-17 | P31 | F6 | K3 | 48582.53 | Interno
M003937 | 2025-02-17 | P21 | F5 | K2 | 25228.09 | Interno
M005741 | 2025-02-18 | P31 | F5 | K5 | 1611.24 | Subempreiteiro
M003373 | 2025-02-18 | P19 | F3 | K2 | 23008.29 | Fornecedor
M000495 | 2025-02-18 | P04 | F2 | K5 | 7188.9 | Interno
M000844 | 2025-02-18 | P05 | F6 | K2 | 20198.21 | Interno
M000855 | 2025-02-18 | P05 | F6 | K3 | 2885.9 | Fornecedor
M001978 | 2025-02-18 | P11 | F4 | K2 | 40790.01 | Subempreiteiro
M001999 | 2025-02-18 | P11 | F5 | K1 | 9737.84 | Interno
M002025 | 2025-02-18 | P11 | F5 | K3 | 12660.82 | Fornecedor
M002293 | 2025-02-18 | P12 | F6 | K3 | 18599.49 | Fornecedor
M002711 | 2025-02-18 | P15 | F1 | K3 | 52958.39 | Subempreiteiro
M003003 | 2025-02-18 | P17 | F1 | K1 | 24773.09 | Interno
M003373 | 2025-02-18 | P19 | F3 | K2 | 23008.29 | Fornecedor
M003384 | 2025-02-18 | P19 | F3 | K4 | 20398.55 | Interno
M003970 | 2025-02-18 | P21 | F6 | K1 | 3883.07 | Interno
M004115 | 2025-02-18 | P22 | F3 | K4 | 31999.15 | Interno
M004125 | 2025-02-18 | P22 | F3 | K5 | 340.78 | Fornecedor
X00013 | 2025-02-18 | P19 | F3 | K4 |  | Interno
M004127 | 2025-02-18 | P22 | F3 | K5 | 1383.67 | Fornecedor
M005740 | 2025-02-18 | P31 | F5 | K5 | 4589.63 | Subempreiteiro
M001697 | 2025-02-19 | P10 | F1 | K1 | 85508.27 | Interno
M000387 | 2025-02-19 | P03 | F5 | K3 | 48032.3 | Interno
M000433 | 2025-02-19 | P03 | F7 | K2 | 6476.8 | Fornecedor
M001122 | 2025-02-19 | P06 | F7 | K3 | 5451.69 | Interno
M001697 | 2025-02-19 | P10 | F1 | K1 | 85508.27 | INTERNO
M002294 | 2025-02-19 | P12 | F6 | K3 | 40768.16 | Subempreiteiro
M003599 | 2025-02-19 | P20 | F1 | K3 | 11957.17 | Subempreiteiro
M004092 | 2025-02-19 | P22 | F3 | K1 | 47478.13 | Interno
M003640 | 2025-02-20 | P20 | F2 | K3 | 2109.53 | Subempreiteiro
M004909 | 2025-02-20 | P26 | F6 | K2 | 866.99 | Interno
M004855 | 2025-02-20 | P26 | F5 | K1 | 6211.4 | Interno
M004854 | 2025-02-20 | P26 | F5 | K1 | 3714.93 | Interno
M003050 | 2025-02-20 | P17 | F2 | K3 | 5352.24 | Interno
M002040 | 2025-02-20 | P11 | F5 | K5 | 421.95 | Interno
M001979 | 2025-02-20 | P11 | F4 | K2 | 41487.52 | Interno
M000834 | 2025-02-20 | P05 | F6 | K1 | 7837.41 | Interno
M000478 | 2025-02-20 | P04 | F2 | K2 | 27551.59 | Fornecedor
M000404 | 2025-02-20 | P03 | F6 | K2 | 19997.21 | Fornecedor
M000377 | 2025-02-20 | P03 | F5 | K2 | 7453.11 | Fornecedor
M004907 | 2025-02-21 | P26 | F6 | K2 | 647.53 | Subempreiteiro
M005239 | 2025-02-21 | P29 | F3 | K2 | 35815.16 | Subempreiteiro
M001135 | 2025-02-21 | P06 | F7 | K5 | 2123.66 | Subempreiteiro
M001127 | 2025-02-21 | P06 | F7 | K4 | 11259.03 | Fornecedor
M003432 | 2025-02-21 | P19 | F4 | K5 | 5038.58 | Interno
M000097 | 2025-02-21 | P02 | F1 | K3 | 4396.41 | Fornecedor
M004382 | 2025-02-21 | P23 | F4 | K5 | 475.2 | Fornecedor
M000442 | 2025-02-21 | P03 | F7 | K4 | 7176.91 | Fornecedor
M002306 | 2025-02-21 | P12 | F7 | K1 | 66657.72 | Interno
M003991 | 2025-02-22 | P21 | F6 | K5 | 5600.94 | Interno
M001363 | 2025-02-22 | P08 | F4 | K3 | 778.76 | Fornecedor
M000424 | 2025-02-22 | P03 | F6 | K5 | 2859.35 | Interno
M001376 | 2025-02-22 | P08 | F5 | K1 | 26239.69 | Interno
M001415 | 2025-02-22 | P08 | F5 | K5 | 8525.64 | Subempreiteiro
M002012 | 2025-02-22 | P11 | F5 | K2 | 19931.64 | Fornecedor
M002705 | 2025-02-22 | P15 | F1 | K1 | 91550.12 | Interno
M003049 | 2025-02-22 | P17 | F2 | K3 | 2889.84 | Interno
M003068 | 2025-02-22 | P17 | F2 | K5 | 2229.02 | Subempreiteiro
M003069 | 2025-02-22 | P17 | F2 | K5 | 1402.28 | Interno
M003398 | 2025-02-22 | P19 | F3 | K5 | 12389.88 | Fornecedor
M001104 | 2025-02-22 | P06 | F6 | K5 | 10896.58 | Subempreiteiro
M001082 | 2025-02-22 | P06 | F6 | K1 | 22792.72 | Interno
M000460 | 2025-02-22 | P04 | F1 | K3 | 33932.16 | SUBEMPREITEIRO
M003991 | 2025-02-22 | P21 | F6 | K5 | 5600.94 | Interno
M000461 | 2025-02-23 | P04 | F1 | K3 | 13671.46 | Subempreiteiro
M000489 | 2025-02-23 | P04 | F2 | K4 | 36673.96 | Interno
M000824 | 2025-02-23 | P05 | F5 | K5 | 3370.3 | Interno
M001985 | 2025-02-23 | P11 | F4 | K3 | 4016.22 | Interno
M003002 | 2025-02-23 | P17 | F1 | K1 | 15685.39 | Interno
X00009 | 2025-02-23 | P04 | F1 | K3 |  | Subempreiteiro
M003402 | 2025-02-23 | P19 | F4 | K1 | 83652.47 | Interno
M003424 | 2025-02-23 | P19 | F4 | K3 | 4516.33 | Fornecedor
M003976 | 2025-02-23 | P21 | F6 | K2 | 17137.95 | Fornecedor
M000088 | 2025-02-23 | P02 | F1 | K1 | 4836.72 | Interno
M005770 | 2025-02-24 | P31 | F6 | K3 | 916.93 | Interno
M004918 | 2025-02-24 | P26 | F6 | K3 | 4354.19 | Subempreiteiro
M004925 | 2025-02-24 | P26 | F6 | K5 | 2142.23 | Subempreiteiro
M003977 | 2025-02-24 | P21 | F6 | K2 | 27769.38 | Fornecedor
M002312 | 2025-02-24 | P12 | F7 | K3 | 25506.05 | Interno
M002284 | 2025-02-24 | P12 | F6 | K2 | 39145.24 | Interno
M002039 | 2025-02-24 | P11 | F5 | K5 | 1461.65 | Interno
M002038 | 2025-02-24 | P11 | F5 | K5 | 2002.49 | Interno
M004093 | 2025-02-24 | P22 | F3 | K1 | 3689.91 | Interno
M001113 | 2025-02-24 | P06 | F7 | K2 | 29465.65 | Interno
M001096 | 2025-02-24 | P06 | F6 | K3 | 15325.66 | Interno
M000808 | 2025-02-24 | P05 | F5 | K3 | 40673.91 | Interno
M000484 | 2025-02-24 | P04 | F2 | K3 | 16557.61 | Fornecedor
M000428 | 2025-02-24 | P03 | F7 | K1 | 13281.43 | Interno
M000397 | 2025-02-24 | P03 | F6 | K1 | 28736.61 | Interno
M001403 | 2025-02-24 | P08 | F5 | K3 | 43573.43 | Fornecedor
M004867 | 2025-02-25 | P26 | F5 | K2 | 18108.44 | Interno
M003654 | 2025-02-25 | P20 | F2 | K4 | 5303.89 | Fornecedor
M003653 | 2025-02-25 | P20 | F2 | K4 | 18367.45 | Subempreiteiro
M003024 | 2025-02-25 | P17 | F2 | K1 | 738.06 | Interno
M003012 | 2025-02-25 | P17 | F1 | K3 | 4878.49 | Fornecedor
M000865 | 2025-02-25 | P05 | F6 | K5 | 3667.38 | Fornecedor
M002301 | 2025-02-25 | P12 | F6 | K5 | 15301.9 | Fornecedor
M000854 | 2025-02-25 | P05 | F6 | K3 | 38066.52 | Interno
M004924 | 2025-02-25 | P26 | F6 | K5 | 1781.71 | Interno
M002322 | 2025-02-25 | P12 | F7 | K5 | 11346.05 | SUBEMPREITEIRO
M005395 | 2025-02-25 | P30 | F1 | K3 | 24709.35 | Fornecedor
M000406 | 2025-02-26 | P03 | F6 | K2 | 31212.74 | Fornecedor
M000474 | 2025-02-26 | P04 | F2 | K1 | 36187.31 | Interno
M000432 | 2025-02-26 | P03 | F7 | K2 | 13273.19 | Interno
M000462 | 2025-02-26 | P04 | F1 | K3 | 2429.57 | Interno
M000423 | 2025-02-26 | P03 | F6 | K5 | 3864.88 | Fornecedor
M000853 | 2025-02-26 | P05 | F6 | K3 | 1279.4 | Fornecedor
M001097 | 2025-02-26 | P06 | F6 | K3 | 34630.91 | Interno
M001986 | 2025-02-26 | P11 | F4 | K3 | 24860.22 | Subempreiteiro
M002300 | 2025-02-26 | P12 | F6 | K5 | 2557.81 | Fornecedor
M002318 | 2025-02-26 | P12 | F7 | K4 | 15046.85 | Interno
M003969 | 2025-02-26 | P21 | F6 | K1 | 34376.34 | Interno
M004412 | 2025-02-26 | P23 | F5 | K5 | 3750.14 | Interno
M004916 | 2025-02-26 | P26 | F6 | K3 | 3253.46 | Subempreiteiro
M004898 | 2025-02-27 | P26 | F6 | K1 | 27439.03 | Interno
M002751 | 2025-02-27 | P15 | F2 | K5 | 205.48 | Interno
M005244 | 2025-02-27 | P29 | F3 | K4 | 21918.02 | Fornecedor
M005389 | 2025-02-27 | P30 | F1 | K1 | 33661.96 | Interno
M005390 | 2025-02-27 | P30 | F1 | K1 | 37245.7 | Interno
M002743 | 2025-02-27 | P15 | F2 | K4 | 2851.56 | Interno
M002735 | 2025-02-27 | P15 | F2 | K3 | 4494.35 | Fornecedor
M000470 | 2025-02-27 | P04 | F1 | K5 | 2343.13 | Interno
M002722 | 2025-02-27 | P15 | F2 | K1 | 6603.94 | Interno
M000843 | 2025-02-27 | P05 | F6 | K2 | 48151.05 | Subempreiteiro
M000473 | 2025-02-27 | P04 | F2 | K1 | 3200.78 | Interno
M003961 | 2025-02-27 | P21 | F5 | K5 | 954.71 | Fornecedor
M000438 | 2025-02-27 | P03 | F7 | K3 | 12885.52 | Interno
M000089 | 2025-02-27 | P02 | F1 | K1 | 482.22 | Interno
M002730 | 2025-02-27 | P15 | F2 | K2 | 1793.53 | Fornecedor
M003038 | 2025-02-27 | P17 | F2 | K2 | 12007.36 | Interno
M002752 | 2025-02-28 | P15 | F2 | K5 | 1040.79 | Interno
M005428 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K4 | 2003.37 | Interno
M003628 | 2025-02-28 | P20 | F2 | K2 | 49601.87 | Fornecedor
M004917 | 2025-02-28 | P26 | F6 | K3 | 8900 | Interno
M005406 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K1 | 620.5 | Interno
M005407 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K1 | 963.9 | Interno
M005408 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K1 | 514.75 | INTERNO
M002741 | 2025-02-28 | P15 | F2 | K4 | 2865.03 | Interno
M005421 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K3 | 1388.43 | Fornecedor
M002742 | 2025-02-28 | P15 | F2 | K4 | 827.37 | Fornecedor
M005414 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K2 | 2599.25 | Fornecedor
M005435 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K5 | 57.12 | Interno
M005436 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K5 | 223.98 | Subempreiteiro
M005729 | 2025-02-28 | P31 | F5 | K3 | 46336.18 | Interno
M002729 | 2025-02-28 | P15 | F2 | K2 | 6447.75 | Interno
M002317 | 2025-02-28 | P12 | F7 | K4 | 7187.71 | Subempreiteiro
M000845 | 2025-02-28 | P05 | F6 | K2 | 13492.25 | Subempreiteiro
M000782 | 2025-02-28 | P05 | F5 | K1 | 20854.14 | Interno
M005434 | 2025-02-28 | P30 | F2 | K5 | 110.74 | Interno
X00012 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K5 |  | Subempreiteiro
M003590 | 2025-03-01 | P20 | F1 | K1 | 27508.43 | Interno
M002276 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K1 | 4442.15 | Interno
M003602 | 2025-03-01 | P20 | F1 | K3 | 16228.51 | Fornecedor
M003435 | 2025-03-01 | P19 | F4 | K5 | 7375.92 | Fornecedor
M003426 | 2025-03-01 | P19 | F4 | K3 | 35178.97 | Interno
M003005 | 2025-03-01 | P17 | F1 | K1 | 768.56 | Interno
M002304 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K5 | 234.19 | Subempreiteiro
M002303 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K5 | 411.03 | Interno
M002297 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K3 | 2560.23 | Interno
M002296 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K3 | 107.61 | Fornecedor
M003040 | 2025-03-01 | P17 | F2 | K2 | 10404.46 | Interno
M002287 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K2 | 4793.67 | Fornecedor
M002286 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K2 | 189.6 | Fornecedor
M002285 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K2 | 55.87 | Subempreiteiro
M001987 | 2025-03-01 | P11 | F4 | K3 | 17724.2 | Subempreiteiro
M001707 | 2025-03-01 | P10 | F1 | K3 | 36800.39 | Subempreiteiro
M001372 | 2025-03-01 | P08 | F4 | K5 | 1239.81 | Fornecedor
M001349 | 2025-03-01 | P08 | F4 | K1 | 7532.92 | Interno
M001136 | 2025-03-01 | P06 | F7 | K5 | 2012.99 | Fornecedor
M002295 | 2025-03-01 | P12 | F6 | K3 | 45.41 | Fornecedor
M003026 | 2025-03-02 | P17 | F2 | K1 | 3150.34 | Interno
M002753 | 2025-03-02 | P15 | F2 | K5 | 13882.11 | Subempreiteiro
M002736 | 2025-03-02 | P15 | F2 | K3 | 69662.5 | Interno
M002319 | 2025-03-02 | P12 | F7 | K4 | 6423.63 | INTERNO
M001981 | 2025-03-02 | P11 | F4 | K2 | 14697.05 | Subempreiteiro
M000425 | 2025-03-02 | P03 | F6 | K5 | 1921.21 | Subempreiteiro
M001373 | 2025-03-02 | P08 | F4 | K5 | 1700.86 | Interno
M000472 | 2025-03-02 | P04 | F1 | K5 | 3783.88 | Interno
M000408 | 2025-03-02 | P03 | F6 | K2 | 5502.05 | Interno
M003612 | 2025-03-02 | P20 | F1 | K5 | 407.48 | Subempreiteiro
M001404 | 2025-03-02 | P08 | F5 | K3 | 112815.55 | Fornecedor
M003987 | 2025-03-02 | P21 | F6 | K3 | 35691.5 | Subempreiteiro
M004117 | 2025-03-02 | P22 | F3 | K4 | 18181.03 | Subempreiteiro
M005438 | 2025-03-02 | P30 | F2 | K5 | 10329.92 | Interno
M005750 | 2025-03-02 | P31 | F6 | K1 | 54218.65 | Interno
M004388 | 2025-03-02 | P23 | F5 | K1 | 15399.27 | Interno
M004365 | 2025-03-02 | P23 | F4 | K2 | 13164.67 | Fornecedor
M004911 | 2025-03-02 | P26 | F6 | K2 | 28012.36 | Interno
M000409 | 2025-03-03 | P03 | F6 | K2 | 9580.02 | Interno
M001129 | 2025-03-03 | P06 | F7 | K4 | 3778.44 | Interno
M001371 | 2025-03-03 | P08 | F4 | K5 | 795.35 | Fornecedor
M001390 | 2025-03-03 | P08 | F5 | K2 | 19074.86 | Interno
M001980 | 2025-03-03 | P11 | F4 | K2 | 453.09 | Fornecedor
M002719 | 2025-03-03 | P15 | F1 | K5 | 5687.44 | Subempreiteiro
M003015 | 2025-03-03 | P17 | F1 | K3 | 2837.83 | Interno
M005229 | 2025-03-03 | P29 | F3 | K1 | 5068.68 | Interno
M005403 | 2025-03-03 | P30 | F1 | K5 | 6578.67 | Subempreiteiro
M005230 | 2025-03-03 | P29 | F3 | K1 | 29840.76 | Interno
M005721 | 2025-03-03 | P31 | F5 | K2 | 9611.28 | Interno
M000439 | 2025-03-04 | P03 | F7 | K3 | 3300.02 | Interno
M001124 | 2025-03-04 | P06 | F7 | K3 | 12870.27 | Fornecedor
M001137 | 2025-03-04 | P06 | F7 | K5 | 1740.57 | Fornecedor
M003041 | 2025-03-04 | P17 | F2 | K2 | 18427.99 | Subempreiteiro
M003053 | 2025-03-04 | P17 | F2 | K3 | 16905.67 | Subempreiteiro
M003656 | 2025-03-04 | P20 | F2 | K4 | 412.53 | Fornecedor
M003924 | 2025-03-04 | P21 | F5 | K1 | 304.74 | Interno
M004366 | 2025-03-04 | P23 | F4 | K2 | 19688.56 | Interno
M005245 | 2025-03-04 | P29 | F3 | K4 | 14389.81 | Subempreiteiro
M005397 | 2025-03-04 | P30 | F1 | K3 | 47093.56 | Interno
M000429 | 2025-03-04 | P03 | F7 | K1 | 8402.39 | Interno
M000846 | 2025-03-05 | P05 | F6 | K2 | 52063.56 | FORNECEDOR
M000465 | 2025-03-05 | P04 | F1 | K3 | 8998.91 | Fornecedor
M000434 | 2025-03-05 | P03 | F7 | K2 | 5682.56 | Interno
M000399 | 2025-03-05 | P03 | F6 | K1 | 8115.87 | Interno
M000407 | 2025-03-05 | P03 | F6 | K2 | 1316.32 | Fornecedor
M004118 | 2025-03-05 | P22 | F3 | K4 | 4411.71 | Fornecedor
M004395 | 2025-03-05 | P23 | F5 | K2 | 15975.53 | Interno
M005246 | 2025-03-05 | P29 | F3 | K4 | 9876.57 | Fornecedor
M003993 | 2025-03-05 | P21 | F6 | K5 | 3748.94 | Fornecedor
M003611 | 2025-03-05 | P20 | F1 | K5 | 2381.86 | Interno
M003994 | 2025-03-05 | P21 | F6 | K5 | 2945.76 | Fornecedor
M002323 | 2025-03-05 | P12 | F7 | K5 | 4006.31 | Subempreiteiro
M002723 | 2025-03-05 | P15 | F2 | K1 | 97316.69 | Interno
M001734 | 2025-03-05 | P10 | F2 | K4 | 60714.63 | Interno
M001123 | 2025-03-05 | P06 | F7 | K3 | 12346.53 | Subempreiteiro
M001117 | 2025-03-05 | P06 | F7 | K2 | 12171.98 | Fornecedor
M001111 | 2025-03-05 | P06 | F7 | K1 | 1397.37 | Interno
M000858 | 2025-03-05 | P05 | F6 | K3 | 17159 | Fornecedor
M001971 | 2025-03-05 | P11 | F4 | K1 | 46470.34 | Interno
M000435 | 2025-03-06 | P03 | F7 | K2 | 11422.58 | Interno
M000448 | 2025-03-06 | P03 | F7 | K5 | 747.49 | Interno
M000783 | 2025-03-06 | P05 | F5 | K1 | 23088.51 | Interno
M001110 | 2025-03-06 | P06 | F7 | K1 | 8955.77 | Interno
M001109 | 2025-03-06 | P06 | F7 | K1 | 13258.85 | Interno
M001730 | 2025-03-06 | P10 | F2 | K3 | 25332.5 | Subempreiteiro
M002324 | 2025-03-06 | P12 | F7 | K5 | 3084.97 | Fornecedor
M002745 | 2025-03-06 | P15 | F2 | K4 | 70839.96 | Subempreiteiro
M003004 | 2025-03-06 | P17 | F1 | K1 | 35355.08 | Interno
M005253 | 2025-03-06 | P29 | F3 | K5 | 5274.58 | Interno
M001706 | 2025-03-06 | P10 | F1 | K3 | 13469.14 | Interno
M003453 | 2025-03-06 | P19 | F5 | K2 | 19756.28 | Subempreiteiro
M001350 | 2025-03-07 | P08 | F4 | K1 | 18454.46 | Interno
M000099 | 2025-03-07 | P02 | F1 | K3 | 15123.01 | Fornecedor
M000418 | 2025-03-07 | P03 | F6 | K3 | 8764.16 | Interno
M000447 | 2025-03-07 | P03 | F7 | K5 | 2492.34 | Fornecedor
M005742 | 2025-03-07 | P31 | F5 | K5 | 4858.93 | Interno
M003630 | 2025-03-07 | P20 | F2 | K2 | 73138.38 | Fornecedor
M001982 | 2025-03-07 | P11 | F4 | K2 | 75942.84 | SUBEMPREITEIRO
M001718 | 2025-03-07 | P10 | F2 | K1 | 17960.98 | Interno
M000826 | 2025-03-07 | P05 | F5 | K5 | 396.47 | Fornecedor
M001366 | 2025-03-07 | P08 | F4 | K3 | 9616.27 | Interno
M001357 | 2025-03-07 | P08 | F4 | K2 | 27507.11 | Interno
M001116 | 2025-03-07 | P06 | F7 | K2 | 8613.4 | Subempreiteiro
M001713 | 2025-03-07 | P10 | F1 | K5 | 8308.64 | Fornecedor
M000856 | 2025-03-08 | P05 | F6 | K3 | 2829.63 | Subempreiteiro
M004094 | 2025-03-08 | P22 | F3 | K1 | 21285.54 | Interno
M005751 | 2025-03-08 | P31 | F6 | K1 | 37884.6 | Interno
M003963 | 2025-03-08 | P21 | F5 | K5 | 2340.15 | Subempreiteiro
M003455 | 2025-03-08 | P19 | F5 | K2 | 26617.81 | Fornecedor
M001715 | 2025-03-08 | P10 | F1 | K5 | 2418.98 | Interno
M001365 | 2025-03-08 | P08 | F4 | K3 | 2453.76 | Interno
M003440 | 2025-03-08 | P19 | F5 | K1 | 24890.43 | Interno
M000464 | 2025-03-08 | P04 | F1 | K3 | 1197.19 | Subempreiteiro
M000456 | 2025-03-08 | P04 | F1 | K1 | 1455.32 | Interno
M000449 | 2025-03-08 | P03 | F7 | K5 | 544.84 | Subempreiteiro
M000400 | 2025-03-08 | P03 | F6 | K1 | 6125.38 | Interno
M001131 | 2025-03-08 | P06 | F7 | K4 | 1786.93 | Subempreiteiro
M001351 | 2025-03-09 | P08 | F4 | K1 | 122.95 | Interno
M003642 | 2025-03-09 | P20 | F2 | K3 | 48598.62 | Interno
M003610 | 2025-03-09 | P20 | F1 | K5 | 4710.15 | Fornecedor
M001699 | 2025-03-09 | P10 | F1 | K1 | 2318.43 | Interno
M000812 | 2025-03-09 | P05 | F5 | K3 | 59018.57 | Interno
M004926 | 2025-03-09 | P26 | F6 | K5 | 5104.49 | Subempreiteiro
M000441 | 2025-03-09 | P03 | F7 | K3 | 18739.09 | Subempreiteiro
M000098 | 2025-03-09 | P02 | F1 | K3 | 267.02 | Subempreiteiro
M000090 | 2025-03-09 | P02 | F1 | K1 | 8530.75 | Interno
M003952 | 2025-03-09 | P21 | F5 | K3 | 29140.67 | Subempreiteiro
M000471 | 2025-03-09 | P04 | F1 | K5 | 4845.3 | Fornecedor
M003964 | 2025-03-09 | P21 | F5 | K5 | 537.14 | Subempreiteiro
M002308 | 2025-03-09 | P12 | F7 | K1 | 40555.08 | Interno
M005429 | 2025-03-09 | P30 | F2 | K4 | 62104.35 | Interno
M002731 | 2025-03-10 | P15 | F2 | K2 | 127739.84 | Interno
M003070 | 2025-03-10 | P17 | F2 | K5 | 6621.78 | Fornecedor
M003482 | 2025-03-10 | P19 | F5 | K5 | 5351.79 | Subempreiteiro
M004405 | 2025-03-10 | P23 | F5 | K3 | 47682.01 | INTERNO
M005763 | 2025-03-10 | P31 | F6 | K2 | 105610.59 | Subempreiteiro
M001358 | 2025-03-10 | P08 | F4 | K2 | 7489.66 | Interno
M002315 | 2025-03-10 | P12 | F7 | K3 | 4704.97 | Fornecedor
M000454 | 2025-03-10 | P04 | F1 | K1 | 27196.32 | Interno
M000455 | 2025-03-10 | P04 | F1 | K1 | 2151.15 | Interno
M000463 | 2025-03-10 | P04 | F1 | K3 | 7672.9 | Fornecedor
M000836 | 2025-03-10 | P05 | F6 | K1 | 6922.75 | Interno
M003454 | 2025-03-11 | P19 | F5 | K2 | 15183.51 | Fornecedor
M005241 | 2025-03-11 | P29 | F3 | K2 | 7692.54 | Fornecedor
M000443 | 2025-03-11 | P03 | F7 | K4 | 1084.99 | Interno
M004095 | 2025-03-11 | P22 | F3 | K1 | 35364.8 | Interno
M000475 | 2025-03-11 | P04 | F2 | K1 | 11413.78 | Interno
M001130 | 2025-03-11 | P06 | F7 | K4 | 1496.41 | Interno
M001378 | 2025-03-11 | P08 | F5 | K1 | 5462.98 | Interno
M004892 | 2025-03-11 | P26 | F5 | K5 | 3209.25 | Interno
M002320 | 2025-03-11 | P12 | F7 | K4 | 7021.86 | Interno
M002754 | 2025-03-11 | P15 | F2 | K5 | 5199 | Subempreiteiro
M003021 | 2025-03-11 | P17 | F1 | K5 | 1618 | Fornecedor
M000481 | 2025-03-11 | P04 | F2 | K2 | 89663.03 | Interno
M001708 | 2025-03-11 | P10 | F1 | K3 | 2033.01 | Fornecedor
M005392 | 2025-03-12 | P30 | F1 | K1 | 44288.68 | Interno
M000431 | 2025-03-12 | P03 | F7 | K1 | 1947.95 | Interno
M000827 | 2025-03-12 | P05 | F5 | K5 | 6168.66 | Subempreiteiro
M002043 | 2025-03-12 | P11 | F5 | K5 | 916.32 | Subempreiteiro
M003403 | 2025-03-12 | P19 | F4 | K1 | 18137.8 | Interno
M003940 | 2025-03-12 | P21 | F5 | K2 | 26211.62 | Fornecedor
M004857 | 2025-03-12 | P26 | F5 | K1 | 14237.81 | Interno
M005773 | 2025-03-12 | P31 | F6 | K3 | 2281.87 | Subempreiteiro
M003926 | 2025-03-13 | P21 | F5 | K1 | 9282.83 | Interno
M002042 | 2025-03-13 | P11 | F5 | K5 | 4609.77 | Interno
M004128 | 2025-03-13 | P22 | F3 | K5 | 9462.97 | Subempreiteiro
M004384 | 2025-03-13 | P23 | F4 | K5 | 3674.51 | Fornecedor
M003481 | 2025-03-14 | P19 | F5 | K5 | 5780.83 | Subempreiteiro
M001988 | 2025-03-14 | P11 | F4 | K3 | 14246.15 | Fornecedor
M002311 | 2025-03-14 | P12 | F7 | K2 | 36212.42 | Fornecedor
M000837 | 2025-03-14 | P05 | F6 | K1 | 72861.18 | Interno
M000868 | 2025-03-14 | P05 | F6 | K5 | 5581.62 | INTERNO
M003027 | 2025-03-15 | P17 | F2 | K1 | 27600.86 | Interno
M002724 | 2025-03-15 | P15 | F2 | K1 | 5044.33 | Interno
M003025 | 2025-03-15 | P17 | F2 | K1 | 3223.4 | Interno
M002321 | 2025-03-15 | P12 | F7 | K4 | 451.12 | Interno
M001729 | 2025-03-15 | P10 | F2 | K3 | 11563.1 | Interno
M002307 | 2025-03-15 | P12 | F7 | K1 | 6064.65 | Interno
M000486 | 2025-03-15 | P04 | F2 | K3 | 47939.23 | Subempreiteiro
M000430 | 2025-03-15 | P03 | F7 | K1 | 13574.11 | Interno
M002316 | 2025-03-15 | P12 | F7 | K3 | 45347.21 | Fornecedor
M003022 | 2025-03-16 | P17 | F1 | K5 | 7344.76 | Interno
M000436 | 2025-03-16 | P03 | F7 | K2 | 2644.85 | Interno
M000444 | 2025-03-16 | P03 | F7 | K4 | 6091.92 | Interno
M000476 | 2025-03-16 | P04 | F2 | K1 | 64900.64 | Interno
M001377 | 2025-03-16 | P08 | F5 | K1 | 23588.11 | Interno
M003039 | 2025-03-16 | P17 | F2 | K2 | 11915.13 | Interno
M003436 | 2025-03-16 | P19 | F4 | K5 | 1732.27 | Subempreiteiro
M004104 | 2025-03-16 | P22 | F3 | K2 | 19098.97 | Fornecedor
M004116 | 2025-03-16 | P22 | F3 | K4 | 12834.89 | Fornecedor
M005391 | 2025-03-16 | P30 | F1 | K1 | 31683.81 | Interno
M003939 | 2025-03-16 | P21 | F5 | K2 | 6687.29 | Interno
M004105 | 2025-03-17 | P22 | F3 | K2 | 35857.69 | Interno
M000440 | 2025-03-17 | P03 | F7 | K3 | 3688.64 | Fornecedor
M000796 | 2025-03-17 | P05 | F5 | K2 | 24042.86 | Subempreiteiro
M000869 | 2025-03-17 | P05 | F6 | K5 | 2152.78 | Fornecedor
M001425 | 2025-03-17 | P08 | F6 | K1 | 6526.33 | Interno
M001717 | 2025-03-17 | P10 | F2 | K1 | 43332.59 | Interno
M002706 | 2025-03-17 | P15 | F1 | K1 | 137637.25 | Interno
M003014 | 2025-03-17 | P17 | F1 | K3 | 12746.61 | Interno
M003052 | 2025-03-17 | P17 | F2 | K3 | 2865.65 | Interno
M003061 | 2025-03-17 | P17 | F2 | K4 | 14015 | Fornecedor
M005743 | 2025-03-17 | P31 | F5 | K5 | 4238.97 | Subempreiteiro
M005772 | 2025-03-18 | P31 | F6 | K3 | 41568.76 | Interno
M000102 | 2025-03-18 | P02 | F1 | K5 | 7087.34 | Subempreiteiro
M000798 | 2025-03-18 | P05 | F5 | K2 | 11064.73 | Fornecedor
M001391 | 2025-03-18 | P08 | F5 | K2 | 29013.26 | Subempreiteiro
M001446 | 2025-03-18 | P08 | F6 | K3 | 22025.92 | Fornecedor
M002714 | 2025-03-18 | P15 | F1 | K3 | 35611.51 | SUBEMPREITEIRO
M002721 | 2025-03-18 | P15 | F1 | K5 | 22257.52 | Subempreiteiro
M003618 | 2025-03-18 | P20 | F2 | K1 | 27188.32 | Interno
M003655 | 2025-03-18 | P20 | F2 | K4 | 71038.67 | Interno
M003962 | 2025-03-18 | P21 | F5 | K5 | 3454.01 | Interno
M004106 | 2025-03-18 | P22 | F3 | K2 | 30465.13 | Subempreiteiro
M004357 | 2025-03-18 | P23 | F4 | K1 | 35030.46 | Interno
M004413 | 2025-03-18 | P23 | F5 | K5 | 5054.53 | Subempreiteiro
M005240 | 2025-03-18 | P29 | F3 | K2 | 48234.63 | Fornecedor
M002015 | 2025-03-19 | P11 | F5 | K2 | 3701.43 | Interno
M002028 | 2025-03-19 | P11 | F5 | K3 | 92774.58 | Subempreiteiro
M003060 | 2025-03-19 | P17 | F2 | K4 | 10113.16 | Fornecedor
M004910 | 2025-03-19 | P26 | F6 | K2 | 22892.17 | Fornecedor
M005404 | 2025-03-19 | P30 | F1 | K5 | 12189.94 | Interno
M005409 | 2025-03-19 | P30 | F2 | K1 | 65073.7 | Interno
M005422 | 2025-03-19 | P30 | F2 | K3 | 43041.31 | Subempreiteiro
M004394 | 2025-03-19 | P23 | F5 | K2 | 2856.4 | Interno
M002744 | 2025-03-20 | P15 | F2 | K4 | 189.88 | Subempreiteiro
M002001 | 2025-03-20 | P11 | F5 | K1 | 512.8 | Interno
M002746 | 2025-03-20 | P15 | F2 | K4 | 30401.53 | Interno
M003016 | 2025-03-20 | P17 | F1 | K3 | 5493.8 | Subempreiteiro
M003980 | 2025-03-20 | P21 | F6 | K2 | 24960.76 | Subempreiteiro
M004880 | 2025-03-20 | P26 | F5 | K3 | 57128.99 | Interno
M001455 | 2025-03-20 | P08 | F6 | K5 | 5637.86 | Interno
M001723 | 2025-03-20 | P10 | F2 | K2 | 78058.58 | Interno
M001434 | 2025-03-20 | P08 | F6 | K2 | 8608.08 | Fornecedor
M001417 | 2025-03-20 | P08 | F5 | K5 | 439 | Subempreiteiro
M000797 | 2025-03-20 | P05 | F5 | K2 | 3367.07 | Subempreiteiro
M000490 | 2025-03-20 | P04 | F2 | K4 | 10658.1 | Fornecedor
M005781 | 2025-03-20 | P31 | F6 | K5 | 9055.5 | Fornecedor
M001700 | 2025-03-20 | P10 | F1 | K1 | 1348.03 | Interno
M005231 | 2025-03-21 | P29 | F3 | K1 | 3763.53 | Interno
M001728 | 2025-03-21 | P10 | F2 | K3 | 1988.7 | Fornecedor
M003413 | 2025-03-21 | P19 | F4 | K2 | 70765.8 | Interno
M003951 | 2025-03-21 | P21 | F5 | K3 | 50755.88 | Subempreiteiro
M004367 | 2025-03-21 | P23 | F4 | K2 | 13125.29 | Interno
M004373 | 2025-03-21 | P23 | F4 | K3 | 14745.33 | Fornecedor
M004920 | 2025-03-21 | P26 | F6 | K3 | 6378.76 | INTERNO
M004927 | 2025-03-21 | P26 | F6 | K5 | 1297.73 | Subempreiteiro
M000870 | 2025-03-21 | P05 | F6 | K5 | 3272.82 | Interno
M002713 | 2025-03-22 | P15 | F1 | K3 | 9978.41 | Fornecedor
M002002 | 2025-03-22 | P11 | F5 | K1 | 30082.77 | Interno
M003629 | 2025-03-22 | P20 | F2 | K2 | 18750.03 | Fornecedor
M001698 | 2025-03-22 | P10 | F1 | K1 | 81841.81 | Interno
M004406 | 2025-03-22 | P23 | F5 | K3 | 12026.37 | Fornecedor
M005254 | 2025-03-22 | P29 | F3 | K5 | 992.63 | Subempreiteiro
M005820 | 2025-03-22 | P32 | F1 | K3 | 11079.84 | Fornecedor
M005826 | 2025-03-22 | P32 | F1 | K5 | 8186.25 | Subempreiteiro
M005810 | 2025-03-23 | P32 | F1 | K1 | 10151.35 | Interno
M005722 | 2025-03-23 | P31 | F5 | K2 | 40459.85 | Interno
M004919 | 2025-03-23 | P26 | F6 | K3 | 13042.92 | Interno
M003467 | 2025-03-23 | P19 | F5 | K3 | 140215.15 | Interno
M002715 | 2025-03-23 | P15 | F1 | K3 | 31723.76 | Fornecedor
M001741 | 2025-03-23 | P10 | F2 | K5 | 2947.71 | Interno
M001714 | 2025-03-23 | P10 | F1 | K5 | 12907.72 | Fornecedor
M001456 | 2025-03-23 | P08 | F6 | K5 | 247.44 | Interno
M000091 | 2025-03-23 | P02 | F1 | K1 | 18514.8 | Interno
M005732 | 2025-03-23 | P31 | F5 | K3 | 70708.34 | Interno
M000496 | 2025-03-24 | P04 | F2 | K5 | 13928.5 | Subempreiteiro
M001416 | 2025-03-24 | P08 | F5 | K5 | 585.82 | Interno
M001742 | 2025-03-24 | P10 | F2 | K5 | 6440.45 | Subempreiteiro
M002720 | 2025-03-24 | P15 | F1 | K5 | 6418.91 | Fornecedor
M003441 | 2025-03-24 | P19 | F5 | K1 | 11110.65 | Interno
M003971 | 2025-03-24 | P21 | F6 | K1 | 56478.18 | Interno
M003925 | 2025-03-24 | P21 | F5 | K1 | 10184.45 | Interno
M000480 | 2025-03-24 | P04 | F2 | K2 | 2146.09 | Interno
M004899 | 2025-03-24 | P26 | F6 | K1 | 27330.77 | Interno
M000847 | 2025-03-25 | P05 | F6 | K2 | 38546.68 | Interno
M000857 | 2025-03-25 | P05 | F6 | K3 | 26768.02 | Fornecedor
M001970 | 2025-03-25 | P11 | F4 | K1 | 25602.44 | Interno
M003434 | 2025-03-25 | P19 | F4 | K5 | 3005.68 | Subempreiteiro
M003617 | 2025-03-25 | P20 | F2 | K1 | 45374.95 | Interno
M004891 | 2025-03-25 | P26 | F5 | K5 | 22.68 | Interno
M003981 | 2025-03-25 | P21 | F6 | K2 | 16212.09 | Interno
M001743 | 2025-03-26 | P10 | F2 | K5 | 2889.14 | INTERNO
M005731 | 2025-03-26 | P31 | F5 | K3 | 40794.25 | Fornecedor
M003979 | 2025-03-26 | P21 | F6 | K2 | 28063.71 | Fornecedor
M000828 | 2025-03-26 | P05 | F5 | K5 | 1023.25 | Subempreiteiro
M005819 | 2025-03-27 | P32 | F1 | K3 | 8180.23 | Interno
M005811 | 2025-03-27 | P32 | F1 | K1 | 21267.09 | Interno
M005284 | 2025-03-27 | P29 | F4 | K5 | 122.77 | Interno
M005283 | 2025-03-27 | P29 | F4 | K5 | 545.09 | Subempreiteiro
M005275 | 2025-03-27 | P29 | F4 | K3 | 720.84 | Interno
M004921 | 2025-03-27 | P26 | F6 | K3 | 7511.86 | Interno
M004383 | 2025-03-27 | P23 | F4 | K5 | 789 | Subempreiteiro
M001436 | 2025-03-27 | P08 | F6 | K2 | 7169.43 | Interno
M001418 | 2025-03-27 | P08 | F5 | K5 | 8414.28 | Fornecedor
M000104 | 2025-03-27 | P02 | F2 | K1 | 1083.66 | Interno
M001716 | 2025-03-27 | P10 | F2 | K1 | 2318.73 | Interno
M001445 | 2025-03-28 | P08 | F6 | K3 | 5821.93 | Fornecedor
M005405 | 2025-03-28 | P30 | F1 | K5 | 2598.49 | Subempreiteiro
M005774 | 2025-03-28 | P31 | F6 | K3 | 10952.35 | Subempreiteiro
M005415 | 2025-03-28 | P30 | F2 | K2 | 80576.61 | Subempreiteiro
M005258 | 2025-03-28 | P29 | F4 | K1 | 4818.25 | Interno
M004163 | 2025-03-28 | P22 | F4 | K5 | 722.95 | Interno
M003412 | 2025-03-28 | P19 | F4 | K2 | 47490.16 | Fornecedor
M002026 | 2025-03-28 | P11 | F5 | K3 | 8507.19 | Interno
M004154 | 2025-03-28 | P22 | F4 | K3 | 594.56 | Subempreiteiro
M001424 | 2025-03-28 | P08 | F6 | K1 | 37430.68 | Interno
M000491 | 2025-03-28 | P04 | F2 | K4 | 60397.7 | Interno
M000125 | 2025-03-28 | P02 | F2 | K4 | 1266.21 | Fornecedor
M000124 | 2025-03-28 | P02 | F2 | K4 | 1998.18 | Interno
M000112 | 2025-03-28 | P02 | F2 | K2 | 4039.31 | Subempreiteiro
M002014 | 2025-03-28 | P11 | F5 | K2 | 199.74 | Subempreiteiro
M003667 | 2025-03-29 | P20 | F2 | K5 | 14066.74 | Subempreiteiro
M004869 | 2025-03-29 | P26 | F5 | K2 | 24864.24 | Subempreiteiro
M004393 | 2025-03-29 | P23 | F5 | K2 | 6625.63 | Subempreiteiro
M004144 | 2025-03-29 | P22 | F4 | K2 | 7156.38 | Subempreiteiro
M003404 | 2025-03-29 | P19 | F4 | K1 | 74477.44 | Interno
M005782 | 2025-03-29 | P31 | F6 | K5 | 2851.04 | Fornecedor
M002027 | 2025-03-29 | P11 | F5 | K3 | 9811.06 | Fornecedor
M001995 | 2025-03-29 | P11 | F4 | K5 | 10315.2 | INTERNO
M000116 | 2025-03-29 | P02 | F2 | K3 | 589.51 | Subempreiteiro
M004890 | 2025-03-29 | P26 | F5 | K5 | 1675.08 | Subempreiteiro
M003062 | 2025-03-29 | P17 | F2 | K4 | 7937.36 | Subempreiteiro
M005437 | 2025-03-29 | P30 | F2 | K5 | 1817.15 | Subempreiteiro
M004133 | 2025-03-29 | P22 | F4 | K1 | 2484.69 | Interno
M000105 | 2025-03-30 | P02 | F2 | K1 | 2203.39 | Interno
M004162 | 2025-03-30 | P22 | F4 | K5 | 12.1 | Subempreiteiro
M004900 | 2025-03-30 | P26 | F6 | K1 | 17438.17 | Interno
M005267 | 2025-03-30 | P29 | F4 | K2 | 216.93 | Subempreiteiro
M005276 | 2025-03-30 | P29 | F4 | K3 | 1578.06 | Subempreiteiro
M005783 | 2025-03-30 | P31 | F6 | K5 | 1141.17 | Interno
M000117 | 2025-03-30 | P02 | F2 | K3 | 1455.33 | Subempreiteiro
M003992 | 2025-03-30 | P21 | F6 | K5 | 1573.36 | Interno
M001435 | 2025-03-30 | P08 | F6 | K2 | 33683.32 | Interno
M000810 | 2025-03-30 | P05 | F5 | K3 | 11839.6 | Interno
M002755 | 2025-03-31 | P15 | F2 | K5 | 236.08 | Interno
Y00000 | 2025-03-31 |  | F4 | K3 | 5065.67 | Interno
M000134 | 2025-03-31 | P02 | F2 | K5 | 648.56 | Fornecedor
M000811 | 2025-03-31 | P05 | F5 | K3 | 16302.65 | Interno
M002013 | 2025-03-31 | P11 | F5 | K2 | 43628.14 | Subempreiteiro
M002755 | 2025-03-31 | P15 | F2 | K5 | 236.08 | Interno
M003425 | 2025-03-31 | P19 | F4 | K3 | 5065.67 | Interno
M002041 | 2025-03-31 | P11 | F5 | K5 | 3740.72 | Interno
M004385 | 2025-03-31 | P23 | F4 | K5 | 311.92 | Subempreiteiro
M005266 | 2025-03-31 | P29 | F4 | K2 | 1741.9 | Interno
M005268 | 2025-03-31 | P29 | F4 | K2 | 4345.16 | Subempreiteiro
M005712 | 2025-03-31 | P31 | F5 | K1 | 28625.72 | Interno
M005812 | 2025-03-31 | P32 | F1 | K1 | 983.04 | Interno
M004132 | 2025-03-31 | P22 | F4 | K1 | 3201.35 | Interno
M004155 | 2025-03-31 | P22 | F4 | K3 | 1918.46 | Subempreiteiro
M004358 | 2025-04-01 | P23 | F4 | K1 | 10170.13 | Interno
M002757 | 2025-04-01 | P15 | F2 | K5 | 6703.19 | Interno
M004859 | 2025-04-01 | P26 | F5 | K1 | 10574.17 | Interno
M004922 | 2025-04-01 | P26 | F6 | K3 | 26064.72 | Interno
M005430 | 2025-04-01 | P30 | F2 | K4 | 28066.92 | Subempreiteiro
M001744 | 2025-04-01 | P10 | F2 | K5 | 13641.44 | Interno
M001447 | 2025-04-02 | P08 | F6 | K3 | 8301.32 | INTERNO
M001426 | 2025-04-02 | P08 | F6 | K1 | 87914.01 | Interno
M003442 | 2025-04-02 | P19 | F5 | K1 | 36001.08 | Interno
M003484 | 2025-04-02 | P19 | F5 | K5 | 3011.57 | Subempreiteiro
M003927 | 2025-04-02 | P21 | F5 | K1 | 8336.69 | Interno
M004097 | 2025-04-02 | P22 | F3 | K1 | 1944.86 | Interno
M004590 | 2025-04-02 | P25 | F1 | K1 | 348.35 | Interno
M004594 | 2025-04-02 | P25 | F1 | K3 | 7387.13 | Subempreiteiro
M005233 | 2025-04-02 | P29 | F3 | K1 | 16911.13 | Interno
M005785 | 2025-04-02 | P31 | F6 | K5 | 8366.26 | Subempreiteiro
M005277 | 2025-04-03 | P29 | F4 | K3 | 2055.58 | Subempreiteiro
M003657 | 2025-04-03 | P20 | F2 | K4 | 1340.03 | Subempreiteiro
M003063 | 2025-04-03 | P17 | F2 | K4 | 31031.14 | Fornecedor
M001983 | 2025-04-03 | P11 | F4 | K2 | 35261.8 | Subempreiteiro
M000094 | 2025-04-03 | P02 | F1 | K1 | 8664.71 | Interno
M000498 | 2025-04-03 | P04 | F2 | K5 | 6781.15 | Subempreiteiro
M001972 | 2025-04-03 | P11 | F4 | K1 | 18354.23 | Interno
M003988 | 2025-04-04 | P21 | F6 | K3 | 22167.67 | Interno
M005752 | 2025-04-04 | P31 | F6 | K1 | 3654.19 | Interno
M005285 | 2025-04-04 | P29 | F4 | K5 | 3185.62 | Interno
M004893 | 2025-04-04 | P26 | F5 | K5 | 2492.06 | Fornecedor
M004407 | 2025-04-04 | P23 | F5 | K3 | 304.65 | Fornecedor
M003054 | 2025-04-04 | P17 | F2 | K3 | 19133.54 | Subempreiteiro
M000136 | 2025-04-04 | P02 | F2 | K5 | 3025.64 | Interno
M001991 | 2025-04-04 | P11 | F4 | K3 | 8906.12 | Interno
M001974 | 2025-04-04 | P11 | F4 | K1 | 8417.79 | Interno
M001973 | 2025-04-04 | P11 | F4 | K1 | 1127.12 | Interno
M001393 | 2025-04-04 | P08 | F5 | K2 | 16281.5 | Fornecedor
M000494 | 2025-04-04 | P04 | F2 | K4 | 25016.39 | Subempreiteiro
M001997 | 2025-04-04 | P11 | F4 | K5 | 515.25 | Interno
M000126 | 2025-04-05 | P02 | F2 | K4 | 3018 | Fornecedor
M000100 | 2025-04-05 | P02 | F1 | K3 | 12907.77 | Interno
M000118 | 2025-04-05 | P02 | F2 | K3 | 5996.03 | Interno
M003670 | 2025-04-05 | P20 | F2 | K5 | 9362.88 | Fornecedor
M004446 | 2025-04-05 | P23 | F6 | K5 | 3846.94 | Fornecedor
M005425 | 2025-04-05 | P30 | F2 | K3 | 15082.07 | Interno
M004913 | 2025-04-05 | P26 | F6 | K2 | 9746.33 | Fornecedor
M004600 | 2025-04-05 | P25 | F1 | K5 | 3851.89 | SUBEMPREITEIRO
M005440 | 2025-04-05 | P30 | F2 | K5 | 10648.83 | Subempreiteiro
M001996 | 2025-04-06 | P11 | F4 | K5 | 2484.04 | Fornecedor
M002732 | 2025-04-06 | P15 | F2 | K2 | 123619.2 | Interno
M003965 | 2025-04-06 | P21 | F5 | K5 | 6127.07 | Subempreiteiro
M004165 | 2025-04-06 | P22 | F4 | K5 | 3884.51 | Subempreiteiro
M004427 | 2025-04-06 | P23 | F6 | K2 | 2980.49 | Interno
M004912 | 2025-04-06 | P26 | F6 | K2 | 13568 | Interno
M005424 | 2025-04-06 | P30 | F2 | K3 | 14548.18 | Interno
M005792 | 2025-04-06 | P31 | F7 | K1 | 30138 | Interno
M005827 | 2025-04-06 | P32 | F1 | K5 | 24558.74 | Fornecedor
M001989 | 2025-04-06 | P11 | F4 | K3 | 565.69 | Fornecedor
X00004 | 2025-04-06 | P26 | F6 | K2 |  | Interno
M004374 | 2025-04-07 | P23 | F4 | K3 | 4280.9 | Subempreiteiro
M004595 | 2025-04-07 | P25 | F1 | K3 | 1466.87 | Interno
M003458 | 2025-04-07 | P19 | F5 | K2 | 12955.38 | Fornecedor
M005791 | 2025-04-07 | P31 | F7 | K1 | 7078.39 | Interno
M003632 | 2025-04-07 | P20 | F2 | K2 | 31139.76 | Fornecedor
M000849 | 2025-04-07 | P05 | F6 | K2 | 11146.26 | Interno
M002029 | 2025-04-08 | P11 | F5 | K3 | 107509.2 | Subempreiteiro
M003644 | 2025-04-08 | P20 | F2 | K3 | 4159.22 | Fornecedor
M003658 | 2025-04-08 | P20 | F2 | K4 | 67806.29 | Fornecedor
M003972 | 2025-04-08 | P21 | F6 | K1 | 54656.3 | Interno
M004368 | 2025-04-08 | P23 | F4 | K2 | 13348.6 | Subempreiteiro
M004386 | 2025-04-08 | P23 | F4 | K5 | 1386.41 | Interno
M004396 | 2025-04-08 | P23 | F5 | K2 | 113.23 | Interno
M004871 | 2025-04-08 | P26 | F5 | K2 | 7837.73 | Interno
M005744 | 2025-04-08 | P31 | F5 | K5 | 8217.45 | Subempreiteiro
M003953 | 2025-04-08 | P21 | F5 | K3 | 9714.31 | Interno
M003414 | 2025-04-09 | P19 | F4 | K2 | 25024.95 | Interno
M001394 | 2025-04-09 | P08 | F5 | K2 | 12985.17 | Fornecedor
M003668 | 2025-04-09 | P20 | F2 | K5 | 3370.4 | Fornecedor
M001379 | 2025-04-09 | P08 | F5 | K1 | 8559.93 | Interno
M004437 | 2025-04-09 | P23 | F6 | K3 | 24963.1 | Fornecedor
M004447 | 2025-04-09 | P23 | F6 | K5 | 1893.61 | Fornecedor
M005786 | 2025-04-09 | P31 | F6 | K5 | 2676.38 | Fornecedor
M005798 | 2025-04-09 | P31 | F7 | K3 | 30172.67 | Subempreiteiro
M005813 | 2025-04-09 | P32 | F1 | K1 | 97204.42 | INTERNO
M000492 | 2025-04-10 | P04 | F2 | K4 | 21081.27 | Interno
M000813 | 2025-04-10 | P05 | F5 | K3 | 36121.95 | Subempreiteiro
M001392 | 2025-04-10 | P08 | F5 | K2 | 17270.23 | Interno
M001407 | 2025-04-10 | P08 | F5 | K3 | 74860.56 | Fornecedor
M002725 | 2025-04-10 | P15 | F2 | K1 | 99059.05 | Interno
M004599 | 2025-04-10 | P25 | F1 | K5 | 456.34 | Fornecedor
M005795 | 2025-04-10 | P31 | F7 | K2 | 3123.61 | Fornecedor
M005799 | 2025-04-10 | P31 | F7 | K3 | 981.27 | Subempreiteiro
M001998 | 2025-04-11 | P11 | F4 | K5 | 993.69 | Fornecedor
M002756 | 2025-04-11 | P15 | F2 | K5 | 1540.38 | Interno
M003619 | 2025-04-11 | P20 | F2 | K1 | 70222.52 | Interno
M003943 | 2025-04-11 | P21 | F5 | K2 | 11076.65 | Subempreiteiro
M005247 | 2025-04-11 | P29 | F3 | K4 | 12871.94 | Interno
M005286 | 2025-04-11 | P29 | F4 | K5 | 821.51 | Fornecedor
M005416 | 2025-04-11 | P30 | F2 | K2 | 13571.47 | Subempreiteiro
M000509 | 2025-04-12 | P04 | F3 | K2 | 48206.07 | Interno
M001990 | 2025-04-12 | P11 | F4 | K3 | 2903.81 | Subempreiteiro
M003631 | 2025-04-12 | P20 | F2 | K2 | 16314.05 | Interno
M003941 | 2025-04-12 | P21 | F5 | K2 | 6597.67 | Subempreiteiro
M003954 | 2025-04-12 | P21 | F5 | K3 | 65504.7 | Fornecedor
M005278 | 2025-04-12 | P29 | F4 | K3 | 11737.84 | Interno
M004408 | 2025-04-12 | P23 | F5 | K3 | 57477.65 | Subempreiteiro
M002017 | 2025-04-13 | P11 | F5 | K2 | 16984.3 | Fornecedor
M003438 | 2025-04-13 | P19 | F4 | K5 | 7515.96 | Subempreiteiro
M000092 | 2025-04-13 | P02 | F1 | K1 | 6704.12 | Interno
M000487 | 2025-04-13 | P04 | F2 | K3 | 22897.47 | Subempreiteiro
M000508 | 2025-04-13 | P04 | F3 | K2 | 49119.9 | Subempreiteiro
M000785 | 2025-04-13 | P05 | F5 | K1 | 14994.99 | Interno
M001405 | 2025-04-13 | P08 | F5 | K3 | 29821.01 | Interno
M002003 | 2025-04-13 | P11 | F5 | K1 | 10324 | Interno
M003029 | 2025-04-13 | P17 | F2 | K1 | 17462.73 | Interno
M003485 | 2025-04-13 | P19 | F5 | K5 | 7508.75 | Fornecedor
M004881 | 2025-04-13 | P26 | F5 | K3 | 55286.12 | Interno
M004901 | 2025-04-13 | P26 | F6 | K1 | 34038.88 | Interno
M004903 | 2025-04-13 | P26 | F6 | K1 | 2623.12 | Interno
M001720 | 2025-04-14 | P10 | F2 | K1 | 26106.25 | Interno
M000875 | 2025-04-14 | P05 | F7 | K1 | 9391.62 | INTERNO
M003030 | 2025-04-14 | P17 | F2 | K1 | 6086.68 | Interno
M002045 | 2025-04-14 | P11 | F5 | K5 | 747.11 | Subempreiteiro
M000838 | 2025-04-14 | P05 | F6 | K1 | 58488.85 | Interno
M002748 | 2025-04-14 | P15 | F2 | K4 | 35048.82 | Fornecedor
M004872 | 2025-04-14 | P26 | F5 | K2 | 12201.73 | Subempreiteiro
M004108 | 2025-04-14 | P22 | F3 | K2 | 81156.71 | Subempreiteiro
M004135 | 2025-04-14 | P22 | F4 | K1 | 4635.18 | Interno
M004415 | 2025-04-14 | P23 | F5 | K5 | 3608.38 | Subempreiteiro
M004914 | 2025-04-14 | P26 | F6 | K2 | 25948.12 | Fornecedor
M005418 | 2025-04-14 | P30 | F2 | K2 | 23674 | Fornecedor
M003468 | 2025-04-14 | P19 | F5 | K3 | 140215.15 | Fornecedor
M002053 | 2025-04-15 | P11 | F6 | K1 | 7703.77 | Interno
M000103 | 2025-04-15 | P02 | F1 | K5 | 5944.22 | Interno
M000510 | 2025-04-15 | P04 | F3 | K2 | 29691.48 | Subempreiteiro
M000784 | 2025-04-15 | P05 | F5 | K1 | 7348.73 | Interno
M000879 | 2025-04-15 | P05 | F7 | K2 | 30097.89 | Fornecedor
M003982 | 2025-04-15 | P21 | F6 | K2 | 67003.12 | Fornecedor
M005431 | 2025-04-15 | P30 | F2 | K4 | 32034.06 | Interno
M005790 | 2025-04-15 | P31 | F7 | K1 | 16710.37 | Interno
M004136 | 2025-04-16 | P22 | F4 | K1 | 35631.84 | Interno
M004397 | 2025-04-16 | P23 | F5 | K2 | 24523.11 | Fornecedor
M002004 | 2025-04-16 | P11 | F5 | K1 | 19284.61 | Interno
M004591 | 2025-04-16 | P25 | F1 | K1 | 2055.85 | Interno
M005242 | 2025-04-16 | P29 | F3 | K2 | 54123.07 | Fornecedor
M003456 | 2025-04-16 | P19 | F5 | K2 | 40512.7 | Subempreiteiro
M000093 | 2025-04-17 | P02 | F1 | K1 | 7314.53 | Interno
M003072 | 2025-04-17 | P17 | F2 | K5 | 4759.06 | Subempreiteiro
M000093 | 2025-04-17 | P02 | F1 | K1 | 7314.53 | Interno
M005423 | 2025-04-17 | P30 | F2 | K3 | 12022.63 | Interno
M005260 | 2025-04-17 | P29 | F4 | K1 | 22290.3 | Interno
M004858 | 2025-04-17 | P26 | F5 | K1 | 1999.12 | Interno
M004414 | 2025-04-17 | P23 | F5 | K5 | 1283.1 | Subempreiteiro
M004928 | 2025-04-17 | P26 | F6 | K5 | 6195.7 | Interno
M003929 | 2025-04-17 | P21 | F5 | K1 | 2505.54 | Interno
M002079 | 2025-04-17 | P11 | F6 | K5 | 7085.9 | Fornecedor
M002070 | 2025-04-17 | P11 | F6 | K3 | 29420.72 | Subempreiteiro
M001406 | 2025-04-17 | P08 | F5 | K3 | 4494.77 | FORNECEDOR
M004145 | 2025-04-17 | P22 | F4 | K2 | 7855.22 | Fornecedor
M000890 | 2025-04-17 | P05 | F7 | K5 | 3148.13 | Interno
M004146 | 2025-04-18 | P22 | F4 | K2 | 33939.38 | Fornecedor
M000514 | 2025-04-18 | P04 | F3 | K4 | 11640.91 | Interno
M000521 | 2025-04-18 | P04 | F3 | K5 | 13734.73 | Interno
M001380 | 2025-04-18 | P08 | F5 | K1 | 19554.03 | Interno
M001735 | 2025-04-18 | P10 | F2 | K4 | 1542.59 | Fornecedor
M004164 | 2025-04-18 | P22 | F4 | K5 | 1628.4 | Fornecedor
M005734 | 2025-04-18 | P31 | F5 | K3 | 98296.01 | Interno
M005800 | 2025-04-18 | P31 | F7 | K3 | 25040.96 | Fornecedor
M005807 | 2025-04-18 | P31 | F7 | K5 | 758.33 | Fornecedor
M005714 | 2025-04-18 | P31 | F5 | K1 | 2510.08 | Interno
M005410 | 2025-04-19 | P30 | F2 | K1 | 49611.88 | Interno
M005753 | 2025-04-19 | P31 | F6 | K1 | 74312.91 | Interno
M005753 | 2025-04-19 | P31 | F6 | K1 | 74312.91 | Interno
M005255 | 2025-04-19 | P29 | F3 | K5 | 1567.84 | Interno
M004940 | 2025-04-19 | P26 | F7 | K2 | 144.5 | Fornecedor
M004389 | 2025-04-19 | P23 | F5 | K1 | 14902.52 | Interno
M003989 | 2025-04-19 | P21 | F6 | K3 | 12372.49 | Interno
M003955 | 2025-04-19 | P21 | F5 | K3 | 2100.23 | Fornecedor
M003483 | 2025-04-19 | P19 | F5 | K5 | 612.3 | Fornecedor
M002052 | 2025-04-19 | P11 | F6 | K1 | 1366.42 | Interno
M001437 | 2025-04-19 | P08 | F6 | K2 | 98921.66 | Fornecedor
M000860 | 2025-04-19 | P05 | F6 | K3 | 2505.67 | Interno
M000482 | 2025-04-19 | P04 | F2 | K2 | 36126.06 | Subempreiteiro
M002052 | 2025-04-19 | P11 | F6 | K1 | 1366.42 | Interno
X00005 | 2025-04-19 | P30 | F2 | K1 |  | Interno
M000501 | 2025-04-20 | P04 | F3 | K1 | 20772.58 | Interno
M000113 | 2025-04-20 | P02 | F2 | K2 | 24235.88 | Subempreiteiro
M002061 | 2025-04-20 | P11 | F6 | K2 | 55252.17 | Interno
M001448 | 2025-04-20 | P08 | F6 | K3 | 47394.38 | Interno
M005806 | 2025-04-20 | P31 | F7 | K5 | 2655.67 | Fornecedor
M000829 | 2025-04-20 | P05 | F5 | K5 | 2657.71 | Interno
M005802 | 2025-04-20 | P31 | F7 | K4 | 16391.47 | Fornecedor
M005439 | 2025-04-20 | P30 | F2 | K5 | 1106.4 | Subempreiteiro
M005805 | 2025-04-20 | P31 | F7 | K5 | 5077.91 | Interno
M004939 | 2025-04-20 | P26 | F7 | K2 | 4926.3 | INTERNO
M004933 | 2025-04-20 | P26 | F7 | K1 | 5562.11 | Interno
M004107 | 2025-04-20 | P22 | F3 | K2 | 1509.55 | Interno
M003415 | 2025-04-20 | P19 | F4 | K2 | 6179.95 | Subempreiteiro
M005259 | 2025-04-20 | P29 | F4 | K1 | 6619.21 | Interno
M003028 | 2025-04-20 | P17 | F2 | K1 | 9329.24 | Interno
M001721 | 2025-04-21 | P10 | F2 | K1 | 1631.52 | Interno
M003643 | 2025-04-21 | P20 | F2 | K3 | 42871.7 | Subempreiteiro
M004420 | 2025-04-21 | P23 | F6 | K1 | 41572.42 | Interno
M000128 | 2025-04-22 | P02 | F2 | K4 | 9300.46 | Subempreiteiro
M000135 | 2025-04-22 | P02 | F2 | K5 | 865.74 | Fornecedor
M000493 | 2025-04-22 | P04 | F2 | K4 | 22666.01 | Fornecedor
M004129 | 2025-04-22 | P22 | F3 | K5 | 9157.71 | Subempreiteiro
M004894 | 2025-04-22 | P26 | F5 | K5 | 2256.66 | Fornecedor
M004934 | 2025-04-22 | P26 | F7 | K1 | 3844.62 | Interno
M005256 | 2025-04-22 | P29 | F3 | K5 | 37.13 | Interno
M005822 | 2025-04-22 | P32 | F1 | K3 | 56586.12 | Interno
M000874 | 2025-04-22 | P05 | F7 | K1 | 24801.04 | Interno
M000848 | 2025-04-22 | P05 | F6 | K2 | 20598.4 | Subempreiteiro
M000887 | 2025-04-23 | P05 | F7 | K4 | 1549.88 | Fornecedor
M002018 | 2025-04-23 | P11 | F5 | K2 | 13424.31 | Interno
M003042 | 2025-04-23 | P17 | F2 | K2 | 26878.23 | Interno
M003996 | 2025-04-23 | P21 | F6 | K5 | 1249.02 | Subempreiteiro
M004938 | 2025-04-23 | P26 | F7 | K2 | 5655.38 | Fornecedor
M004951 | 2025-04-23 | P26 | F7 | K4 | 538.01 | Subempreiteiro
M004952 | 2025-04-23 | P26 | F7 | K4 | 3041.7 | Subempreiteiro
M005733 | 2025-04-23 | P31 | F5 | K3 | 2416.01 | Interno
M005794 | 2025-04-23 | P31 | F7 | K2 | 42238.22 | Fornecedor
M001457 | 2025-04-24 | P08 | F6 | K5 | 11770.6 | Fornecedor
M000883 | 2025-04-24 | P05 | F7 | K3 | 11171.33 | Subempreiteiro
M000515 | 2025-04-24 | P04 | F3 | K4 | 26828.44 | Subempreiteiro
M000882 | 2025-04-24 | P05 | F7 | K3 | 1320.77 | Fornecedor
M002758 | 2025-04-24 | P15 | F2 | K5 | 10450.48 | Subempreiteiro
M004119 | 2025-04-24 | P22 | F3 | K4 | 34284.81 | Subempreiteiro
M004428 | 2025-04-24 | P23 | F6 | K2 | 44260.89 | Interno
M004620 | 2025-04-24 | P25 | F2 | K3 | 1377.7 | Fornecedor
M005232 | 2025-04-24 | P29 | F3 | K1 | 20514.32 | Interno
M005248 | 2025-04-24 | P29 | F3 | K4 | 10611.65 | INTERNO
M001736 | 2025-04-24 | P10 | F2 | K4 | 44300.5 | Interno
M003995 | 2025-04-25 | P21 | F6 | K5 | 6752.33 | Fornecedor
M003043 | 2025-04-25 | P17 | F2 | K2 | 6093.45 | Fornecedor
M003437 | 2025-04-25 | P19 | F4 | K5 | 4207.15 | Subempreiteiro
M003457 | 2025-04-25 | P19 | F5 | K2 | 8089.52 | Fornecedor
M003669 | 2025-04-25 | P20 | F2 | K5 | 879.69 | Subempreiteiro
M004000 | 2025-04-25 | P21 | F7 | K1 | 7794.07 | Interno
M004023 | 2025-04-25 | P21 | F7 | K4 | 371.67 | Interno
M005411 | 2025-04-25 | P30 | F2 | K1 | 13362.67 | Interno
M005784 | 2025-04-25 | P31 | F6 | K5 | 1584.18 | Fornecedor
M005775 | 2025-04-25 | P31 | F6 | K3 | 53035.13 | Fornecedor
M002016 | 2025-04-25 | P11 | F5 | K2 | 15587.48 | Interno
M000889 | 2025-04-25 | P05 | F7 | K5 | 2158.23 | Subempreiteiro
M000799 | 2025-04-25 | P05 | F5 | K2 | 37233.54 | Subempreiteiro
M000107 | 2025-04-25 | P02 | F2 | K1 | 17358.91 | Interno
M000106 | 2025-04-25 | P02 | F2 | K1 | 2363.4 | Interno
M005723 | 2025-04-25 | P31 | F5 | K2 | 45225.54 | Fornecedor
M001419 | 2025-04-25 | P08 | F5 | K5 | 9134.62 | Fornecedor
M004619 | 2025-04-26 | P25 | F2 | K3 | 308.11 | Interno
M004932 | 2025-04-26 | P26 | F7 | K1 | 2897.13 | Interno
M000477 | 2025-04-26 | P04 | F2 | K1 | 73852.67 | Interno
M000830 | 2025-04-26 | P05 | F5 | K5 | 4685.88 | Fornecedor
M000871 | 2025-04-26 | P05 | F6 | K5 | 10652.15 | Interno
M000891 | 2025-04-26 | P05 | F7 | K5 | 698.63 | Interno
M004870 | 2025-04-26 | P26 | F5 | K2 | 4022.71 | Fornecedor
M002044 | 2025-04-26 | P11 | F5 | K5 | 936.68 | Fornecedor
M002737 | 2025-04-26 | P15 | F2 | K3 | 67415.32 | Interno
M004014 | 2025-04-26 | P21 | F7 | K3 | 6896.53 | Subempreiteiro
M004028 | 2025-04-26 | P21 | F7 | K5 | 1232.96 | Fornecedor
M004134 | 2025-04-26 | P22 | F4 | K1 | 2378.22 | Interno
M000127 | 2025-04-26 | P02 | F2 | K4 | 7267.85 | Interno
M004147 | 2025-04-26 | P22 | F4 | K2 | 11878.24 | Fornecedor
M004606 | 2025-04-26 | P25 | F2 | K1 | 487.67 | Interno
M005764 | 2025-04-26 | P31 | F6 | K2 | 102203.79 | Fornecedor
M005713 | 2025-04-26 | P31 | F5 | K1 | 23345.41 | Interno
M004902 | 2025-04-27 | P26 | F6 | K1 | 6662.79 | Interno
M004946 | 2025-04-27 | P26 | F7 | K3 | 12557.41 | SUBEMPREITEIRO
M004953 | 2025-04-27 | P26 | F7 | K4 | 362.3 | Interno
M004956 | 2025-04-27 | P26 | F7 | K5 | 2048.73 | Fornecedor
M004611 | 2025-04-27 | P25 | F2 | K2 | 85.91 | Subempreiteiro
M004605 | 2025-04-27 | P25 | F2 | K1 | 1934.89 | Interno
M004156 | 2025-04-27 | P22 | F4 | K3 | 18847.66 | Interno
M004008 | 2025-04-27 | P21 | F7 | K2 | 396.3 | Interno
M003427 | 2025-04-27 | P19 | F4 | K3 | 38946.43 | Subempreiteiro
M003405 | 2025-04-27 | P19 | F4 | K1 | 89627.65 | Interno
M003044 | 2025-04-27 | P17 | F2 | K2 | 6461.47 | Fornecedor
M002051 | 2025-04-27 | P11 | F6 | K1 | 40666.84 | Interno
M001731 | 2025-04-27 | P10 | F2 | K3 | 43204.78 | Interno
M000886 | 2025-04-27 | P05 | F7 | K4 | 9243.61 | Subempreiteiro
M000814 | 2025-04-27 | P05 | F5 | K3 | 48227.22 | Interno
M000499 | 2025-04-27 | P04 | F2 | K5 | 3297.15 | Fornecedor
M000488 | 2025-04-27 | P04 | F2 | K3 | 23495.33 | Interno
M003071 | 2025-04-27 | P17 | F2 | K5 | 1649.11 | Fornecedor
M004634 | 2025-04-27 | P25 | F2 | K5 | 557.83 | Subempreiteiro
M005754 | 2025-04-28 | P31 | F6 | K1 | 11165.07 | Interno
M000839 | 2025-04-28 | P05 | F6 | K1 | 18721.41 | Interno
M005269 | 2025-04-28 | P29 | F4 | K2 | 31498.63 | Fornecedor
M004860 | 2025-04-28 | P26 | F5 | K1 | 1205.24 | Interno
M004625 | 2025-04-28 | P25 | F2 | K4 | 965.85 | Interno
M004013 | 2025-04-28 | P21 | F7 | K3 | 268.68 | Fornecedor
M004007 | 2025-04-28 | P21 | F7 | K2 | 6132.45 | Fornecedor
M000500 | 2025-04-28 | P04 | F3 | K1 | 64289.17 | Interno
M002747 | 2025-04-28 | P15 | F2 | K4 | 63110.57 | Fornecedor
M002539 | 2025-04-28 | P14 | F1 | K5 | 555.78 | Fornecedor
M002538 | 2025-04-28 | P14 | F1 | K5 | 1516.85 | Interno
M002533 | 2025-04-28 | P14 | F1 | K3 | 440.36 | Fornecedor
M002062 | 2025-04-28 | P11 | F6 | K2 | 12.48 | Fornecedor
M000859 | 2025-04-28 | P05 | F6 | K3 | 42742.71 | Interno
M005270 | 2025-04-28 | P29 | F4 | K2 | 6325.33 | Interno
X00011 | 2025-04-29 | P25 | F2 | K4 |  | Interno
M000483 | 2025-04-29 | P04 | F2 | K2 | 52721.47 | Fornecedor
M000497 | 2025-04-29 | P04 | F2 | K5 | 3400.89 | Interno
M000850 | 2025-04-29 | P05 | F6 | K2 | 55942.67 | Interno
M004627 | 2025-04-29 | P25 | F2 | K4 | 138.73 | INTERNO
M004612 | 2025-04-29 | P25 | F2 | K2 | 1769.51 | Fornecedor
M005257 | 2025-04-29 | P29 | F3 | K5 | 4460.08 | Fornecedor
M005310 | 2025-04-29 | P29 | F5 | K3 | 2860.61 | Subempreiteiro
M005417 | 2025-04-29 | P30 | F2 | K2 | 40731.89 | Subempreiteiro
M005821 | 2025-04-29 | P32 | F1 | K3 | 1194.11 | Subempreiteiro
M004021 | 2025-04-29 | P21 | F7 | K4 | 2083.04 | Interno
M003942 | 2025-04-29 | P21 | F5 | K2 | 14163.34 | Subempreiteiro
M003928 | 2025-04-29 | P21 | F5 | K1 | 8291.98 | Interno
M004626 | 2025-04-29 | P25 | F2 | K4 | 1665.78 | Interno
M003633 | 2025-04-29 | P20 | F2 | K2 | 41470.46 | Interno
M002897 | 2025-04-29 | P16 | F1 | K3 | 2900 | Subempreiteiro
M002889 | 2025-04-29 | P16 | F1 | K1 | 3446.17 | Interno
M002532 | 2025-04-29 | P14 | F1 | K3 | 6935.8 | Interno
M002528 | 2025-04-29 | P14 | F1 | K1 | 10244.78 | Interno
M002046 | 2025-04-29 | P11 | F5 | K5 | 7284.09 | Interno
M001737 | 2025-04-29 | P10 | F2 | K4 | 21617.6 | Subempreiteiro
M001724 | 2025-04-29 | P10 | F2 | K2 | 86731.75 | Subempreiteiro
M001719 | 2025-04-29 | P10 | F2 | K1 | 42942.55 | Interno
M000884 | 2025-04-29 | P05 | F7 | K3 | 23279.92 | Fornecedor
M002906 | 2025-04-29 | P16 | F1 | K5 | 1297.78 | Interno
M004618 | 2025-04-29 | P25 | F2 | K3 | 151.95 | Subempreiteiro
M005323 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K5 | 38.77 | Interno
M005322 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K5 | 127.56 | Subempreiteiro
M000119 | 2025-04-30 | P02 | F2 | K3 | 6273.02 | Subempreiteiro
M005309 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K3 | 248.46 | Interno
M005303 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K2 | 1419.74 | Subempreiteiro
M005291 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K1 | 827.46 | Interno
M004613 | 2025-04-30 | P25 | F2 | K2 | 1740.08 | Subempreiteiro
M004604 | 2025-04-30 | P25 | F2 | K1 | 506.6 | Interno
M004592 | 2025-04-30 | P25 | F1 | K1 | 13136.75 | Interno
M005323 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K5 | 38.77 | Interno
M004096 | 2025-04-30 | P22 | F3 | K1 | 52878.04 | Interno
M004015 | 2025-04-30 | P21 | F7 | K3 | 865.47 | Fornecedor
M003416 | 2025-04-30 | P19 | F4 | K2 | 83236.35 | Fornecedor
M002888 | 2025-04-30 | P16 | F1 | K1 | 1629.63 | Interno
M002540 | 2025-04-30 | P14 | F1 | K5 | 1515.61 | Interno
M002527 | 2025-04-30 | P14 | F1 | K1 | 2602.77 | INTERNO
M000516 | 2025-04-30 | P04 | F3 | K4 | 16537.47 | Fornecedor
M004022 | 2025-04-30 | P21 | F7 | K4 | 102.12 | Subempreiteiro
M005324 | 2025-04-30 | P29 | F5 | K5 | 94.78 | Fornecedor
M004121 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K4 | 86.39 | Subempreiteiro
M004131 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K5 | 177.94 | Subempreiteiro
M004897 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K5 | 14.83 | Fornecedor
M004896 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K5 | 59.49 | Interno
M004895 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K5 | 83.97 | Fornecedor
M004883 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K3 | 1610.75 | Fornecedor
M004882 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K3 | 232.12 | Fornecedor
M004875 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K2 | 550.9 | Subempreiteiro
M004874 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K2 | 48.83 | Fornecedor
M004873 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K2 | 202.34 | Fornecedor
M004862 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K1 | 119.72 | Interno
M004861 | 2025-05-01 | P26 | F5 | K1 | 339.56 | Interno
M004409 | 2025-05-01 | P23 | F5 | K3 | 59708.38 | Subempreiteiro
M004931 | 2025-05-01 | P26 | F6 | K5 | 2834.09 | Subempreiteiro
M004130 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K5 | 127.32 | Subempreiteiro
M004122 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K4 | 982.45 | Subempreiteiro
M004120 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K4 | 73.99 | Subempreiteiro
M004111 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K2 | 238.48 | Interno
M004110 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K2 | 301.39 | Interno
M004109 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K2 | 2215.67 | Interno
M004100 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K1 | 167.88 | Interno
M004099 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K1 | 1444.38 | Interno
M004098 | 2025-05-01 | P22 | F3 | K1 | 215.17 | Interno
M004024 | 2025-05-01 | P21 | F7 | K4 | 3376.13 | Subempreiteiro
M000893 | 2025-05-01 | P05 | F7 | K5 | 754.93 | Subempreiteiro
M000786 | 2025-05-01 | P05 | F5 | K1 | 3723.95 | Interno
M000518 | 2025-05-01 | P04 | F3 | K4 | 33455.54 | Interno
M004904 | 2025-05-01 | P26 | F6 | K1 | 6833.54 | Interno
M004929 | 2025-05-01 | P26 | F6 | K5 | 705.59 | Interno
M000881 | 2025-05-02 | P05 | F7 | K2 | 22472.35 | Fornecedor
M000816 | 2025-05-02 | P05 | F5 | K3 | 11459.83 | Fornecedor
M000841 | 2025-05-02 | P05 | F6 | K1 | 25337.41 | Interno
M001381 | 2025-05-02 | P08 | F5 | K1 | 1413.7 | Interno
M002005 | 2025-05-02 | P11 | F5 | K1 | 22062.11 | INTERNO
M002071 | 2025-05-02 | P11 | F6 | K3 | 5811.88 | Interno
M003064 | 2025-05-02 | P17 | F2 | K4 | 30526.57 | Subempreiteiro
M003645 | 2025-05-02 | P20 | F2 | K3 | 36243.65 | Subempreiteiro
M003966 | 2025-05-02 | P21 | F5 | K5 | 343.1 | Interno
M004593 | 2025-05-02 | P25 | F1 | K1 | 4823.05 | Interno
M005279 | 2025-05-02 | P29 | F4 | K3 | 1834.04 | Interno
M005803 | 2025-05-02 | P31 | F7 | K4 | 3099.77 | Fornecedor
M005454 | 2025-05-03 | P30 | F3 | K2 | 151378.63 | Interno
M004942 | 2025-05-03 | P26 | F7 | K2 | 13190.36 | Subempreiteiro
M004598 | 2025-05-03 | P25 | F1 | K3 | 83.35 | Subempreiteiro
M002726 | 2025-05-03 | P15 | F2 | K1 | 6762.96 | Interno
M003646 | 2025-05-03 | P20 | F2 | K3 | 12354.97 | Subempreiteiro
M002734 | 2025-05-03 | P15 | F2 | K2 | 32892.63 | Subempreiteiro
M004149 | 2025-05-03 | P22 | F4 | K2 | 31963.41 | Fornecedor
M005789 | 2025-05-03 | P31 | F6 | K5 | 788.24 | Interno
M002064 | 2025-05-03 | P11 | F6 | K2 | 72219.5 | Fornecedor
M000815 | 2025-05-04 | P05 | F5 | K3 | 1838.95 | Fornecedor
M000801 | 2025-05-04 | P05 | F5 | K2 | 5049.92 | Fornecedor
M000138 | 2025-05-04 | P02 | F2 | K5 | 1417.19 | Fornecedor
M001382 | 2025-05-04 | P08 | F5 | K1 | 17054.41 | Interno
M003932 | 2025-05-04 | P21 | F5 | K1 | 2700.44 | Interno
M003973 | 2025-05-04 | P21 | F6 | K1 | 27497.82 | Interno
M004602 | 2025-05-04 | P25 | F1 | K5 | 763.46 | Fornecedor
M004923 | 2025-05-04 | P26 | F6 | K3 | 15638.83 | Fornecedor
M005427 | 2025-05-04 | P30 | F2 | K3 | 15906.34 | Interno
M005766 | 2025-05-04 | P31 | F6 | K2 | 7849.46 | Subempreiteiro
M005767 | 2025-05-04 | P31 | F6 | K2 | 24989.35 | Interno
M000885 | 2025-05-04 | P05 | F7 | K3 | 48292.23 | Interno
M003065 | 2025-05-04 | P17 | F2 | K4 | 1538.95 | Interno
M005776 | 2025-05-05 | P31 | F6 | K3 | 19446.22 | Fornecedor
M004026 | 2025-05-05 | P21 | F7 | K4 | 5626.25 | Subempreiteiro
M000800 | 2025-05-05 | P05 | F5 | K2 | 1155.67 | Fornecedor
M000817 | 2025-05-05 | P05 | F5 | K3 | 759.42 | Fornecedor
M000831 | 2025-05-05 | P05 | F5 | K5 | 1223.93 | Fornecedor
M002030 | 2025-05-05 | P11 | F5 | K3 | 21581 | Interno
M002535 | 2025-05-05 | P14 | F1 | K3 | 35674.37 | Subempreiteiro
M003984 | 2025-05-05 | P21 | F6 | K2 | 36655.66 | INTERNO
M003998 | 2025-05-05 | P21 | F6 | K5 | 921.64 | Interno
M003999 | 2025-05-05 | P21 | F6 | K5 | 5155.45 | Subempreiteiro
M004607 | 2025-05-05 | P25 | F2 | K1 | 1641.66 | Interno
M004608 | 2025-05-05 | P25 | F2 | K1 | 11330.38 | Interno
M004971 | 2025-05-05 | P27 | F1 | K5 | 4910.5 | Interno
M004398 | 2025-05-06 | P23 | F5 | K2 | 25457.56 | Subempreiteiro
M005280 | 2025-05-06 | P29 | F4 | K3 | 10743.91 | Fornecedor
M003974 | 2025-05-06 | P21 | F6 | K1 | 26568.72 | Interno
M005756 | 2025-05-06 | P31 | F6 | K1 | 19194.27 | Interno
M004009 | 2025-05-06 | P21 | F7 | K2 | 4690.51 | Fornecedor
M005420 | 2025-05-06 | P30 | F2 | K2 | 51635.56 | Subempreiteiro
M003997 | 2025-05-06 | P21 | F6 | K5 | 1924.26 | Subempreiteiro
M000861 | 2025-05-06 | P05 | F6 | K3 | 15082.79 | Fornecedor
M001727 | 2025-05-06 | P10 | F2 | K2 | 16274.68 | Interno
M001458 | 2025-05-06 | P08 | F6 | K5 | 3753.82 | Fornecedor
M001409 | 2025-05-06 | P08 | F5 | K3 | 48601.92 | Subempreiteiro
M000872 | 2025-05-06 | P05 | F6 | K5 | 1575.08 | Subempreiteiro
M000851 | 2025-05-06 | P05 | F6 | K2 | 29229.11 | Fornecedor
M003956 | 2025-05-06 | P21 | F5 | K3 | 25773.08 | Interno
M004601 | 2025-05-07 | P25 | F1 | K5 | 3.8 | Subempreiteiro
M003944 | 2025-05-07 | P21 | F5 | K2 | 10612.55 | Fornecedor
M004175 | 2025-05-07 | P22 | F5 | K1 | 37.32 | Interno
M003046 | 2025-05-07 | P17 | F2 | K2 | 19518.04 | Fornecedor
M003968 | 2025-05-07 | P21 | F5 | K5 | 1228.19 | Subempreiteiro
M001449 | 2025-05-07 | P08 | F6 | K3 | 44627.5 | Fornecedor
M000523 | 2025-05-07 | P04 | F3 | K5 | 4354.3 | Interno
M001733 | 2025-05-07 | P10 | F2 | K3 | 23181.37 | Fornecedor
M002907 | 2025-05-08 | P16 | F1 | K5 | 20115.57 | Fornecedor
M000840 | 2025-05-08 | P05 | F6 | K1 | 399.34 | Interno
M000873 | 2025-05-08 | P05 | F6 | K5 | 1975.64 | Subempreiteiro
M003073 | 2025-05-08 | P17 | F2 | K5 | 854.97 | Fornecedor
M001740 | 2025-05-08 | P10 | F2 | K4 | 50568.3 | Fornecedor
M002759 | 2025-05-08 | P15 | F2 | K5 | 856.2 | Subempreiteiro
M003073 | 2025-05-08 | P17 | F2 | K5 | 854.97 | Fornecedor
M003407 | 2025-05-08 | P19 | F4 | K1 | 23926.46 | Interno
M003675 | 2025-05-08 | P20 | F3 | K1 | 84282.19 | Interno
M005788 | 2025-05-08 | P31 | F6 | K5 | 3782.57 | FORNECEDOR
M005472 | 2025-05-08 | P30 | F3 | K5 | 2221.15 | Subempreiteiro
M005311 | 2025-05-08 | P29 | F5 | K3 | 20278.01 | Fornecedor
M004954 | 2025-05-08 | P26 | F7 | K4 | 9400.19 | Interno
M004603 | 2025-05-08 | P25 | F1 | K5 | 569.78 | Interno
M005441 | 2025-05-08 | P30 | F2 | K5 | 9012.35 | Fornecedor
M004138 | 2025-05-08 | P22 | F4 | K1 | 6632.72 | Interno
M003967 | 2025-05-08 | P21 | F5 | K5 | 471.06 | Fornecedor
M003930 | 2025-05-08 | P21 | F5 | K1 | 3672.71 | Interno
M003417 | 2025-05-08 | P19 | F4 | K2 | 58086.35 | Fornecedor
M004417 | 2025-05-08 | P23 | F5 | K5 | 5008.59 | Interno
M003428 | 2025-05-08 | P19 | F4 | K3 | 25326.75 | Interno
M004597 | 2025-05-09 | P25 | F1 | K3 | 1312.71 | Interno
M002900 | 2025-05-09 | P16 | F1 | K3 | 606.53 | Subempreiteiro
M003671 | 2025-05-09 | P20 | F2 | K5 | 14066.74 | Fornecedor
M004157 | 2025-05-09 | P22 | F4 | K3 | 19475.91 | Fornecedor
M004416 | 2025-05-09 | P23 | F5 | K5 | 45.94 | Subempreiteiro
M004596 | 2025-05-09 | P25 | F1 | K3 | 1351.74 | Interno
M004947 | 2025-05-09 | P26 | F7 | K3 | 29944.6 | Fornecedor
M005809 | 2025-05-09 | P31 | F7 | K5 | 9085.86 | Interno
M005473 | 2025-05-09 | P30 | F3 | K5 | 4343.85 | Fornecedor
M004597 | 2025-05-09 | P25 | F1 | K3 | 1312.71 | Interno
M001767 | 2025-05-10 | P10 | F3 | K4 | 46947.88 | Interno
M000888 | 2025-05-10 | P05 | F7 | K4 | 14571.22 | Fornecedor
M005288 | 2025-05-10 | P29 | F4 | K5 | 841.09 | Interno
M004635 | 2025-05-10 | P25 | F2 | K5 | 2470.41 | Fornecedor
M005814 | 2025-05-10 | P32 | F1 | K1 | 11431.19 | Interno
M003931 | 2025-05-10 | P21 | F5 | K1 | 4.92 | Interno
M003031 | 2025-05-10 | P17 | F2 | K1 | 2781.35 | Interno
M002007 | 2025-05-10 | P11 | F5 | K1 | 1541.09 | Interno
M004630 | 2025-05-10 | P25 | F2 | K4 | 6695.12 | Subempreiteiro
M005765 | 2025-05-11 | P31 | F6 | K2 | 4635.91 | Fornecedor
M002892 | 2025-05-11 | P16 | F1 | K1 | 29785.72 | Interno
M004180 | 2025-05-11 | P22 | F5 | K2 | 24777.95 | Subempreiteiro
M004423 | 2025-05-11 | P23 | F6 | K1 | 177.64 | Interno
M004449 | 2025-05-11 | P23 | F6 | K5 | 3083.12 | Fornecedor
M004963 | 2025-05-11 | P27 | F1 | K1 | 17132.08 | Interno
M005757 | 2025-05-11 | P31 | F6 | K1 | 3582.04 | INTERNO
M005292 | 2025-05-11 | P29 | F5 | K1 | 420.72 | Interno
M002047 | 2025-05-11 | P11 | F5 | K5 | 9266.81 | Fornecedor
M005787 | 2025-05-11 | P31 | F6 | K5 | 59.02 | Interno
M005755 | 2025-05-11 | P31 | F6 | K1 | 9905.48 | Interno
M005412 | 2025-05-12 | P30 | F2 | K1 | 29126.33 | Interno
M004166 | 2025-05-12 | P22 | F4 | K5 | 5696.68 | Interno
M003990 | 2025-05-12 | P21 | F6 | K3 | 34540.16 | Fornecedor
M003723 | 2025-05-12 | P20 | F3 | K5 | 19020.87 | Subempreiteiro
M002761 | 2025-05-12 | P15 | F2 | K5 | 5452.44 | Fornecedor
M003661 | 2025-05-12 | P20 | F2 | K4 | 17572.91 | Subempreiteiro
M002032 | 2025-05-12 | P11 | F5 | K3 | 1576.71 | Interno
M002031 | 2025-05-12 | P11 | F5 | K3 | 87935.12 | Interno
M001738 | 2025-05-12 | P10 | F2 | K4 | 5326.14 | Interno
M000876 | 2025-05-12 | P05 | F7 | K1 | 10161.56 | Interno
M000130 | 2025-05-12 | P02 | F2 | K4 | 12452.35 | Fornecedor
M002534 | 2025-05-12 | P14 | F1 | K3 | 40545.86 | Fornecedor
M000524 | 2025-05-13 | P04 | F3 | K5 | 15324.5 | Subempreiteiro
M000109 | 2025-05-13 | P02 | F2 | K1 | 2821.28 | Interno
M000122 | 2025-05-13 | P02 | F2 | K3 | 1849.19 | Interno
M000511 | 2025-05-13 | P04 | F3 | K2 | 196877.04 | Subempreiteiro
M001450 | 2025-05-13 | P08 | F6 | K3 | 12924.73 | Fornecedor
M001732 | 2025-05-13 | P10 | F2 | K3 | 17143.09 | Interno
M004174 | 2025-05-13 | P22 | F5 | K1 | 12971.42 | Interno
M005797 | 2025-05-13 | P31 | F7 | K2 | 41660.63 | Fornecedor
M004029 | 2025-05-13 | P21 | F7 | K5 | 314.42 | Fornecedor
M004438 | 2025-05-14 | P23 | F6 | K3 | 18641.33 | Interno
M001776 | 2025-05-14 | P10 | F3 | K5 | 6795.48 | Interno
M002006 | 2025-05-14 | P11 | F5 | K1 | 6992.36 | Interno
M003032 | 2025-05-14 | P17 | F2 | K1 | 31193.26 | Interno
M003406 | 2025-05-14 | P19 | F4 | K1 | 45195.25 | Interno
M003439 | 2025-05-14 | P19 | F4 | K5 | 9378.48 | Fornecedor
M003634 | 2025-05-14 | P20 | F2 | K2 | 44196.36 | Interno
M004621 | 2025-05-14 | P25 | F2 | K3 | 8138.66 | Subempreiteiro
M004905 | 2025-05-14 | P26 | F6 | K1 | 10184.62 | Interno
M005474 | 2025-05-14 | P30 | F3 | K5 | 8908.45 | Interno
X00007 | 2025-05-14 | P11 | F5 | K1 |  | Interno
M004148 | 2025-05-15 | P22 | F4 | K2 | 23498.53 | SUBEMPREITEIRO
M003975 | 2025-05-15 | P21 | F6 | K1 | 589.76 | Interno
M005815 | 2025-05-15 | P32 | F1 | K1 | 68278.06 | Interno
M002073 | 2025-05-15 | P11 | F6 | K3 | 27959.69 | Interno
M002789 | 2025-05-15 | P15 | F3 | K5 | 19682.79 | Fornecedor
M005273 | 2025-05-15 | P29 | F4 | K2 | 15216.04 | Fornecedor
M003429 | 2025-05-16 | P19 | F4 | K3 | 5830.39 | Fornecedor
M004973 | 2025-05-16 | P27 | F1 | K5 | 1012.69 | Subempreiteiro
M000139 | 2025-05-16 | P02 | F2 | K5 | 1019.82 | Interno
M002054 | 2025-05-16 | P11 | F6 | K1 | 90696.93 | Interno
M003408 | 2025-05-16 | P19 | F4 | K1 | 2580.41 | Interno
M004025 | 2025-05-16 | P21 | F7 | K4 | 4207.88 | Interno
M004906 | 2025-05-16 | P26 | F6 | K1 | 8976.71 | Interno
M004961 | 2025-05-16 | P27 | F1 | K1 | 2392.7 | Interno
M004972 | 2025-05-16 | P27 | F1 | K5 | 2791.82 | Fornecedor
M005419 | 2025-05-16 | P30 | F2 | K2 | 8147.08 | Subempreiteiro
M005433 | 2025-05-16 | P30 | F2 | K4 | 44403.1 | Subempreiteiro
M003184 | 2025-05-17 | P18 | F1 | K1 | 39969.06 | Interno
M003045 | 2025-05-17 | P17 | F2 | K2 | 11458.65 | Subempreiteiro
M002541 | 2025-05-17 | P14 | F1 | K5 | 25352.14 | Fornecedor
M001746 | 2025-05-17 | P10 | F3 | K1 | 100192.47 | Interno
M003985 | 2025-05-17 | P21 | F6 | K2 | 20741.86 | Interno
M000880 | 2025-05-17 | P05 | F7 | K2 | 18159.79 | Interno
M003470 | 2025-05-17 | P19 | F5 | K3 | 12859.26 | Fornecedor
X00010 | 2025-05-17 | P18 | F1 | K1 |  | Interno
M001429 | 2025-05-17 | P08 | F6 | K1 | 70640.81 | Interno
M003620 | 2025-05-17 | P20 | F2 | K1 | 48806.68 | Interno
M005289 | 2025-05-17 | P29 | F4 | K5 | 2132.29 | Interno
M004915 | 2025-05-17 | P26 | F6 | K2 | 29557.47 | Fornecedor
M004930 | 2025-05-17 | P26 | F6 | K5 | 177.73 | Subempreiteiro
M005281 | 2025-05-17 | P29 | F4 | K3 | 1675.25 | Subempreiteiro
M005426 | 2025-05-17 | P30 | F2 | K3 | 16027.53 | Interno
M004448 | 2025-05-17 | P23 | F6 | K5 | 919.08 | Subempreiteiro
M005443 | 2025-05-18 | P30 | F3 | K1 | 25295.68 | Interno
M004957 | 2025-05-18 | P26 | F7 | K5 | 4885.44 | Interno
M004629 | 2025-05-18 | P25 | F2 | K4 | 4575.34 | Interno
M004439 | 2025-05-18 | P23 | F6 | K3 | 10020.01 | Fornecedor
M004173 | 2025-05-18 | P22 | F5 | K1 | 1998.63 | INTERNO
M003711 | 2025-05-18 | P20 | F3 | K4 | 74787.22 | Interno
M003676 | 2025-05-18 | P20 | F3 | K1 | 24865.79 | Interno
M003459 | 2025-05-18 | P19 | F5 | K2 | 63609.52 | Subempreiteiro
M003091 | 2025-05-18 | P17 | F3 | K2 | 13131 | Interno
M003109 | 2025-05-18 | P17 | F3 | K4 | 4520.32 | Fornecedor
M003055 | 2025-05-18 | P17 | F2 | K3 | 19771.32 | Subempreiteiro
M002898 | 2025-05-18 | P16 | F1 | K3 | 43438.18 | Subempreiteiro
M002733 | 2025-05-18 | P15 | F2 | K2 | 90726.57 | Fornecedor
M002542 | 2025-05-18 | P14 | F1 | K5 | 3788.76 | Subempreiteiro
M000894 | 2025-05-18 | P05 | F7 | K5 | 2109.02 | Interno
M003418 | 2025-05-18 | P19 | F4 | K2 | 33466.65 | Fornecedor
M005304 | 2025-05-18 | P29 | F5 | K2 | 22005.9 | Subempreiteiro
M003092 | 2025-05-19 | P17 | F3 | K2 | 28537.86 | Fornecedor
M005262 | 2025-05-19 | P29 | F4 | K1 | 2850.18 | Interno
M000121 | 2025-05-19 | P02 | F2 | K3 | 1635.57 | Interno
M000503 | 2025-05-19 | P04 | F3 | K1 | 16251.81 | Interno
M001144 | 2025-05-19 | P07 | F1 | K3 | 12746.74 | Fornecedor
M001459 | 2025-05-19 | P08 | F6 | K5 | 834.55 | Interno
M003108 | 2025-05-19 | P17 | F3 | K4 | 7427.93 | Fornecedor
M004193 | 2025-05-19 | P22 | F5 | K5 | 2470.49 | Fornecedor
M004935 | 2025-05-19 | P26 | F7 | K1 | 14795.38 | Interno
M005026 | 2025-05-19 | P28 | F1 | K5 | 5949.03 | Subempreiteiro
M005816 | 2025-05-19 | P32 | F1 | K1 | 20735.32 | Interno
M004002 | 2025-05-20 | P21 | F7 | K1 | 27303.3 | Interno
M004137 | 2025-05-20 | P22 | F4 | K1 | 37434.03 | Interno
M004187 | 2025-05-20 | P22 | F5 | K3 | 59021.74 | Interno
M004936 | 2025-05-20 | P26 | F7 | K1 | 14544.61 | Interno
M004003 | 2025-05-20 | P21 | F7 | K1 | 11616.4 | Interno
M005272 | 2025-05-20 | P29 | F4 | K2 | 23045.6 | Fornecedor
M005312 | 2025-05-20 | P29 | F5 | K3 | 1239.93 | Fornecedor
M003660 | 2025-05-20 | P20 | F2 | K4 | 53342.81 | Subempreiteiro
M005261 | 2025-05-20 | P29 | F4 | K1 | 27022.98 | Interno
M003078 | 2025-05-20 | P17 | F3 | K1 | 25737.94 | Interno
M005272 | 2025-05-20 | P29 | F4 | K2 | 23045.6 | Fornecedor
M003047 | 2025-05-20 | P17 | F2 | K2 | 9770.89 | Subempreiteiro
M002891 | 2025-05-20 | P16 | F1 | K1 | 2286.63 | Interno
M002771 | 2025-05-20 | P15 | F3 | K2 | 54462.41 | FORNECEDOR
M002019 | 2025-05-20 | P11 | F5 | K2 | 47529.3 | Fornecedor
M001145 | 2025-05-20 | P07 | F1 | K3 | 10854.81 | Interno
M001138 | 2025-05-20 | P07 | F1 | K1 | 40455.82 | Interno
M000131 | 2025-05-20 | P02 | F2 | K4 | 828.57 | Interno
M000114 | 2025-05-20 | P02 | F2 | K2 | 25043.74 | Subempreiteiro
M003074 | 2025-05-20 | P17 | F2 | K5 | 5766.81 | Interno
M005287 | 2025-05-21 | P29 | F4 | K5 | 1167.32 | Fornecedor
M005020 | 2025-05-21 | P28 | F1 | K3 | 11566.98 | Subempreiteiro
M004450 | 2025-05-21 | P23 | F6 | K5 | 2588.79 | Subempreiteiro
M003693 | 2025-05-21 | P20 | F3 | K2 | 39504.96 | Fornecedor
M003486 | 2025-05-21 | P19 | F5 | K5 | 11503.7 | Interno
M003120 | 2025-05-21 | P17 | F3 | K5 | 4260.73 | Subempreiteiro
M002727 | 2025-05-21 | P15 | F2 | K1 | 36762.06 | Interno
M002890 | 2025-05-21 | P16 | F1 | K1 | 46602.47 | Interno
M002760 | 2025-05-21 | P15 | F2 | K5 | 12385.41 | Subempreiteiro
M002738 | 2025-05-21 | P15 | F2 | K3 | 16204.79 | Subempreiteiro
M001725 | 2025-05-21 | P10 | F2 | K2 | 30639.42 | Subempreiteiro
M000522 | 2025-05-21 | P04 | F3 | K5 | 1610.02 | Subempreiteiro
M005823 | 2025-05-21 | P32 | F1 | K3 | 59706.24 | Subempreiteiro
M002899 | 2025-05-21 | P16 | F1 | K3 | 905.26 | Interno
M005872 | 2025-05-21 | P32 | F2 | K5 | 477.04 | Interno
M000877 | 2025-05-22 | P05 | F7 | K1 | 29646.94 | Interno
M004010 | 2025-05-22 | P21 | F7 | K2 | 29041.34 | Fornecedor
M004030 | 2025-05-22 | P21 | F7 | K5 | 1563.93 | Subempreiteiro
M003983 | 2025-05-22 | P21 | F6 | K2 | 9605.6 | Interno
M005831 | 2025-05-22 | P32 | F2 | K1 | 134.16 | Interno
M001395 | 2025-05-22 | P08 | F5 | K2 | 48088.13 | Subempreiteiro
M005796 | 2025-05-22 | P31 | F7 | K2 | 7190.57 | Interno
M005413 | 2025-05-22 | P30 | F2 | K1 | 19154.15 | Interno
M005808 | 2025-05-22 | P31 | F7 | K5 | 59.28 | Interno
M003199 | 2025-05-22 | P18 | F1 | K5 | 9881.95 | Subempreiteiro
M004941 | 2025-05-22 | P26 | F7 | K2 | 12387.45 | Subempreiteiro
M002780 | 2025-05-22 | P15 | F3 | K4 | 80723.76 | Interno
M002762 | 2025-05-22 | P15 | F3 | K1 | 54231.74 | Interno
M001739 | 2025-05-22 | P10 | F2 | K4 | 7068.88 | Fornecedor
M001421 | 2025-05-22 | P08 | F5 | K5 | 9003.57 | Subempreiteiro
M003659 | 2025-05-22 | P20 | F2 | K4 | 535.47 | SUBEMPREITEIRO
M000892 | 2025-05-23 | P05 | F7 | K5 | 5242.79 | Subempreiteiro
M001722 | 2025-05-23 | P10 | F2 | K1 | 65968.3 | Interno
M001775 | 2025-05-23 | P10 | F3 | K5 | 9753.7 | Interno
M002529 | 2025-05-23 | P14 | F1 | K1 | 132758.07 | Interno
M002728 | 2025-05-23 | P15 | F2 | K1 | 55534.02 | Interno
M003193 | 2025-05-23 | P18 | F1 | K3 | 10791.73 | Fornecedor
M002772 | 2025-05-23 | P15 | F3 | K2 | 109336.17 | Fornecedor
M004498 | 2025-05-23 | P24 | F1 | K5 | 15.56 | Fornecedor
M005271 | 2025-05-23 | P29 | F4 | K2 | 823.12 | Fornecedor
M005859 | 2025-05-23 | P32 | F2 | K4 | 27418.79 | Fornecedor
M003517 | 2025-05-23 | P19 | F6 | K3 | 19171.96 | Interno
M005432 | 2025-05-23 | P30 | F2 | K4 | 1674.32 | Fornecedor
M001428 | 2025-05-24 | P08 | F6 | K1 | 10855.14 | Interno
M001460 | 2025-05-24 | P08 | F6 | K5 | 7574.58 | Interno
M003198 | 2025-05-24 | P18 | F1 | K5 | 1014.64 | Subempreiteiro
M003528 | 2025-05-24 | P19 | F6 | K5 | 557.98 | Subempreiteiro
M004430 | 2025-05-24 | P23 | F6 | K2 | 8433.16 | Fornecedor
M004967 | 2025-05-24 | P27 | F1 | K3 | 20230.73 | Subempreiteiro
M005793 | 2025-05-24 | P31 | F7 | K1 | 58074.97 | Interno
M004016 | 2025-05-25 | P21 | F7 | K3 | 17594.66 | Fornecedor
M005293 | 2025-05-25 | P29 | F5 | K1 | 12404.94 | Interno
M000120 | 2025-05-25 | P02 | F2 | K3 | 9193.26 | Fornecedor
M000517 | 2025-05-25 | P04 | F3 | K4 | 51805.04 | Interno
M001383 | 2025-05-25 | P08 | F5 | K1 | 10582.98 | Interno
M001408 | 2025-05-25 | P08 | F5 | K3 | 64213.64 | Interno
M002080 | 2025-05-25 | P11 | F6 | K5 | 1444.49 | Interno
M002554 | 2025-05-25 | P14 | F2 | K2 | 9152.68 | Interno
M003504 | 2025-05-25 | P19 | F6 | K2 | 21915.06 | Interno
M004628 | 2025-05-25 | P25 | F2 | K4 | 998.27 | Fornecedor
M003527 | 2025-05-25 | P19 | F6 | K5 | 3958.07 | Subempreiteiro
M004001 | 2025-05-25 | P21 | F7 | K1 | 1349.66 | Interno
M005801 | 2025-05-25 | P31 | F7 | K3 | 60517.58 | Interno
M005839 | 2025-05-25 | P32 | F2 | K2 | 16867.27 | Subempreiteiro
M005832 | 2025-05-25 | P32 | F2 | K1 | 29356.82 | Interno
M005444 | 2025-05-25 | P30 | F3 | K1 | 69413.8 | Interno
M005442 | 2025-05-26 | P30 | F3 | K1 | 752.1 | Interno
M004491 | 2025-05-26 | P24 | F1 | K3 | 225.77 | FORNECEDOR
M003496 | 2025-05-26 | P19 | F6 | K1 | 30345.22 | Interno
M002770 | 2025-05-26 | P15 | F3 | K2 | 42125.54 | Interno
M002063 | 2025-05-26 | P11 | F6 | K2 | 28557.21 | Subempreiteiro
M001768 | 2025-05-26 | P10 | F3 | K4 | 11748.52 | Interno
M001420 | 2025-05-26 | P08 | F5 | K5 | 435.53 | Interno
M000878 | 2025-05-26 | P05 | F7 | K1 | 6351.59 | Interno
M005828 | 2025-05-26 | P32 | F1 | K5 | 25377.36 | Subempreiteiro
M005804 | 2025-05-27 | P31 | F7 | K4 | 14552.59 | Fornecedor
M003469 | 2025-05-27 | P19 | F5 | K3 | 132029.73 | Interno
M003107 | 2025-05-27 | P17 | F3 | K4 | 5488.87 | Subempreiteiro
M004421 | 2025-05-27 | P23 | F6 | K1 | 15672.29 | Interno
M002749 | 2025-05-27 | P15 | F2 | K4 | 233.85 | Interno
M002565 | 2025-05-27 | P14 | F2 | K4 | 13985.75 | Subempreiteiro
M002081 | 2025-05-27 | P11 | F6 | K5 | 54.43 | Fornecedor
M001755 | 2025-05-27 | P10 | F3 | K2 | 149117.19 | Fornecedor
M001745 | 2025-05-27 | P10 | F2 | K5 | 12732.01 | Fornecedor
M004492 | 2025-05-27 | P24 | F1 | K3 | 807.84 | Subempreiteiro
M004031 | 2025-05-27 | P21 | F7 | K5 | 4491.96 | Fornecedor
M004658 | 2025-05-27 | P25 | F3 | K5 | 406.11 | Interno
M004651 | 2025-05-27 | P25 | F3 | K4 | 2252 | Subempreiteiro
M004614 | 2025-05-27 | P25 | F2 | K2 | 15922.93 | Fornecedor
M004500 | 2025-05-27 | P24 | F1 | K5 | 1223.38 | Fornecedor
M004493 | 2025-05-27 | P24 | F1 | K3 | 2046.87 | Subempreiteiro
M003497 | 2025-05-27 | P19 | F6 | K1 | 1616.81 | Interno
M002559 | 2025-05-28 | P14 | F2 | K3 | 13427.23 | Subempreiteiro
M001438 | 2025-05-28 | P08 | F6 | K2 | 102219.05 | Subempreiteiro
M001726 | 2025-05-28 | P10 | F2 | K2 | 34035.54 | Fornecedor
M002072 | 2025-05-28 | P11 | F6 | K3 | 19877.98 | Fornecedor
M004483 | 2025-05-28 | P24 | F1 | K1 | 5470.19 | Interno
M005849 | 2025-05-28 | P32 | F2 | K3 | 1923.98 | Fornecedor
M004195 | 2025-05-28 | P22 | F5 | K5 | 755.06 | Subempreiteiro
M001427 | 2025-05-28 | P08 | F6 | K1 | 9348.52 | Interno
M003200 | 2025-05-28 | P18 | F1 | K5 | 516.67 | Interno
M002560 | 2025-05-28 | P14 | F2 | K3 | 705.03 | Subempreiteiro
M002082 | 2025-05-28 | P11 | F6 | K5 | 11422.43 | Subempreiteiro
M003443 | 2025-05-28 | P19 | F5 | K1 | 37201.12 | Interno
M005850 | 2025-05-28 | P32 | F2 | K3 | 17513.2 | FORNECEDOR
M004499 | 2025-05-28 | P24 | F1 | K5 | 176.03 | Fornecedor
M005860 | 2025-05-28 | P32 | F2 | K4 | 1089.21 | Subempreiteiro
M005313 | 2025-05-28 | P29 | F5 | K3 | 26672.59 | Fornecedor
M004660 | 2025-05-28 | P25 | F3 | K5 | 6.56 | Fornecedor
M004429 | 2025-05-29 | P23 | F6 | K2 | 45806.93 | Fornecedor
M005871 | 2025-05-29 | P32 | F2 | K5 | 2623.62 | Subempreiteiro
M000108 | 2025-05-29 | P02 | F2 | K1 | 17558.44 | Interno
M000142 | 2025-05-29 | P02 | F3 | K1 | 2315.02 | Interno
M000152 | 2025-05-29 | P02 | F3 | K2 | 1402.43 | Subempreiteiro
M000165 | 2025-05-29 | P02 | F3 | K4 | 1200.75 | Fornecedor
M002546 | 2025-05-29 | P14 | F2 | K1 | 3975.22 | Interno
M004962 | 2025-05-29 | P27 | F1 | K1 | 13228.97 | Interno
M002552 | 2025-05-29 | P14 | F2 | K2 | 14108.96 | Subempreiteiro
M005019 | 2025-05-29 | P28 | F1 | K3 | 769.51 | Subempreiteiro
M003505 | 2025-05-29 | P19 | F6 | K2 | 15863.43 | Interno
M003621 | 2025-05-29 | P20 | F2 | K1 | 23756.59 | Interno
M003635 | 2025-05-29 | P20 | F2 | K2 | 47692.05 | Subempreiteiro
M003694 | 2025-05-29 | P20 | F3 | K2 | 144390.7 | Subempreiteiro
M004017 | 2025-05-29 | P21 | F7 | K3 | 23897.22 | Fornecedor
M002572 | 2025-05-29 | P14 | F2 | K5 | 37.04 | Interno
M003192 | 2025-05-29 | P18 | F1 | K3 | 10960.18 | Subempreiteiro
M005870 | 2025-05-30 | P32 | F2 | K5 | 2580.16 | Fornecedor
M004390 | 2025-05-30 | P23 | F5 | K1 | 15399.27 | Interno
M005840 | 2025-05-30 | P32 | F2 | K2 | 21464.3 | Fornecedor
M004645 | 2025-05-30 | P25 | F3 | K2 | 384.62 | Interno
M004644 | 2025-05-30 | P25 | F3 | K2 | 3724.46 | Interno
M004637 | 2025-05-30 | P25 | F3 | K1 | 3485.99 | Interno
M004422 | 2025-05-30 | P23 | F6 | K1 | 31881.38 | Interno
M002763 | 2025-05-30 | P15 | F3 | K1 | 74735.09 | Interno
M002750 | 2025-05-30 | P15 | F2 | K4 | 97925.54 | Subempreiteiro
M002739 | 2025-05-30 | P15 | F2 | K3 | 24841.14 | Subempreiteiro
M002740 | 2025-05-30 | P15 | F2 | K3 | 26369.4 | Fornecedor
M001149 | 2025-05-30 | P07 | F1 | K5 | 11088.85 | Fornecedor
M000175 | 2025-05-30 | P02 | F3 | K5 | 313.85 | Fornecedor
M000166 | 2025-05-30 | P02 | F3 | K4 | 605.55 | Fornecedor
M000164 | 2025-05-30 | P02 | F3 | K4 | 446.88 | Subempreiteiro
M000154 | 2025-05-30 | P02 | F3 | K2 | 2096.14 | SUBEMPREITEIRO
M000144 | 2025-05-30 | P02 | F3 | K1 | 611.43 | Interno
M000137 | 2025-05-30 | P02 | F2 | K5 | 1584.09 | Interno
M002564 | 2025-05-30 | P14 | F2 | K4 | 7086.71 | Interno
M000502 | 2025-05-31 | P04 | F3 | K1 | 115593.9 | Interno
M001465 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K1 | 1945.2 | Interno
M000176 | 2025-05-31 | P02 | F3 | K5 | 272.01 | Subempreiteiro
M001475 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K3 | 2171.61 | Subempreiteiro
M000143 | 2025-05-31 | P02 | F3 | K1 | 759.41 | Interno
M000129 | 2025-05-31 | P02 | F2 | K4 | 6958.28 | Fornecedor
M001470 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K2 | 1378.18 | Interno
M000153 | 2025-05-31 | P02 | F3 | K2 | 1953.63 | Interno
M001471 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K2 | 346.71 | Fornecedor
M005325 | 2025-05-31 | P29 | F5 | K5 | 4047.17 | Fornecedor
M004643 | 2025-05-31 | P25 | F3 | K2 | 1102.53 | Subempreiteiro
M001480 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K4 | 140.39 | Subempreiteiro
M001487 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K5 | 162.97 | Subempreiteiro
M001488 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K5 | 163.24 | Fornecedor
M001766 | 2025-05-31 | P10 | F3 | K4 | 1543.34 | Subempreiteiro
M002543 | 2025-05-31 | P14 | F1 | K5 | 7937.52 | Fornecedor
M002547 | 2025-05-31 | P14 | F2 | K1 | 18583.27 | Interno
M002553 | 2025-05-31 | P14 | F2 | K2 | 4159.62 | Interno
M002573 | 2025-05-31 | P14 | F2 | K5 | 4314.21 | Fornecedor
M004194 | 2025-05-31 | P22 | F5 | K5 | 1706.82 | Interno
M004659 | 2025-05-31 | P25 | F3 | K5 | 148.54 | Fornecedor
M005013 | 2025-05-31 | P28 | F1 | K1 | 21126.14 | Interno
M005464 | 2025-05-31 | P30 | F3 | K4 | 60078.52 | Fornecedor
M001479 | 2025-05-31 | P08 | F7 | K4 | 504.34 | Interno
M004615 | 2025-06-01 | P25 | F2 | K2 | 658.89 | Interno
M004425 | 2025-06-01 | P23 | F6 | K1 | 21535.54 | Interno
M002894 | 2025-06-01 | P16 | F1 | K1 | 35753.55 | Interno
M004004 | 2025-06-01 | P21 | F7 | K1 | 7649.21 | Interno
M004937 | 2025-06-01 | P26 | F7 | K1 | 3785.81 | Interno
M004151 | 2025-06-01 | P22 | F4 | K2 | 11509.82 | Interno
M004945 | 2025-06-01 | P26 | F7 | K2 | 1243.05 | Interno
M000146 | 2025-06-01 | P02 | F3 | K1 | 17085.8 | Interno
M004959 | 2025-06-01 | P26 | F7 | K5 | 90.56 | Subempreiteiro
M004969 | 2025-06-01 | P27 | F1 | K3 | 5731.73 | FORNECEDOR
M005027 | 2025-06-01 | P28 | F1 | K5 | 4172.66 | Subempreiteiro
M005829 | 2025-06-01 | P32 | F1 | K5 | 12003.12 | Subempreiteiro
M001396 | 2025-06-01 | P08 | F5 | K2 | 6500.66 | Interno
M004955 | 2025-06-01 | P26 | F7 | K4 | 1212.93 | Interno
M003529 | 2025-06-01 | P19 | F6 | K5 | 10926.13 | Subempreiteiro
M002774 | 2025-06-02 | P15 | F3 | K2 | 207002.39 | Interno
M003697 | 2025-06-02 | P20 | F3 | K2 | 75393.49 | Interno
M004958 | 2025-06-02 | P26 | F7 | K5 | 127.97 | Fornecedor
M004949 | 2025-06-02 | P26 | F7 | K3 | 627.12 | Interno
M004609 | 2025-06-02 | P25 | F2 | K1 | 3357.67 | Interno
M004159 | 2025-06-02 | P22 | F4 | K3 | 11735.96 | Fornecedor
M003696 | 2025-06-02 | P20 | F3 | K2 | 16388.33 | Subempreiteiro
M003648 | 2025-06-02 | P20 | F2 | K3 | 9657.47 | Interno
M003637 | 2025-06-02 | P20 | F2 | K2 | 5288.15 | Interno
M003110 | 2025-06-02 | P17 | F3 | K4 | 37365.24 | Interno
M002576 | 2025-06-02 | P14 | F2 | K5 | 13378.41 | Subempreiteiro
M002544 | 2025-06-02 | P14 | F1 | K5 | 6058.41 | Fornecedor
M001141 | 2025-06-02 | P07 | F1 | K1 | 32903.62 | Interno
M001139 | 2025-06-02 | P07 | F1 | K1 | 11055.96 | Interno
M000111 | 2025-06-02 | P02 | F2 | K1 | 8903.83 | Interno
M003499 | 2025-06-02 | P19 | F6 | K1 | 25910.11 | Interno
M004943 | 2025-06-03 | P26 | F7 | K2 | 403.89 | Interno
M004661 | 2025-06-03 | P25 | F3 | K5 | 3367.26 | Fornecedor
M004977 | 2025-06-03 | P27 | F2 | K1 | 3310.51 | Interno
M004948 | 2025-06-03 | P26 | F7 | K3 | 2676.31 | Interno
M005825 | 2025-06-03 | P32 | F1 | K3 | 15547.18 | Fornecedor
M004624 | 2025-06-03 | P25 | F2 | K3 | 772.04 | Subempreiteiro
M005016 | 2025-06-03 | P28 | F1 | K1 | 986.73 | Interno
M004424 | 2025-06-03 | P23 | F6 | K1 | 24656.04 | Interno
M004033 | 2025-06-03 | P21 | F7 | K5 | 412.43 | Subempreiteiro
M003624 | 2025-06-03 | P20 | F2 | K1 | 7322.44 | Interno
M002530 | 2025-06-03 | P14 | F1 | K1 | 6770.83 | Interno
M002074 | 2025-06-03 | P11 | F6 | K3 | 38318.36 | Fornecedor
M002048 | 2025-06-03 | P11 | F5 | K5 | 8967.88 | Subempreiteiro
M000512 | 2025-06-03 | P04 | F3 | K2 | 190526.17 | Fornecedor
M000132 | 2025-06-03 | P02 | F2 | K4 | 10361.66 | Interno
M004140 | 2025-06-03 | P22 | F4 | K1 | 24356.74 | INTERNO
M004020 | 2025-06-04 | P21 | F7 | K3 | 6680.18 | Interno
M004960 | 2025-06-04 | P26 | F7 | K5 | 411.85 | Fornecedor
M004950 | 2025-06-04 | P26 | F7 | K3 | 560.39 | Interno
M004944 | 2025-06-04 | P26 | F7 | K2 | 1653.41 | Subempreiteiro
M004631 | 2025-06-04 | P25 | F2 | K4 | 481.61 | Fornecedor
M002008 | 2025-06-04 | P11 | F5 | K1 | 13366.68 | Interno
M003623 | 2025-06-04 | P20 | F2 | K1 | 7077.78 | Interno
M005274 | 2025-06-04 | P29 | F4 | K2 | 21433.58 | Interno
M001411 | 2025-06-04 | P08 | F5 | K3 | 11611.4 | Fornecedor
M004418 | 2025-06-04 | P23 | F5 | K5 | 2386.52 | Subempreiteiro
M005305 | 2025-06-04 | P29 | F5 | K2 | 21296.03 | Subempreiteiro
M001769 | 2025-06-05 | P10 | F3 | K4 | 69507.39 | Subempreiteiro
M000115 | 2025-06-05 | P02 | F2 | K2 | 16157.25 | Fornecedor
M002910 | 2025-06-05 | P16 | F1 | K5 | 2474.56 | Subempreiteiro
M003518 | 2025-06-05 | P19 | F6 | K3 | 4050.84 | Interno
M004034 | 2025-06-05 | P21 | F7 | K5 | 1747.71 | Interno
M004399 | 2025-06-05 | P23 | F5 | K2 | 10863.4 | Interno
M004419 | 2025-06-05 | P23 | F5 | K5 | 1363.62 | Interno
M004494 | 2025-06-05 | P24 | F1 | K3 | 10268.27 | Interno
M004636 | 2025-06-05 | P25 | F2 | K5 | 717.22 | Fornecedor
M004992 | 2025-06-05 | P27 | F2 | K5 | 3189.83 | Fornecedor
M005029 | 2025-06-05 | P28 | F1 | K5 | 6575.28 | Interno
M004486 | 2025-06-06 | P24 | F1 | K1 | 12620.86 | Interno
M004610 | 2025-06-06 | P25 | F2 | K1 | 408.4 | Interno
M004623 | 2025-06-06 | P25 | F2 | K3 | 129.6 | Subempreiteiro
M004633 | 2025-06-06 | P25 | F2 | K4 | 2253.61 | Subempreiteiro
M004966 | 2025-06-06 | P27 | F1 | K1 | 5520.93 | Interno
M005295 | 2025-06-06 | P29 | F5 | K1 | 4462.6 | Interno
M004983 | 2025-06-06 | P27 | F2 | K2 | 19567.68 | Subempreiteiro
M005265 | 2025-06-06 | P29 | F4 | K1 | 14723.12 | Interno
M004433 | 2025-06-06 | P23 | F6 | K2 | 4541.13 | Interno
M004981 | 2025-06-06 | P27 | F2 | K2 | 5554.71 | Subempreiteiro
M004411 | 2025-06-06 | P23 | F5 | K3 | 30520.21 | Interno
M004027 | 2025-06-06 | P21 | F7 | K4 | 6392.06 | Fornecedor
M003725 | 2025-06-06 | P20 | F3 | K5 | 4979.3 | Subempreiteiro
M003672 | 2025-06-06 | P20 | F2 | K5 | 3721.78 | Interno
M003649 | 2025-06-06 | P20 | F2 | K3 | 7253.78 | INTERNO
M003647 | 2025-06-06 | P20 | F2 | K3 | 333.42 | Subempreiteiro
M003487 | 2025-06-06 | P19 | F5 | K5 | 11132.62 | Subempreiteiro
M003075 | 2025-06-06 | P17 | F2 | K5 | 482.12 | Subempreiteiro
M003048 | 2025-06-06 | P17 | F2 | K2 | 27603.2 | Subempreiteiro
M002033 | 2025-06-06 | P11 | F5 | K3 | 78018.36 | Interno
M001778 | 2025-06-06 | P10 | F3 | K5 | 13196.98 | Interno
M004167 | 2025-06-06 | P22 | F4 | K5 | 738.32 | Subempreiteiro
M003187 | 2025-06-07 | P18 | F1 | K1 | 49251.84 | Interno
M004484 | 2025-06-07 | P24 | F1 | K1 | 3757.67 | Interno
M004432 | 2025-06-07 | P23 | F6 | K2 | 46409.02 | Fornecedor
M004158 | 2025-06-07 | P22 | F4 | K3 | 1134.59 | Fornecedor
M003662 | 2025-06-07 | P20 | F2 | K4 | 6414.9 | Fornecedor
M003186 | 2025-06-07 | P18 | F1 | K1 | 9274.83 | Interno
M005022 | 2025-06-07 | P28 | F1 | K3 | 20736.81 | Fornecedor
M002566 | 2025-06-07 | P14 | F2 | K4 | 29024.75 | Subempreiteiro
M001489 | 2025-06-07 | P08 | F7 | K5 | 9786.12 | Fornecedor
M001481 | 2025-06-07 | P08 | F7 | K4 | 10296.29 | Interno
M001423 | 2025-06-07 | P08 | F5 | K5 | 1954.55 | Subempreiteiro
M004616 | 2025-06-07 | P25 | F2 | K2 | 895.77 | Fornecedor
M002783 | 2025-06-07 | P15 | F3 | K4 | 473.68 | Interno
M004991 | 2025-06-07 | P27 | F2 | K5 | 1850.93 | Interno
M002020 | 2025-06-08 | P11 | F5 | K2 | 45996.1 | Fornecedor
M001397 | 2025-06-08 | P08 | F5 | K2 | 23526.31 | Interno
M002536 | 2025-06-08 | P14 | F1 | K3 | 3985.19 | Interno
M003067 | 2025-06-08 | P17 | F2 | K4 | 14127.34 | Fornecedor
M003461 | 2025-06-08 | P19 | F5 | K2 | 3413.81 | Interno
M004011 | 2025-06-08 | P21 | F7 | K2 | 13896.75 | Fornecedor
M004176 | 2025-06-08 | P22 | F5 | K1 | 17316.2 | Interno
M004391 | 2025-06-08 | P23 | F5 | K1 | 11425.26 | Interno
M004410 | 2025-06-08 | P23 | F5 | K3 | 13779.56 | Subempreiteiro
M004965 | 2025-06-08 | P27 | F1 | K1 | 5880.87 | Interno
M005021 | 2025-06-08 | P28 | F1 | K3 | 3936.18 | Fornecedor
M001385 | 2025-06-08 | P08 | F5 | K1 | 12842.75 | Interno
M004018 | 2025-06-09 | P21 | F7 | K3 | 2654.24 | Subempreiteiro
M004005 | 2025-06-09 | P21 | F7 | K1 | 5275.27 | Interno
M003674 | 2025-06-09 | P20 | F2 | K5 | 502.06 | Fornecedor
M003506 | 2025-06-09 | P19 | F6 | K2 | 69651.78 | INTERNO
M004453 | 2025-06-09 | P23 | F6 | K5 | 4633.93 | Fornecedor
M002545 | 2025-06-09 | P14 | F1 | K5 | 5902.37 | Fornecedor
M002056 | 2025-06-09 | P11 | F6 | K1 | 15803.97 | Interno
M001756 | 2025-06-09 | P10 | F3 | K2 | 148878.13 | Fornecedor
M001439 | 2025-06-09 | P08 | F6 | K2 | 7017.79 | Interno
M003194 | 2025-06-09 | P18 | F1 | K3 | 43503.82 | Subempreiteiro
M000177 | 2025-06-09 | P02 | F3 | K5 | 5858.59 | Fornecedor
M004139 | 2025-06-09 | P22 | F4 | K1 | 1302.77 | Interno
M004622 | 2025-06-09 | P25 | F2 | K3 | 1461.2 | Fornecedor
M004632 | 2025-06-09 | P25 | F2 | K4 | 826.67 | Subempreiteiro
M004968 | 2025-06-09 | P27 | F1 | K3 | 5130.56 | Fornecedor
M005326 | 2025-06-09 | P29 | F5 | K5 | 572.74 | Fornecedor
M005475 | 2025-06-09 | P30 | F3 | K5 | 5225.55 | Subempreiteiro
M004617 | 2025-06-09 | P25 | F2 | K2 | 3068.13 | Fornecedor
M004503 | 2025-06-10 | P24 | F1 | K5 | 1938.77 | Fornecedor
M004441 | 2025-06-10 | P23 | F6 | K3 | 11265.77 | Subempreiteiro
M004181 | 2025-06-10 | P22 | F5 | K2 | 28589.94 | Subempreiteiro
M004006 | 2025-06-10 | P21 | F7 | K1 | 6560.69 | Interno
M003673 | 2025-06-10 | P20 | F2 | K5 | 767.58 | Interno
M003663 | 2025-06-10 | P20 | F2 | K4 | 18938.75 | Subempreiteiro
M003185 | 2025-06-10 | P18 | F1 | K1 | 21411.44 | Interno
M003202 | 2025-06-10 | P18 | F1 | K5 | 10946.86 | Subempreiteiro
M003079 | 2025-06-10 | P17 | F3 | K1 | 4511.79 | Interno
M002537 | 2025-06-10 | P14 | F1 | K3 | 20601.99 | Fornecedor
M002531 | 2025-06-10 | P14 | F1 | K1 | 36054.35 | Interno
M001477 | 2025-06-10 | P08 | F7 | K3 | 48848.23 | Interno
M001440 | 2025-06-10 | P08 | F6 | K2 | 51123.75 | Fornecedor
M003519 | 2025-06-10 | P19 | F6 | K3 | 59855.7 | Interno
M004985 | 2025-06-10 | P27 | F2 | K3 | 5951.04 | Fornecedor
M003622 | 2025-06-11 | P20 | F2 | K1 | 11348.04 | Interno
M005264 | 2025-06-11 | P29 | F4 | K1 | 898.55 | Interno
M005316 | 2025-06-11 | P29 | F5 | K3 | 28112.07 | Interno
M004975 | 2025-06-11 | P27 | F1 | K5 | 2571.36 | Subempreiteiro
M001451 | 2025-06-11 | P08 | F6 | K3 | 2599.56 | Fornecedor
M003033 | 2025-06-11 | P17 | F2 | K1 | 8243.93 | Interno
M002010 | 2025-06-11 | P11 | F5 | K1 | 16177.44 | Interno
M003636 | 2025-06-11 | P20 | F2 | K2 | 27317.41 | SUBEMPREITEIRO
M004464 | 2025-06-12 | P23 | F7 | K2 | 855.52 | Fornecedor
M005466 | 2025-06-12 | P30 | F3 | K4 | 23088.13 | Fornecedor
M005818 | 2025-06-12 | P32 | F1 | K1 | 40402.08 | Interno
M004452 | 2025-06-12 | P23 | F6 | K5 | 1032.01 | Interno
M003066 | 2025-06-12 | P17 | F2 | K4 | 7594.46 | Interno
M001461 | 2025-06-12 | P08 | F6 | K5 | 11770.6 | Fornecedor
M000519 | 2025-06-12 | P04 | F3 | K4 | 82510.24 | Fornecedor
M004464 | 2025-06-12 | P23 | F7 | K2 | 855.52 | Fornecedor
M005465 | 2025-06-12 | P30 | F3 | K4 | 36990.39 | Subempreiteiro
M002773 | 2025-06-13 | P15 | F3 | K2 | 50402.76 | Subempreiteiro
M001476 | 2025-06-13 | P08 | F7 | K3 | 16300.19 | Subempreiteiro
M002034 | 2025-06-13 | P11 | F5 | K3 | 29175.3 | Interno
M002055 | 2025-06-13 | P11 | F6 | K1 | 40793.49 | Interno
M002557 | 2025-06-13 | P14 | F2 | K2 | 11026.4 | Fornecedor
M002575 | 2025-06-13 | P14 | F2 | K5 | 4913.1 | Interno
M002902 | 2025-06-13 | P16 | F1 | K3 | 22945.28 | Fornecedor
M004964 | 2025-06-13 | P27 | F1 | K1 | 10434.03 | Interno
M005477 | 2025-06-13 | P30 | F3 | K5 | 1818.26 | Interno
M005834 | 2025-06-13 | P32 | F2 | K1 | 6630.64 | Interno
M004465 | 2025-06-13 | P23 | F7 | K2 | 160.43 | Subempreiteiro
M005476 | 2025-06-13 | P30 | F3 | K5 | 8429.65 | Interno
M000145 | 2025-06-14 | P02 | F3 | K1 | 19772.82 | Interno
M000167 | 2025-06-14 | P02 | F3 | K4 | 3673.67 | Interno
M002035 | 2025-06-14 | P11 | F5 | K3 | 315.53 | Fornecedor
M002901 | 2025-06-14 | P16 | F1 | K3 | 13273.36 | Subempreiteiro
M003034 | 2025-06-14 | P17 | F2 | K1 | 395.26 | Interno
M004012 | 2025-06-14 | P21 | F7 | K2 | 2425.12 | Subempreiteiro
M004169 | 2025-06-14 | P22 | F4 | K5 | 477.48 | Interno
M004974 | 2025-06-14 | P27 | F1 | K5 | 3238.65 | Fornecedor
M004982 | 2025-06-14 | P27 | F2 | K2 | 7654.56 | Subempreiteiro
M005028 | 2025-06-14 | P28 | F1 | K5 | 1150.12 | Interno
M005833 | 2025-06-14 | P32 | F2 | K1 | 67096.79 | Interno
M005294 | 2025-06-15 | P29 | F5 | K1 | 6749.56 | Interno
M000141 | 2025-06-15 | P02 | F2 | K5 | 1583.14 | Fornecedor
M001410 | 2025-06-15 | P08 | F5 | K3 | 61172.83 | Subempreiteiro
M002083 | 2025-06-15 | P11 | F6 | K5 | 12504.53 | Fornecedor
M004019 | 2025-06-15 | P21 | F7 | K3 | 10742.29 | INTERNO
M004476 | 2025-06-15 | P23 | F7 | K4 | 387.2 | Interno
M004032 | 2025-06-15 | P21 | F7 | K5 | 922.27 | Fornecedor
M004477 | 2025-06-15 | P23 | F7 | K4 | 3141.01 | Interno
M005327 | 2025-06-15 | P29 | F5 | K5 | 3343.87 | Interno
M003445 | 2025-06-16 | P19 | F5 | K1 | 10833.71 | Interno
M005446 | 2025-06-16 | P30 | F3 | K1 | 14070.32 | Interno
M003076 | 2025-06-16 | P17 | F2 | K5 | 625.13 | Interno
M004188 | 2025-06-16 | P22 | F5 | K3 | 2676.05 | Interno
M005290 | 2025-06-16 | P29 | F4 | K5 | 2270.71 | Interno
M001777 | 2025-06-16 | P10 | F3 | K5 | 5898.22 | Fornecedor
M005282 | 2025-06-16 | P29 | F4 | K3 | 7816.27 | Subempreiteiro
M005263 | 2025-06-16 | P29 | F4 | K1 | 760.38 | Interno
M005032 | 2025-06-16 | P28 | F2 | K1 | 10780.48 | Interno
M003058 | 2025-06-16 | P17 | F2 | K3 | 5979.93 | Fornecedor
M003056 | 2025-06-16 | P17 | F2 | K3 | 5812.28 | Interno
M002764 | 2025-06-16 | P15 | F3 | K1 | 161208.54 | Interno
M004970 | 2025-06-16 | P27 | F1 | K3 | 2624.87 | Interno
M002556 | 2025-06-16 | P14 | F2 | K2 | 61276.49 | Fornecedor
M002555 | 2025-06-16 | P14 | F2 | K2 | 45216.82 | Interno
M001777 | 2025-06-16 | P10 | F3 | K5 | 5898.22 | Fornecedor
M001441 | 2025-06-16 | P08 | F6 | K2 | 40780.12 | Interno
M001384 | 2025-06-16 | P08 | F5 | K1 | 5899.88 | Interno
M003057 | 2025-06-16 | P17 | F2 | K3 | 1601.26 | Subempreiteiro
M000110 | 2025-06-17 | P02 | F2 | K1 | 4244.38 | Interno
M000133 | 2025-06-17 | P02 | F2 | K4 | 2695.89 | Subempreiteiro
M000123 | 2025-06-17 | P02 | F2 | K3 | 8179.36 | Interno
M002548 | 2025-06-17 | P14 | F2 | K1 | 95789.2 | Interno
M002782 | 2025-06-17 | P15 | F3 | K4 | 80358.8 | Subempreiteiro
M003471 | 2025-06-17 | P19 | F5 | K3 | 49927.77 | Fornecedor
M004141 | 2025-06-17 | P22 | F4 | K1 | 16985.74 | Interno
M004160 | 2025-06-17 | P22 | F4 | K3 | 5977.1 | Fornecedor
M004457 | 2025-06-17 | P23 | F7 | K1 | 5079.8 | Interno
M004976 | 2025-06-17 | P27 | F2 | K1 | 22204.12 | Interno
M005034 | 2025-06-17 | P28 | F2 | K1 | 2099.22 | Interno
M001422 | 2025-06-17 | P08 | F5 | K5 | 4135.19 | Fornecedor
M003677 | 2025-06-17 | P20 | F3 | K1 | 31388.77 | Interno
M005455 | 2025-06-18 | P30 | F3 | K2 | 151378.63 | FORNECEDOR
M005041 | 2025-06-18 | P28 | F2 | K2 | 4704.58 | Fornecedor
M000140 | 2025-06-18 | P02 | F2 | K5 | 1011.12 | Subempreiteiro
M001430 | 2025-06-18 | P08 | F6 | K1 | 61925.01 | Interno
M001757 | 2025-06-18 | P10 | F3 | K2 | 23180.17 | Interno
M002568 | 2025-06-18 | P14 | F2 | K4 | 53502.6 | Subempreiteiro
M002914 | 2025-06-18 | P16 | F2 | K1 | 31394.64 | Interno
M003122 | 2025-06-18 | P17 | F3 | K5 | 7733.33 | Interno
M003508 | 2025-06-18 | P19 | F6 | K2 | 39607.97 | Fornecedor
M004440 | 2025-06-18 | P23 | F6 | K3 | 3953.44 | Subempreiteiro
M004458 | 2025-06-18 | P23 | F7 | K1 | 654.62 | Interno
M004475 | 2025-06-18 | P23 | F7 | K4 | 2569.3 | Subempreiteiro
M005039 | 2025-06-18 | P28 | F2 | K2 | 8685.69 | Interno
M001398 | 2025-06-19 | P08 | F5 | K2 | 997.63 | Subempreiteiro
M002781 | 2025-06-19 | P15 | F3 | K4 | 20072.23 | Fornecedor
M005447 | 2025-06-19 | P30 | F3 | K1 | 41565.61 | Interno
M003077 | 2025-06-19 | P17 | F2 | K5 | 3378.47 | Fornecedor
M004471 | 2025-06-19 | P23 | F7 | K3 | 7638.46 | Interno
M005348 | 2025-06-19 | P29 | F6 | K3 | 9360.65 | Subempreiteiro
M005861 | 2025-06-19 | P32 | F2 | K4 | 22963.78 | Fornecedor
M005356 | 2025-06-19 | P29 | F6 | K5 | 523.58 | Fornecedor
M005355 | 2025-06-19 | P29 | F6 | K5 | 1520.75 | Interno
M002921 | 2025-06-19 | P16 | F2 | K2 | 37133.02 | Interno
M004978 | 2025-06-20 | P27 | F2 | K1 | 824.75 | Interno
M004502 | 2025-06-20 | P24 | F1 | K5 | 2138.62 | Interno
M004463 | 2025-06-20 | P23 | F7 | K2 | 15017.04 | Fornecedor
M004189 | 2025-06-20 | P22 | F5 | K3 | 65425.95 | Subempreiteiro
M003695 | 2025-06-20 | P20 | F3 | K2 | 112546.68 | Subempreiteiro
M003678 | 2025-06-20 | P20 | F3 | K1 | 20847.46 | Interno
M002790 | 2025-06-20 | P15 | F3 | K5 | 24603.48 | Interno
M004451 | 2025-06-20 | P23 | F6 | K5 | 712.44 | Subempreiteiro
M000155 | 2025-06-21 | P02 | F3 | K2 | 11141.98 | Subempreiteiro
M001431 | 2025-06-21 | P08 | F6 | K1 | 25989 | Interno
M002562 | 2025-06-21 | P14 | F2 | K3 | 25608.06 | Fornecedor
M003035 | 2025-06-21 | P17 | F2 | K1 | 14375.87 | Interno
M004152 | 2025-06-21 | P22 | F4 | K2 | 24340.94 | Interno
M004989 | 2025-06-21 | P27 | F2 | K4 | 25360.98 | Fornecedor
M004442 | 2025-06-21 | P23 | F6 | K3 | 12517.57 | INTERNO
M005342 | 2025-06-21 | P29 | F6 | K2 | 4815.28 | Subempreiteiro
M005054 | 2025-06-21 | P28 | F2 | K4 | 16582.19 | Interno
M005830 | 2025-06-22 | P32 | F1 | K5 | 8462.49 | Subempreiteiro
M005332 | 2025-06-22 | P29 | F6 | K1 | 14274.72 | Interno
M004986 | 2025-06-22 | P27 | F2 | K3 | 5637.55 | Subempreiteiro
M004485 | 2025-06-22 | P24 | F1 | K1 | 1855.44 | Interno
M004431 | 2025-06-22 | P23 | F6 | K2 | 1540.26 | Interno
M004400 | 2025-06-22 | P23 | F5 | K2 | 7115.71 | Fornecedor
M003444 | 2025-06-22 | P19 | F5 | K1 | 2484.73 | Interno
M002903 | 2025-06-22 | P16 | F1 | K3 | 7281.34 | Subempreiteiro
M002093 | 2025-06-22 | P11 | F7 | K2 | 17545.79 | Fornecedor
M002087 | 2025-06-22 | P11 | F7 | K1 | 1524.9 | Interno
M002076 | 2025-06-22 | P11 | F6 | K3 | 12043.39 | Subempreiteiro
M002065 | 2025-06-22 | P11 | F6 | K2 | 65905.72 | Subempreiteiro
M001482 | 2025-06-22 | P08 | F7 | K4 | 7025.81 | Subempreiteiro
M002929 | 2025-06-22 | P16 | F2 | K3 | 786.57 | Subempreiteiro
M000525 | 2025-06-22 | P04 | F3 | K5 | 14607.31 | Fornecedor
M003081 | 2025-06-23 | P17 | F3 | K1 | 37262.27 | Interno
M002909 | 2025-06-23 | P16 | F1 | K5 | 11572.75 | Subempreiteiro
M000156 | 2025-06-23 | P02 | F3 | K2 | 43379.99 | Subempreiteiro
M001140 | 2025-06-23 | P07 | F1 | K1 | 16724.16 | Interno
M001747 | 2025-06-23 | P10 | F3 | K1 | 115606.7 | Interno
M002893 | 2025-06-23 | P16 | F1 | K1 | 40383.38 | Interno
M002075 | 2025-06-23 | P11 | F6 | K3 | 1557.16 | Interno
M002105 | 2025-06-23 | P11 | F7 | K4 | 1729.06 | Subempreiteiro
M005841 | 2025-06-23 | P32 | F2 | K2 | 5192.49 | Interno
M005824 | 2025-06-23 | P32 | F1 | K3 | 32603.01 | Subempreiteiro
M005341 | 2025-06-23 | P29 | F6 | K2 | 13486.32 | Fornecedor
M004459 | 2025-06-23 | P23 | F7 | K1 | 13244.68 | Interno
M004401 | 2025-06-23 | P23 | F5 | K2 | 908.76 | Subempreiteiro
M004196 | 2025-06-23 | P22 | F5 | K5 | 1714.1 | Subempreiteiro
M003724 | 2025-06-23 | P20 | F3 | K5 | 12991.37 | Fornecedor
M002088 | 2025-06-24 | P11 | F7 | K1 | 10769.05 | Interno
M002946 | 2025-06-24 | P16 | F2 | K5 | 5434.2 | Fornecedor
M002109 | 2025-06-24 | P11 | F7 | K5 | 2013.96 | Interno
M004168 | 2025-06-24 | P22 | F4 | K5 | 4297.12 | Subempreiteiro
M000504 | 2025-06-24 | P04 | F3 | K1 | 127592.62 | INTERNO
M004638 | 2025-06-24 | P25 | F3 | K1 | 20915.96 | Interno
M005048 | 2025-06-24 | P28 | F2 | K3 | 9768.94 | Interno
M005314 | 2025-06-24 | P29 | F5 | K3 | 6574 | Subempreiteiro
M005354 | 2025-06-24 | P29 | F6 | K5 | 193.65 | Subempreiteiro
M005817 | 2025-06-24 | P32 | F1 | K1 | 40601.61 | Interno
M003498 | 2025-06-24 | P19 | F6 | K1 | 80630.01 | Interno
M003507 | 2025-06-24 | P19 | F6 | K2 | 16668.54 | Fornecedor
M002009 | 2025-06-25 | P11 | F5 | K1 | 64.48 | Interno
M002099 | 2025-06-25 | P11 | F7 | K3 | 570.11 | Interno
M002104 | 2025-06-25 | P11 | F7 | K4 | 452.61 | Fornecedor
M003080 | 2025-06-25 | P17 | F3 | K1 | 13378.66 | Interno
M003121 | 2025-06-25 | P17 | F3 | K5 | 1396.81 | Subempreiteiro
M003472 | 2025-06-25 | P19 | F5 | K3 | 30460.14 | Subempreiteiro
M003473 | 2025-06-25 | P19 | F5 | K3 | 59827.24 | Subempreiteiro
M004481 | 2025-06-25 | P23 | F7 | K5 | 972.51 | Subempreiteiro
M004501 | 2025-06-25 | P24 | F1 | K5 | 639.16 | Fornecedor
M005033 | 2025-06-25 | P28 | F2 | K1 | 4920.72 | Interno
M005049 | 2025-06-25 | P28 | F2 | K3 | 958.42 | Subempreiteiro
M005059 | 2025-06-25 | P28 | F2 | K5 | 3321.15 | Subempreiteiro
M005296 | 2025-06-25 | P29 | F5 | K1 | 1199.77 | Interno
M004646 | 2025-06-25 | P25 | F3 | K2 | 31269.68 | Subempreiteiro
M004470 | 2025-06-26 | P23 | F7 | K3 | 9616.14 | Subempreiteiro
M004469 | 2025-06-26 | P23 | F7 | K3 | 2942.82 | Subempreiteiro
M003726 | 2025-06-26 | P20 | F3 | K5 | 3163.63 | Interno
M002945 | 2025-06-26 | P16 | F2 | K5 | 833.36 | Fornecedor
M005862 | 2025-06-26 | P32 | F2 | K4 | 48306.23 | Subempreiteiro
M002928 | 2025-06-26 | P16 | F2 | K3 | 11957.89 | Subempreiteiro
M002089 | 2025-06-26 | P11 | F7 | K1 | 8343.63 | Interno
M001466 | 2025-06-26 | P08 | F7 | K1 | 58356.07 | Interno
M000560 | 2025-06-26 | P04 | F4 | K5 | 1129.08 | Fornecedor
M000541 | 2025-06-26 | P04 | F4 | K2 | 7368.79 | Subempreiteiro
M000531 | 2025-06-26 | P04 | F4 | K1 | 14690.14 | Interno
M004987 | 2025-06-26 | P27 | F2 | K3 | 4938.44 | Subempreiteiro
M002567 | 2025-06-26 | P14 | F2 | K4 | 7783.2 | Fornecedor
M001150 | 2025-06-27 | P07 | F1 | K5 | 16633.27 | Interno
M000526 | 2025-06-27 | P04 | F3 | K5 | 3361.42 | Interno
M005014 | 2025-06-27 | P28 | F1 | K1 | 15156.28 | INTERNO
M003712 | 2025-06-27 | P20 | F3 | K4 | 83096.91 | Interno
M003201 | 2025-06-27 | P18 | F1 | K5 | 11879.67 | Fornecedor
M003093 | 2025-06-27 | P17 | F3 | K2 | 63666.11 | Subempreiteiro
M002930 | 2025-06-27 | P16 | F2 | K3 | 7932.14 | Fornecedor
M002574 | 2025-06-27 | P14 | F2 | K5 | 356.69 | Subempreiteiro
M002549 | 2025-06-27 | P14 | F2 | K1 | 890.04 | Interno
M002108 | 2025-06-27 | P11 | F7 | K5 | 1360.18 | Subempreiteiro
M002057 | 2025-06-27 | P11 | F6 | K1 | 31173.76 | Interno
M001472 | 2025-06-27 | P08 | F7 | K2 | 51746.74 | Subempreiteiro
M001452 | 2025-06-27 | P08 | F6 | K3 | 53096.14 | Subempreiteiro
M001169 | 2025-06-27 | P07 | F2 | K3 | 1927.48 | Fornecedor
M001161 | 2025-06-27 | P07 | F2 | K2 | 7137.15 | Interno
M005445 | 2025-06-27 | P30 | F3 | K1 | 39825.65 | Interno
M001154 | 2025-06-28 | P07 | F2 | K1 | 725.63 | Interno
M005873 | 2025-06-28 | P32 | F2 | K5 | 14202.06 | Fornecedor
M003094 | 2025-06-28 | P17 | F3 | K2 | 25624.3 | Fornecedor
M005040 | 2025-06-28 | P28 | F2 | K2 | 7646.73 | Subempreiteiro
M005315 | 2025-06-28 | P29 | F5 | K3 | 11949.92 | Interno
M005842 | 2025-06-28 | P32 | F2 | K2 | 90636.44 | Subempreiteiro
M003460 | 2025-06-28 | P19 | F5 | K2 | 58143.79 | Subempreiteiro
M004480 | 2025-06-28 | P23 | F7 | K5 | 1974.15 | Fornecedor
M002937 | 2025-06-28 | P16 | F2 | K4 | 18616.24 | Fornecedor
M002098 | 2025-06-28 | P11 | F7 | K3 | 22139.13 | Interno
M001483 | 2025-06-28 | P08 | F7 | K4 | 2019.84 | Fornecedor
M001179 | 2025-06-28 | P07 | F2 | K4 | 568.94 | Fornecedor
M001178 | 2025-06-28 | P07 | F2 | K4 | 5299.1 | Fornecedor
M001170 | 2025-06-28 | P07 | F2 | K3 | 1340.66 | Interno
M004197 | 2025-06-28 | P22 | F5 | K5 | 3977.09 | Interno
M001153 | 2025-06-28 | P07 | F2 | K1 | 5188.62 | Interno
M001154 | 2025-06-28 | P07 | F2 | K1 | 725.63 | Interno
M000013 | 2025-06-28 | P01 | F1 | K5 | 257.01 | Fornecedor
M000014 | 2025-06-28 | P01 | F1 | K5 | 279.47 | Fornecedor
M000168 | 2025-06-28 | P02 | F3 | K4 | 18858.19 | Interno
M000527 | 2025-06-28 | P04 | F3 | K5 | 2633.36 | Subempreiteiro
M000006 | 2025-06-28 | P01 | F1 | K3 | 2618.45 | Interno
M000532 | 2025-06-28 | P04 | F4 | K1 | 1736.6 | Interno
M000550 | 2025-06-28 | P04 | F4 | K3 | 2988.01 | INTERNO
M000551 | 2025-06-28 | P04 | F4 | K3 | 4097.31 | Subempreiteiro
M001146 | 2025-06-28 | P07 | F1 | K3 | 35402.33 | Subempreiteiro
M000001 | 2025-06-28 | P01 | F1 | K1 | 5143.51 | Interno
M000007 | 2025-06-29 | P01 | F1 | K3 | 500.73 | Subempreiteiro
M000012 | 2025-06-29 | P01 | F1 | K5 | 826.18 | Subempreiteiro
M000561 | 2025-06-29 | P04 | F4 | K5 | 342.29 | Interno
M001168 | 2025-06-29 | P07 | F2 | K3 | 531.02 | Subempreiteiro
M002066 | 2025-06-29 | P11 | F6 | K2 | 31620.13 | Interno
M002936 | 2025-06-29 | P16 | F2 | K4 | 10981.66 | Subempreiteiro
M002561 | 2025-06-29 | P14 | F2 | K3 | 34958.78 | Fornecedor
M002908 | 2025-06-29 | P16 | F1 | K5 | 5419.37 | Subempreiteiro
M003446 | 2025-06-29 | P19 | F5 | K1 | 22682.64 | Interno
M003679 | 2025-06-29 | P20 | F3 | K1 | 69039.32 | Interno
M004150 | 2025-06-29 | P22 | F4 | K2 | 17822.08 | Fornecedor
M004652 | 2025-06-29 | P25 | F3 | K4 | 13511.98 | Fornecedor
M005015 | 2025-06-29 | P28 | F1 | K1 | 26109.26 | Interno
M005851 | 2025-06-29 | P32 | F2 | K3 | 48592.97 | Fornecedor
M003446 | 2025-06-29 | P19 | F5 | K1 | 22682.64 | Interno
M002103 | 2025-06-29 | P11 | F7 | K4 | 4473.03 | Interno
M001188 | 2025-06-29 | P07 | F2 | K5 | 353.81 | Fornecedor
M004479 | 2025-06-30 | P23 | F7 | K5 | 127.07 | Interno
M000002 | 2025-06-30 | P01 | F1 | K1 | 263.28 | Interno
M000540 | 2025-06-30 | P04 | F4 | K2 | 13391.74 | Fornecedor
M000562 | 2025-06-30 | P04 | F4 | K5 | 721.2 | Fornecedor
M001189 | 2025-06-30 | P07 | F2 | K5 | 791.69 | Interno
M003530 | 2025-06-30 | P19 | F6 | K5 | 4127.37 | Fornecedor
M005333 | 2025-06-30 | P29 | F6 | K1 | 1387.72 | Interno
M001433 | 2025-07-01 | P08 | F6 | K1 | 4969.43 | Interno
M001443 | 2025-07-01 | P08 | F6 | K2 | 4326.66 | Fornecedor
M001444 | 2025-07-01 | P08 | F6 | K2 | 3930.88 | Fornecedor
M002037 | 2025-07-01 | P11 | F5 | K3 | 19722.57 | Fornecedor
M002911 | 2025-07-01 | P16 | F1 | K5 | 2696.89 | Fornecedor
M003509 | 2025-07-01 | P19 | F6 | K2 | 130125.9 | Subempreiteiro
M004153 | 2025-07-01 | P22 | F4 | K2 | 3578.19 | Fornecedor
M004172 | 2025-07-01 | P22 | F4 | K5 | 283.35 | Subempreiteiro
M004171 | 2025-07-01 | P22 | F4 | K5 | 79.16 | Subempreiteiro
M004445 | 2025-07-01 | P23 | F6 | K3 | 4101.56 | FORNECEDOR
M004478 | 2025-07-01 | P23 | F7 | K4 | 9306.71 | Fornecedor
M005024 | 2025-07-01 | P28 | F1 | K3 | 1357.79 | Interno
M005030 | 2025-07-01 | P28 | F1 | K5 | 165.73 | Fornecedor
M005055 | 2025-07-01 | P28 | F2 | K4 | 12117.51 | Fornecedor
M004170 | 2025-07-01 | P22 | F4 | K5 | 5.02 | Fornecedor
M001173 | 2025-07-01 | P07 | F2 | K3 | 6764.26 | Subempreiteiro
M002938 | 2025-07-02 | P16 | F2 | K4 | 9030.92 | Subempreiteiro
M004161 | 2025-07-02 | P22 | F4 | K3 | 1256.51 | Interno
M005031 | 2025-07-02 | P28 | F1 | K5 | 627.47 | Interno
M005025 | 2025-07-02 | P28 | F1 | K3 | 132.2 | Fornecedor
M005023 | 2025-07-02 | P28 | F1 | K3 | 154.87 | Subempreiteiro
M005018 | 2025-07-02 | P28 | F1 | K1 | 932.11 | Interno
M005017 | 2025-07-02 | P28 | F1 | K1 | 1884.71 | Interno
M004444 | 2025-07-02 | P23 | F6 | K3 | 680.2 | Interno
M004184 | 2025-07-02 | P22 | F5 | K2 | 4854.97 | Subempreiteiro
M004143 | 2025-07-02 | P22 | F4 | K1 | 250.52 | Interno
M005349 | 2025-07-02 | P29 | F6 | K3 | 8026.95 | Subempreiteiro
M004142 | 2025-07-02 | P22 | F4 | K1 | 2592.49 | Interno
M003123 | 2025-07-02 | P17 | F3 | K5 | 7618.79 | Subempreiteiro
M002940 | 2025-07-02 | P16 | F2 | K4 | 4896.56 | Interno
M002110 | 2025-07-02 | P11 | F7 | K5 | 10459.82 | Interno
M002096 | 2025-07-02 | P11 | F7 | K2 | 1478.08 | Fornecedor
M002094 | 2025-07-02 | P11 | F7 | K2 | 47496.2 | Subempreiteiro
M002050 | 2025-07-02 | P11 | F5 | K5 | 1284.31 | Subempreiteiro
M002023 | 2025-07-02 | P11 | F5 | K2 | 7682.22 | Subempreiteiro
M001453 | 2025-07-02 | P08 | F6 | K3 | 1766.46 | Fornecedor
M001142 | 2025-07-02 | P07 | F1 | K1 | 45778.33 | Interno
M003698 | 2025-07-02 | P20 | F3 | K2 | 175001.85 | Interno
M004472 | 2025-07-03 | P23 | F7 | K3 | 16944.1 | Fornecedor
M005057 | 2025-07-03 | P28 | F2 | K4 | 11456.69 | Fornecedor
M004654 | 2025-07-03 | P25 | F3 | K4 | 9566.85 | Fornecedor
M004443 | 2025-07-03 | P23 | F6 | K3 | 4463.83 | Interno
M005467 | 2025-07-03 | P30 | F3 | K4 | 8576.95 | Interno
M004434 | 2025-07-03 | P23 | F6 | K2 | 7923.06 | Interno
M002058 | 2025-07-03 | P11 | F6 | K1 | 17493.83 | Interno
M002896 | 2025-07-03 | P16 | F1 | K1 | 13022.95 | Interno
M002077 | 2025-07-03 | P11 | F6 | K3 | 20863.48 | SUBEMPREITEIRO
M001462 | 2025-07-03 | P08 | F6 | K5 | 185.78 | Interno
M001442 | 2025-07-03 | P08 | F6 | K2 | 8229.4 | Fornecedor
M003188 | 2025-07-03 | P18 | F1 | K1 | 4540.38 | Interno
M005330 | 2025-07-04 | P29 | F5 | K5 | 1121.04 | Interno
M004190 | 2025-07-04 | P22 | F5 | K3 | 70372.07 | Fornecedor
M003448 | 2025-07-04 | P19 | F5 | K1 | 35866.71 | Interno
M003189 | 2025-07-04 | P18 | F1 | K1 | 49944.19 | Interno
M002551 | 2025-07-04 | P14 | F2 | K1 | 24704.01 | Interno
M002060 | 2025-07-04 | P11 | F6 | K1 | 9740.33 | Interno
M002036 | 2025-07-04 | P11 | F5 | K3 | 12530.19 | Subempreiteiro
M001464 | 2025-07-04 | P08 | F6 | K5 | 1066.27 | Subempreiteiro
M001463 | 2025-07-04 | P08 | F6 | K5 | 709.71 | Interno
M001454 | 2025-07-04 | P08 | F6 | K3 | 7516.16 | Fornecedor
M000553 | 2025-07-04 | P04 | F4 | K3 | 13907.77 | Interno
M000513 | 2025-07-04 | P04 | F3 | K2 | 171473.55 | Subempreiteiro
M000010 | 2025-07-04 | P01 | F1 | K3 | 10231.96 | Subempreiteiro
M005448 | 2025-07-04 | P30 | F3 | K1 | 98643.63 | Interno
M002011 | 2025-07-04 | P11 | F5 | K1 | 8882.58 | Interno
M000003 | 2025-07-05 | P01 | F1 | K1 | 15185.68 | Interno
M000178 | 2025-07-05 | P02 | F3 | K5 | 6053.88 | Fornecedor
M004436 | 2025-07-05 | P23 | F6 | K2 | 3038.13 | Fornecedor
M000507 | 2025-07-05 | P04 | F3 | K1 | 54659.35 | Interno
M001180 | 2025-07-05 | P07 | F2 | K4 | 37133.59 | Fornecedor
M001432 | 2025-07-05 | P08 | F6 | K1 | 9682.91 | Interno
M002086 | 2025-07-05 | P11 | F6 | K5 | 2314.45 | Interno
M002948 | 2025-07-05 | P16 | F2 | K5 | 5020.45 | Interno
M003111 | 2025-07-05 | P17 | F3 | K4 | 36565.77 | Fornecedor
M004426 | 2025-07-05 | P23 | F6 | K1 | 15397.19 | Interno
M004455 | 2025-07-05 | P23 | F6 | K5 | 129.05 | Fornecedor
M004647 | 2025-07-05 | P25 | F3 | K2 | 22864.91 | Fornecedor
M005328 | 2025-07-05 | P29 | F5 | K5 | 1064.86 | Interno
M005843 | 2025-07-05 | P32 | F2 | K2 | 66778.85 | Subempreiteiro
M004210 | 2025-07-06 | P22 | F6 | K2 | 29636.42 | Fornecedor
M004994 | 2025-07-06 | P27 | F2 | K5 | 550.67 | Interno
M003489 | 2025-07-06 | P19 | F5 | K5 | 6781.3 | Fornecedor
M004456 | 2025-07-06 | P23 | F6 | K5 | 585.32 | Subempreiteiro
M003097 | 2025-07-06 | P17 | F3 | K2 | 62844.74 | FORNECEDOR
M003682 | 2025-07-06 | P20 | F3 | K1 | 25573.82 | Interno
M002100 | 2025-07-06 | P11 | F7 | K3 | 70398.65 | Subempreiteiro
M002049 | 2025-07-06 | P11 | F5 | K5 | 1406.06 | Interno
M001163 | 2025-07-06 | P07 | F2 | K2 | 20632.43 | Subempreiteiro
M000157 | 2025-07-06 | P02 | F3 | K2 | 14547.91 | Interno
M002571 | 2025-07-06 | P14 | F2 | K4 | 22637.69 | Subempreiteiro
M005357 | 2025-07-07 | P29 | F6 | K5 | 3468.16 | Fornecedor
M005335 | 2025-07-07 | P29 | F6 | K1 | 37197.03 | Interno
M005317 | 2025-07-07 | P29 | F5 | K3 | 2265 | Subempreiteiro
M002916 | 2025-07-07 | P16 | F2 | K1 | 63146.76 | Interno
M003125 | 2025-07-07 | P17 | F3 | K5 | 761.17 | Subempreiteiro
M002563 | 2025-07-07 | P14 | F2 | K3 | 40377.9 | Subempreiteiro
M000017 | 2025-07-07 | P01 | F1 | K5 | 4753.78 | Fornecedor
M000004 | 2025-07-07 | P01 | F1 | K1 | 40684.54 | Interno
M002569 | 2025-07-07 | P14 | F2 | K4 | 30819.39 | Subempreiteiro
M005050 | 2025-07-08 | P28 | F2 | K3 | 3162.87 | Interno
M001759 | 2025-07-08 | P10 | F3 | K2 | 25642.16 | Fornecedor
M002021 | 2025-07-08 | P11 | F5 | K2 | 982.06 | Fornecedor
M002022 | 2025-07-08 | P11 | F5 | K2 | 5134.55 | Subempreiteiro
M002939 | 2025-07-08 | P16 | F2 | K4 | 47241.53 | Interno
M003124 | 2025-07-08 | P17 | F3 | K5 | 1054.52 | Interno
M004204 | 2025-07-08 | P22 | F6 | K1 | 49530.78 | Interno
M004995 | 2025-07-08 | P27 | F2 | K5 | 2127.84 | Subempreiteiro
M005343 | 2025-07-09 | P29 | F6 | K2 | 19020.15 | Subempreiteiro
M005344 | 2025-07-09 | P29 | F6 | K2 | 24622.13 | Fornecedor
M004474 | 2025-07-09 | P23 | F7 | K3 | 9517.51 | Fornecedor
M001474 | 2025-07-09 | P08 | F7 | K2 | 30529.36 | Interno
M002593 | 2025-07-09 | P14 | F3 | K4 | 9617.92 | Subempreiteiro
M002577 | 2025-07-09 | P14 | F2 | K5 | 4104.22 | Subempreiteiro
M004454 | 2025-07-09 | P23 | F6 | K5 | 1411.76 | Subempreiteiro
M002078 | 2025-07-10 | P11 | F6 | K3 | 13749.13 | Subempreiteiro
M000506 | 2025-07-10 | P04 | F3 | K1 | 36528.02 | Interno
M002586 | 2025-07-10 | P14 | F3 | K2 | 52324.78 | Fornecedor
M002775 | 2025-07-10 | P15 | F3 | K2 | 265985.32 | Subempreiteiro
M003463 | 2025-07-10 | P19 | F5 | K2 | 58401.92 | Interno
M004435 | 2025-07-10 | P23 | F6 | K2 | 6535.62 | Interno
M004473 | 2025-07-10 | P23 | F7 | K3 | 4366.02 | INTERNO
M004682 | 2025-07-10 | P25 | F4 | K5 | 812.9 | Subempreiteiro
M000169 | 2025-07-10 | P02 | F3 | K4 | 23282.93 | Subempreiteiro
M004979 | 2025-07-11 | P27 | F2 | K1 | 12477.26 | Interno
M003190 | 2025-07-11 | P18 | F1 | K1 | 28118.15 | Interno
M002585 | 2025-07-11 | P14 | F3 | K2 | 90192.34 | Fornecedor
M002550 | 2025-07-11 | P14 | F2 | K1 | 39748.82 | Interno
M002059 | 2025-07-11 | P11 | F6 | K1 | 31279.99 | Interno
M001484 | 2025-07-11 | P08 | F7 | K4 | 4432.78 | Fornecedor
M001468 | 2025-07-11 | P08 | F7 | K1 | 3411.05 | Interno
M002579 | 2025-07-11 | P14 | F3 | K1 | 49035.52 | Interno
M000533 | 2025-07-12 | P04 | F4 | K1 | 91598.6 | Interno
M001469 | 2025-07-12 | P08 | F7 | K1 | 32522.59 | Interno
M001478 | 2025-07-12 | P08 | F7 | K3 | 43432.28 | Interno
M002600 | 2025-07-12 | P14 | F3 | K5 | 20428.08 | Interno
M003208 | 2025-07-12 | P18 | F2 | K1 | 25698.98 | Interno
M003500 | 2025-07-12 | P19 | F6 | K1 | 110091.45 | Interno
M003240 | 2025-07-12 | P18 | F2 | K5 | 12481.78 | Subempreiteiro
M005844 | 2025-07-12 | P32 | F2 | K2 | 136.23 | Fornecedor
M000147 | 2025-07-13 | P02 | F3 | K1 | 38087.24 | Interno
M000534 | 2025-07-13 | P04 | F4 | K1 | 10247.16 | Interno
M001147 | 2025-07-13 | P07 | F1 | K3 | 22972.39 | Subempreiteiro
M001490 | 2025-07-13 | P08 | F7 | K5 | 1867.34 | Interno
M002915 | 2025-07-13 | P16 | F2 | K1 | 1735.51 | Interno
M003462 | 2025-07-13 | P19 | F5 | K2 | 5207.6 | Subempreiteiro
M004528 | 2025-07-13 | P24 | F2 | K4 | 6618.52 | Interno
M004980 | 2025-07-14 | P27 | F2 | K1 | 13862.12 | Interno
M004640 | 2025-07-14 | P25 | F3 | K1 | 19928.66 | Interno
M004482 | 2025-07-14 | P23 | F7 | K5 | 4691.48 | Fornecedor
M004466 | 2025-07-14 | P23 | F7 | K2 | 6364.43 | Interno
M004461 | 2025-07-14 | P23 | F7 | K1 | 19356.23 | Interno
M002069 | 2025-07-14 | P11 | F6 | K2 | 20229.16 | Fornecedor
M002601 | 2025-07-14 | P14 | F3 | K5 | 1330.65 | Subempreiteiro
M002558 | 2025-07-14 | P14 | F2 | K2 | 78346.48 | Subempreiteiro
M001485 | 2025-07-14 | P08 | F7 | K4 | 4120.84 | Subempreiteiro
M001182 | 2025-07-14 | P07 | F2 | K4 | 315.99 | Subempreiteiro
M001172 | 2025-07-14 | P07 | F2 | K3 | 17626.33 | Interno
M004226 | 2025-07-14 | P22 | F6 | K5 | 7073.79 | FORNECEDOR
M005358 | 2025-07-14 | P29 | F6 | K5 | 1868.56 | Interno
M001491 | 2025-07-15 | P08 | F7 | K5 | 4656.73 | Subempreiteiro
M003203 | 2025-07-15 | P18 | F1 | K5 | 23587.42 | Subempreiteiro
M000008 | 2025-07-15 | P01 | F1 | K3 | 16319.73 | Interno
M000015 | 2025-07-15 | P01 | F1 | K5 | 3031.79 | Fornecedor
M000505 | 2025-07-15 | P04 | F3 | K1 | 23645.99 | Interno
M000520 | 2025-07-15 | P04 | F3 | K4 | 74259.21 | Interno
M001143 | 2025-07-15 | P07 | F1 | K1 | 745.86 | Interno
M001473 | 2025-07-15 | P08 | F7 | K2 | 3968.47 | Fornecedor
M001749 | 2025-07-15 | P10 | F3 | K1 | 6480.59 | Interno
M002895 | 2025-07-15 | P16 | F1 | K1 | 32659.21 | Interno
M003234 | 2025-07-15 | P18 | F2 | K4 | 62475.33 | Subempreiteiro
M003681 | 2025-07-15 | P20 | F3 | K1 | 76260.55 | Interno
M004209 | 2025-07-15 | P22 | F6 | K2 | 28214.66 | Fornecedor
M004639 | 2025-07-15 | P25 | F3 | K1 | 1684.5 | Interno
M004648 | 2025-07-15 | P25 | F3 | K2 | 9447.09 | Fornecedor
M002931 | 2025-07-16 | P16 | F2 | K3 | 42731.65 | Interno
M003532 | 2025-07-16 | P19 | F6 | K5 | 3269.31 | Fornecedor
M003728 | 2025-07-16 | P20 | F3 | K5 | 16529.16 | Fornecedor
M002905 | 2025-07-16 | P16 | F1 | K3 | 24349.74 | Interno
M004487 | 2025-07-16 | P24 | F1 | K1 | 11784.18 | Interno
M002904 | 2025-07-16 | P16 | F1 | K3 | 1750.25 | Fornecedor
M002068 | 2025-07-16 | P11 | F6 | K2 | 17992.52 | Interno
M002578 | 2025-07-16 | P14 | F2 | K5 | 8327.91 | Fornecedor
M002084 | 2025-07-16 | P11 | F6 | K5 | 2773.88 | Fornecedor
M001164 | 2025-07-16 | P07 | F2 | K2 | 23025.31 | Interno
M002592 | 2025-07-16 | P14 | F3 | K4 | 19463.44 | Fornecedor
M004988 | 2025-07-17 | P27 | F2 | K3 | 16527.02 | Fornecedor
M005306 | 2025-07-17 | P29 | F5 | K2 | 22005.9 | Interno
M005051 | 2025-07-17 | P28 | F2 | K3 | 5935.22 | Fornecedor
M005043 | 2025-07-17 | P28 | F2 | K2 | 13191.62 | Subempreiteiro
M005009 | 2025-07-17 | P27 | F3 | K5 | 2415.25 | Interno
M005004 | 2025-07-17 | P27 | F3 | K4 | 9861.16 | Interno
M005000 | 2025-07-17 | P27 | F3 | K2 | 3965.39 | Subempreiteiro
M004653 | 2025-07-17 | P25 | F3 | K4 | 1955.7 | Fornecedor
M001467 | 2025-07-17 | P08 | F7 | K1 | 2970.41 | Interno
M004460 | 2025-07-17 | P23 | F7 | K1 | 6748.7 | INTERNO
M004177 | 2025-07-17 | P22 | F5 | K1 | 17893.41 | Interno
M002067 | 2025-07-17 | P11 | F6 | K2 | 26795.56 | Subempreiteiro
M001152 | 2025-07-17 | P07 | F1 | K5 | 8462.1 | Fornecedor
M001148 | 2025-07-17 | P07 | F1 | K3 | 4169.39 | Interno
M000564 | 2025-07-17 | P04 | F4 | K5 | 7290.11 | Subempreiteiro
M000563 | 2025-07-17 | P04 | F4 | K5 | 6303.81 | Interno
M004467 | 2025-07-17 | P23 | F7 | K2 | 2513.52 | Interno
M003083 | 2025-07-18 | P17 | F3 | K1 | 12100.99 | Interno
M000159 | 2025-07-18 | P02 | F3 | K2 | 13308.25 | Interno
M001190 | 2025-07-18 | P07 | F2 | K5 | 7271.72 | Fornecedor
M002085 | 2025-07-18 | P11 | F6 | K5 | 3248.03 | Fornecedor
M002912 | 2025-07-18 | P16 | F1 | K5 | 1093.3 | Fornecedor
M002913 | 2025-07-18 | P16 | F1 | K5 | 7889.81 | Interno
M003714 | 2025-07-18 | P20 | F3 | K4 | 13825.73 | Subempreiteiro
M004488 | 2025-07-18 | P24 | F1 | K1 | 3348.09 | Interno
M004495 | 2025-07-18 | P24 | F1 | K3 | 10610.55 | Fornecedor
M004513 | 2025-07-18 | P24 | F2 | K2 | 10420.65 | Subempreiteiro
M005044 | 2025-07-18 | P28 | F2 | K2 | 21406.83 | Interno
M005061 | 2025-07-18 | P28 | F2 | K5 | 2350.86 | Subempreiteiro
M005350 | 2025-07-18 | P29 | F6 | K3 | 14294.59 | Subempreiteiro
M004683 | 2025-07-19 | P25 | F4 | K5 | 140.41 | Subempreiteiro
M003520 | 2025-07-19 | P19 | F6 | K3 | 55936.34 | Subempreiteiro
M003474 | 2025-07-19 | P19 | F5 | K3 | 109525.31 | Interno
M005478 | 2025-07-19 | P30 | F3 | K5 | 15989.24 | Interno
M002594 | 2025-07-19 | P14 | F3 | K4 | 60821.46 | Interno
M004219 | 2025-07-19 | P22 | F6 | K3 | 29407.03 | Fornecedor
M001780 | 2025-07-19 | P10 | F3 | K5 | 11923.04 | Fornecedor
M001750 | 2025-07-19 | P10 | F3 | K1 | 4633.13 | Interno
M001486 | 2025-07-19 | P08 | F7 | K4 | 4341 | Fornecedor
Y00001 | 2025-07-19 |  | F4 | K5 | 140.41 | Subempreiteiro
M002570 | 2025-07-19 | P14 | F2 | K4 | 6749.95 | Fornecedor
M002792 | 2025-07-19 | P15 | F3 | K5 | 24465.83 | Fornecedor
M004512 | 2025-07-20 | P24 | F2 | K2 | 2623.23 | Subempreiteiro
M000528 | 2025-07-20 | P04 | F3 | K5 | 1721.36 | Interno
M001771 | 2025-07-20 | P10 | F3 | K4 | 2577.01 | Fornecedor
M002090 | 2025-07-20 | P11 | F7 | K1 | 63976.51 | Interno
M002766 | 2025-07-20 | P15 | F3 | K1 | 97132.75 | INTERNO
M003217 | 2025-07-20 | P18 | F2 | K2 | 74928.64 | Interno
M003727 | 2025-07-20 | P20 | F3 | K5 | 5309.61 | Subempreiteiro
M004666 | 2025-07-20 | P25 | F4 | K1 | 11984.07 | Interno
M005297 | 2025-07-20 | P29 | F5 | K1 | 5062.99 | Interno
M005835 | 2025-07-20 | P32 | F2 | K1 | 76185.01 | Interno
M005008 | 2025-07-20 | P27 | F3 | K5 | 1196.3 | Fornecedor
M002580 | 2025-07-21 | P14 | F3 | K1 | 87749.37 | Interno
M002922 | 2025-07-21 | P16 | F2 | K2 | 236.82 | Fornecedor
M003082 | 2025-07-21 | P17 | F3 | K1 | 44890.16 | Interno
M004997 | 2025-07-21 | P27 | F3 | K1 | 20057.24 | Interno
M005299 | 2025-07-21 | P29 | F5 | K1 | 3674.56 | Interno
M003207 | 2025-07-21 | P18 | F2 | K1 | 36852.76 | Interno
M005853 | 2025-07-22 | P32 | F2 | K3 | 23047.34 | Fornecedor
M005875 | 2025-07-22 | P32 | F2 | K5 | 13420.06 | Fornecedor
M000543 | 2025-07-22 | P04 | F4 | K2 | 44898.54 | Subempreiteiro
M005874 | 2025-07-22 | P32 | F2 | K5 | 1255.4 | Interno
M001770 | 2025-07-22 | P10 | F3 | K4 | 66277.23 | Interno
M002106 | 2025-07-22 | P11 | F7 | K4 | 20629.57 | Subempreiteiro
M002791 | 2025-07-22 | P15 | F3 | K5 | 957.77 | Subempreiteiro
M002947 | 2025-07-22 | P16 | F2 | K5 | 7932.51 | Interno
M003095 | 2025-07-22 | P17 | F3 | K2 | 3413.3 | Subempreiteiro
M003196 | 2025-07-22 | P18 | F1 | K3 | 23481.49 | Subempreiteiro
M003488 | 2025-07-22 | P19 | F5 | K5 | 4722.4 | Interno
M004655 | 2025-07-22 | P25 | F3 | K4 | 2439.82 | Fornecedor
M004678 | 2025-07-22 | P25 | F4 | K3 | 5516.15 | Interno
M005005 | 2025-07-22 | P27 | F3 | K4 | 6763.92 | Fornecedor
M000542 | 2025-07-22 | P04 | F4 | K2 | 83816.76 | Subempreiteiro
M005036 | 2025-07-22 | P28 | F2 | K1 | 26141.75 | Interno
M005298 | 2025-07-22 | P29 | F5 | K1 | 4088.1 | Interno
M005852 | 2025-07-23 | P32 | F2 | K3 | 1487.08 | Subempreiteiro
M005318 | 2025-07-23 | P29 | F5 | K3 | 8746.05 | Fornecedor
M004671 | 2025-07-23 | P25 | F4 | K2 | 1927.42 | Interno
M004522 | 2025-07-23 | P24 | F2 | K3 | 1190.21 | Interno
M004520 | 2025-07-23 | P24 | F2 | K3 | 5581.73 | Fornecedor
M001151 | 2025-07-23 | P07 | F1 | K5 | 4290.07 | Fornecedor
M000552 | 2025-07-23 | P04 | F4 | K3 | 29074.97 | Fornecedor
M004506 | 2025-07-24 | P24 | F2 | K1 | 10913.89 | INTERNO
M000530 | 2025-07-24 | P04 | F3 | K5 | 12439.49 | Fornecedor
M002095 | 2025-07-24 | P11 | F7 | K2 | 5417.67 | Interno
M004541 | 2025-07-24 | P24 | F2 | K5 | 249.47 | Fornecedor
M005052 | 2025-07-24 | P28 | F2 | K3 | 11686.17 | Interno
M005319 | 2025-07-24 | P29 | F5 | K3 | 37179.48 | Fornecedor
M001171 | 2025-07-24 | P07 | F2 | K3 | 5052.93 | Subempreiteiro
M001191 | 2025-07-24 | P07 | F2 | K5 | 1605.92 | Fornecedor
M003680 | 2025-07-25 | P20 | F3 | K1 | 23483.68 | Interno
M004993 | 2025-07-25 | P27 | F2 | K5 | 2362.25 | Fornecedor
M002765 | 2025-07-25 | P15 | F3 | K1 | 69449.41 | Interno
M002923 | 2025-07-25 | P16 | F2 | K2 | 76504.75 | Subempreiteiro
M003227 | 2025-07-25 | P18 | F2 | K3 | 32435.17 | Subempreiteiro
M004999 | 2025-07-25 | P27 | F3 | K2 | 35919.49 | Subempreiteiro
M003521 | 2025-07-25 | P19 | F6 | K3 | 10100.41 | Interno
M003112 | 2025-07-25 | P17 | F3 | K4 | 2044.98 | Interno
M000529 | 2025-07-26 | P04 | F3 | K5 | 4381.03 | Interno
M001155 | 2025-07-26 | P07 | F2 | K1 | 45835.43 | Interno
M005482 | 2025-07-26 | P30 | F4 | K1 | 15902.77 | Interno
M001779 | 2025-07-26 | P10 | F3 | K5 | 7808.67 | Subempreiteiro
M005334 | 2025-07-26 | P29 | F6 | K1 | 151.88 | Interno
M004996 | 2025-07-26 | P27 | F3 | K1 | 6442.26 | Interno
M004984 | 2025-07-26 | P27 | F2 | K2 | 32776.94 | Subempreiteiro
M004540 | 2025-07-26 | P24 | F2 | K5 | 1433.85 | Fornecedor
M004489 | 2025-07-26 | P24 | F1 | K1 | 3709.5 | Interno
M004462 | 2025-07-26 | P23 | F7 | K1 | 2863.17 | Interno
M004198 | 2025-07-26 | P22 | F5 | K5 | 5880.89 | Interno
M003531 | 2025-07-26 | P19 | F6 | K5 | 12285.98 | Interno
M005456 | 2025-07-26 | P30 | F3 | K2 | 69541.56 | Fornecedor
M001772 | 2025-07-26 | P10 | F3 | K4 | 2970.06 | Interno
M005060 | 2025-07-27 | P28 | F2 | K5 | 4083.87 | Fornecedor
M005863 | 2025-07-27 | P32 | F2 | K4 | 73645.67 | Interno
M005457 | 2025-07-27 | P30 | F3 | K2 | 86883.03 | Fornecedor
M005491 | 2025-07-27 | P30 | F4 | K2 | 6510.48 | Fornecedor
M005845 | 2025-07-27 | P32 | F2 | K2 | 32108.15 | Fornecedor
M004504 | 2025-07-27 | P24 | F1 | K5 | 4873.77 | Interno
M003476 | 2025-07-27 | P19 | F5 | K3 | 11209.23 | Subempreiteiro
M003195 | 2025-07-27 | P18 | F1 | K3 | 21472.47 | FORNECEDOR
M003096 | 2025-07-27 | P17 | F3 | K2 | 26008.71 | Fornecedor
M004672 | 2025-07-27 | P25 | F4 | K2 | 5118.41 | Interno
M002599 | 2025-07-27 | P14 | F3 | K5 | 816.86 | Interno
M004670 | 2025-07-27 | P25 | F4 | K2 | 9279.05 | Interno
M005329 | 2025-07-28 | P29 | F5 | K5 | 1861.27 | Fornecedor
M005076 | 2025-07-28 | P28 | F3 | K2 | 5366.67 | Fornecedor
M005035 | 2025-07-28 | P28 | F2 | K1 | 8346.57 | Interno
M004990 | 2025-07-28 | P27 | F2 | K4 | 25360.98 | Fornecedor
M004521 | 2025-07-28 | P24 | F2 | K3 | 223.64 | Fornecedor
M003699 | 2025-07-28 | P20 | F3 | K2 | 36137.61 | Subempreiteiro
M001795 | 2025-07-28 | P10 | F4 | K2 | 9640.85 | Subempreiteiro
M001787 | 2025-07-28 | P10 | F4 | K1 | 6519.97 | Interno
M005509 | 2025-07-28 | P30 | F4 | K5 | 2292.44 | Fornecedor
M001748 | 2025-07-28 | P10 | F3 | K1 | 108346.53 | Interno
M001181 | 2025-07-28 | P07 | F2 | K4 | 8027.74 | Subempreiteiro
M001816 | 2025-07-29 | P10 | F4 | K5 | 1688.3 | Fornecedor
M003226 | 2025-07-29 | P18 | F2 | K3 | 6978.85 | Interno
M004182 | 2025-07-29 | P22 | F5 | K2 | 16468.55 | Fornecedor
M000158 | 2025-07-29 | P02 | F3 | K2 | 28483.21 | Subempreiteiro
M004468 | 2025-07-29 | P23 | F7 | K2 | 15593.45 | Subempreiteiro
M004529 | 2025-07-29 | P24 | F2 | K4 | 3461.29 | Subempreiteiro
M004539 | 2025-07-29 | P24 | F2 | K5 | 444.74 | Interno
M005010 | 2025-07-29 | P27 | F3 | K5 | 769.11 | Fornecedor
M005042 | 2025-07-29 | P28 | F2 | K2 | 6160.75 | Fornecedor
M005075 | 2025-07-29 | P28 | F3 | K2 | 897.45 | Interno
M005083 | 2025-07-29 | P28 | F3 | K4 | 4318.67 | Interno
M005089 | 2025-07-29 | P28 | F3 | K5 | 14.22 | Interno
M005492 | 2025-07-29 | P30 | F4 | K2 | 14443.6 | Fornecedor
M000554 | 2025-07-29 | P04 | F4 | K3 | 946.3 | Fornecedor
M005502 | 2025-07-29 | P30 | F4 | K3 | 7475.51 | Interno
M000009 | 2025-07-30 | P01 | F1 | K3 | 5679.86 | Fornecedor
M001758 | 2025-07-30 | P10 | F3 | K2 | 152151.42 | Subempreiteiro
M001805 | 2025-07-30 | P10 | F4 | K3 | 146.43 | Interno
M001806 | 2025-07-30 | P10 | F4 | K3 | 3729.17 | Fornecedor
M001807 | 2025-07-30 | P10 | F4 | K3 | 1437.9 | Fornecedor
M002587 | 2025-07-30 | P14 | F3 | K2 | 71779.9 | Interno
M003713 | 2025-07-30 | P20 | F3 | K4 | 72041.08 | FORNECEDOR
M004183 | 2025-07-30 | P22 | F5 | K2 | 8219.41 | Interno
M004681 | 2025-07-30 | P25 | F4 | K5 | 771.29 | Subempreiteiro
M005063 | 2025-07-30 | P28 | F3 | K1 | 4529.28 | Interno
M005090 | 2025-07-30 | P28 | F3 | K5 | 692.63 | Subempreiteiro
M005468 | 2025-07-30 | P30 | F3 | K4 | 53504.18 | Fornecedor
M005074 | 2025-07-31 | P28 | F3 | K2 | 3820.01 | Fornecedor
M000016 | 2025-07-31 | P01 | F1 | K5 | 6295.13 | Fornecedor
M001162 | 2025-07-31 | P07 | F2 | K2 | 11655.17 | Fornecedor
M001786 | 2025-07-31 | P10 | F4 | K1 | 4248.63 | Interno
M001788 | 2025-07-31 | P10 | F4 | K1 | 1180.35 | Interno
M001794 | 2025-07-31 | P10 | F4 | K2 | 6331.67 | Interno
M002784 | 2025-07-31 | P15 | F3 | K4 | 104268.2 | Fornecedor
M003447 | 2025-07-31 | P19 | F5 | K1 | 1334.41 | Interno
M003475 | 2025-07-31 | P19 | F5 | K3 | 24154.45 | Subempreiteiro
M004662 | 2025-07-31 | P25 | F3 | K5 | 3479.5 | Interno
M005056 | 2025-07-31 | P28 | F2 | K4 | 8553.8 | Fornecedor
M005064 | 2025-07-31 | P28 | F3 | K1 | 1486.28 | Interno
M005065 | 2025-07-31 | P28 | F3 | K1 | 752.52 | Interno
M005854 | 2025-07-31 | P32 | F2 | K3 | 25678.31 | Subempreiteiro
M005088 | 2025-07-31 | P28 | F3 | K5 | 350.55 | Interno
M004642 | 2025-08-01 | P25 | F3 | K1 | 1023.3 | Interno
M005450 | 2025-08-01 | P30 | F3 | K1 | 2663.37 | Interno
M005876 | 2025-08-01 | P32 | F2 | K5 | 1469.31 | Subempreiteiro
M005359 | 2025-08-01 | P29 | F6 | K5 | 3750.77 | Fornecedor
M005307 | 2025-08-01 | P29 | F5 | K2 | 7620.72 | Subempreiteiro
M005302 | 2025-08-01 | P29 | F5 | K1 | 3311.35 | Interno
M005047 | 2025-08-01 | P28 | F2 | K2 | 1603.46 | Interno
M005002 | 2025-08-01 | P27 | F3 | K2 | 11045.95 | Fornecedor
M004663 | 2025-08-01 | P25 | F3 | K5 | 42.22 | Fornecedor
M003449 | 2025-08-01 | P19 | F5 | K1 | 37201.12 | Interno
M003209 | 2025-08-01 | P18 | F2 | K1 | 61407.48 | Interno
M004650 | 2025-08-01 | P25 | F3 | K2 | 2.39 | Interno
M002113 | 2025-08-01 | P11 | F7 | K5 | 121.54 | Fornecedor
M002102 | 2025-08-01 | P11 | F7 | K3 | 5375.68 | Fornecedor
M002092 | 2025-08-01 | P11 | F7 | K1 | 855.54 | Interno
M001781 | 2025-08-01 | P10 | F3 | K5 | 16766.24 | Subempreiteiro
M001762 | 2025-08-01 | P10 | F3 | K2 | 74331.09 | SUBEMPREITEIRO
M001176 | 2025-08-01 | P07 | F2 | K3 | 1206.46 | Subempreiteiro
M001174 | 2025-08-01 | P07 | F2 | K3 | 12075.92 | Interno
M002924 | 2025-08-01 | P16 | F2 | K2 | 33904.29 | Fornecedor
M000546 | 2025-08-01 | P04 | F4 | K2 | 54585.7 | Subempreiteiro
M004656 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K4 | 41.25 | Subempreiteiro
M004657 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K4 | 859.55 | Interno
M004664 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K5 | 61.58 | Fornecedor
M005066 | 2025-08-02 | P28 | F3 | K1 | 20009.76 | Interno
M005053 | 2025-08-02 | P28 | F2 | K3 | 8045.52 | Fornecedor
M004649 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K2 | 2082.26 | Interno
M004665 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K5 | 120.69 | Fornecedor
M004641 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K1 | 371.1 | Interno
M001183 | 2025-08-02 | P07 | F2 | K4 | 21340.62 | Interno
M002112 | 2025-08-02 | P11 | F7 | K5 | 805.49 | Subempreiteiro
M002111 | 2025-08-02 | P11 | F7 | K5 | 85.21 | Fornecedor
M000555 | 2025-08-02 | P04 | F4 | K3 | 6766.26 | Interno
M000544 | 2025-08-02 | P04 | F4 | K2 | 36299.04 | Fornecedor
M000020 | 2025-08-02 | P01 | F1 | K5 | 4005.43 | Subempreiteiro
M004657 | 2025-08-02 | P25 | F3 | K4 | 859.55 | Interno
M003235 | 2025-08-02 | P18 | F2 | K4 | 8805.27 | Subempreiteiro
M004668 | 2025-08-03 | P25 | F4 | K1 | 13688.19 | Interno
M003228 | 2025-08-03 | P18 | F2 | K3 | 373.28 | Interno
M004497 | 2025-08-03 | P24 | F1 | K3 | 1389.06 | Subempreiteiro
M004191 | 2025-08-03 | P22 | F5 | K3 | 70372.07 | Fornecedor
M003730 | 2025-08-03 | P20 | F3 | K5 | 9748.57 | Fornecedor
M003204 | 2025-08-03 | P18 | F1 | K5 | 795.23 | Subempreiteiro
M005877 | 2025-08-03 | P32 | F2 | K5 | 13206.15 | Subempreiteiro
M002107 | 2025-08-03 | P11 | F7 | K4 | 1996.41 | Fornecedor
M002101 | 2025-08-03 | P11 | F7 | K3 | 1437.09 | Fornecedor
M002097 | 2025-08-03 | P11 | F7 | K2 | 5263.74 | Fornecedor
M002091 | 2025-08-03 | P11 | F7 | K1 | 5335.73 | Interno
M001751 | 2025-08-03 | P10 | F3 | K1 | 119460.25 | Interno
M004687 | 2025-08-03 | P25 | F5 | K1 | 1411.6 | Interno
M002949 | 2025-08-03 | P16 | F2 | K5 | 1867.59 | Interno
M005485 | 2025-08-03 | P30 | F4 | K1 | 7071.66 | Interno
M001185 | 2025-08-03 | P07 | F2 | K4 | 15333.12 | Subempreiteiro
M005091 | 2025-08-04 | P28 | F3 | K5 | 8194.88 | INTERNO
M005479 | 2025-08-04 | P30 | F3 | K5 | 12392.38 | Interno
M005084 | 2025-08-04 | P28 | F3 | K4 | 33469.72 | Fornecedor
M005003 | 2025-08-04 | P27 | F3 | K2 | 28271.39 | Interno
M004490 | 2025-08-04 | P24 | F1 | K1 | 6077.99 | Interno
M003729 | 2025-08-04 | P20 | F3 | K5 | 10573.56 | Interno
M004505 | 2025-08-04 | P24 | F1 | K5 | 1572.18 | Subempreiteiro
M003205 | 2025-08-04 | P18 | F1 | K5 | 2177.88 | Fornecedor
M003197 | 2025-08-04 | P18 | F1 | K3 | 7250.64 | Interno
M003126 | 2025-08-04 | P17 | F3 | K5 | 4058.44 | Fornecedor
M000161 | 2025-08-04 | P02 | F3 | K2 | 2198.93 | Subempreiteiro
M003206 | 2025-08-04 | P18 | F1 | K5 | 831.32 | Fornecedor
M003191 | 2025-08-05 | P18 | F1 | K1 | 13323.02 | Interno
M005846 | 2025-08-05 | P32 | F2 | K2 | 44383.49 | Fornecedor
M005331 | 2025-08-05 | P29 | F5 | K5 | 3394.4 | Interno
M004674 | 2025-08-05 | P25 | F4 | K2 | 4637.77 | Subempreiteiro
M002951 | 2025-08-05 | P16 | F2 | K5 | 10313.19 | Fornecedor
M001165 | 2025-08-05 | P07 | F2 | K2 | 34834.28 | Interno
M001166 | 2025-08-05 | P07 | F2 | K2 | 20478.63 | Interno
M000035 | 2025-08-05 | P01 | F2 | K3 | 782.57 | Fornecedor
M002588 | 2025-08-05 | P14 | F3 | K2 | 162969.51 | Interno
M005480 | 2025-08-06 | P30 | F3 | K5 | 3596.86 | Fornecedor
M005062 | 2025-08-06 | P28 | F2 | K5 | 2490.86 | Subempreiteiro
M004496 | 2025-08-06 | P24 | F1 | K3 | 2033.7 | Subempreiteiro
M001782 | 2025-08-06 | P10 | F3 | K5 | 2965.47 | Subempreiteiro
M004199 | 2025-08-06 | P22 | F5 | K5 | 4167.28 | Interno
M005847 | 2025-08-06 | P32 | F2 | K2 | 54639.74 | Fornecedor
M004205 | 2025-08-06 | P22 | F6 | K1 | 52946.69 | Interno
M003491 | 2025-08-06 | P19 | F5 | K5 | 117.1 | Subempreiteiro
M003533 | 2025-08-06 | P19 | F6 | K5 | 8535.93 | Fornecedor
M001760 | 2025-08-06 | P10 | F3 | K2 | 44289.61 | Subempreiteiro
M003717 | 2025-08-06 | P20 | F3 | K4 | 7860.51 | Interno
M002581 | 2025-08-06 | P14 | F3 | K1 | 163089.68 | Interno
M005038 | 2025-08-07 | P28 | F2 | K1 | 5578.27 | Interno
M005504 | 2025-08-07 | P30 | F4 | K3 | 12683.45 | Fornecedor
M005459 | 2025-08-07 | P30 | F3 | K2 | 133893.76 | Interno
M005451 | 2025-08-07 | P30 | F3 | K1 | 67389.12 | Interno
M005045 | 2025-08-07 | P28 | F2 | K2 | 7122.85 | SUBEMPREITEIRO
M000580 | 2025-08-07 | P04 | F5 | K2 | 51670.01 | Subempreiteiro
M005320 | 2025-08-07 | P29 | F5 | K3 | 11985.49 | Interno
M003241 | 2025-08-07 | P18 | F2 | K5 | 13342.59 | Fornecedor
M003510 | 2025-08-07 | P19 | F6 | K2 | 34786.99 | Fornecedor
M004211 | 2025-08-07 | P22 | F6 | K2 | 21974.02 | Fornecedor
M004544 | 2025-08-07 | P24 | F2 | K5 | 2253.76 | Fornecedor
M005037 | 2025-08-07 | P28 | F2 | K1 | 7772.05 | Interno
M000591 | 2025-08-07 | P04 | F5 | K3 | 67718.03 | Subempreiteiro
M002794 | 2025-08-07 | P15 | F3 | K5 | 4011.31 | Subempreiteiro
M004178 | 2025-08-08 | P22 | F5 | K1 | 17893.41 | Interno
M000149 | 2025-08-08 | P02 | F3 | K1 | 12083.96 | Interno
M000160 | 2025-08-08 | P02 | F3 | K2 | 54140.44 | Fornecedor
M004222 | 2025-08-08 | P22 | F6 | K3 | 4243.57 | Subempreiteiro
M004998 | 2025-08-08 | P27 | F3 | K1 | 32388.29 | Interno
M005058 | 2025-08-08 | P28 | F2 | K4 | 12436.65 | Fornecedor
M005321 | 2025-08-08 | P29 | F5 | K3 | 28432.37 | Interno
M005494 | 2025-08-08 | P30 | F4 | K2 | 9730.69 | Interno
M001773 | 2025-08-08 | P10 | F3 | K4 | 71824.3 | Subempreiteiro
M003229 | 2025-08-08 | P18 | F2 | K3 | 41758.95 | Interno
M002589 | 2025-08-09 | P14 | F3 | K2 | 92538.47 | Fornecedor
M003479 | 2025-08-09 | P19 | F5 | K3 | 10079.3 | Interno
M003683 | 2025-08-09 | P20 | F3 | K1 | 37069.13 | Interno
M003702 | 2025-08-09 | P20 | F3 | K2 | 14749.27 | Fornecedor
M004700 | 2025-08-09 | P25 | F5 | K3 | 18542.49 | Fornecedor
M005006 | 2025-08-09 | P27 | F3 | K4 | 13276.59 | Fornecedor
M005483 | 2025-08-09 | P30 | F4 | K1 | 22029.09 | Interno
M004699 | 2025-08-09 | P25 | F5 | K3 | 6397.85 | Fornecedor
M004684 | 2025-08-09 | P25 | F4 | K5 | 2430.1 | Subempreiteiro
M000034 | 2025-08-10 | P01 | F2 | K3 | 16251.09 | Interno
M001157 | 2025-08-10 | P07 | F2 | K1 | 23160.85 | Interno
M002801 | 2025-08-10 | P15 | F4 | K1 | 21675.4 | Interno
M003501 | 2025-08-10 | P19 | F6 | K1 | 110091.45 | Interno
M004507 | 2025-08-10 | P24 | F2 | K1 | 14710.03 | Interno
M004694 | 2025-08-10 | P25 | F5 | K2 | 8534.62 | Fornecedor
M005007 | 2025-08-10 | P27 | F3 | K4 | 7042.95 | Interno
M005308 | 2025-08-10 | P29 | F5 | K2 | 10835.84 | Subempreiteiro
M005046 | 2025-08-11 | P28 | F2 | K2 | 7051.44 | FORNECEDOR
M000148 | 2025-08-11 | P02 | F3 | K1 | 4409.26 | Interno
M000022 | 2025-08-11 | P01 | F2 | K1 | 7628.71 | Interno
M005510 | 2025-08-11 | P30 | F4 | K5 | 11844.3 | Fornecedor
M005484 | 2025-08-11 | P30 | F4 | K1 | 53063.55 | Interno
M005460 | 2025-08-11 | P30 | F3 | K2 | 19076.84 | Subempreiteiro
M001184 | 2025-08-11 | P07 | F2 | K4 | 8803.57 | Subempreiteiro
M003490 | 2025-08-11 | P19 | F5 | K5 | 6215.48 | Fornecedor
M002795 | 2025-08-11 | P15 | F3 | K5 | 18809.61 | Subempreiteiro
M003685 | 2025-08-11 | P20 | F3 | K1 | 26834.37 | Interno
M002767 | 2025-08-11 | P15 | F3 | K1 | 166582.16 | Interno
M002777 | 2025-08-12 | P15 | F3 | K2 | 148602.62 | Fornecedor
M002776 | 2025-08-12 | P15 | F3 | K2 | 60015.47 | Fornecedor
M002934 | 2025-08-12 | P16 | F2 | K3 | 2177.21 | Fornecedor
M000590 | 2025-08-12 | P04 | F5 | K3 | 76977.44 | Fornecedor
M000171 | 2025-08-12 | P02 | F3 | K4 | 5252.86 | Fornecedor
M001175 | 2025-08-12 | P07 | F2 | K3 | 16161.14 | Subempreiteiro
M001817 | 2025-08-12 | P10 | F4 | K5 | 959.94 | Subempreiteiro
M000535 | 2025-08-13 | P04 | F4 | K1 | 54343.84 | Interno
M001193 | 2025-08-13 | P07 | F2 | K5 | 3412.43 | Interno
M002785 | 2025-08-13 | P15 | F3 | K4 | 104268.2 | Fornecedor
M002837 | 2025-08-13 | P15 | F4 | K5 | 9371.08 | Fornecedor
M003478 | 2025-08-13 | P19 | F5 | K3 | 66738.69 | Subempreiteiro
M005001 | 2025-08-13 | P27 | F3 | K2 | 9430.84 | Fornecedor
M005458 | 2025-08-13 | P30 | F3 | K2 | 3453.98 | Subempreiteiro
M000041 | 2025-08-14 | P01 | F2 | K4 | 11850.86 | Fornecedor
X00008 | 2025-08-14 | P01 | F2 | K5 |  | Interno
M000028 | 2025-08-14 | P01 | F2 | K2 | 37795.95 | Subempreiteiro
M005067 | 2025-08-14 | P28 | F3 | K1 | 32442.94 | Interno
M000005 | 2025-08-14 | P01 | F1 | K1 | 43254.36 | Interno
M003218 | 2025-08-14 | P18 | F2 | K2 | 9070.89 | Interno
M004675 | 2025-08-14 | P25 | F4 | K2 | 6133.5 | Subempreiteiro
M001156 | 2025-08-14 | P07 | F2 | K1 | 22674.58 | Interno
M000050 | 2025-08-14 | P01 | F2 | K5 | 1253.1 | Interno
M002950 | 2025-08-15 | P16 | F2 | K5 | 772.18 | Subempreiteiro
M003113 | 2025-08-15 | P17 | F3 | K4 | 38610.75 | Subempreiteiro
M004200 | 2025-08-15 | P22 | F5 | K5 | 1713.61 | Interno
M002926 | 2025-08-15 | P16 | F2 | K2 | 17651.83 | SUBEMPREITEIRO
M005866 | 2025-08-15 | P32 | F2 | K4 | 12931.53 | Fornecedor
M000556 | 2025-08-15 | P04 | F4 | K3 | 37162.78 | Fornecedor
M002942 | 2025-08-15 | P16 | F2 | K4 | 15008.48 | Fornecedor
M004530 | 2025-08-15 | P24 | F2 | K4 | 1322.72 | Fornecedor
M000018 | 2025-08-16 | P01 | F1 | K5 | 1155.73 | Subempreiteiro
M000581 | 2025-08-16 | P04 | F5 | K2 | 11135.09 | Fornecedor
M001192 | 2025-08-16 | P07 | F2 | K5 | 5465.2 | Subempreiteiro
M002597 | 2025-08-16 | P14 | F3 | K4 | 27624.75 | Interno
M002793 | 2025-08-16 | P15 | F3 | K5 | 2602.68 | Interno
M004542 | 2025-08-16 | P24 | F2 | K5 | 182.95 | Subempreiteiro
M005300 | 2025-08-16 | P29 | F5 | K1 | 1497.02 | Interno
M005351 | 2025-08-16 | P29 | F6 | K3 | 22321.54 | Interno
M002602 | 2025-08-17 | P14 | F3 | K5 | 26917.05 | Interno
M000179 | 2025-08-17 | P02 | F3 | K5 | 264.1 | Interno
M000027 | 2025-08-17 | P01 | F2 | K2 | 4192.29 | Subempreiteiro
M001789 | 2025-08-17 | P10 | F4 | K1 | 92604.39 | Interno
M005360 | 2025-08-17 | P29 | F6 | K5 | 1585.95 | Fornecedor
M005469 | 2025-08-17 | P30 | F3 | K4 | 16994.7 | Subempreiteiro
M002925 | 2025-08-17 | P16 | F2 | K2 | 25185.45 | Interno
M001808 | 2025-08-18 | P10 | F4 | K3 | 26975.94 | Interno
M004523 | 2025-08-18 | P24 | F2 | K3 | 9428.81 | Fornecedor
M005301 | 2025-08-18 | P29 | F5 | K1 | 5948.64 | Interno
M005836 | 2025-08-18 | P32 | F2 | K1 | 59315.77 | Interno
M005881 | 2025-08-18 | P32 | F3 | K1 | 16916.21 | Interno
M000048 | 2025-08-19 | P01 | F2 | K5 | 189.62 | Fornecedor
M000011 | 2025-08-19 | P01 | F1 | K3 | 24953.45 | Fornecedor
M000571 | 2025-08-19 | P04 | F5 | K1 | 14041.5 | Interno
M005855 | 2025-08-19 | P32 | F2 | K3 | 7023.21 | Interno
M005493 | 2025-08-19 | P30 | F4 | K2 | 98532.03 | Interno
M005383 | 2025-08-19 | P29 | F7 | K5 | 1612.48 | Interno
M005382 | 2025-08-19 | P29 | F7 | K5 | 91.17 | Interno
M003084 | 2025-08-19 | P17 | F3 | K1 | 56991.15 | Interno
M005077 | 2025-08-19 | P28 | F3 | K2 | 52319.23 | Fornecedor
M002828 | 2025-08-19 | P15 | F4 | K3 | 11032.41 | Interno
M002800 | 2025-08-19 | P15 | F4 | K1 | 50934.24 | Interno
M005345 | 2025-08-19 | P29 | F6 | K2 | 43642.28 | Subempreiteiro
M001809 | 2025-08-19 | P10 | F4 | K3 | 14203.67 | FORNECEDOR
M005345 | 2025-08-19 | P29 | F6 | K2 | 43642.28 | Subempreiteiro
M002836 | 2025-08-20 | P15 | F4 | K5 | 1485.62 | Subempreiteiro
M003522 | 2025-08-20 | P19 | F6 | K3 | 66036.76 | Subempreiteiro
M004221 | 2025-08-20 | P22 | F6 | K3 | 21782.13 | Interno
M004212 | 2025-08-20 | P22 | F6 | K2 | 8419.02 | Subempreiteiro
M005012 | 2025-08-20 | P27 | F3 | K5 | 5271.81 | Subempreiteiro
M005078 | 2025-08-20 | P28 | F3 | K2 | 25832.75 | Interno
M004695 | 2025-08-20 | P25 | F5 | K2 | 2994.53 | Fornecedor
M005913 | 2025-08-20 | P32 | F3 | K5 | 7236.59 | Subempreiteiro
M000019 | 2025-08-21 | P01 | F1 | K5 | 5740.03 | Subempreiteiro
M000021 | 2025-08-21 | P01 | F2 | K1 | 26382.35 | Interno
M000536 | 2025-08-21 | P04 | F4 | K1 | 47501.92 | Interno
M001797 | 2025-08-21 | P10 | F4 | K2 | 37613.23 | Subempreiteiro
M002596 | 2025-08-21 | P14 | F3 | K4 | 76163.78 | Interno
M003127 | 2025-08-21 | P17 | F3 | K5 | 5376.03 | Interno
M003511 | 2025-08-21 | P19 | F6 | K2 | 95338.9 | Subempreiteiro
M003731 | 2025-08-21 | P20 | F3 | K5 | 1516.64 | Subempreiteiro
M004532 | 2025-08-21 | P24 | F2 | K4 | 1131.9 | Subempreiteiro
M004679 | 2025-08-21 | P25 | F4 | K3 | 7772.75 | Subempreiteiro
M000566 | 2025-08-22 | P04 | F4 | K5 | 10207.69 | Interno
M005882 | 2025-08-22 | P32 | F3 | K1 | 43003.58 | Interno
M005864 | 2025-08-22 | P32 | F2 | K4 | 51815.77 | Interno
M000043 | 2025-08-22 | P01 | F2 | K4 | 15795.87 | Interno
M000566 | 2025-08-22 | P04 | F4 | K5 | 10207.69 | Interno
M000600 | 2025-08-22 | P04 | F5 | K5 | 3879.33 | Fornecedor
M001761 | 2025-08-22 | P10 | F3 | K2 | 59172.87 | Fornecedor
M002932 | 2025-08-22 | P16 | F2 | K3 | 6138.68 | Interno
M003715 | 2025-08-22 | P20 | F3 | K4 | 32683.61 | Subempreiteiro
M005011 | 2025-08-22 | P27 | F3 | K5 | 82.33 | Fornecedor
M005368 | 2025-08-22 | P29 | F7 | K2 | 4310.4 | Interno
M005503 | 2025-08-22 | P30 | F4 | K3 | 25939.99 | Fornecedor
M005901 | 2025-08-22 | P32 | F3 | K4 | 8595.87 | Fornecedor
M005837 | 2025-08-22 | P32 | F2 | K1 | 16869.24 | Interno
M002815 | 2025-08-23 | P15 | F4 | K2 | 31480.49 | Subempreiteiro
M004185 | 2025-08-23 | P22 | F5 | K2 | 29542.94 | Interno
M005893 | 2025-08-23 | P32 | F3 | K2 | 91775.88 | Interno
M005377 | 2025-08-23 | P29 | F7 | K4 | 1639.76 | SUBEMPREITEIRO
M004667 | 2025-08-23 | P25 | F4 | K1 | 3198.44 | Interno
M002941 | 2025-08-23 | P16 | F2 | K4 | 46160.53 | Interno
M002918 | 2025-08-23 | P16 | F2 | K1 | 35046.76 | Interno
M005449 | 2025-08-24 | P30 | F3 | K1 | 28591.14 | Interno
M005376 | 2025-08-24 | P29 | F7 | K4 | 2200.96 | Subempreiteiro
M005373 | 2025-08-24 | P29 | F7 | K3 | 4669.4 | Interno
M004673 | 2025-08-24 | P25 | F4 | K2 | 12231.97 | Subempreiteiro
M003237 | 2025-08-24 | P18 | F2 | K4 | 28383.47 | Subempreiteiro
M002917 | 2025-08-24 | P16 | F2 | K1 | 29835.51 | Interno
M002778 | 2025-08-24 | P15 | F3 | K2 | 57367.23 | Interno
M000599 | 2025-08-24 | P04 | F5 | K5 | 7727.44 | Interno
M000206 | 2025-08-24 | P02 | F4 | K5 | 240.94 | Interno
M005865 | 2025-08-24 | P32 | F2 | K4 | 8898.37 | Subempreiteiro
M003534 | 2025-08-25 | P19 | F6 | K5 | 7019.36 | Fornecedor
M001796 | 2025-08-25 | P10 | F4 | K2 | 86173.78 | Fornecedor
M002827 | 2025-08-25 | P15 | F4 | K3 | 32958.91 | Subempreiteiro
M003098 | 2025-08-25 | P17 | F3 | K2 | 92266.76 | Subempreiteiro
M003219 | 2025-08-25 | P18 | F2 | K2 | 71025.24 | Subempreiteiro
M003236 | 2025-08-25 | P18 | F2 | K4 | 29595.23 | Interno
M005856 | 2025-08-25 | P32 | F2 | K3 | 43189.52 | Fornecedor
M000569 | 2025-08-25 | P04 | F5 | K1 | 7849.38 | Interno
M000150 | 2025-08-25 | P02 | F3 | K1 | 21594.02 | Interno
M004531 | 2025-08-25 | P24 | F2 | K4 | 11131.21 | Subempreiteiro
M003684 | 2025-08-25 | P20 | F3 | K1 | 61414.56 | Interno
M000565 | 2025-08-26 | P04 | F4 | K5 | 3386.23 | Fornecedor
M002933 | 2025-08-26 | P16 | F2 | K3 | 34415.77 | Subempreiteiro
M004227 | 2025-08-26 | P22 | F6 | K5 | 7561.64 | Subempreiteiro
M004515 | 2025-08-26 | P24 | F2 | K2 | 9459.82 | Interno
M004543 | 2025-08-26 | P24 | F2 | K5 | 431.55 | Fornecedor
M000545 | 2025-08-26 | P04 | F4 | K2 | 37830.56 | Fornecedor
M000191 | 2025-08-26 | P02 | F4 | K2 | 12905.46 | Subempreiteiro
M000207 | 2025-08-27 | P02 | F4 | K5 | 1024.14 | Interno
M005367 | 2025-08-27 | P29 | F7 | K2 | 1295.73 | Fornecedor
M000199 | 2025-08-27 | P02 | F4 | K3 | 4377.36 | Subempreiteiro
M002814 | 2025-08-27 | P15 | F4 | K2 | 32901.72 | Subempreiteiro
M002838 | 2025-08-27 | P15 | F4 | K5 | 1740.66 | Subempreiteiro
M000570 | 2025-08-27 | P04 | F5 | K1 | 14992.95 | INTERNO
M002980 | 2025-08-27 | P16 | F3 | K5 | 545.06 | Fornecedor
M003464 | 2025-08-27 | P19 | F5 | K2 | 63609.52 | Fornecedor
M005470 | 2025-08-27 | P30 | F3 | K4 | 45086.43 | Interno
M005336 | 2025-08-27 | P29 | F6 | K1 | 16030.94 | Interno
M002962 | 2025-08-28 | P16 | F3 | K2 | 26368.22 | Interno
M000042 | 2025-08-28 | P01 | F2 | K4 | 4589.75 | Fornecedor
M001818 | 2025-08-28 | P10 | F4 | K5 | 12124.35 | Fornecedor
M005372 | 2025-08-28 | P29 | F7 | K3 | 8400.02 | Interno
M003492 | 2025-08-28 | P19 | F5 | K5 | 5171.12 | Fornecedor
M003477 | 2025-08-28 | P19 | F5 | K3 | 68071 | Subempreiteiro
M002595 | 2025-08-28 | P14 | F3 | K4 | 3403.3 | Interno
M002968 | 2025-08-29 | P16 | F3 | K4 | 9233.45 | Interno
M003210 | 2025-08-29 | P18 | F2 | K1 | 5458.18 | Interno
M000170 | 2025-08-29 | P02 | F3 | K4 | 18030.07 | Subempreiteiro
M003539 | 2025-08-29 | P19 | F7 | K1 | 1609.48 | Interno
M003541 | 2025-08-29 | P19 | F7 | K1 | 4767.48 | Interno
M003547 | 2025-08-29 | P19 | F7 | K2 | 6120.71 | Subempreiteiro
M003548 | 2025-08-29 | P19 | F7 | K2 | 422.3 | Fornecedor
M003701 | 2025-08-29 | P20 | F3 | K2 | 72870.69 | Interno
M004220 | 2025-08-29 | P22 | F6 | K3 | 5409.4 | Interno
M005363 | 2025-08-29 | P29 | F7 | K1 | 12399.89 | Interno
M005381 | 2025-08-29 | P29 | F7 | K5 | 294.87 | Interno
M002954 | 2025-08-29 | P16 | F3 | K1 | 16526.67 | Interno
M000033 | 2025-08-30 | P01 | F2 | K3 | 5643.16 | Interno
M000049 | 2025-08-30 | P01 | F2 | K5 | 5360.71 | Fornecedor
M005912 | 2025-08-30 | P32 | F3 | K5 | 2762.04 | Interno
M002816 | 2025-08-30 | P15 | F4 | K2 | 49354.81 | Fornecedor
M002969 | 2025-08-30 | P16 | F3 | K4 | 1682.54 | Interno
M003556 | 2025-08-30 | P19 | F7 | K3 | 2828.63 | Subempreiteiro
M003558 | 2025-08-30 | P19 | F7 | K3 | 1868.62 | Subempreiteiro
M003573 | 2025-08-30 | P19 | F7 | K5 | 182.26 | Interno
M003574 | 2025-08-30 | P19 | F7 | K5 | 987.02 | Interno
M003700 | 2025-08-30 | P20 | F3 | K2 | 123519.5 | Interno
M004707 | 2025-08-30 | P25 | F5 | K5 | 2234.14 | Subempreiteiro
M005900 | 2025-08-30 | P32 | F3 | K4 | 9131.77 | Interno
M000182 | 2025-08-30 | P02 | F4 | K1 | 9437.67 | Interno
M000180 | 2025-08-30 | P02 | F3 | K5 | 5789.78 | FORNECEDOR
M005366 | 2025-08-31 | P29 | F7 | K2 | 4609.05 | Fornecedor
M004514 | 2025-08-31 | P24 | F2 | K2 | 8121.06 | Interno
M004686 | 2025-08-31 | P25 | F5 | K1 | 5514.41 | Interno
M005902 | 2025-08-31 | P32 | F3 | K4 | 20473.98 | Interno
M005337 | 2025-08-31 | P29 | F6 | K1 | 21317.97 | Interno
M003716 | 2025-08-31 | P20 | F3 | K4 | 45322.69 | Interno
M004213 | 2025-08-31 | P22 | F6 | K2 | 31447.77 | Interno
M003566 | 2025-08-31 | P19 | F7 | K4 | 2466.27 | Interno
M003557 | 2025-08-31 | P19 | F7 | K3 | 3927.99 | Interno
M003540 | 2025-08-31 | P19 | F7 | K1 | 1410.93 | Interno
M002981 | 2025-08-31 | P16 | F3 | K5 | 2301.25 | Subempreiteiro
M003575 | 2025-08-31 | P19 | F7 | K5 | 82.45 | Interno
M002625 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K5 | 619.06 | Fornecedor
M002619 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K3 | 1148.37 | Fornecedor
M002618 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K3 | 614.95 | Subempreiteiro
M002617 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K3 | 174.99 | Subempreiteiro
M002612 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K2 | 5501.18 | Subempreiteiro
M002607 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K1 | 182.56 | Interno
M002606 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K1 | 3204.29 | Interno
M002799 | 2025-08-31 | P15 | F4 | K1 | 16582.48 | Interno
M002605 | 2025-08-31 | P14 | F4 | K1 | 982.33 | Interno
M005339 | 2025-09-01 | P29 | F6 | K1 | 8340.37 | Interno
M004685 | 2025-09-01 | P25 | F4 | K5 | 235.17 | Interno
M003494 | 2025-09-01 | P19 | F5 | K5 | 5734.53 | Fornecedor
M003129 | 2025-09-01 | P17 | F3 | K5 | 724.05 | Fornecedor
M001764 | 2025-09-01 | P10 | F3 | K2 | 18857.76 | Fornecedor
M001783 | 2025-09-01 | P10 | F3 | K5 | 2750.86 | Fornecedor
M001167 | 2025-09-01 | P07 | F2 | K2 | 48175.76 | Subempreiteiro
M000036 | 2025-09-01 | P01 | F2 | K3 | 6695.63 | Interno
M001784 | 2025-09-01 | P10 | F3 | K5 | 737.19 | Fornecedor
M005868 | 2025-09-01 | P32 | F2 | K4 | 25709.98 | Fornecedor
M005848 | 2025-09-01 | P32 | F2 | K2 | 44720.17 | Interno
M001754 | 2025-09-02 | P10 | F3 | K1 | 3450.26 | Interno
M001812 | 2025-09-02 | P10 | F4 | K3 | 1520.38 | Interno
M002626 | 2025-09-02 | P14 | F4 | K5 | 18571.67 | Subempreiteiro
M002943 | 2025-09-02 | P16 | F2 | K4 | 32137.68 | Interno
M005369 | 2025-09-02 | P29 | F7 | K2 | 11634.72 | SUBEMPREITEIRO
M004669 | 2025-09-02 | P25 | F4 | K1 | 1634.19 | Interno
M004677 | 2025-09-02 | P25 | F4 | K2 | 640.54 | Fornecedor
M004680 | 2025-09-02 | P25 | F4 | K3 | 752.2 | Interno
M005369 | 2025-09-02 | P29 | F7 | K2 | 11634.72 | Subempreiteiro
M005463 | 2025-09-02 | P30 | F3 | K2 | 2975.26 | Fornecedor
M005858 | 2025-09-02 | P32 | F2 | K3 | 12478.53 | Fornecedor
M005904 | 2025-09-02 | P32 | F3 | K4 | 5252.55 | Interno
M000592 | 2025-09-02 | P04 | F5 | K3 | 145466.09 | Interno
M004676 | 2025-09-02 | P25 | F4 | K2 | 1585.58 | Subempreiteiro
M002964 | 2025-09-03 | P16 | F3 | K2 | 107432.86 | Fornecedor
M000052 | 2025-09-03 | P01 | F2 | K5 | 1604.4 | Fornecedor
M000209 | 2025-09-03 | P02 | F4 | K5 | 2097.98 | Subempreiteiro
M003086 | 2025-09-03 | P17 | F3 | K1 | 43984.52 | Interno
M003213 | 2025-09-03 | P18 | F2 | K1 | 32217.76 | Interno
M003542 | 2025-09-03 | P19 | F7 | K1 | 77878.82 | Interno
M005362 | 2025-09-03 | P29 | F6 | K5 | 60.84 | Interno
M005452 | 2025-09-03 | P30 | F3 | K1 | 42850.72 | Interno
M002788 | 2025-09-04 | P15 | F3 | K4 | 11685.14 | Interno
M002935 | 2025-09-04 | P16 | F2 | K3 | 23433.49 | Interno
M003450 | 2025-09-04 | P19 | F5 | K1 | 7921.2 | Interno
M003465 | 2025-09-04 | P19 | F5 | K2 | 11549.54 | Subempreiteiro
M005879 | 2025-09-04 | P32 | F2 | K5 | 981.16 | Fornecedor
M005867 | 2025-09-04 | P32 | F2 | K4 | 5740.47 | Interno
M000173 | 2025-09-04 | P02 | F3 | K4 | 6525.68 | Fornecedor
M000163 | 2025-09-04 | P02 | F3 | K2 | 16031 | Fornecedor
M003535 | 2025-09-04 | P19 | F6 | K5 | 6208.66 | Interno
M001785 | 2025-09-04 | P10 | F3 | K5 | 1604 | Fornecedor
M005883 | 2025-09-05 | P32 | F3 | K1 | 77424.51 | Interno
M001763 | 2025-09-05 | P10 | F3 | K2 | 16288.69 | Subempreiteiro
M003480 | 2025-09-05 | P19 | F5 | K3 | 121519.8 | Fornecedor
M003577 | 2025-09-05 | P19 | F7 | K5 | 6078.45 | Interno
M005506 | 2025-09-05 | P30 | F4 | K3 | 24846.56 | Subempreiteiro
M005880 | 2025-09-05 | P32 | F2 | K5 | 227.01 | Interno
M001765 | 2025-09-06 | P10 | F3 | K2 | 10735.77 | Fornecedor
M005869 | 2025-09-06 | P32 | F2 | K4 | 1808.88 | Subempreiteiro
M005371 | 2025-09-06 | P29 | F7 | K2 | 303.23 | Subempreiteiro
M003512 | 2025-09-06 | P19 | F6 | K2 | 3639.93 | INTERNO
M002620 | 2025-09-06 | P14 | F4 | K3 | 48545.59 | Interno
M002598 | 2025-09-06 | P14 | F3 | K4 | 89902.82 | Fornecedor
M001752 | 2025-09-06 | P10 | F3 | K1 | 588.98 | Interno
M001753 | 2025-09-06 | P10 | F3 | K1 | 26789.21 | Interno
M001218 | 2025-09-06 | P07 | F3 | K5 | 6109.28 | Interno
M000593 | 2025-09-06 | P04 | F5 | K3 | 4218.88 | Fornecedor
M002620 | 2025-09-06 | P14 | F4 | K3 | 48545.59 | Interno
M005453 | 2025-09-07 | P30 | F3 | K1 | 1698.02 | Interno
M004708 | 2025-09-07 | P25 | F5 | K5 | 1493.75 | Subempreiteiro
M005461 | 2025-09-07 | P30 | F3 | K2 | 49585.26 | Interno
M005894 | 2025-09-07 | P32 | F3 | K2 | 183551.76 | Fornecedor
M005857 | 2025-09-07 | P32 | F2 | K3 | 10198.19 | Interno
M004688 | 2025-09-07 | P25 | F5 | K1 | 1389.7 | Interno
M005525 | 2025-09-07 | P30 | F5 | K2 | 44645.04 | Fornecedor
M004215 | 2025-09-07 | P22 | F6 | K2 | 19137.74 | Subempreiteiro
M005375 | 2025-09-07 | P29 | F7 | K3 | 9031.43 | Interno
M003719 | 2025-09-07 | P20 | F3 | K4 | 62335.34 | Subempreiteiro
M002768 | 2025-09-07 | P15 | F3 | K1 | 69026.27 | Interno
M004186 | 2025-09-07 | P22 | F5 | K2 | 20012.96 | Interno
M002603 | 2025-09-07 | P14 | F3 | K5 | 14233.93 | Subempreiteiro
M001774 | 2025-09-07 | P10 | F3 | K4 | 18535.3 | Interno
M000208 | 2025-09-07 | P02 | F4 | K5 | 1352.23 | Fornecedor
M000023 | 2025-09-07 | P01 | F2 | K1 | 5890.71 | Interno
M005347 | 2025-09-08 | P29 | F6 | K2 | 4209.15 | Subempreiteiro
M004202 | 2025-09-08 | P22 | F5 | K5 | 2053.28 | Interno
M003559 | 2025-09-08 | P19 | F7 | K3 | 51112.8 | Fornecedor
M003502 | 2025-09-08 | P19 | F6 | K1 | 106540.11 | Interno
M002970 | 2025-09-08 | P16 | F3 | K4 | 9358.54 | Subempreiteiro
M002798 | 2025-09-08 | P15 | F3 | K5 | 10883.47 | Interno
M001819 | 2025-09-08 | P10 | F4 | K5 | 298.95 | Interno
M000183 | 2025-09-08 | P02 | F4 | K1 | 25739.09 | Interno
M005385 | 2025-09-09 | P29 | F7 | K5 | 2719.02 | Fornecedor
M005374 | 2025-09-09 | P29 | F7 | K3 | 15240.34 | Interno
M005352 | 2025-09-09 | P29 | F6 | K3 | 1083.28 | Fornecedor
M005340 | 2025-09-09 | P29 | F6 | K1 | 4319.92 | Interno
M005338 | 2025-09-09 | P29 | F6 | K1 | 3002.15 | Interno
M004715 | 2025-09-09 | P25 | F6 | K2 | 14116.73 | INTERNO
M004712 | 2025-09-09 | P25 | F6 | K1 | 5741.92 | Interno
M000044 | 2025-09-09 | P01 | F2 | K4 | 34539.08 | Fornecedor
M003523 | 2025-09-09 | P19 | F6 | K3 | 1171.15 | Fornecedor
M003452 | 2025-09-09 | P19 | F5 | K1 | 17464.98 | Interno
M003230 | 2025-09-09 | P18 | F2 | K3 | 12722.45 | Fornecedor
M002839 | 2025-09-09 | P15 | F4 | K5 | 17178.21 | Fornecedor
M001194 | 2025-09-09 | P07 | F2 | K5 | 7732.13 | Subempreiteiro
M004546 | 2025-09-09 | P24 | F2 | K5 | 684.07 | Interno
M000537 | 2025-09-10 | P04 | F4 | K1 | 33391.66 | Interno
M000539 | 2025-09-10 | P04 | F4 | K1 | 2375.89 | Interno
M000547 | 2025-09-10 | P04 | F4 | K2 | 71416.52 | Interno
M005884 | 2025-09-10 | P32 | F3 | K1 | 42415.09 | Interno
M002584 | 2025-09-10 | P14 | F3 | K1 | 118320.98 | Interno
M002804 | 2025-09-10 | P15 | F4 | K1 | 59923.54 | Interno
M004216 | 2025-09-10 | P22 | F6 | K2 | 32772.84 | Fornecedor
M004223 | 2025-09-10 | P22 | F6 | K3 | 30421.06 | Interno
M004722 | 2025-09-10 | P25 | F6 | K5 | 2818.77 | Subempreiteiro
M005481 | 2025-09-10 | P30 | F3 | K5 | 7220.95 | Interno
M005538 | 2025-09-10 | P30 | F5 | K5 | 3361.74 | Fornecedor
M005878 | 2025-09-10 | P32 | F2 | K5 | 5419.46 | Subempreiteiro
M004240 | 2025-09-11 | P22 | F7 | K3 | 19249.83 | Interno
M003495 | 2025-09-11 | P19 | F5 | K5 | 2001.93 | Interno
M002952 | 2025-09-11 | P16 | F2 | K5 | 3679.07 | Subempreiteiro
M004248 | 2025-09-11 | P22 | F7 | K5 | 502.84 | Subempreiteiro
M000559 | 2025-09-11 | P04 | F4 | K3 | 17324.98 | Subempreiteiro
M000557 | 2025-09-11 | P04 | F4 | K3 | 7793.65 | Interno
M002591 | 2025-09-11 | P14 | F3 | K2 | 150826.68 | Subempreiteiro
M002955 | 2025-09-12 | P16 | F3 | K1 | 99160 | Interno
M005346 | 2025-09-12 | P29 | F6 | K2 | 14092.45 | Interno
M005079 | 2025-09-12 | P28 | F3 | K2 | 1680.27 | Interno
M001847 | 2025-09-12 | P10 | F5 | K5 | 1146.04 | Fornecedor
M002590 | 2025-09-12 | P14 | F3 | K2 | 63470.33 | Fornecedor
M001211 | 2025-09-12 | P07 | F3 | K4 | 25566.87 | Subempreiteiro
M001177 | 2025-09-12 | P07 | F2 | K3 | 25644.35 | Subempreiteiro
M000549 | 2025-09-12 | P04 | F4 | K2 | 1393.75 | Fornecedor
M001831 | 2025-09-12 | P10 | F5 | K2 | 15056.49 | Subempreiteiro
M005361 | 2025-09-13 | P29 | F6 | K5 | 2177.14 | SUBEMPREITEIRO
M003252 | 2025-09-13 | P18 | F3 | K2 | 33536.72 | Fornecedor
M005353 | 2025-09-13 | P29 | F6 | K3 | 8277.37 | Subempreiteiro
M004714 | 2025-09-13 | P25 | F6 | K2 | 9633.81 | Fornecedor
M004702 | 2025-09-13 | P25 | F5 | K3 | 2177.67 | Subempreiteiro
M004201 | 2025-09-13 | P22 | F5 | K5 | 366.66 | Fornecedor
M004192 | 2025-09-13 | P22 | F5 | K3 | 47671.4 | Fornecedor
M004179 | 2025-09-13 | P22 | F5 | K1 | 12121.34 | Interno
M003238 | 2025-09-13 | P18 | F2 | K4 | 64629.65 | Subempreiteiro
M005537 | 2025-09-13 | P30 | F5 | K5 | 3319.01 | Interno
M002919 | 2025-09-13 | P16 | F2 | K1 | 33427.65 | Interno
M002802 | 2025-09-13 | P15 | F4 | K1 | 32810.25 | Interno
M001846 | 2025-09-13 | P10 | F5 | K5 | 2204.06 | Interno
M001845 | 2025-09-13 | P10 | F5 | K5 | 5952.66 | Interno
M001836 | 2025-09-13 | P10 | F5 | K3 | 95067.4 | Fornecedor
M001798 | 2025-09-13 | P10 | F4 | K2 | 119793.88 | Fornecedor
M001186 | 2025-09-13 | P07 | F2 | K4 | 23562.23 | Fornecedor
M000029 | 2025-09-13 | P01 | F2 | K2 | 44987.41 | Fornecedor
M005838 | 2025-09-13 | P32 | F2 | K1 | 34406.13 | Interno
M003100 | 2025-09-13 | P17 | F3 | K2 | 77167.39 | Interno
M005462 | 2025-09-13 | P30 | F3 | K2 | 18082.84 | Subempreiteiro
M005511 | 2025-09-14 | P30 | F4 | K5 | 5625.8 | Subempreiteiro
M000583 | 2025-09-14 | P04 | F5 | K2 | 12010.91 | Interno
M005471 | 2025-09-14 | P30 | F3 | K4 | 28036.64 | Subempreiteiro
M005539 | 2025-09-14 | P30 | F5 | K5 | 1623.33 | Subempreiteiro
M004526 | 2025-09-14 | P24 | F2 | K3 | 4490.16 | Interno
M004232 | 2025-09-14 | P22 | F7 | K1 | 14610.64 | Interno
M004690 | 2025-09-14 | P25 | F5 | K1 | 1996.58 | Interno
M002953 | 2025-09-14 | P16 | F2 | K5 | 3424.17 | Fornecedor
M002803 | 2025-09-14 | P15 | F4 | K1 | 28891.82 | Interno
M002779 | 2025-09-14 | P15 | F3 | K2 | 240244.81 | Interno
M001217 | 2025-09-14 | P07 | F3 | K5 | 3842.68 | Fornecedor
M003254 | 2025-09-14 | P18 | F3 | K2 | 41717.23 | Fornecedor
M004245 | 2025-09-15 | P22 | F7 | K4 | 3427.9 | Fornecedor
M003253 | 2025-09-15 | P18 | F3 | K2 | 24774.81 | Interno
M003128 | 2025-09-15 | P17 | F3 | K5 | 6693.76 | Subempreiteiro
M003212 | 2025-09-15 | P18 | F2 | K1 | 18593.37 | Interno
M001837 | 2025-09-15 | P10 | F5 | K3 | 200.33 | FORNECEDOR
M001160 | 2025-09-15 | P07 | F2 | K1 | 14067.12 | Interno
M000568 | 2025-09-15 | P04 | F4 | K5 | 8235.27 | Interno
M003115 | 2025-09-15 | P17 | F3 | K4 | 1711.29 | Interno
M001838 | 2025-09-15 | P10 | F5 | K3 | 16904.1 | Subempreiteiro
M004228 | 2025-09-16 | P22 | F6 | K5 | 7317.72 | Interno
M000151 | 2025-09-16 | P02 | F3 | K1 | 30715.52 | Interno
M000172 | 2025-09-16 | P02 | F3 | K4 | 4911.05 | Subempreiteiro
M001159 | 2025-09-16 | P07 | F2 | K1 | 10080.96 | Interno
M001197 | 2025-09-16 | P07 | F3 | K1 | 33701.85 | Interno
M002944 | 2025-09-16 | P16 | F2 | K4 | 1406.61 | Fornecedor
M004534 | 2025-09-16 | P24 | F2 | K4 | 5662.18 | Interno
M004709 | 2025-09-16 | P25 | F5 | K5 | 740.39 | Fornecedor
M005384 | 2025-09-16 | P29 | F7 | K5 | 992.53 | Interno
M004545 | 2025-09-16 | P24 | F2 | K5 | 532.66 | Subempreiteiro
M005080 | 2025-09-17 | P28 | F3 | K2 | 30239.81 | Interno
M004535 | 2025-09-17 | P24 | F2 | K4 | 669.12 | Fornecedor
M004236 | 2025-09-17 | P22 | F7 | K2 | 20005.48 | Subempreiteiro
M003686 | 2025-09-17 | P20 | F3 | K1 | 121275.54 | Interno
M003262 | 2025-09-17 | P18 | F3 | K4 | 40625.29 | Fornecedor
M003242 | 2025-09-17 | P18 | F2 | K5 | 12912.19 | Interno
M002920 | 2025-09-17 | P16 | F2 | K1 | 2152.95 | Interno
M002583 | 2025-09-17 | P14 | F3 | K1 | 17106.07 | Interno
M001811 | 2025-09-17 | P10 | F4 | K3 | 8070.18 | Subempreiteiro
M000558 | 2025-09-17 | P04 | F4 | K3 | 13142.15 | Subempreiteiro
M000181 | 2025-09-17 | P02 | F3 | K5 | 4882.16 | Fornecedor
M000174 | 2025-09-17 | P02 | F3 | K4 | 7339.82 | Subempreiteiro
M000038 | 2025-09-17 | P01 | F2 | K3 | 16548.36 | Fornecedor
M002927 | 2025-09-17 | P16 | F2 | K2 | 42084.09 | Subempreiteiro
M000024 | 2025-09-17 | P01 | F2 | K1 | 30549.71 | Interno
M000602 | 2025-09-18 | P04 | F5 | K5 | 1093.76 | Subempreiteiro
M002829 | 2025-09-18 | P15 | F4 | K3 | 23034.01 | Interno
M003549 | 2025-09-18 | P19 | F7 | K2 | 45788.14 | Interno
M005378 | 2025-09-18 | P29 | F7 | K4 | 261.16 | Fornecedor
M005086 | 2025-09-18 | P28 | F3 | K4 | 6953.82 | Fornecedor
M005069 | 2025-09-18 | P28 | F3 | K1 | 17015.57 | Interno
M004524 | 2025-09-18 | P24 | F2 | K3 | 1949.95 | Fornecedor
M004203 | 2025-09-18 | P22 | F5 | K5 | 1563.89 | INTERNO
M005512 | 2025-09-18 | P30 | F4 | K5 | 5836.42 | Fornecedor
M002797 | 2025-09-18 | P15 | F3 | K5 | 6490.95 | Fornecedor
M003720 | 2025-09-18 | P20 | F3 | K4 | 18909.39 | Interno
M000582 | 2025-09-18 | P04 | F5 | K2 | 35037.12 | Fornecedor
M000538 | 2025-09-18 | P04 | F4 | K1 | 52936.82 | Interno
M002613 | 2025-09-18 | P14 | F4 | K2 | 165035.33 | Fornecedor
M003550 | 2025-09-18 | P19 | F7 | K2 | 1373.79 | Subempreiteiro
M001810 | 2025-09-18 | P10 | F4 | K3 | 30260.67 | Interno
M001790 | 2025-09-19 | P10 | F4 | K1 | 89617.15 | Interno
M003261 | 2025-09-19 | P18 | F3 | K4 | 399.13 | Interno
M003576 | 2025-09-19 | P19 | F7 | K5 | 6438.86 | Fornecedor
M003754 | 2025-09-19 | P20 | F4 | K3 | 13259.93 | Interno
M005092 | 2025-09-19 | P28 | F3 | K5 | 7930.52 | Interno
M003705 | 2025-09-19 | P20 | F3 | K2 | 107346.05 | Interno
M000162 | 2025-09-20 | P02 | F3 | K2 | 29403.98 | Interno
M000584 | 2025-09-20 | P04 | F5 | K2 | 17922.76 | Fornecedor
M002786 | 2025-09-20 | P15 | F3 | K4 | 56534.91 | Interno
M002818 | 2025-09-20 | P15 | F4 | K2 | 93403.94 | Fornecedor
M003745 | 2025-09-20 | P20 | F4 | K2 | 62244.31 | Fornecedor
M003755 | 2025-09-20 | P20 | F4 | K3 | 2037.02 | Interno
M004244 | 2025-09-20 | P22 | F7 | K4 | 3687.26 | Fornecedor
M004230 | 2025-09-20 | P22 | F7 | K1 | 1663.78 | Interno
M004250 | 2025-09-20 | P22 | F7 | K5 | 3250.83 | Interno
M004565 | 2025-09-20 | P24 | F3 | K4 | 1020.55 | Subempreiteiro
M004566 | 2025-09-20 | P24 | F3 | K4 | 4835.22 | Subempreiteiro
M004696 | 2025-09-20 | P25 | F5 | K2 | 11529.14 | Fornecedor
M005068 | 2025-09-20 | P28 | F3 | K1 | 10702.93 | Interno
M005532 | 2025-09-20 | P30 | F5 | K3 | 97557.36 | Fornecedor
M003763 | 2025-09-20 | P20 | F4 | K5 | 1802.52 | Interno
M005365 | 2025-09-21 | P29 | F7 | K1 | 11153.67 | Interno
M005085 | 2025-09-21 | P28 | F3 | K4 | 25436.23 | Interno
M004510 | 2025-09-21 | P24 | F2 | K1 | 2386.55 | Interno
M003765 | 2025-09-21 | P20 | F4 | K5 | 2276.55 | Subempreiteiro
M003513 | 2025-09-21 | P19 | F6 | K2 | 122288.36 | Fornecedor
M002817 | 2025-09-21 | P15 | F4 | K2 | 17858.05 | Fornecedor
M003222 | 2025-09-21 | P18 | F2 | K2 | 41767.6 | Interno
M003150 | 2025-09-21 | P17 | F4 | K3 | 2812.83 | SUBEMPREITEIRO
M002796 | 2025-09-21 | P15 | F3 | K5 | 5588.84 | Subempreiteiro
M002787 | 2025-09-21 | P15 | F3 | K4 | 25957.68 | Fornecedor
M001212 | 2025-09-21 | P07 | F3 | K4 | 16776.97 | Subempreiteiro
M003247 | 2025-09-21 | P18 | F3 | K1 | 17540.7 | Interno
M002817 | 2025-09-21 | P15 | F4 | K2 | 17858.05 | Fornecedor
M004547 | 2025-09-22 | P24 | F2 | K5 | 1559 | Interno
M005903 | 2025-09-22 | P32 | F3 | K4 | 71150.69 | Interno
M001196 | 2025-09-22 | P07 | F3 | K1 | 34699.94 | Interno
M003137 | 2025-09-22 | P17 | F4 | K1 | 14542.9 | Interno
M003271 | 2025-09-22 | P18 | F3 | K5 | 10875.03 | Fornecedor
M004206 | 2025-09-22 | P22 | F6 | K1 | 13910.79 | Interno
M001187 | 2025-09-22 | P07 | F2 | K4 | 16047.05 | Interno
M004525 | 2025-09-22 | P24 | F2 | K3 | 2684.54 | Interno
M005081 | 2025-09-22 | P28 | F3 | K2 | 43710.86 | Fornecedor
M003160 | 2025-09-23 | P17 | F4 | K5 | 2085.59 | Subempreiteiro
M003143 | 2025-09-23 | P17 | F4 | K2 | 9448.56 | Interno
M003246 | 2025-09-23 | P18 | F3 | K1 | 50098.5 | Interno
M005370 | 2025-09-23 | P29 | F7 | K2 | 7033.1 | Interno
M003736 | 2025-09-23 | P20 | F4 | K1 | 27187.4 | Interno
M001830 | 2025-09-23 | P10 | F5 | K2 | 31894.79 | Interno
M003099 | 2025-09-23 | P17 | F3 | K2 | 12123.02 | Fornecedor
M002608 | 2025-09-23 | P14 | F4 | K1 | 131075.38 | Interno
M003466 | 2025-09-23 | P19 | F5 | K2 | 41800.38 | Subempreiteiro
M002971 | 2025-09-23 | P16 | F3 | K4 | 56137.45 | Interno
M005495 | 2025-09-24 | P30 | F4 | K2 | 104770.38 | Fornecedor
M005379 | 2025-09-24 | P29 | F7 | K4 | 2424.38 | Interno
M003561 | 2025-09-24 | P19 | F7 | K3 | 7105.54 | Interno
M003221 | 2025-09-24 | P18 | F2 | K2 | 19965.81 | Fornecedor
M004231 | 2025-09-24 | P22 | F7 | K1 | 8553.58 | Interno
M002769 | 2025-09-24 | P15 | F3 | K1 | 81435.03 | Interno
M002621 | 2025-09-24 | P14 | F4 | K3 | 9603.63 | Interno
M002604 | 2025-09-24 | P14 | F3 | K5 | 8341.66 | Interno
M002582 | 2025-09-24 | P14 | F3 | K1 | 1357.84 | Interno
M002819 | 2025-09-24 | P15 | F4 | K2 | 43833.94 | Interno
M003151 | 2025-09-24 | P17 | F4 | K3 | 4089.49 | Interno
M003764 | 2025-09-25 | P20 | F4 | K5 | 2631.8 | Interno
M000567 | 2025-09-25 | P04 | F4 | K5 | 3604.59 | FORNECEDOR
M001158 | 2025-09-25 | P07 | F2 | K1 | 15773.09 | Interno
M002870 | 2025-09-25 | P15 | F5 | K5 | 2579.48 | Subempreiteiro
M003114 | 2025-09-25 | P17 | F3 | K4 | 35653.95 | Interno
M003220 | 2025-09-25 | P18 | F2 | K2 | 15778.98 | Fornecedor
M003493 | 2025-09-25 | P19 | F5 | K5 | 1911.81 | Interno
M003764 | 2025-09-25 | P20 | F4 | K5 | 2631.8 | Interno
M003753 | 2025-09-25 | P20 | F4 | K3 | 7823.93 | Subempreiteiro
M005380 | 2025-09-25 | P29 | F7 | K4 | 4447.23 | Subempreiteiro
M004249 | 2025-09-25 | P22 | F7 | K5 | 124.76 | Interno
M005120 | 2025-09-25 | P28 | F4 | K5 | 1340.8 | Subempreiteiro
M005364 | 2025-09-25 | P29 | F7 | K1 | 11874.7 | Interno
M000601 | 2025-09-26 | P04 | F5 | K5 | 10913.24 | Subempreiteiro
M005116 | 2025-09-26 | P28 | F4 | K3 | 4261.15 | Interno
M005108 | 2025-09-26 | P28 | F4 | K2 | 1589.77 | Interno
M005070 | 2025-09-26 | P28 | F3 | K1 | 23042.17 | Interno
M003746 | 2025-09-26 | P20 | F4 | K2 | 868.76 | Subempreiteiro
M003735 | 2025-09-26 | P20 | F4 | K1 | 21966.87 | Interno
M003718 | 2025-09-26 | P20 | F3 | K4 | 1852.18 | Interno
M003703 | 2025-09-26 | P20 | F3 | K2 | 65942.84 | Interno
M003551 | 2025-09-26 | P19 | F7 | K2 | 18268.17 | Subempreiteiro
M002963 | 2025-09-26 | P16 | F3 | K2 | 50776.46 | Fornecedor
M002864 | 2025-09-26 | P15 | F5 | K3 | 23478.58 | Subempreiteiro
M002863 | 2025-09-26 | P15 | F5 | K3 | 20618.25 | Subempreiteiro
M002857 | 2025-09-26 | P15 | F5 | K2 | 3914.11 | Subempreiteiro
M002847 | 2025-09-26 | P15 | F5 | K1 | 9288.2 | Interno
M001195 | 2025-09-26 | P07 | F3 | K1 | 1745.71 | Interno
M003537 | 2025-09-26 | P19 | F6 | K5 | 8503.25 | Subempreiteiro
M003451 | 2025-09-26 | P19 | F5 | K1 | 5814.76 | Interno
M002872 | 2025-09-27 | P15 | F5 | K5 | 432.3 | Interno
M002848 | 2025-09-27 | P15 | F5 | K1 | 1623.58 | Interno
M000193 | 2025-09-27 | P02 | F4 | K2 | 23287.53 | Interno
M000548 | 2025-09-27 | P04 | F4 | K2 | 39296.6 | Fornecedor
M001205 | 2025-09-27 | P07 | F3 | K2 | 105351.13 | Subempreiteiro
M002665 | 2025-09-27 | P14 | F5 | K5 | 566.9 | Fornecedor
M001820 | 2025-09-27 | P10 | F4 | K5 | 12363.27 | Interno
M002654 | 2025-09-27 | P14 | F5 | K3 | 14116.24 | Interno
M002982 | 2025-09-27 | P16 | F3 | K5 | 17077.9 | INTERNO
M004533 | 2025-09-27 | P24 | F2 | K4 | 6816.28 | Fornecedor
M004549 | 2025-09-27 | P24 | F3 | K1 | 9135.25 | Interno
M004703 | 2025-09-27 | P25 | F5 | K3 | 15410.48 | Interno
M005107 | 2025-09-27 | P28 | F4 | K2 | 9680.45 | Subempreiteiro
M004508 | 2025-09-27 | P24 | F2 | K1 | 1628.06 | Interno
M000037 | 2025-09-28 | P01 | F2 | K3 | 1052.61 | Subempreiteiro
M000200 | 2025-09-28 | P02 | F4 | K3 | 11938.26 | Interno
M002632 | 2025-09-28 | P14 | F5 | K1 | 848.77 | Interno
M002642 | 2025-09-28 | P14 | F5 | K2 | 7255.19 | Interno
M002644 | 2025-09-28 | P14 | F5 | K2 | 69.84 | Fornecedor
M002653 | 2025-09-28 | P14 | F5 | K3 | 5778.12 | Interno
M002871 | 2025-09-28 | P15 | F5 | K5 | 548.65 | Fornecedor
M003144 | 2025-09-28 | P17 | F4 | K2 | 9068.97 | Subempreiteiro
M003525 | 2025-09-28 | P19 | F6 | K3 | 50769.9 | Interno
M003732 | 2025-09-28 | P20 | F3 | K5 | 21134.3 | Interno
M004207 | 2025-09-28 | P22 | F6 | K1 | 37327.95 | Interno
M004241 | 2025-09-28 | P22 | F7 | K3 | 5255.37 | Interno
M004689 | 2025-09-28 | P25 | F5 | K1 | 3539.73 | Interno
M005096 | 2025-09-28 | P28 | F4 | K1 | 461.41 | Interno
M005097 | 2025-09-28 | P28 | F4 | K1 | 4120.46 | Interno
M002855 | 2025-09-28 | P15 | F5 | K2 | 2105.89 | Interno
M005486 | 2025-09-28 | P30 | F4 | K1 | 79513.85 | Interno
M003232 | 2025-09-28 | P18 | F2 | K3 | 22793.21 | Subempreiteiro
M005914 | 2025-09-28 | P32 | F3 | K5 | 19997.26 | Interno
M002830 | 2025-09-29 | P15 | F4 | K3 | 36954.16 | Interno
M003130 | 2025-09-29 | P17 | F3 | K5 | 1712.33 | Interno
M003524 | 2025-09-29 | P19 | F6 | K3 | 11965.48 | Subempreiteiro
M004214 | 2025-09-29 | P22 | F6 | K2 | 7935.36 | Subempreiteiro
M004509 | 2025-09-29 | P24 | F2 | K1 | 10220.91 | Interno
M004516 | 2025-09-29 | P24 | F2 | K2 | 17013.76 | Subempreiteiro
M004556 | 2025-09-29 | P24 | F3 | K2 | 14924.18 | Fornecedor
M000051 | 2025-09-29 | P01 | F2 | K5 | 5684.99 | Fornecedor
M004574 | 2025-09-29 | P24 | F3 | K5 | 169.15 | Subempreiteiro
M004575 | 2025-09-29 | P24 | F3 | K5 | 1366.03 | Subempreiteiro
M004701 | 2025-09-29 | P25 | F5 | K3 | 7352.19 | Interno
M000069 | 2025-09-29 | P01 | F3 | K4 | 462.64 | Interno
M000063 | 2025-09-29 | P01 | F3 | K2 | 6095.43 | FORNECEDOR
M005095 | 2025-09-29 | P28 | F4 | K1 | 4588.21 | Interno
M005106 | 2025-09-29 | P28 | F4 | K2 | 1481.73 | Interno
M005516 | 2025-09-29 | P30 | F5 | K1 | 25670.44 | Interno
M000635 | 2025-09-29 | P04 | F6 | K5 | 1156.35 | Fornecedor
M000056 | 2025-09-29 | P01 | F3 | K1 | 1042.68 | Interno
M000627 | 2025-09-29 | P04 | F6 | K3 | 1257.4 | Fornecedor
M000626 | 2025-09-29 | P04 | F6 | K3 | 521.55 | Subempreiteiro
M000619 | 2025-09-29 | P04 | F6 | K2 | 9154.32 | Fornecedor
M000610 | 2025-09-29 | P04 | F6 | K1 | 4592.56 | Interno
M000608 | 2025-09-29 | P04 | F6 | K1 | 1855.29 | Interno
M000572 | 2025-09-29 | P04 | F5 | K1 | 38155.68 | Interno
M004718 | 2025-09-29 | P25 | F6 | K3 | 12598.3 | Subempreiteiro
M002643 | 2025-09-29 | P14 | F5 | K2 | 4297.55 | Fornecedor
M002663 | 2025-09-29 | P14 | F5 | K5 | 732.12 | Subempreiteiro
M002664 | 2025-09-29 | P14 | F5 | K5 | 910.25 | Interno
M000074 | 2025-09-30 | P01 | F3 | K5 | 701.1 | Interno
M000625 | 2025-09-30 | P04 | F6 | K3 | 3125.89 | Fornecedor
M001824 | 2025-09-30 | P10 | F5 | K1 | 28398.89 | Interno
M002631 | 2025-09-30 | P14 | F5 | K1 | 2363.78 | Interno
M002633 | 2025-09-30 | P14 | F5 | K1 | 3451.08 | Interno
M002655 | 2025-09-30 | P14 | F5 | K3 | 6572.9 | Interno
M002856 | 2025-09-30 | P15 | F5 | K2 | 13230.97 | Interno
M003085 | 2025-09-30 | P17 | F3 | K1 | 11168.2 | Interno
M003211 | 2025-09-30 | P18 | F2 | K1 | 13897.58 | Interno
M003231 | 2025-09-30 | P18 | F2 | K3 | 5257.45 | Subempreiteiro
M003536 | 2025-09-30 | P19 | F6 | K5 | 341.6 | Subempreiteiro
M003560 | 2025-09-30 | P19 | F7 | K3 | 28034.09 | Fornecedor
M003567 | 2025-09-30 | P19 | F7 | K4 | 24662.71 | Fornecedor
M003704 | 2025-09-30 | P20 | F3 | K2 | 31039.61 | Interno
M004243 | 2025-09-30 | P22 | F7 | K4 | 600.98 | Interno
M000055 | 2025-09-30 | P01 | F3 | K1 | 3133.1 | Interno
M000062 | 2025-09-30 | P01 | F3 | K2 | 765.67 | Subempreiteiro
M000068 | 2025-09-30 | P01 | F3 | K4 | 2366.2 | Interno
M005505 | 2025-09-30 | P30 | F4 | K3 | 12530.96 | Fornecedor
M000192 | 2025-09-30 | P02 | F4 | K2 | 11909.17 | Fornecedor
M004711 | 2025-09-30 | P25 | F6 | K1 | 15381.01 | Interno
M000609 | 2025-09-30 | P04 | F6 | K1 | 1484.29 | INTERNO
M001199 | 2025-10-01 | P07 | F3 | K1 | 65796.49 | Interno
M001220 | 2025-10-01 | P07 | F3 | K5 | 4383.02 | Subempreiteiro
M002873 | 2025-10-01 | P15 | F5 | K5 | 1679.78 | Fornecedor
M002957 | 2025-10-01 | P16 | F3 | K1 | 96481.69 | Interno
M003153 | 2025-10-01 | P17 | F4 | K3 | 18990.79 | Subempreiteiro
M003263 | 2025-10-01 | P18 | F3 | K4 | 29876.42 | Subempreiteiro
M003554 | 2025-10-01 | P19 | F7 | K2 | 54356.23 | Subempreiteiro
M005514 | 2025-10-01 | P30 | F4 | K5 | 2444.43 | Interno
M002807 | 2025-10-02 | P15 | F4 | K1 | 69783.2 | Interno
M003747 | 2025-10-02 | P20 | F4 | K2 | 53250.61 | Interno
M004705 | 2025-10-02 | P25 | F5 | K3 | 6233.01 | Subempreiteiro
M004558 | 2025-10-02 | P24 | F3 | K2 | 30788.23 | Interno
M004237 | 2025-10-02 | P22 | F7 | K2 | 5201.59 | Subempreiteiro
M004537 | 2025-10-02 | P24 | F2 | K4 | 4169.11 | Interno
M004527 | 2025-10-02 | P24 | F2 | K3 | 3954.02 | Interno
M003244 | 2025-10-02 | P18 | F2 | K5 | 262.31 | Subempreiteiro
M005093 | 2025-10-02 | P28 | F3 | K5 | 4871.4 | Interno
M003215 | 2025-10-02 | P18 | F2 | K1 | 9766.62 | Interno
M002805 | 2025-10-02 | P15 | F4 | K1 | 1749.05 | Interno
M001848 | 2025-10-02 | P10 | F5 | K5 | 12016.07 | Fornecedor
M001799 | 2025-10-02 | P10 | F4 | K2 | 34851.71 | Fornecedor
M000575 | 2025-10-02 | P04 | F5 | K1 | 16174.84 | Interno
M000194 | 2025-10-02 | P02 | F4 | K2 | 30960.06 | Fornecedor
M000032 | 2025-10-02 | P01 | F2 | K2 | 13595.29 | Subempreiteiro
M003101 | 2025-10-02 | P17 | F3 | K2 | 62867.98 | Interno
M003689 | 2025-10-02 | P20 | F3 | K1 | 111854.88 | Interno
M000025 | 2025-10-03 | P01 | F2 | K1 | 13050.05 | Interno
M000057 | 2025-10-03 | P01 | F3 | K1 | 19817.45 | Interno
M002867 | 2025-10-03 | P15 | F5 | K3 | 107627.9 | Fornecedor
M003248 | 2025-10-03 | P18 | F3 | K1 | 110358.7 | Interno
M003757 | 2025-10-03 | P20 | F4 | K3 | 12905.16 | Fornecedor
M004224 | 2025-10-03 | P22 | F6 | K3 | 4036.23 | Fornecedor
M004536 | 2025-10-03 | P24 | F2 | K4 | 468.83 | Subempreiteiro
M000039 | 2025-10-03 | P01 | F2 | K3 | 14523.59 | Interno
M003766 | 2025-10-03 | P20 | F4 | K5 | 3438.28 | Interno
M005540 | 2025-10-04 | P30 | F5 | K5 | 8388.59 | Subempreiteiro
M000047 | 2025-10-04 | P01 | F2 | K4 | 10943.43 | SUBEMPREITEIRO
M000053 | 2025-10-04 | P01 | F2 | K5 | 1475.78 | Interno
M000628 | 2025-10-04 | P04 | F6 | K3 | 36202.04 | Fornecedor
M002634 | 2025-10-04 | P14 | F5 | K1 | 33644.99 | Interno
M003223 | 2025-10-04 | P18 | F2 | K2 | 2679.33 | Subempreiteiro
M004235 | 2025-10-04 | P22 | F7 | K1 | 12811.83 | Interno
M004518 | 2025-10-04 | P24 | F2 | K2 | 5394.32 | Fornecedor
M004578 | 2025-10-04 | P24 | F3 | K5 | 2853.81 | Fornecedor
M004721 | 2025-10-04 | P25 | F6 | K3 | 2226.13 | Subempreiteiro
M000628 | 2025-10-04 | P04 | F6 | K3 | 36202.04 | Fornecedor
M004719 | 2025-10-04 | P25 | F6 | K3 | 9813.04 | Subempreiteiro
M002840 | 2025-10-05 | P15 | F4 | K5 | 5012.18 | Subempreiteiro
M005542 | 2025-10-05 | P30 | F5 | K5 | 352.03 | Fornecedor
M005496 | 2025-10-05 | P30 | F4 | K2 | 73944.18 | Subempreiteiro
M005087 | 2025-10-05 | P28 | F3 | K4 | 28071.38 | Fornecedor
M005082 | 2025-10-05 | P28 | F3 | K2 | 65546.82 | Fornecedor
M004246 | 2025-10-05 | P22 | F7 | K4 | 4365.65 | Fornecedor
M003514 | 2025-10-05 | P19 | F6 | K2 | 33301.29 | Interno
M003245 | 2025-10-05 | P18 | F2 | K5 | 382.36 | Subempreiteiro
M003225 | 2025-10-05 | P18 | F2 | K2 | 9426.57 | Interno
M003224 | 2025-10-05 | P18 | F2 | K2 | 5980.32 | Interno
M003243 | 2025-10-05 | P18 | F2 | K5 | 2368.18 | Subempreiteiro
M003133 | 2025-10-05 | P17 | F3 | K5 | 3360.86 | Fornecedor
M002849 | 2025-10-05 | P15 | F5 | K1 | 56377.55 | Interno
M002667 | 2025-10-05 | P14 | F5 | K5 | 2694 | Interno
M002657 | 2025-10-05 | P14 | F5 | K3 | 40355.97 | Interno
M001821 | 2025-10-05 | P10 | F4 | K5 | 13084.29 | Subempreiteiro
M000621 | 2025-10-05 | P04 | F6 | K2 | 14467.06 | Interno
M000064 | 2025-10-05 | P01 | F3 | K2 | 106346.98 | Fornecedor
M000040 | 2025-10-05 | P01 | F2 | K3 | 1674.14 | Subempreiteiro
M003147 | 2025-10-05 | P17 | F4 | K2 | 9263.53 | Fornecedor
M003088 | 2025-10-06 | P17 | F3 | K1 | 32367.06 | Interno
M005518 | 2025-10-06 | P30 | F5 | K1 | 9233.42 | Interno
M005488 | 2025-10-06 | P30 | F4 | K1 | 35519.22 | Interno
M004716 | 2025-10-06 | P25 | F6 | K2 | 8941.16 | Interno
M003538 | 2025-10-06 | P19 | F6 | K5 | 9032.1 | Fornecedor
M003216 | 2025-10-06 | P18 | F2 | K1 | 52.35 | Interno
M002820 | 2025-10-06 | P15 | F4 | K2 | 66292.78 | INTERNO
M003214 | 2025-10-06 | P18 | F2 | K1 | 5279.72 | Interno
M000636 | 2025-10-06 | P04 | F6 | K5 | 12185.68 | Interno
M000226 | 2025-10-06 | P02 | F5 | K2 | 300.8 | Fornecedor
M000224 | 2025-10-06 | P02 | F5 | K2 | 5567.6 | Fornecedor
M000185 | 2025-10-06 | P02 | F4 | K1 | 6478.25 | Interno
M000045 | 2025-10-06 | P01 | F2 | K4 | 3211.6 | Fornecedor
M001813 | 2025-10-06 | P10 | F4 | K3 | 3150.26 | Subempreiteiro
M004576 | 2025-10-07 | P24 | F3 | K5 | 232.75 | Interno
M005498 | 2025-10-07 | P30 | F4 | K2 | 14134.12 | Subempreiteiro
M003515 | 2025-10-07 | P19 | F6 | K2 | 25572.08 | Subempreiteiro
M004251 | 2025-10-07 | P22 | F7 | K5 | 5235.87 | Interno
M004247 | 2025-10-07 | P22 | F7 | K4 | 6051.14 | Fornecedor
M004217 | 2025-10-07 | P22 | F6 | K2 | 2396.72 | Subempreiteiro
M003239 | 2025-10-07 | P18 | F2 | K4 | 15080.25 | Subempreiteiro
M000184 | 2025-10-07 | P02 | F4 | K1 | 20103.82 | Interno
M003140 | 2025-10-07 | P17 | F4 | K1 | 1464.29 | Interno
M002874 | 2025-10-07 | P15 | F5 | K5 | 16715.79 | Interno
M002831 | 2025-10-07 | P15 | F4 | K3 | 61987.78 | Subempreiteiro
M001801 | 2025-10-07 | P10 | F4 | K2 | 45195.27 | Subempreiteiro
M000054 | 2025-10-07 | P01 | F2 | K5 | 3383.82 | Interno
M003233 | 2025-10-07 | P18 | F2 | K3 | 9513.73 | Fornecedor
M004706 | 2025-10-08 | P25 | F5 | K3 | 12457.39 | Fornecedor
M004568 | 2025-10-08 | P24 | F3 | K4 | 2863.92 | Interno
M004234 | 2025-10-08 | P22 | F7 | K1 | 18682.41 | Interno
M004218 | 2025-10-08 | P22 | F6 | K2 | 23536.52 | Fornecedor
M003526 | 2025-10-08 | P19 | F6 | K3 | 38343.92 | Fornecedor
M002668 | 2025-10-08 | P14 | F5 | K5 | 6139.35 | Subempreiteiro
M002806 | 2025-10-08 | P15 | F4 | K1 | 54147.55 | Interno
M001841 | 2025-10-08 | P10 | F5 | K3 | 53198.6 | Fornecedor
M001814 | 2025-10-08 | P10 | F4 | K3 | 38029.34 | Subempreiteiro
M004724 | 2025-10-08 | P25 | F6 | K5 | 2590.39 | Interno
M002985 | 2025-10-08 | P16 | F3 | K5 | 16733.41 | Fornecedor
M005109 | 2025-10-08 | P28 | F4 | K2 | 20284.05 | Interno
M000620 | 2025-10-09 | P04 | F6 | K2 | 31284.73 | Subempreiteiro
M000186 | 2025-10-09 | P02 | F4 | K1 | 15 | Interno
M000620 | 2025-10-09 | P04 | F6 | K2 | 31284.73 | Subempreiteiro
M001827 | 2025-10-09 | P10 | F5 | K1 | 13791.41 | INTERNO
M002821 | 2025-10-09 | P15 | F4 | K2 | 93973.01 | Subempreiteiro
M003089 | 2025-10-09 | P17 | F3 | K1 | 24078.84 | Interno
M003688 | 2025-10-09 | P20 | F3 | K1 | 4525.05 | Interno
M003707 | 2025-10-09 | P20 | F3 | K2 | 143571.28 | Subempreiteiro
M004229 | 2025-10-09 | P22 | F6 | K5 | 3171.01 | Interno
M004517 | 2025-10-09 | P24 | F2 | K2 | 790.1 | Interno
M004723 | 2025-10-09 | P25 | F6 | K5 | 228.39 | Subempreiteiro
M005534 | 2025-10-09 | P30 | F5 | K3 | 71899.52 | Interno
M005885 | 2025-10-09 | P32 | F3 | K1 | 34463.19 | Interno
M004225 | 2025-10-10 | P22 | F6 | K3 | 9146.23 | Interno
M004548 | 2025-10-10 | P24 | F2 | K5 | 1202.82 | Subempreiteiro
M004208 | 2025-10-10 | P22 | F6 | K1 | 22203.45 | Interno
M003256 | 2025-10-10 | P18 | F3 | K2 | 134287.4 | Subempreiteiro
M005071 | 2025-10-10 | P28 | F3 | K1 | 26922.35 | Interno
M000594 | 2025-10-10 | P04 | F5 | K3 | 154674.47 | Fornecedor
M000238 | 2025-10-10 | P02 | F5 | K5 | 2931.72 | Fornecedor
M000075 | 2025-10-10 | P01 | F3 | K5 | 7564.56 | Subempreiteiro
M000629 | 2025-10-10 | P04 | F6 | K3 | 39822.95 | Interno
M005886 | 2025-10-11 | P32 | F3 | K1 | 89371.06 | Interno
M005098 | 2025-10-11 | P28 | F4 | K1 | 23783.08 | Interno
M005094 | 2025-10-11 | P28 | F3 | K5 | 2001.72 | Fornecedor
M002865 | 2025-10-11 | P15 | F5 | K3 | 23507.3 | Fornecedor
M003132 | 2025-10-11 | P17 | F3 | K5 | 5565.66 | Fornecedor
M001825 | 2025-10-11 | P10 | F5 | K1 | 5325.88 | Interno
M001221 | 2025-10-11 | P07 | F3 | K5 | 847.64 | Subempreiteiro
M000574 | 2025-10-11 | P04 | F5 | K1 | 8937.3 | Interno
M000225 | 2025-10-11 | P02 | F5 | K2 | 11689.47 | Fornecedor
M000076 | 2025-10-11 | P01 | F3 | K5 | 3302.49 | Subempreiteiro
M002622 | 2025-10-11 | P14 | F4 | K3 | 39003.23 | Fornecedor
M000637 | 2025-10-12 | P04 | F6 | K5 | 5737.71 | Subempreiteiro
M002614 | 2025-10-12 | P14 | F4 | K2 | 170536.5 | Subempreiteiro
M003161 | 2025-10-12 | P17 | F4 | K5 | 6465.31 | Subempreiteiro
M003568 | 2025-10-12 | P19 | F7 | K4 | 3224 | Fornecedor
M003553 | 2025-10-12 | P19 | F7 | K2 | 1808.29 | Interno
M004551 | 2025-10-12 | P24 | F3 | K1 | 1919.44 | Interno
M004511 | 2025-10-12 | P24 | F2 | K1 | 6168.72 | Interno
M005519 | 2025-10-13 | P30 | F5 | K1 | 6625.88 | INTERNO
M004577 | 2025-10-13 | P24 | F3 | K5 | 879.31 | Interno
M004538 | 2025-10-13 | P24 | F2 | K4 | 1059.34 | Subempreiteiro
M004519 | 2025-10-13 | P24 | F2 | K2 | 1188.21 | Subempreiteiro
M004233 | 2025-10-13 | P22 | F7 | K1 | 2023.56 | Interno
M003503 | 2025-10-13 | P19 | F6 | K1 | 63924.07 | Interno
M002623 | 2025-10-13 | P14 | F4 | K3 | 21084.3 | Fornecedor
M001213 | 2025-10-13 | P07 | F3 | K4 | 48617.01 | Interno
M000237 | 2025-10-13 | P02 | F5 | K5 | 625.54 | Interno
M000232 | 2025-10-13 | P02 | F5 | K3 | 40147.91 | Fornecedor
M000201 | 2025-10-13 | P02 | F4 | K3 | 1435.01 | Fornecedor
M000026 | 2025-10-13 | P01 | F2 | K1 | 11243.56 | Interno
M002866 | 2025-10-13 | P15 | F5 | K3 | 96698.37 | Fornecedor
M002858 | 2025-10-13 | P15 | F5 | K2 | 39081.8 | Subempreiteiro
M000046 | 2025-10-14 | P01 | F2 | K4 | 8871.02 | Fornecedor
M002666 | 2025-10-14 | P14 | F5 | K5 | 8288.51 | Subempreiteiro
M005073 | 2025-10-15 | P28 | F3 | K1 | 2755.74 | Interno
M002645 | 2025-10-15 | P14 | F5 | K2 | 56994.35 | Fornecedor
M002974 | 2025-10-15 | P16 | F3 | K4 | 3237.41 | Fornecedor
M003102 | 2025-10-15 | P17 | F3 | K2 | 16749.83 | Subempreiteiro
M003255 | 2025-10-15 | P18 | F3 | K2 | 28917.41 | Interno
M005110 | 2025-10-15 | P28 | F4 | K2 | 32991.75 | Fornecedor
M005527 | 2025-10-15 | P30 | F5 | K2 | 39208.75 | Fornecedor
M005915 | 2025-10-15 | P32 | F3 | K5 | 20663.83 | Subempreiteiro
M004238 | 2025-10-15 | P22 | F7 | K2 | 10932.79 | Fornecedor
M003516 | 2025-10-15 | P19 | F6 | K2 | 16683.6 | Interno
M000058 | 2025-10-16 | P01 | F3 | K1 | 44907.12 | Interno
M001826 | 2025-10-16 | P10 | F5 | K1 | 17564.62 | Interno
M001207 | 2025-10-16 | P07 | F3 | K2 | 7706.92 | Fornecedor
M002965 | 2025-10-16 | P16 | F3 | K2 | 163482.97 | Subempreiteiro
M003578 | 2025-10-16 | P19 | F7 | K5 | 2978.34 | Interno
M003580 | 2025-10-16 | P19 | F7 | K5 | 2939.04 | Subempreiteiro
M004557 | 2025-10-16 | P24 | F3 | K2 | 5676.1 | Subempreiteiro
M001198 | 2025-10-16 | P07 | F3 | K1 | 14743.24 | Interno
M000070 | 2025-10-16 | P01 | F3 | K4 | 43846.99 | Interno
M003721 | 2025-10-17 | P20 | F3 | K4 | 85866.81 | Subempreiteiro
M000030 | 2025-10-17 | P01 | F2 | K2 | 1395.65 | Fornecedor
M000218 | 2025-10-17 | P02 | F5 | K1 | 3147.26 | INTERNO
M000585 | 2025-10-17 | P04 | F5 | K2 | 67136.49 | Subempreiteiro
M003552 | 2025-10-17 | P19 | F7 | K2 | 11446.57 | Interno
M003748 | 2025-10-17 | P20 | F4 | K2 | 69030.97 | Interno
M003768 | 2025-10-17 | P20 | F4 | K5 | 937.37 | Subempreiteiro
M004550 | 2025-10-17 | P24 | F3 | K1 | 21679.95 | Interno
M004692 | 2025-10-17 | P25 | F5 | K1 | 300.74 | Interno
M005497 | 2025-10-17 | P30 | F4 | K2 | 20184.42 | Subempreiteiro
M002956 | 2025-10-18 | P16 | F3 | K1 | 5983.64 | Interno
M005517 | 2025-10-18 | P30 | F5 | K1 | 15972.05 | Interno
M005111 | 2025-10-18 | P28 | F4 | K2 | 3197.11 | Interno
M004730 | 2025-10-18 | P25 | F7 | K3 | 9312.66 | Interno
M004710 | 2025-10-18 | P25 | F5 | K5 | 1787.31 | Fornecedor
M002609 | 2025-10-18 | P14 | F4 | K1 | 31641.48 | Interno
M003739 | 2025-10-18 | P20 | F4 | K1 | 53752.85 | Interno
M003103 | 2025-10-18 | P17 | F3 | K2 | 12648.94 | Interno
M000210 | 2025-10-18 | P02 | F4 | K5 | 3565.22 | Fornecedor
M000031 | 2025-10-18 | P01 | F2 | K2 | 15000.67 | Fornecedor
M004697 | 2025-10-18 | P25 | F5 | K2 | 7642.8 | Subempreiteiro
M004693 | 2025-10-18 | P25 | F5 | K1 | 778.17 | Interno
M000603 | 2025-10-19 | P04 | F5 | K5 | 12407.24 | Subempreiteiro
M001832 | 2025-10-19 | P10 | F5 | K2 | 60645.4 | Interno
M002973 | 2025-10-19 | P16 | F3 | K4 | 14517.95 | Interno
M003544 | 2025-10-19 | P19 | F7 | K1 | 30291.21 | Interno
M005513 | 2025-10-19 | P30 | F4 | K5 | 9399.87 | Interno
M005905 | 2025-10-19 | P32 | F3 | K4 | 12502.99 | Fornecedor
M001800 | 2025-10-20 | P10 | F4 | K2 | 43740.03 | Interno
M002983 | 2025-10-20 | P16 | F3 | K5 | 796.75 | Subempreiteiro
M000613 | 2025-10-21 | P04 | F6 | K1 | 70673.05 | Interno
M000217 | 2025-10-21 | P02 | F5 | K1 | 3317.29 | Interno
M003117 | 2025-10-21 | P17 | F3 | K4 | 3888.99 | Subempreiteiro
M005896 | 2025-10-21 | P32 | F3 | K2 | 55939.59 | Subempreiteiro
M001839 | 2025-10-21 | P10 | F5 | K3 | 89120.43 | Interno
M002972 | 2025-10-21 | P16 | F3 | K4 | 49923.82 | Interno
M000573 | 2025-10-22 | P04 | F5 | K1 | 14315.4 | Interno
M002646 | 2025-10-22 | P14 | F5 | K2 | 33080.66 | Subempreiteiro
M002656 | 2025-10-22 | P14 | F5 | K3 | 81548.35 | Fornecedor
M002984 | 2025-10-22 | P16 | F3 | K5 | 117 | SUBEMPREITEIRO
M003569 | 2025-10-22 | P19 | F7 | K4 | 17274.76 | Fornecedor
M004567 | 2025-10-22 | P24 | F3 | K4 | 4544.45 | Fornecedor
M004704 | 2025-10-22 | P25 | F5 | K3 | 1261.88 | Subempreiteiro
M004713 | 2025-10-22 | P25 | F6 | K1 | 21122.93 | Interno
M004717 | 2025-10-22 | P25 | F6 | K2 | 14809.39 | Fornecedor
M004720 | 2025-10-22 | P25 | F6 | K3 | 559.13 | Fornecedor
M005541 | 2025-10-22 | P30 | F5 | K5 | 1556.45 | Subempreiteiro
M003139 | 2025-10-22 | P17 | F4 | K1 | 37211.17 | Interno
M004691 | 2025-10-23 | P25 | F5 | K1 | 4461.9 | Interno
M000612 | 2025-10-23 | P04 | F6 | K1 | 47274.04 | Interno
M002627 | 2025-10-23 | P14 | F4 | K5 | 19190.73 | Fornecedor
M002635 | 2025-10-23 | P14 | F5 | K1 | 17998.06 | Interno
M002859 | 2025-10-23 | P15 | F5 | K2 | 60381.51 | Interno
M003138 | 2025-10-23 | P17 | F4 | K1 | 6407.54 | Interno
M003146 | 2025-10-23 | P17 | F4 | K2 | 33940.19 | Interno
M003264 | 2025-10-23 | P18 | F3 | K4 | 27973.31 | Interno
M003272 | 2025-10-23 | P18 | F3 | K5 | 17743.46 | Interno
M004239 | 2025-10-23 | P22 | F7 | K2 | 10873.02 | Interno
M004242 | 2025-10-23 | P22 | F7 | K3 | 33082.02 | Interno
M005507 | 2025-10-23 | P30 | F4 | K3 | 38623.44 | Subempreiteiro
M002658 | 2025-10-24 | P14 | F5 | K3 | 83216.92 | Subempreiteiro
M001791 | 2025-10-24 | P10 | F4 | K1 | 28868.34 | Interno
M005533 | 2025-10-24 | P30 | F5 | K3 | 49071.61 | Interno
M005099 | 2025-10-24 | P28 | F4 | K1 | 16827.29 | Interno
M005072 | 2025-10-24 | P28 | F3 | K1 | 14314.49 | Interno
M004727 | 2025-10-24 | P25 | F7 | K2 | 1126.44 | Subempreiteiro
M004725 | 2025-10-24 | P25 | F7 | K1 | 8508 | Interno
M004698 | 2025-10-24 | P25 | F5 | K2 | 1580.51 | Interno
M003737 | 2025-10-24 | P20 | F4 | K1 | 1003.7 | Interno
M005134 | 2025-10-25 | P28 | F5 | K2 | 6617.85 | Subempreiteiro
M000622 | 2025-10-25 | P04 | F6 | K2 | 96140.18 | Subempreiteiro
M000216 | 2025-10-25 | P02 | F5 | K1 | 4201.52 | Interno
M004559 | 2025-10-25 | P24 | F3 | K2 | 2089.79 | Fornecedor
M004728 | 2025-10-25 | P25 | F7 | K2 | 6184.75 | Subempreiteiro
M005117 | 2025-10-25 | P28 | F4 | K3 | 18870.79 | Fornecedor
M003152 | 2025-10-25 | P17 | F4 | K3 | 2406.41 | Fornecedor
M003738 | 2025-10-25 | P20 | F4 | K1 | 40479.84 | INTERNO
M005148 | 2025-10-26 | P28 | F5 | K5 | 514.76 | Fornecedor
M005906 | 2025-10-26 | P32 | F3 | K4 | 66447.02 | Fornecedor
M000195 | 2025-10-26 | P02 | F4 | K2 | 5409.86 | Fornecedor
M001206 | 2025-10-26 | P07 | F3 | K2 | 113251.79 | Subempreiteiro
M003087 | 2025-10-26 | P17 | F3 | K1 | 545.25 | Interno
M003562 | 2025-10-26 | P19 | F7 | K3 | 89127.51 | Subempreiteiro
M004732 | 2025-10-26 | P25 | F7 | K4 | 2794.05 | Interno
M005126 | 2025-10-26 | P28 | F5 | K1 | 1246.49 | Interno
M005127 | 2025-10-26 | P28 | F5 | K1 | 3665.35 | Interno
M005128 | 2025-10-26 | P28 | F5 | K1 | 83.15 | Interno
M003733 | 2025-10-26 | P20 | F3 | K5 | 21838.77 | Subempreiteiro
M005135 | 2025-10-26 | P28 | F5 | K2 | 2086.55 | Subempreiteiro
M000611 | 2025-10-27 | P04 | F6 | K1 | 5000.97 | Interno
M003579 | 2025-10-27 | P19 | F7 | K5 | 7017.17 | Subempreiteiro
M005140 | 2025-10-27 | P28 | F5 | K3 | 4022.3 | Interno
M001792 | 2025-10-28 | P10 | F4 | K1 | 63736.05 | Interno
M003116 | 2025-10-28 | P17 | F3 | K4 | 34721.76 | Subempreiteiro
M003570 | 2025-10-28 | P19 | F7 | K4 | 4986.04 | Subempreiteiro
M003708 | 2025-10-28 | P20 | F3 | K2 | 52714.03 | Interno
M003756 | 2025-10-28 | P20 | F4 | K3 | 7768.71 | Interno
M003758 | 2025-10-28 | P20 | F4 | K3 | 24122.85 | Fornecedor
M003767 | 2025-10-28 | P20 | F4 | K5 | 8626.66 | Interno
M005141 | 2025-10-28 | P28 | F5 | K3 | 15932.72 | Fornecedor
M005149 | 2025-10-28 | P28 | F5 | K5 | 146.7 | Fornecedor
M003131 | 2025-10-28 | P17 | F3 | K5 | 507.95 | Interno
M005526 | 2025-10-29 | P30 | F5 | K2 | 16151.11 | Interno
M005487 | 2025-10-29 | P30 | F4 | K1 | 46645.1 | Interno
M002841 | 2025-10-30 | P15 | F4 | K5 | 12738.64 | Subempreiteiro
M003145 | 2025-10-30 | P17 | F4 | K2 | 14200.61 | Interno
M005895 | 2025-10-30 | P32 | F3 | K2 | 133730.56 | Interno
M003687 | 2025-10-31 | P20 | F3 | K1 | 8938.12 | Interno
M004734 | 2025-10-31 | P25 | F7 | K5 | 1385.51 | Subempreiteiro
M005121 | 2025-10-31 | P28 | F4 | K5 | 5937.84 | Fornecedor
M004734 | 2025-10-31 | P25 | F7 | K5 | 1385.51 | Subempreiteiro
M004569 | 2025-10-31 | P24 | F3 | K4 | 7719.06 | Subempreiteiro
M003706 | 2025-10-31 | P20 | F3 | K2 | 14854.15 | Interno
M003543 | 2025-10-31 | P19 | F7 | K1 | 50183.58 | INTERNO
M003265 | 2025-10-31 | P18 | F3 | K4 | 9084.85 | Fornecedor
M002610 | 2025-10-31 | P14 | F4 | K1 | 103803.09 | Interno
M001840 | 2025-10-31 | P10 | F5 | K3 | 2569.58 | Interno
M001219 | 2025-10-31 | P07 | F3 | K5 | 6195.67 | Interno
M000202 | 2025-10-31 | P02 | F4 | K3 | 10901.19 | Subempreiteiro
M005150 | 2025-10-31 | P28 | F5 | K5 | 1025.96 | Interno
M003545 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K1 | 535.17 | Interno
M003546 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K1 | 2060.79 | Interno
M003118 | 2025-11-01 | P17 | F3 | K4 | 10934.66 | Fornecedor
M003563 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K3 | 605.63 | Subempreiteiro
M003555 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K2 | 2181 | Fornecedor
M002648 | 2025-11-01 | P14 | F5 | K2 | 9494.67 | Subempreiteiro
M000071 | 2025-11-01 | P01 | F3 | K4 | 42432.57 | Fornecedor
M002611 | 2025-11-01 | P14 | F4 | K1 | 21845.9 | Interno
M002616 | 2025-11-01 | P14 | F4 | K2 | 2624.43 | Fornecedor
M003564 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K3 | 557.4 | Interno
M005907 | 2025-11-01 | P32 | F3 | K4 | 68695.64 | Fornecedor
M005528 | 2025-11-01 | P30 | F5 | K2 | 53574.05 | Subempreiteiro
M000188 | 2025-11-01 | P02 | F4 | K1 | 16121.16 | Interno
M004737 | 2025-11-01 | P25 | F7 | K5 | 374.96 | Fornecedor
M004733 | 2025-11-01 | P25 | F7 | K4 | 1397.03 | Fornecedor
M004561 | 2025-11-01 | P24 | F3 | K2 | 29060.98 | Interno
M005489 | 2025-11-01 | P30 | F4 | K1 | 8289.47 | Interno
M003583 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K5 | 383.7 | Subempreiteiro
M003582 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K5 | 7.93 | Subempreiteiro
M003581 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K5 | 25.61 | Fornecedor
M003572 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K4 | 150.16 | Fornecedor
M003571 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K4 | 671.93 | Fornecedor
M003565 | 2025-11-01 | P19 | F7 | K3 | 1712.04 | Fornecedor
M003692 | 2025-11-01 | P20 | F3 | K1 | 8358.75 | Interno
M002615 | 2025-11-02 | P14 | F4 | K2 | 24881.46 | Interno
M003257 | 2025-11-02 | P18 | F3 | K2 | 157940.14 | Fornecedor
M003690 | 2025-11-02 | P20 | F3 | K1 | 17299.58 | Interno
M003710 | 2025-11-02 | P20 | F3 | K2 | 35948.06 | Interno
M005100 | 2025-11-02 | P28 | F4 | K1 | 24699.91 | Interno
M005124 | 2025-11-02 | P28 | F4 | K5 | 2065.32 | Interno
M005499 | 2025-11-02 | P30 | F4 | K2 | 8941.61 | FORNECEDOR
M005500 | 2025-11-02 | P30 | F4 | K2 | 7573.47 | Subempreiteiro
M002850 | 2025-11-03 | P15 | F5 | K1 | 1560.79 | Interno
M004736 | 2025-11-03 | P25 | F7 | K5 | 223.17 | Subempreiteiro
M000059 | 2025-11-03 | P01 | F3 | K1 | 4246.43 | Interno
M001793 | 2025-11-03 | P10 | F4 | K1 | 20910.67 | Interno
M001823 | 2025-11-03 | P10 | F4 | K5 | 2531.34 | Fornecedor
M001833 | 2025-11-03 | P10 | F5 | K2 | 51507.52 | Interno
M002629 | 2025-11-03 | P14 | F4 | K5 | 1367.05 | Fornecedor
M002647 | 2025-11-03 | P14 | F5 | K2 | 29183.94 | Subempreiteiro
M004729 | 2025-11-03 | P25 | F7 | K2 | 3655.6 | Fornecedor
M005543 | 2025-11-03 | P30 | F5 | K5 | 749.35 | Fornecedor
M003691 | 2025-11-04 | P20 | F3 | K1 | 6681.81 | Interno
M003249 | 2025-11-04 | P18 | F3 | K1 | 40461.42 | Interno
M003136 | 2025-11-04 | P17 | F3 | K5 | 3865.84 | Interno
M003134 | 2025-11-04 | P17 | F3 | K5 | 18.34 | Fornecedor
M000203 | 2025-11-04 | P02 | F4 | K3 | 11938.26 | Interno
M001822 | 2025-11-04 | P10 | F4 | K5 | 423.18 | Fornecedor
M001202 | 2025-11-04 | P07 | F3 | K1 | 5780.84 | Interno
M003751 | 2025-11-04 | P20 | F4 | K2 | 78314.72 | Subempreiteiro
M000078 | 2025-11-04 | P01 | F3 | K5 | 333.47 | Subempreiteiro
M003106 | 2025-11-04 | P17 | F3 | K2 | 9655.34 | Interno
X00006 | 2025-11-04 | P02 | F4 | K3 |  | Interno
M003769 | 2025-11-04 | P20 | F4 | K5 | 3049.24 | Subempreiteiro
M005490 | 2025-11-04 | P30 | F4 | K1 | 15564.69 | Interno
M005501 | 2025-11-04 | P30 | F4 | K2 | 14916.03 | Subempreiteiro
M004726 | 2025-11-04 | P25 | F7 | K1 | 4254 | Interno
M002624 | 2025-11-05 | P14 | F4 | K3 | 9691.54 | Subempreiteiro
M002628 | 2025-11-05 | P14 | F4 | K5 | 0.52 | Fornecedor
M002630 | 2025-11-05 | P14 | F4 | K5 | 1727.71 | Subempreiteiro
M003163 | 2025-11-05 | P17 | F4 | K5 | 1520.84 | Interno
M003740 | 2025-11-05 | P20 | F4 | K1 | 65396.79 | Interno
M003750 | 2025-11-05 | P20 | F4 | K2 | 26739.63 | Fornecedor
M005151 | 2025-11-05 | P28 | F5 | K5 | 449.6 | Fornecedor
M005515 | 2025-11-05 | P30 | F4 | K5 | 3438.67 | Fornecedor
M001803 | 2025-11-05 | P10 | F4 | K2 | 13671.47 | Fornecedor
M005508 | 2025-11-06 | P30 | F4 | K3 | 11213.26 | Subempreiteiro
M001815 | 2025-11-06 | P10 | F4 | K3 | 9298.62 | INTERNO
M001850 | 2025-11-06 | P10 | F5 | K5 | 1516.65 | Subempreiteiro
M003104 | 2025-11-06 | P17 | F3 | K2 | 170.6 | Interno
M004570 | 2025-11-06 | P24 | F3 | K4 | 14639.44 | Interno
M005136 | 2025-11-06 | P28 | F5 | K2 | 16973.83 | Fornecedor
M005144 | 2025-11-06 | P28 | F5 | K3 | 18384.87 | Interno
M001804 | 2025-11-06 | P10 | F4 | K2 | 10167.73 | Subempreiteiro
M003709 | 2025-11-06 | P20 | F3 | K2 | 18539.54 | Interno
M005153 | 2025-11-07 | P28 | F5 | K5 | 291.44 | Fornecedor
M002670 | 2025-11-07 | P14 | F5 | K5 | 15910.61 | Fornecedor
M002851 | 2025-11-07 | P15 | F5 | K1 | 52998.13 | Interno
M005522 | 2025-11-07 | P30 | F5 | K1 | 3088.82 | Interno
M004731 | 2025-11-07 | P25 | F7 | K3 | 4656.33 | Fornecedor
M004579 | 2025-11-07 | P24 | F3 | K5 | 3837.94 | Interno
M003734 | 2025-11-07 | P20 | F3 | K5 | 5635.81 | Subempreiteiro
M002636 | 2025-11-07 | P14 | F5 | K1 | 21644.46 | Interno
M001802 | 2025-11-07 | P10 | F4 | K2 | 4112.7 | Interno
M000638 | 2025-11-07 | P04 | F6 | K5 | 3265.33 | Interno
M000586 | 2025-11-07 | P04 | F5 | K2 | 64970.79 | Subempreiteiro
M003135 | 2025-11-07 | P17 | F3 | K5 | 72.21 | Subempreiteiro
M000212 | 2025-11-07 | P02 | F4 | K5 | 1348.93 | Fornecedor
M005535 | 2025-11-08 | P30 | F5 | K3 | 117068.83 | Interno
M003722 | 2025-11-08 | P20 | F3 | K4 | 22159.18 | Fornecedor
M002810 | 2025-11-08 | P15 | F4 | K1 | 55655.49 | Interno
M003105 | 2025-11-08 | P17 | F3 | K2 | 28866.57 | Interno
M001842 | 2025-11-08 | P10 | F5 | K3 | 140214.79 | Interno
M000630 | 2025-11-08 | P04 | F6 | K3 | 10126.69 | Subempreiteiro
M000576 | 2025-11-08 | P04 | F5 | K1 | 38155.68 | Interno
M000211 | 2025-11-08 | P02 | F4 | K5 | 674.71 | Subempreiteiro
M002674 | 2025-11-08 | P14 | F6 | K1 | 18103.44 | Interno
M001864 | 2025-11-08 | P10 | F6 | K5 | 2865.21 | Subempreiteiro
M000227 | 2025-11-09 | P02 | F5 | K2 | 3477.68 | Subempreiteiro
M000595 | 2025-11-09 | P04 | F5 | K3 | 149684.97 | Interno
M001208 | 2025-11-09 | P07 | F3 | K2 | 30549.29 | Interno
M001866 | 2025-11-09 | P10 | F6 | K5 | 7500.86 | Subempreiteiro
M002877 | 2025-11-09 | P15 | F5 | K5 | 3837.43 | Fornecedor
M002977 | 2025-11-09 | P16 | F3 | K4 | 25875.37 | Interno
M003119 | 2025-11-09 | P17 | F3 | K4 | 5256.94 | INTERNO
M004554 | 2025-11-09 | P24 | F3 | K1 | 8605.57 | Interno
M004735 | 2025-11-09 | P25 | F7 | K5 | 94.62 | Interno
M000632 | 2025-11-10 | P04 | F6 | K3 | 61388.38 | Fornecedor
M001828 | 2025-11-10 | P10 | F5 | K1 | 35498.62 | Interno
M002649 | 2025-11-10 | P14 | F5 | K2 | 48490.75 | Subempreiteiro
M005101 | 2025-11-10 | P28 | F4 | K1 | 9725.13 | Interno
M002875 | 2025-11-11 | P15 | F5 | K5 | 13921.46 | Interno
M004553 | 2025-11-11 | P24 | F3 | K1 | 856.97 | Interno
M005917 | 2025-11-11 | P32 | F3 | K5 | 19086.51 | Interno
M000213 | 2025-11-12 | P02 | F4 | K5 | 1426.58 | Subempreiteiro
M000234 | 2025-11-12 | P02 | F5 | K3 | 20020.22 | Fornecedor
M001851 | 2025-11-12 | P10 | F5 | K5 | 1773.09 | Fornecedor
M002678 | 2025-11-12 | P14 | F6 | K2 | 81226.49 | Subempreiteiro
M002686 | 2025-11-12 | P14 | F6 | K5 | 16940.76 | Interno
M005916 | 2025-11-12 | P32 | F3 | K5 | 910.75 | Interno
M003090 | 2025-11-13 | P17 | F3 | K1 | 23899.51 | Interno
M002683 | 2025-11-13 | P14 | F6 | K3 | 71401.62 | Subempreiteiro
M001209 | 2025-11-13 | P07 | F3 | K2 | 86507.53 | Subempreiteiro
M001860 | 2025-11-13 | P10 | F6 | K3 | 13513.85 | Fornecedor
M001865 | 2025-11-13 | P10 | F6 | K5 | 1599.03 | Subempreiteiro
M000639 | 2025-11-13 | P04 | F6 | K5 | 6324.96 | Interno
M001849 | 2025-11-14 | P10 | F5 | K5 | 8338.72 | Interno
M002833 | 2025-11-14 | P15 | F4 | K3 | 15179.46 | Fornecedor
M003155 | 2025-11-14 | P17 | F4 | K3 | 5245.54 | Fornecedor
M005552 | 2025-11-14 | P30 | F6 | K2 | 90705.43 | Interno
M005554 | 2025-11-14 | P30 | F6 | K3 | 7777.56 | Interno
M005560 | 2025-11-15 | P30 | F6 | K5 | 3552.53 | Subempreiteiro
M001224 | 2025-11-15 | P07 | F3 | K5 | 8111.46 | Subempreiteiro
M003250 | 2025-11-15 | P18 | F3 | K1 | 66337.31 | Interno
M003274 | 2025-11-15 | P18 | F3 | K5 | 4938.94 | Subempreiteiro
M003749 | 2025-11-15 | P20 | F4 | K2 | 13282.67 | Interno
M001200 | 2025-11-16 | P07 | F3 | K1 | 64493.37 | Interno
M002976 | 2025-11-16 | P16 | F3 | K4 | 20687.42 | Interno
M002637 | 2025-11-17 | P14 | F5 | K1 | 12516.38 | Interno
M002669 | 2025-11-17 | P14 | F5 | K5 | 658.94 | Subempreiteiro
M005908 | 2025-11-17 | P32 | F3 | K4 | 7707.61 | Interno
M001859 | 2025-11-18 | P10 | F6 | K3 | 37571.11 | FORNECEDOR
M001859 | 2025-11-18 | P10 | F6 | K3 | 37571.11 | Fornecedor
M002638 | 2025-11-18 | P14 | F5 | K1 | 15816.3 | Interno
M003148 | 2025-11-18 | P17 | F4 | K2 | 55552.57 | Fornecedor
M005897 | 2025-11-18 | P32 | F3 | K2 | 183551.76 | Fornecedor
M005118 | 2025-11-18 | P28 | F4 | K3 | 18262.05 | Fornecedor
M000604 | 2025-11-19 | P04 | F5 | K5 | 12007.01 | Subempreiteiro
M005123 | 2025-11-19 | P28 | F4 | K5 | 1390.06 | Fornecedor
M005113 | 2025-11-19 | P28 | F4 | K2 | 823.6 | Subempreiteiro
M003760 | 2025-11-19 | P20 | F4 | K3 | 26851.64 | Interno
M003759 | 2025-11-19 | P20 | F4 | K3 | 16500.03 | Interno
M003156 | 2025-11-19 | P17 | F4 | K3 | 7411.49 | Interno
M002986 | 2025-11-19 | P16 | F3 | K5 | 17077.9 | Interno
M000077 | 2025-11-19 | P01 | F3 | K5 | 10183.03 | Fornecedor
M000228 | 2025-11-20 | P02 | F5 | K2 | 14080.19 | Interno
M004552 | 2025-11-20 | P24 | F3 | K1 | 13375.57 | Interno
M000066 | 2025-11-20 | P01 | F3 | K2 | 23589.37 | Fornecedor
M002860 | 2025-11-20 | P15 | F5 | K2 | 56309.13 | Subempreiteiro
M002679 | 2025-11-20 | P14 | F6 | K2 | 41096.26 | Interno
M003275 | 2025-11-20 | P18 | F3 | K5 | 5871.12 | Subempreiteiro
M002680 | 2025-11-20 | P14 | F6 | K2 | 16294.69 | Fornecedor
M002808 | 2025-11-20 | P15 | F4 | K1 | 49147.52 | Interno
M001854 | 2025-11-21 | P10 | F6 | K1 | 26609.81 | Interno
M001223 | 2025-11-21 | P07 | F3 | K5 | 2095.26 | Interno
M005888 | 2025-11-21 | P32 | F3 | K1 | 47286.97 | Interno
M005887 | 2025-11-21 | P32 | F3 | K1 | 45798.56 | Interno
M005561 | 2025-11-21 | P30 | F6 | K5 | 373 | Interno
M005521 | 2025-11-21 | P30 | F5 | K1 | 16671.74 | Interno
M000631 | 2025-11-21 | P04 | F6 | K3 | 2057.5 | Subempreiteiro
M003784 | 2025-11-21 | P20 | F5 | K5 | 4785.79 | Fornecedor
M001857 | 2025-11-21 | P10 | F6 | K2 | 101381.48 | Subempreiteiro
M000187 | 2025-11-21 | P02 | F4 | K1 | 9617.93 | Interno
M005129 | 2025-11-21 | P28 | F5 | K1 | 10171.39 | Interno
M000219 | 2025-11-21 | P02 | F5 | K1 | 6267.87 | Interno
M005130 | 2025-11-22 | P28 | F5 | K1 | 6478.56 | Interno
M000616 | 2025-11-22 | P04 | F6 | K1 | 49464.89 | Interno
M000196 | 2025-11-22 | P02 | F4 | K2 | 35196.7 | Fornecedor
M000065 | 2025-11-22 | P01 | F3 | K2 | 79327.06 | FORNECEDOR
M003267 | 2025-11-22 | P18 | F3 | K4 | 50885.79 | Subempreiteiro
M000640 | 2025-11-23 | P04 | F6 | K5 | 7754.94 | Fornecedor
M005544 | 2025-11-23 | P30 | F5 | K5 | 9215.55 | Fornecedor
M003781 | 2025-11-23 | P20 | F5 | K3 | 43515.55 | Interno
M003780 | 2025-11-23 | P20 | F5 | K3 | 13549.9 | Fornecedor
M003771 | 2025-11-23 | P20 | F4 | K5 | 7647.94 | Subempreiteiro
M003266 | 2025-11-23 | P18 | F3 | K4 | 13002.63 | Interno
M003179 | 2025-11-23 | P17 | F5 | K5 | 228.98 | Subempreiteiro
M003174 | 2025-11-23 | P17 | F5 | K3 | 10473.7 | Fornecedor
M001201 | 2025-11-23 | P07 | F3 | K1 | 7667.45 | Interno
M001222 | 2025-11-23 | P07 | F3 | K5 | 851.02 | Fornecedor
M003154 | 2025-11-23 | P17 | F4 | K3 | 8049.94 | Fornecedor
M000220 | 2025-11-24 | P02 | F5 | K1 | 749.56 | Interno
M002675 | 2025-11-24 | P14 | F6 | K1 | 71952.03 | Interno
M002676 | 2025-11-24 | P14 | F6 | K1 | 29090.89 | Interno
M002832 | 2025-11-24 | P15 | F4 | K3 | 44808.71 | Subempreiteiro
M003777 | 2025-11-24 | P20 | F5 | K2 | 24005.42 | Fornecedor
M005137 | 2025-11-24 | P28 | F5 | K2 | 12040.83 | Fornecedor
M005548 | 2025-11-24 | P30 | F6 | K1 | 80368.6 | Interno
M005556 | 2025-11-24 | P30 | F6 | K3 | 5608.28 | Fornecedor
M001855 | 2025-11-25 | P10 | F6 | K1 | 29992.78 | Interno
M004560 | 2025-11-25 | P24 | F3 | K2 | 8249.46 | Fornecedor
M005142 | 2025-11-25 | P28 | F5 | K3 | 41491 | Interno
M005152 | 2025-11-25 | P28 | F5 | K5 | 4883.7 | Fornecedor
M005555 | 2025-11-25 | P30 | F6 | K3 | 32211.18 | Interno
M005562 | 2025-11-25 | P30 | F6 | K5 | 7062.41 | Subempreiteiro
M000239 | 2025-11-25 | P02 | F5 | K5 | 3557.26 | Subempreiteiro
M003775 | 2025-11-25 | P20 | F5 | K1 | 14242.82 | Interno
M002966 | 2025-11-25 | P16 | F3 | K2 | 158209.32 | Subempreiteiro
M002876 | 2025-11-26 | P15 | F5 | K5 | 43.27 | Fornecedor
M000233 | 2025-11-26 | P02 | F5 | K3 | 20127.69 | Interno
M001214 | 2025-11-26 | P07 | F3 | K4 | 47048.71 | Subempreiteiro
M005143 | 2025-11-26 | P28 | F5 | K3 | 6640.85 | Interno
M005112 | 2025-11-26 | P28 | F4 | K2 | 17230.1 | Interno
M003273 | 2025-11-26 | P18 | F3 | K5 | 6361.03 | Subempreiteiro
M002822 | 2025-11-26 | P15 | F4 | K2 | 27188.7 | Interno
M003162 | 2025-11-26 | P17 | F4 | K5 | 4735.92 | SUBEMPREITEIRO
M001834 | 2025-11-26 | P10 | F5 | K2 | 7181.58 | Interno
M002809 | 2025-11-26 | P15 | F4 | K1 | 16822.6 | Interno
M003141 | 2025-11-26 | P17 | F4 | K1 | 43628.71 | Interno
M002868 | 2025-11-26 | P15 | F5 | K3 | 220484.1 | Subempreiteiro
M003171 | 2025-11-26 | P17 | F5 | K2 | 7945.28 | Interno
M002958 | 2025-11-27 | P16 | F3 | K1 | 99160 | Interno
M003180 | 2025-11-27 | P17 | F5 | K5 | 718.19 | Interno
M003181 | 2025-11-27 | P17 | F5 | K5 | 572.88 | Interno
M003770 | 2025-11-27 | P20 | F4 | K5 | 1885.7 | Subempreiteiro
M003175 | 2025-11-27 | P17 | F5 | K3 | 6887.85 | Fornecedor
M000614 | 2025-11-28 | P04 | F6 | K1 | 44137.66 | Interno
M002861 | 2025-11-28 | P15 | F5 | K2 | 39945.69 | Subempreiteiro
M003741 | 2025-11-28 | P20 | F4 | K1 | 26767.45 | Interno
M005520 | 2025-11-28 | P30 | F5 | K1 | 11043.97 | Interno
M005102 | 2025-11-29 | P28 | F4 | K1 | 4875.31 | Interno
M000060 | 2025-11-29 | P01 | F3 | K1 | 58390.25 | Interno
M000615 | 2025-11-29 | P04 | F6 | K1 | 25379.44 | Interno
M000623 | 2025-11-29 | P04 | F6 | K2 | 137314.81 | Interno
M002659 | 2025-11-29 | P14 | F5 | K3 | 198504.42 | Subempreiteiro
M002823 | 2025-11-29 | P15 | F4 | K2 | 127907.23 | Fornecedor
M002842 | 2025-11-29 | P15 | F4 | K5 | 1057.06 | Fornecedor
M002843 | 2025-11-29 | P15 | F4 | K5 | 16121.15 | Interno
M003167 | 2025-11-29 | P17 | F5 | K1 | 1446.98 | Interno
M005114 | 2025-11-29 | P28 | F4 | K2 | 36597.51 | Interno
M005122 | 2025-11-29 | P28 | F4 | K5 | 2290.92 | Interno
M005889 | 2025-11-29 | P32 | F3 | K1 | 26754.07 | Interno
M001853 | 2025-11-30 | P10 | F6 | K1 | 31832.95 | Interno
M003166 | 2025-11-30 | P17 | F5 | K1 | 3057.66 | Interno
M002975 | 2025-11-30 | P16 | F3 | K4 | 18933.2 | Interno
M003268 | 2025-11-30 | P18 | F3 | K4 | 886.98 | Fornecedor
M000221 | 2025-11-30 | P02 | F5 | K1 | 3648.63 | Interno
M005892 | 2025-12-01 | P32 | F3 | K1 | 61737.92 | Interno
M005550 | 2025-12-01 | P30 | F6 | K1 | 4934.45 | Interno
M005115 | 2025-12-01 | P28 | F4 | K2 | 10930.24 | Interno
M005103 | 2025-12-01 | P28 | F4 | K1 | 421.22 | Interno
M004580 | 2025-12-01 | P24 | F3 | K5 | 3965.87 | Subempreiteiro
M002978 | 2025-12-01 | P16 | F3 | K4 | 10433.91 | SUBEMPREITEIRO
M002844 | 2025-12-01 | P15 | F4 | K5 | 909.49 | Fornecedor
M000579 | 2025-12-01 | P04 | F5 | K1 | 19909.02 | Interno
M000215 | 2025-12-01 | P02 | F4 | K5 | 629.09 | Interno
M000205 | 2025-12-01 | P02 | F4 | K3 | 2370.85 | Subempreiteiro
M002961 | 2025-12-01 | P16 | F3 | K1 | 87801.01 | Interno
M005105 | 2025-12-02 | P28 | F4 | K1 | 110 | Interno
M000190 | 2025-12-02 | P02 | F4 | K1 | 1452.44 | Interno
M000198 | 2025-12-02 | P02 | F4 | K2 | 4641.51 | Interno
M000204 | 2025-12-02 | P02 | F4 | K3 | 16.81 | Fornecedor
M000214 | 2025-12-02 | P02 | F4 | K5 | 60.95 | Fornecedor
M000617 | 2025-12-02 | P04 | F6 | K1 | 99620.17 | Interno
M001216 | 2025-12-02 | P07 | F3 | K4 | 43136.77 | Interno
M001867 | 2025-12-02 | P10 | F6 | K5 | 927.41 | Subempreiteiro
M002672 | 2025-12-02 | P14 | F5 | K5 | 10038.76 | Fornecedor
M002811 | 2025-12-02 | P15 | F4 | K1 | 6081.4 | Interno
M002813 | 2025-12-02 | P15 | F4 | K1 | 6420.41 | Interno
M002825 | 2025-12-02 | P15 | F4 | K2 | 57.87 | Subempreiteiro
M002845 | 2025-12-02 | P15 | F4 | K5 | 190.43 | Fornecedor
M003772 | 2025-12-02 | P20 | F4 | K5 | 1247.42 | Fornecedor
M003774 | 2025-12-02 | P20 | F4 | K5 | 2511.96 | Fornecedor
M005910 | 2025-12-02 | P32 | F3 | K4 | 59082.31 | Subempreiteiro
M002826 | 2025-12-02 | P15 | F4 | K2 | 8568.44 | Subempreiteiro
M002824 | 2025-12-03 | P15 | F4 | K2 | 12053.15 | Fornecedor
M002835 | 2025-12-03 | P15 | F4 | K3 | 815.9 | Subempreiteiro
M002846 | 2025-12-03 | P15 | F4 | K5 | 1190.51 | Interno
M002960 | 2025-12-03 | P16 | F3 | K1 | 2996.36 | Interno
M003178 | 2025-12-03 | P17 | F5 | K3 | 12427.03 | Subempreiteiro
M003744 | 2025-12-03 | P20 | F4 | K1 | 30558.5 | Interno
M004555 | 2025-12-03 | P24 | F3 | K1 | 23599.39 | Interno
M005104 | 2025-12-03 | P28 | F4 | K1 | 7328.84 | Interno
M005125 | 2025-12-03 | P28 | F4 | K5 | 1149.26 | Interno
M005523 | 2025-12-03 | P30 | F5 | K1 | 7025.28 | Interno
M005918 | 2025-12-03 | P32 | F3 | K5 | 20663.83 | Interno
M002834 | 2025-12-03 | P15 | F4 | K3 | 7182.52 | Subempreiteiro
M000197 | 2025-12-04 | P02 | F4 | K2 | 2397.83 | Interno
M000598 | 2025-12-04 | P04 | F5 | K3 | 31490.93 | Fornecedor
M002812 | 2025-12-04 | P15 | F4 | K1 | 3714.94 | INTERNO
M002887 | 2025-12-04 | P15 | F6 | K5 | 22239.89 | Interno
M005119 | 2025-12-04 | P28 | F4 | K3 | 3652.41 | Interno
M005545 | 2025-12-04 | P30 | F5 | K5 | 1968.09 | Subempreiteiro
Y00004 | 2025-12-04 |  | F4 | K1 | 3714.94 | Interno
M003149 | 2025-12-04 | P17 | F4 | K2 | 57404.33 | Subempreiteiro
M000246 | 2025-12-05 | P02 | F6 | K5 | 1376.94 | Fornecedor
M001238 | 2025-12-05 | P07 | F4 | K5 | 3679.15 | Interno
M002684 | 2025-12-05 | P14 | F6 | K3 | 67926.66 | Subempreiteiro
M003168 | 2025-12-05 | P17 | F5 | K1 | 13849.14 | Interno
M003779 | 2025-12-05 | P20 | F5 | K2 | 63091.51 | Interno
M003783 | 2025-12-05 | P20 | F5 | K3 | 24358.14 | Subempreiteiro
M005529 | 2025-12-05 | P30 | F5 | K2 | 17639.29 | Fornecedor
M005553 | 2025-12-05 | P30 | F6 | K2 | 122255.14 | Fornecedor
M001215 | 2025-12-05 | P07 | F3 | K4 | 5480.23 | Interno
M001868 | 2025-12-06 | P10 | F6 | K5 | 12568.31 | Subempreiteiro
M000067 | 2025-12-06 | P01 | F3 | K2 | 106346.98 | Interno
M001236 | 2025-12-06 | P07 | F4 | K3 | 4400.94 | Subempreiteiro
M000578 | 2025-12-06 | P04 | F5 | K1 | 2523.08 | Interno
M002660 | 2025-12-06 | P14 | F5 | K3 | 58878.9 | Interno
M002677 | 2025-12-06 | P14 | F6 | K1 | 160588.56 | Interno
M005164 | 2025-12-06 | P28 | F6 | K5 | 1161.34 | Fornecedor
M005557 | 2025-12-06 | P30 | F6 | K3 | 39918.81 | Interno
M000189 | 2025-12-06 | P02 | F4 | K1 | 3695.38 | Interno
M001232 | 2025-12-06 | P07 | F4 | K2 | 23196.89 | Fornecedor
M000231 | 2025-12-07 | P02 | F5 | K2 | 9264.12 | Fornecedor
M000243 | 2025-12-07 | P02 | F6 | K2 | 36120.98 | Subempreiteiro
M003182 | 2025-12-07 | P17 | F5 | K5 | 4033.41 | Interno
M005536 | 2025-12-07 | P30 | F5 | K3 | 120971.13 | Interno
M000597 | 2025-12-08 | P04 | F5 | K3 | 14064.86 | Fornecedor
M002673 | 2025-12-08 | P14 | F5 | K5 | 609.92 | Interno
M002687 | 2025-12-08 | P14 | F6 | K5 | 15611.92 | Fornecedor
M002862 | 2025-12-08 | P15 | F5 | K2 | 99463.31 | Interno
M003164 | 2025-12-08 | P17 | F4 | K5 | 1619.36 | Interno
M005524 | 2025-12-08 | P30 | F5 | K1 | 24806.07 | Interno
M001237 | 2025-12-08 | P07 | F4 | K5 | 1906.14 | Fornecedor
M005546 | 2025-12-08 | P30 | F5 | K5 | 7136.68 | Subempreiteiro
M003782 | 2025-12-09 | P20 | F5 | K3 | 136462.65 | INTERNO
M000247 | 2025-12-09 | P02 | F6 | K5 | 648.53 | Fornecedor
M002641 | 2025-12-09 | P14 | F5 | K1 | 18567.25 | Interno
M002651 | 2025-12-09 | P14 | F5 | K2 | 15026.8 | Fornecedor
M002685 | 2025-12-09 | P14 | F6 | K3 | 28310.31 | Fornecedor
M003176 | 2025-12-09 | P17 | F5 | K3 | 53805.22 | Fornecedor
M005551 | 2025-12-09 | P30 | F6 | K1 | 16255.57 | Interno
M005155 | 2025-12-09 | P28 | F6 | K1 | 3675.39 | Interno
M005890 | 2025-12-09 | P32 | F3 | K1 | 46522.85 | Interno
M003785 | 2025-12-09 | P20 | F5 | K5 | 5556.43 | Fornecedor
M003778 | 2025-12-09 | P20 | F5 | K2 | 4560.14 | Subempreiteiro
M003169 | 2025-12-09 | P17 | F5 | K1 | 691.97 | Interno
M001226 | 2025-12-10 | P07 | F3 | K5 | 4594.07 | Subempreiteiro
M001203 | 2025-12-10 | P07 | F3 | K1 | 10060.83 | Interno
M002967 | 2025-12-10 | P16 | F3 | K2 | 163482.97 | Subempreiteiro
M002979 | 2025-12-10 | P16 | F3 | K4 | 57245.27 | Interno
M002990 | 2025-12-10 | P16 | F4 | K1 | 42722.02 | Interno
M003157 | 2025-12-10 | P17 | F4 | K3 | 13186.14 | Fornecedor
M003269 | 2025-12-10 | P18 | F3 | K4 | 36191.16 | Fornecedor
M003761 | 2025-12-10 | P20 | F4 | K3 | 34633.42 | Fornecedor
M004564 | 2025-12-10 | P24 | F3 | K2 | 4341.58 | Interno
M004571 | 2025-12-10 | P24 | F3 | K4 | 8673.12 | Subempreiteiro
M005146 | 2025-12-10 | P28 | F5 | K3 | 24505.48 | Subempreiteiro
M005160 | 2025-12-10 | P28 | F6 | K3 | 18962.88 | Fornecedor
M000653 | 2025-12-10 | P04 | F7 | K5 | 4457.31 | Interno
M000230 | 2025-12-11 | P02 | F5 | K2 | 3564.8 | Fornecedor
M000242 | 2025-12-11 | P02 | F6 | K1 | 13220.44 | Interno
M001210 | 2025-12-11 | P07 | F3 | K2 | 120958.71 | Fornecedor
M002854 | 2025-12-11 | P15 | F5 | K1 | 41072.61 | Interno
M002880 | 2025-12-11 | P15 | F6 | K1 | 167047.77 | Interno
M001239 | 2025-12-11 | P07 | F4 | K5 | 1664.96 | Interno
M000072 | 2025-12-12 | P01 | F3 | K4 | 22626.04 | Fornecedor
M000624 | 2025-12-12 | P04 | F6 | K2 | 141891.97 | Interno
M000648 | 2025-12-12 | P04 | F7 | K3 | 29279.57 | Fornecedor
M001227 | 2025-12-12 | P07 | F3 | K5 | 5135.67 | Fornecedor
M001852 | 2025-12-12 | P10 | F5 | K5 | 12016.07 | Interno
M002650 | 2025-12-12 | P14 | F5 | K2 | 56394.5 | Interno
M002852 | 2025-12-12 | P15 | F5 | K1 | 6096.76 | INTERNO
M002878 | 2025-12-12 | P15 | F5 | K5 | 6646.24 | Interno
M002997 | 2025-12-12 | P16 | F4 | K5 | 8055.17 | Interno
M005157 | 2025-12-12 | P28 | F6 | K2 | 32517.17 | Subempreiteiro
M005899 | 2025-12-12 | P32 | F3 | K2 | 105149.72 | Interno
M000645 | 2025-12-13 | P04 | F7 | K1 | 19335.16 | Interno
M000079 | 2025-12-13 | P01 | F3 | K5 | 10867.05 | Fornecedor
M000081 | 2025-12-13 | P01 | F4 | K2 | 21480.13 | Subempreiteiro
M000223 | 2025-12-13 | P02 | F5 | K1 | 6283.4 | Interno
M000240 | 2025-12-13 | P02 | F5 | K5 | 3675.83 | Subempreiteiro
M000633 | 2025-12-13 | P04 | F6 | K3 | 11035.87 | Fornecedor
M002885 | 2025-12-13 | P15 | F6 | K3 | 83953.05 | Subempreiteiro
M002959 | 2025-12-14 | P16 | F3 | K1 | 11667.96 | Interno
M000085 | 2025-12-14 | P01 | F4 | K5 | 674.7 | Subempreiteiro
M001829 | 2025-12-14 | P10 | F5 | K1 | 36681.91 | Interno
M002639 | 2025-12-14 | P14 | F5 | K1 | 28853.91 | Interno
M001835 | 2025-12-14 | P10 | F5 | K2 | 60645.4 | Subempreiteiro
M003142 | 2025-12-14 | P17 | F4 | K1 | 45083 | Interno
M005132 | 2025-12-14 | P28 | F5 | K1 | 12593.4 | Interno
M005898 | 2025-12-14 | P32 | F3 | K2 | 84520.43 | Interno
M002884 | 2025-12-14 | P15 | F6 | K2 | 92953.35 | Interno
M005162 | 2025-12-15 | P28 | F6 | K5 | 336.79 | Interno
M005919 | 2025-12-15 | P32 | F4 | K1 | 10552.94 | Interno
M000084 | 2025-12-15 | P01 | F4 | K5 | 2479.6 | Interno
M000241 | 2025-12-15 | P02 | F6 | K1 | 18402.88 | Interno
M000605 | 2025-12-15 | P04 | F5 | K5 | 7239.82 | Fornecedor
M005530 | 2025-12-15 | P30 | F5 | K2 | 4036.59 | Interno
M000641 | 2025-12-15 | P04 | F6 | K5 | 3184.88 | Subempreiteiro
M002640 | 2025-12-15 | P14 | F5 | K1 | 4221.89 | Interno
M005531 | 2025-12-15 | P30 | F5 | K2 | 33683.98 | Interno
M005911 | 2025-12-15 | P32 | F3 | K4 | 16414.68 | Interno
M003159 | 2025-12-15 | P17 | F4 | K3 | 5019.94 | Fornecedor
M003276 | 2025-12-15 | P18 | F3 | K5 | 17743.46 | Fornecedor
M005161 | 2025-12-16 | P28 | F6 | K3 | 5376.39 | Fornecedor
M005547 | 2025-12-16 | P30 | F5 | K5 | 1192.3 | Subempreiteiro
M003177 | 2025-12-16 | P17 | F5 | K3 | 1043.76 | Interno
M003158 | 2025-12-16 | P17 | F4 | K3 | 3191.13 | Subempreiteiro
M002995 | 2025-12-16 | P16 | F4 | K3 | 18153.98 | FORNECEDOR
M002991 | 2025-12-16 | P16 | F4 | K2 | 16163.76 | Interno
M001231 | 2025-12-17 | P07 | F4 | K2 | 39126.87 | Fornecedor
M005158 | 2025-12-17 | P28 | F6 | K2 | 22669.69 | Fornecedor
M003281 | 2025-12-17 | P18 | F4 | K3 | 1662.24 | Subempreiteiro
M003279 | 2025-12-17 | P18 | F4 | K2 | 45738.8 | Fornecedor
M000606 | 2025-12-17 | P04 | F5 | K5 | 1343.4 | Interno
M002994 | 2025-12-17 | P16 | F4 | K3 | 7057.61 | Interno
M002883 | 2025-12-17 | P15 | F6 | K2 | 32500.3 | Subempreiteiro
M003172 | 2025-12-17 | P17 | F5 | K2 | 18315.41 | Fornecedor
M000083 | 2025-12-17 | P01 | F4 | K3 | 14522.02 | Subempreiteiro
M005163 | 2025-12-18 | P28 | F6 | K5 | 5361.02 | Interno
M005139 | 2025-12-18 | P28 | F5 | K2 | 14502.49 | Interno
M003165 | 2025-12-18 | P17 | F4 | K5 | 4845.95 | Interno
M002661 | 2025-12-18 | P14 | F5 | K3 | 28386.53 | Fornecedor
M000647 | 2025-12-18 | P04 | F7 | K3 | 25257.11 | Fornecedor
M000244 | 2025-12-18 | P02 | F6 | K3 | 15164.13 | Interno
M004573 | 2025-12-18 | P24 | F3 | K4 | 2021.55 | Subempreiteiro
M000248 | 2025-12-19 | P02 | F6 | K5 | 2457.2 | Interno
M000642 | 2025-12-19 | P04 | F6 | K5 | 908.42 | Subempreiteiro
M002652 | 2025-12-19 | P14 | F5 | K2 | 18653.7 | Interno
M002682 | 2025-12-19 | P14 | F6 | K2 | 22194.47 | Fornecedor
M002996 | 2025-12-19 | P16 | F4 | K5 | 3435.12 | Fornecedor
M005159 | 2025-12-19 | P28 | F6 | K3 | 3594.52 | Interno
M005563 | 2025-12-19 | P30 | F6 | K5 | 14809.83 | Fornecedor
M005921 | 2025-12-19 | P32 | F4 | K2 | 74859.18 | Subempreiteiro
M005922 | 2025-12-19 | P32 | F4 | K3 | 7734.87 | Interno
M000596 | 2025-12-19 | P04 | F5 | K3 | 79181.69 | Subempreiteiro
M003251 | 2025-12-20 | P18 | F3 | K1 | 110358.7 | Interno
M000073 | 2025-12-20 | P01 | F3 | K4 | 21220.95 | Interno
M003282 | 2025-12-20 | P18 | F4 | K5 | 5991.16 | Subempreiteiro
M002881 | 2025-12-20 | P15 | F6 | K1 | 453.46 | Interno
M005138 | 2025-12-20 | P28 | F5 | K2 | 15479.33 | Interno
M005923 | 2025-12-20 | P32 | F4 | K3 | 6349.7 | Fornecedor
M000588 | 2025-12-20 | P04 | F5 | K2 | 17312.68 | Interno
M000607 | 2025-12-20 | P04 | F5 | K5 | 1422.62 | Subempreiteiro
M000589 | 2025-12-21 | P04 | F5 | K2 | 6040 | Interno
M000643 | 2025-12-21 | P04 | F6 | K5 | 13830.09 | FORNECEDOR
M001230 | 2025-12-21 | P07 | F4 | K1 | 9091.06 | Interno
M002987 | 2025-12-21 | P16 | F3 | K5 | 17647.16 | Fornecedor
M002988 | 2025-12-21 | P16 | F4 | K1 | 20202.04 | Interno
M003278 | 2025-12-21 | P18 | F4 | K2 | 9443.54 | Fornecedor
M003743 | 2025-12-21 | P20 | F4 | K1 | 2386.65 | Interno
M003752 | 2025-12-21 | P20 | F4 | K2 | 122281.58 | Interno
M003776 | 2025-12-21 | P20 | F5 | K1 | 40138.87 | Interno
M004562 | 2025-12-21 | P24 | F3 | K2 | 19558.53 | Interno
M005145 | 2025-12-21 | P28 | F5 | K3 | 14658.8 | Subempreiteiro
M000646 | 2025-12-22 | P04 | F7 | K2 | 55320.15 | Fornecedor
M000587 | 2025-12-22 | P04 | F5 | K2 | 30789.65 | Subempreiteiro
M000618 | 2025-12-22 | P04 | F6 | K1 | 23327.89 | Interno
M001228 | 2025-12-22 | P07 | F4 | K1 | 30618.74 | Interno
M002671 | 2025-12-22 | P14 | F5 | K5 | 6473.2 | Fornecedor
M002882 | 2025-12-22 | P15 | F6 | K2 | 72757.52 | Fornecedor
M002992 | 2025-12-22 | P16 | F4 | K2 | 86977.94 | Fornecedor
M003170 | 2025-12-22 | P17 | F5 | K1 | 2914.38 | Interno
M003258 | 2025-12-22 | P18 | F3 | K2 | 58283.15 | Subempreiteiro
M003742 | 2025-12-22 | P20 | F4 | K1 | 62291.24 | Interno
M004563 | 2025-12-22 | P24 | F3 | K2 | 14654.01 | Interno
M005549 | 2025-12-22 | P30 | F6 | K1 | 87132.87 | Interno
M001869 | 2025-12-22 | P10 | F6 | K5 | 2631.15 | Fornecedor
M000649 | 2025-12-23 | P04 | F7 | K3 | 14634.3 | Fornecedor
M001204 | 2025-12-23 | P07 | F3 | K1 | 70478.89 | Interno
M001233 | 2025-12-23 | P07 | F4 | K2 | 4765.58 | Subempreiteiro
M001234 | 2025-12-23 | P07 | F4 | K3 | 14406.21 | Subempreiteiro
M003280 | 2025-12-23 | P18 | F4 | K3 | 17773.22 | Fornecedor
M005558 | 2025-12-24 | P30 | F6 | K3 | 4996.17 | Interno
M004572 | 2025-12-24 | P24 | F3 | K4 | 4432.76 | Fornecedor
M002993 | 2025-12-24 | P16 | F4 | K3 | 14479.71 | Fornecedor
M002879 | 2025-12-24 | P15 | F5 | K5 | 11749.32 | Interno
M000577 | 2025-12-24 | P04 | F5 | K1 | 9364.3 | Interno
M001229 | 2025-12-24 | P07 | F4 | K1 | 13491.85 | Interno
M005154 | 2025-12-25 | P28 | F5 | K5 | 5812.23 | Interno
M002688 | 2025-12-25 | P14 | F6 | K5 | 7221.28 | Fornecedor
M004587 | 2025-12-25 | P24 | F4 | K5 | 180.85 | Fornecedor
M005559 | 2025-12-25 | P30 | F6 | K3 | 16541.88 | INTERNO
M005925 | 2025-12-25 | P32 | F4 | K5 | 8290.37 | Interno
M005133 | 2025-12-26 | P28 | F5 | K1 | 1766.24 | Interno
M005131 | 2025-12-26 | P28 | F5 | K1 | 2845.31 | Interno
M004586 | 2025-12-26 | P24 | F4 | K3 | 2268.06 | Fornecedor
M003786 | 2025-12-26 | P20 | F5 | K5 | 7930.78 | Subempreiteiro
M003762 | 2025-12-26 | P20 | F4 | K3 | 10163.3 | Subempreiteiro
M002853 | 2025-12-26 | P15 | F5 | K1 | 9208.17 | Interno
M001863 | 2025-12-26 | P10 | F6 | K3 | 26507.76 | Subempreiteiro
M003773 | 2025-12-26 | P20 | F4 | K5 | 9242.93 | Fornecedor
M001235 | 2025-12-26 | P07 | F4 | K3 | 5431.53 | Subempreiteiro
M001225 | 2025-12-26 | P07 | F3 | K5 | 1696.59 | Fornecedor
M000634 | 2025-12-26 | P04 | F6 | K3 | 64989.13 | Subempreiteiro
M000235 | 2025-12-26 | P02 | F5 | K3 | 18013.09 | Fornecedor
M000082 | 2025-12-26 | P01 | F4 | K2 | 19073.72 | Subempreiteiro
M001858 | 2025-12-26 | P10 | F6 | K2 | 136644.6 | Interno
M005920 | 2025-12-27 | P32 | F4 | K1 | 44731.46 | Interno
M004589 | 2025-12-27 | P24 | F4 | K5 | 105.79 | Interno
M004582 | 2025-12-27 | P24 | F4 | K1 | 961.08 | Interno
M003260 | 2025-12-27 | P18 | F3 | K2 | 83838.65 | Interno
M000650 | 2025-12-27 | P04 | F7 | K4 | 20722.03 | Subempreiteiro
M002695 | 2025-12-28 | P14 | F7 | K3 | 4322.72 | Interno
M002693 | 2025-12-28 | P14 | F7 | K2 | 1040.49 | Interno
M004581 | 2025-12-28 | P24 | F4 | K1 | 3996.94 | Interno
M004583 | 2025-12-28 | P24 | F4 | K2 | 2528.76 | Interno
M004588 | 2025-12-28 | P24 | F4 | K5 | 413.79 | Fornecedor
M002690 | 2025-12-28 | P14 | F7 | K1 | 6785.38 | Interno
M003183 | 2025-12-28 | P17 | F5 | K5 | 1856.78 | Fornecedor
M001862 | 2025-12-28 | P10 | F6 | K3 | 12048.9 | Fornecedor
M001844 | 2025-12-28 | P10 | F5 | K3 | 52402.78 | Subempreiteiro
M000652 | 2025-12-28 | P04 | F7 | K5 | 6111.65 | Fornecedor
M000245 | 2025-12-28 | P02 | F6 | K3 | 3627.09 | Fornecedor
M000229 | 2025-12-28 | P02 | F5 | K2 | 5314.21 | Fornecedor
M002989 | 2025-12-28 | P16 | F4 | K1 | 17238.55 | Interno
M002689 | 2025-12-28 | P14 | F7 | K1 | 6123.37 | Interno
M002869 | 2025-12-28 | P15 | F5 | K3 | 227833.58 | Fornecedor
M004584 | 2025-12-29 | P24 | F4 | K2 | 379.36 | Fornecedor
M000080 | 2025-12-29 | P01 | F4 | K1 | 30676.53 | INTERNO
M005147 | 2025-12-29 | P28 | F5 | K3 | 29569.66 | Subempreiteiro
M003277 | 2025-12-29 | P18 | F4 | K1 | 41952.61 | Interno
M002701 | 2025-12-29 | P14 | F7 | K5 | 2010.6 | Interno
M002691 | 2025-12-29 | P14 | F7 | K2 | 5528.69 | Interno
M001861 | 2025-12-29 | P10 | F6 | K3 | 30296.99 | Fornecedor
M002698 | 2025-12-29 | P14 | F7 | K4 | 414.21 | Fornecedor
M001843 | 2025-12-29 | P10 | F5 | K3 | 92485.84 | Interno
M000651 | 2025-12-29 | P04 | F7 | K4 | 547.92 | Interno
M000236 | 2025-12-29 | P02 | F5 | K3 | 23473.08 | Interno
M000222 | 2025-12-29 | P02 | F5 | K1 | 4738.19 | Interno
M002700 | 2025-12-30 | P14 | F7 | K5 | 43.63 | Fornecedor
M003270 | 2025-12-30 | P18 | F3 | K4 | 30743.42 | Subempreiteiro
M003173 | 2025-12-30 | P17 | F5 | K2 | 12472.56 | Interno
M002886 | 2025-12-30 | P15 | F6 | K3 | 15984.35 | Interno
M004585 | 2025-12-30 | P24 | F4 | K2 | 3871.13 | Fornecedor
M002699 | 2025-12-30 | P14 | F7 | K4 | 730.91 | Subempreiteiro
M002696 | 2025-12-30 | P14 | F7 | K3 | 8837.32 | Subempreiteiro
M002692 | 2025-12-30 | P14 | F7 | K2 | 4930.47 | Fornecedor
M001856 | 2025-12-30 | P10 | F6 | K1 | 119195.73 | Interno
M000644 | 2025-12-30 | P04 | F7 | K1 | 48338.3 | Interno
M000061 | 2025-12-30 | P01 | F3 | K1 | 64724.57 | Interno
M000061 | 2025-12-30 | P01 | F3 | K1 | 64724.57 | Interno
M002697 | 2025-12-30 | P14 | F7 | K4 | 3166.54 | Fornecedor
M002662 | 2025-12-31 | P14 | F5 | K3 | 117855.81 | Fornecedor
M000086 | 2025-12-31 | P01 | F4 | K5 | 1065.11 | Subempreiteiro
M005924 | 2025-12-31 | P32 | F4 | K3 | 11390.35 | Interno
M005909 | 2025-12-31 | P32 | F3 | K4 | 3453.02 | Interno
M005891 | 2025-12-31 | P32 | F3 | K1 | 15573.48 | Interno
M005156 | 2025-12-31 | P28 | F6 | K1 | 45656.22 | Interno
M003259 | 2025-12-31 | P18 | F3 | K2 | 21083.01 | Subempreiteiro
M002694 | 2025-12-31 | P14 | F7 | K3 | 832.35 | Fornecedor
M002681 | 2025-12-31 | P14 | F6 | K2 | 164637.72 | Interno

## Tarefas
ID_Tarefa | ID_Projeto | ID_Fase | Tarefa | Responsavel | Data_Inicio_Prevista | Data_Fim_Prevista | Data_Inicio_Real | Data_Fim_Real | Horas_Previstas | Horas_Reais | Progresso | Estado | Risco
T0001 | P01 | F1 | Licenciamento camarário | Rita Fonseca | 2025-06-28 | 2025-07-24 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | 171 | 178 | 100% | Concluida | Baixo
T0002 | P01 | F1 | Projeto de execução | Rui Carvalho | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 2025-07-12 | 2025-08-05 | 305 | 360 | 100% | Concluída | Baixo
T0003 | P01 | F1 | Revisão de projeto | Hugo Teixeira | 2025-07-31 | 2025-08-26 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 131 | 126 | 100% | Concluída | Baixo
T0004 | P01 | F2 | Fundações indiretas | Catarina Dias | 2025-08-06 | 2025-09-07 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 222 | 239 | 100% | Concluída | Baixo
T0005 | P01 | F2 | Fundações diretas | Sofia Almeida | 2025-08-27 | 2025-09-28 | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 178 | 224 | 100% | Concluída | Baixo
T0006 | P01 | F2 | Escavação e contenção | Marta Lopes | 2025-09-17 | 2025-10-19 | 2025-09-14 | 2025-10-18 | 293 | 326 | 100% | Concluída | Baixo
T0007 | P01 | F3 | Estrutura metálica | João Pires | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 2025-10-03 | 2025-11-14 | 551 | 606 | 100% | Concluída | Baixo
T0008 | P01 | F3 | Betonagem de pilares | Marta Lopes | 2025-11-05 | 2025-12-24 | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 517 | 578 | 100% | Concluída | Baixo
T0009 | P01 | F3 | Lajes e vigas | Sofia Almeida | 2025-12-06 | 2026-01-24 | 2025-11-22 |  | 471 | 483 | 80% | Em curso | Baixo
T0010 | P01 | F4 | Cobertura | João Pires | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 2025-12-10 |  | 478 | 336 | 60% | em curso | Baixo
T0011 | P01 | F4 | Alvenarias interiores | Catarina Dias | 2026-01-18 | 2026-02-28 |  |  | 382 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0012 | P01 | F4 | Alvenarias exteriores | João Pires | 2026-02-13 | 2026-03-26 |  |  | 318 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0013 | P01 | F5 | AVAC | João Pires | 2026-01-31 | 2026-03-23 |  |  | 511 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0014 | P01 | F5 | Águas e esgotos | Sofia Almeida | 2026-03-04 | 2026-04-24 |  |  | 308 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0015 | P01 | F5 | Rede de gás | Pedro Gaspar | 2026-04-06 | 2026-05-27 |  |  | 636 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0016 | P01 | F6 | Carpintarias | Catarina Dias | 2026-04-01 | 2026-06-01 |  |  | 308 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0017 | P01 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Marta Lopes | 2026-05-10 | 2026-07-10 |  |  | 568 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0018 | P01 | F7 | Limpezas finais | Sofia Almeida | 2026-06-11 | 2026-07-01 |  |  | 202 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0019 | P01 | F7 | Arranjos exteriores | Marta Lopes | 2026-06-23 | 2026-07-13 |  |  | 172 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0020 | P01 | F7 | Vistoria e receção provisória | Sofia Almeida | 2026-07-06 | 2026-07-26 |  |  | 199 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0021 | P02 | F1 | Licenciamento camarário | Marta Lopes | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 2025-02-15 | 2025-03-28 | 568 | 618 | 100% | Concluída | Baixo
T0022 | P02 | F1 | Projeto de execução | Rui Carvalho | 2025-03-13 | 2025-04-24 | 2025-03-14 | 2025-04-24 | 451 | 501 | 100% | Concluída | Baixo
T0023 | P02 | F2 | Fundações indiretas | Tiago Rocha | 2025-03-28 | 2025-04-23 | 2025-03-30 | 2025-04-24 | 245 | 282 | 100% | Concluída | Baixo
T0024 | P02 | F2 | Escavação e contenção | Rita Fonseca | 2025-04-14 | 2025-05-10 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 139 | 163 | 100% | Concluída | Baixo
T0025 | P02 | F2 | Montagem de estaleiro | Catarina Dias | 2025-05-01 | 2025-05-27 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 168 | 189 | 100% | Concluída | Baixo
T0026 | P02 | F2 | Fundações diretas | Rui Carvalho | 2025-05-18 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | 2025-06-14 | 347 | 393 | 100% | Concluída | Baixo
T0027 | P02 | F3 | Betonagem de pilares | Hugo Teixeira | 2025-05-31 | 2025-08-19 | 2025-06-01 | 2025-08-11 | 404 | 475 | 100% | Concluída | Baixo
T0028 | P02 | F3 | Lajes e vigas | Rita Fonseca | 2025-07-21 | 2025-10-09 | 2025-07-13 | 2025-09-23 | 776 | 877 | 100% | Concluida | Baixo
T0029 | P02 | F4 | Alvenarias interiores | Catarina Dias | 2025-08-24 | 2025-10-29 | 2025-08-23 | 2025-10-28 | 531 | 634 | 100% | Concluída | Baixo
T0030 | P02 | F4 | Alvenarias exteriores | Pedro Gaspar | 2025-10-05 | 2025-12-10 | 2025-10-06 | 2025-12-12 | 516 | 576 | 100% | Concluída | Baixo
T0031 | P02 | F5 | Águas e esgotos | Inês Moreira | 2025-10-06 | 2025-11-16 | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 217 | 287 | 100% | Concluída | Médio
T0032 | P02 | F5 | Rede de gás | Sofia Almeida | 2025-11-01 | 2025-12-12 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 207 | 272 | 100% | Concluída | Médio
T0033 | P02 | F5 | AVAC | Hugo Teixeira | 2025-11-27 | 2026-01-07 | 2025-12-08 |  | 246 | 136 | 50% | Em curso | Médio
T0034 | P02 | F5 | Rede elétrica | Hugo Teixeira | 2025-12-24 | 2026-02-03 |  |  | 270 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0035 | P02 | F6 | Louças e equipamentos | Inês Moreira | 2025-12-09 | 2026-02-13 | 2025-12-02 |  | 666 | 298 | 45% | Em curso | Baixo
T0036 | P02 | F6 | Pinturas | Tiago Rocha | 2026-01-20 | 2026-03-27 |  |  | 858 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0037 | P02 | F7 | Vistoria e receção provisória | Hugo Teixeira | 2026-02-23 | 2026-03-16 |  |  | 141 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0038 | P02 | F7 | Arranjos exteriores | Rui Carvalho | 2026-03-08 | 2026-03-29 |  |  | 141 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0039 | P02 | F7 | Limpezas finais | Tiago Rocha | 2026-03-22 | 2026-04-12 |  |  | 260 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0040 | P03 | F1 | Projeto de execução | Catarina Dias | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-05-12 | 2024-06-01 | 193 | 246 | 100% | Concluída | Baixo
T0041 | P03 | F1 | Licenciamento camarário | Rui Carvalho | 2024-05-22 | 2024-06-11 | 2024-05-19 | 2024-06-09 | 236 | 232 | 100% | Concluída | Baixo
T0042 | P03 | F1 | Revisão de projeto | João Pires | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-06-06 | 2024-06-29 | 229 | 291 | 100% | Concluída | Baixo
T0043 | P03 | F2 | Escavação e contenção | Hugo Teixeira | 2024-06-09 | 2024-07-17 | 2024-06-12 | 2024-07-25 | 407 | 522 | 100% | Concluída | Baixo
T0044 | P03 | F2 | Montagem de estaleiro | Pedro Gaspar | 2024-07-03 | 2024-08-10 | 2024-07-04 | 2024-08-12 | 447 | 556 | 100% | Concluída | Baixo
T0045 | P03 | F3 | Lajes e vigas | Tiago Rocha | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 2024-07-27 | 2024-09-06 | 432 | 533 | 100% | Concluída | Baixo
T0046 | P03 | F3 | Betonagem de pilares | Catarina Dias | 2024-08-18 | 2024-09-24 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 324 | 409 | 100% | Concluida | Baixo
T0047 | P03 | F3 | Impermeabilização de caves | João Pires | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 2024-09-20 | 2024-11-01 | 362 | 378 | 100% | Concluída | Baixo
T0048 | P03 | F4 | Alvenarias interiores | Sofia Almeida | 2024-09-23 | 2024-10-16 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 154 | 169 | 100% | Concluída | Baixo
T0049 | P03 | F4 | Alvenarias exteriores | Sofia Almeida | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 295 | 372 | 100% | Concluída | Baixo
T0050 | P03 | F4 | Cobertura | Sofia Almeida | 2024-10-23 | 2024-11-15 | 2024-10-26 | 2024-11-20 | 297 | 290 | 100% | Concluída | Baixo
T0051 | P03 | F4 | Caixilharia exterior | Sofia Almeida | 2024-11-07 | 2024-11-30 | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 203 | 209 | 100% | Concluída | Baixo
T0052 | P03 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Tiago Rocha | 2024-10-24 | 2024-12-21 | 2024-11-01 | 2025-01-19 | 352 | 419 | 100% | Concluída | Médio
T0053 | P03 | F5 | Rede elétrica | Hugo Teixeira | 2024-11-30 | 2025-01-27 | 2024-12-17 | 2025-02-22 | 579 | 850 | 100% | Concluída | Médio
T0054 | P03 | F6 | Carpintarias | Sofia Almeida | 2024-12-08 | 2025-01-08 | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 423 | 445 | 100% | Concluída | Médio
T0055 | P03 | F6 | Pinturas | Rui Carvalho | 2024-12-28 | 2025-01-28 | 2025-01-10 | 2025-02-13 | 239 | 262 | 100% | Concluida | Médio
T0056 | P03 | F6 | Louças e equipamentos | Rui Carvalho | 2025-01-17 | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 283 | 351 | 100% | Concluída | Baixo
T0057 | P03 | F7 | Limpezas finais | Inês Moreira | 2025-02-01 | 2025-02-16 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 93 | 96 | 100% | Concluída | Baixo
T0058 | P03 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-02-22 | 2025-03-09 | 178 | 192 | 100% | Concluída | Baixo
T0059 | P03 | F7 | Vistoria e receção provisória | Rui Carvalho | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 134 | 158 | 100% | Concluída | Baixo
T0060 | P04 | F1 | Projeto de execução | Inês Moreira | 2025-01-07 | 2025-02-12 | 2025-01-04 | 2025-02-14 | 426 | 452 | 100% | Concluída | Baixo
T0061 | P04 | F1 | Licenciamento camarário | Rui Carvalho | 2025-01-30 | 2025-03-07 | 2025-02-04 | 2025-03-15 | 291 | 337 | 100% | Concluída | Baixo
T0062 | P04 | F2 | Fundações diretas | Rui Carvalho | 2025-02-12 | 2025-03-06 | 2025-02-14 | 2025-03-09 | 299 | 365 | 100% | Concluída | Baixo
T0063 | P04 | F2 | Escavação e contenção | Marta Lopes | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 2025-02-26 | 2025-03-22 | 269 | 308 | 100% | Concluída | Baixo
T0064 | P04 | F2 | Montagem de estaleiro | Hugo Teixeira | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-03-16 | 2025-04-06 | 172 | 213 | 100% | Concluida | Baixo
T0065 | P04 | F2 | Fundações indiretas | Rui Carvalho | 2025-03-27 | 2025-04-18 | 2025-03-30 | 2025-04-21 | 295 | 308 | 100% | Concluída | Baixo
T0066 | P04 | F3 | Betonagem de pilares | Inês Moreira | 2025-04-08 | 2025-05-23 | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 608 | 787 | 100% | Concluída | Baixo
T0067 | P04 | F3 | Impermeabilização de caves | Catarina Dias | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 2025-05-13 | 2025-06-28 | 538 | 668 | 100% | Concluída | Baixo
T0068 | P04 | F3 | Estrutura metálica | Hugo Teixeira | 2025-06-05 | 2025-07-20 | 2025-06-03 | 2025-07-20 | 275 | 311 | 100% | Concluída | Baixo
T0069 | P04 | F4 | Cobertura | Hugo Teixeira | 2025-06-20 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-08-08 | 371 | 354 | 100% | Concluída | Baixo
T0070 | P04 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2025-07-14 | 2025-08-20 | 2025-07-22 | 2025-08-27 | 440 | 508 | 100% | Concluída | Baixo
T0071 | P04 | F4 | Alvenarias exteriores | Inês Moreira | 2025-08-07 | 2025-09-13 | 2025-08-16 | 2025-09-21 | 196 | 227 | 100% | Concluída | Baixo
T0072 | P04 | F5 | Rede elétrica | Marta Lopes | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 2025-08-08 | 2025-10-11 | 530 | 670 | 100% | Concluída | Médio
T0073 | P04 | F5 | Águas e esgotos | Rui Carvalho | 2025-08-25 | 2025-10-11 | 2025-09-10 | 2025-11-13 | 255 | 333 | 100% | Concluida | Médio
T0074 | P04 | F5 | AVAC | Tiago Rocha | 2025-09-24 | 2025-11-10 | 2025-10-16 | 2025-12-14 | 485 | 560 | 100% | Concluída | Médio
T0075 | P04 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2025-09-19 | 2025-11-14 | 2025-09-28 | 2025-11-23 | 479 | 622 | 100% | Concluída | Baixo
T0076 | P04 | F6 | Pinturas | Catarina Dias | 2025-10-25 | 2025-12-20 | 2025-11-05 |  | 460 | 441 | 89% | Em curso | Baixo
T0077 | P04 | F7 | Arranjos exteriores | Inês Moreira | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 2025-12-09 | 2025-12-28 | 214 | 265 | 100% | Concluída | Médio
T0078 | P04 | F7 | Vistoria e receção provisória | Marta Lopes | 2025-12-05 | 2025-12-23 | 2025-12-21 |  | 218 | 144 | 53% | Em curso | Baixo
T0079 | P04 | F7 | Limpezas finais | Sofia Almeida | 2025-12-17 | 2026-01-04 | 2025-12-30 |  | 215 | 13 | 5% | Em curso | Baixo
T0080 | P05 | F1 | Licenciamento camarário | Tiago Rocha | 2024-04-24 | 2024-05-22 | 2024-04-21 | 2024-05-20 | 312 | 389 | 100% | Concluída | Baixo
T0081 | P05 | F1 | Projeto de execução | Marta Lopes | 2024-05-12 | 2024-06-09 | 2024-05-16 | 2024-06-10 | 351 | 369 | 100% | Concluída | Baixo
T0082 | P05 | F1 | Revisão de projeto | Inês Moreira | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-05-30 | 2024-06-26 | 386 | 486 | 100% | Concluida | Baixo
T0083 | P05 | F2 | Fundações indiretas | Rita Fonseca | 2024-06-05 | 2024-07-10 | 2024-06-06 | 2024-07-11 | 455 | 466 | 100% | Concluída | Baixo
T0084 | P05 | F2 | Montagem de estaleiro | Rui Carvalho | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 222 | 232 | 100% | Concluída | Baixo
T0085 | P05 | F2 | Fundações diretas | Hugo Teixeira | 2024-07-20 | 2024-08-24 | 2024-07-21 | 2024-08-27 | 390 | 442 | 100% | Concluída | Baixo
T0086 | P05 | F3 | Lajes e vigas | Tiago Rocha | 2024-08-08 | 2024-09-17 | 2024-08-04 | 2024-09-12 | 501 | 523 | 100% | Concluída | Baixo
T0087 | P05 | F3 | Estrutura metálica | Inês Moreira | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-08-27 | 2024-10-02 | 242 | 239 | 100% | Concluída | Baixo
T0088 | P05 | F3 | Impermeabilização de caves | Catarina Dias | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-09-19 | 2024-10-29 | 272 | 350 | 100% | Concluída | Baixo
T0089 | P05 | F3 | Betonagem de pilares | João Pires | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 2024-10-11 | 2024-11-21 | 454 | 490 | 100% | Concluída | Baixo
T0090 | P05 | F4 | Alvenarias interiores | Catarina Dias | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 2024-10-21 | 2024-12-03 | 322 | 375 | 100% | Concluída | Baixo
T0091 | P05 | F4 | Caixilharia exterior | Catarina Dias | 2024-11-29 | 2025-01-12 | 2024-11-14 | 2024-12-25 | 429 | 428 | 100% | Concluida | Baixo
T0092 | P05 | F4 | Cobertura | Inês Moreira | 2024-12-28 | 2025-02-10 | 2024-12-21 | 2025-01-30 | 222 | 243 | 100% | Concluída | Baixo
T0093 | P05 | F5 | Rede elétrica | Catarina Dias | 2024-12-14 | 2025-01-24 | 2024-11-30 | 2025-01-17 | 283 | 310 | 100% | Concluída | Médio
T0094 | P05 | F5 | Rede de gás | Tiago Rocha | 2025-01-09 | 2025-02-19 | 2025-01-02 | 2025-02-21 | 329 | 460 | 100% | Concluída | Médio
T0095 | P05 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Sofia Almeida | 2025-02-04 | 2025-03-17 | 2025-01-29 | 2025-03-20 | 212 | 304 | 100% | Concluída | Médio
T0096 | P05 | F5 | AVAC | João Pires | 2025-03-03 | 2025-04-13 | 2025-02-28 | 2025-04-17 | 435 | 598 | 100% | Concluída | Médio
T0097 | P05 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2025-02-16 | 2025-04-23 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 798 | 940 | 100% | Concluída | Baixo
T0098 | P05 | F6 | Pinturas | Hugo Teixeira | 2025-03-30 | 2025-06-04 | 2025-03-10 | 2025-05-12 | 558 | 640 | 100% | Concluída | Baixo
T0099 | P05 | F7 | Arranjos exteriores | Sofia Almeida | 2025-05-03 | 2025-05-24 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 239 | 274 | 100% | Concluída | Baixo
T0100 | P05 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-04-21 | 2025-05-09 | 110 | 137 | 100% | Concluida | Baixo
T0101 | P05 | F7 | Limpezas finais | Rita Fonseca | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 120 | 144 | 100% | Concluída | Baixo
T0102 | P06 | F1 | Licenciamento camarário | Inês Moreira | 2024-03-13 | 2024-04-15 | 2024-03-17 | 2024-04-22 | 179 | 218 | 100% | Concluída | Baixo
T0103 | P06 | F1 | Projeto de execução | João Pires | 2024-04-03 | 2024-05-06 | 2024-04-07 | 2024-05-14 | 432 | 504 | 100% | Concluída | Baixo
T0104 | P06 | F2 | Escavação e contenção | Marta Lopes | 2024-04-15 | 2024-05-12 | 2024-04-20 | 2024-05-22 | 336 | 404 | 100% | Concluída | Baixo
T0105 | P06 | F2 | Montagem de estaleiro | Pedro Gaspar | 2024-05-02 | 2024-05-29 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 322 | 335 | 100% | Concluída | Baixo
T0106 | P06 | F2 | Fundações diretas | Pedro Gaspar | 2024-05-20 | 2024-06-16 | 2024-05-26 | 2024-06-24 | 344 | 344 | 100% | Concluída | Baixo
T0107 | P06 | F3 | Impermeabilização de caves | Marta Lopes | 2024-06-04 | 2024-07-16 | 2024-06-08 | 2024-07-19 | 346 | 430 | 100% | Concluída | Baixo
T0108 | P06 | F3 | Betonagem de pilares | Tiago Rocha | 2024-06-30 | 2024-08-11 | 2024-07-09 | 2024-08-17 | 482 | 527 | 100% | Concluída | Baixo
T0109 | P06 | F3 | Lajes e vigas | Marta Lopes | 2024-07-27 | 2024-09-07 | 2024-08-07 | 2024-09-23 | 316 | 370 | 100% | Concluida | Médio
T0110 | P06 | F4 | Caixilharia exterior | Rita Fonseca | 2024-08-10 | 2024-10-01 | 2024-08-22 | 2024-10-18 | 403 | 420 | 100% | Concluída | Médio
T0111 | P06 | F4 | Alvenarias interiores | Hugo Teixeira | 2024-09-12 | 2024-11-03 | 2024-09-29 | 2024-11-23 | 639 | 705 | 100% | Concluída | Médio
T0112 | P06 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Inês Moreira | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-09-28 | 2024-11-06 | 382 | 513 | 100% | Concluída | Médio
T0113 | P06 | F5 | Rede de gás | Inês Moreira | 2024-10-03 | 2024-11-04 | 2024-10-22 | 2024-11-30 | 347 | 420 | 100% | Concluída | Médio
T0114 | P06 | F5 | AVAC | Hugo Teixeira | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2025-01-06 | 287 | 331 | 100% | Concluída | Médio
T0115 | P06 | F5 | Rede elétrica | João Pires | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 2025-01-27 | 173 | 258 | 100% | Concluída | Médio
T0116 | P06 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2024-11-02 | 2024-12-24 | 2024-11-21 | 2025-01-19 | 268 | 337 | 100% | Concluída | Médio
T0117 | P06 | F6 | Louças e equipamentos | Marta Lopes | 2024-12-05 | 2025-01-26 | 2024-12-29 | 2025-02-23 | 725 | 859 | 100% | Concluída | Médio
T0118 | P06 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2025-01-01 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 2025-02-22 | 234 | 267 | 100% | Concluida | Médio
T0119 | P06 | F7 | Vistoria e receção provisória | Marta Lopes | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-03-08 | 224 | 220 | 100% | Concluída | Médio
T0120 | P07 | F1 | Projeto de execução | João Pires | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 498 | 529 | 100% | Concluída | Baixo
T0121 | P07 | F1 | Licenciamento camarário | Catarina Dias | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 355 | 348 | 100% | Concluída | Baixo
T0122 | P07 | F2 | Montagem de estaleiro | João Pires | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 2025-06-25 | 2025-07-22 | 230 | 238 | 100% | Concluída | Baixo
T0123 | P07 | F2 | Fundações indiretas | João Pires | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 316 | 325 | 100% | Concluída | Baixo
T0124 | P07 | F2 | Escavação e contenção | João Pires | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 162 | 195 | 100% | Concluída | Baixo
T0125 | P07 | F2 | Fundações diretas | Tiago Rocha | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-08-24 | 2025-09-22 | 343 | 357 | 100% | Concluída | Baixo
T0126 | P07 | F3 | Betonagem de pilares | João Pires | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 531 | 665 | 100% | Concluída | Baixo
T0127 | P07 | F3 | Lajes e vigas | Rui Carvalho | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 2025-10-02 | 2025-11-13 | 501 | 505 | 100% | Concluida | Baixo
T0128 | P07 | F3 | Impermeabilização de caves | Inês Moreira | 2025-10-27 | 2025-12-08 | 2025-10-29 | 2025-12-12 | 576 | 548 | 100% | Concluída | Baixo
T0129 | P07 | F3 | Estrutura metálica | Hugo Teixeira | 2025-11-24 | 2026-01-05 | 2025-11-22 |  | 239 | 262 | 89% | Em curso | Baixo
T0130 | P07 | F4 | Alvenarias exteriores | Rui Carvalho | 2025-12-03 | 2026-01-07 | 2025-12-02 |  | 422 | 335 | 74% | Bloqueada | Alto
T0131 | P07 | F4 | Alvenarias interiores | Rui Carvalho | 2025-12-25 | 2026-01-29 | 2025-12-31 |  | 278 | 0 | 0% | Em curso | Baixo
T0132 | P07 | F4 | Caixilharia exterior | Rui Carvalho | 2026-01-17 | 2026-02-21 |  |  | 422 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0133 | P07 | F4 | Cobertura | Catarina Dias | 2026-02-09 | 2026-03-16 |  |  | 451 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0134 | P07 | F5 | Rede de gás | Rita Fonseca | 2026-01-18 | 2026-03-03 |  |  | 299 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0135 | P07 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Rita Fonseca | 2026-02-15 | 2026-03-31 |  |  | 278 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0136 | P07 | F5 | Rede elétrica | Rui Carvalho | 2026-03-15 | 2026-04-28 |  |  | 411 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0137 | P07 | F5 | Águas e esgotos | Sofia Almeida | 2026-04-13 | 2026-05-27 |  |  | 586 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0138 | P07 | F6 | Louças e equipamentos | Pedro Gaspar | 2026-03-27 | 2026-06-06 |  |  | 820 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0139 | P07 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2026-05-12 | 2026-07-22 |  |  | 372 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0139 | P07 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2026-05-12 | 2026-07-22 |  |  | 372 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0140 | P07 | F7 | Limpezas finais | Tiago Rocha | 2026-06-18 | 2026-07-10 |  |  | 115 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0141 | P07 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2026-07-02 | 2026-07-24 |  |  | 180 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0142 | P07 | F7 | Arranjos exteriores | Sofia Almeida | 2026-07-17 | 2026-08-08 |  |  | 125 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0143 | P08 | F1 | Revisão de projeto | Hugo Teixeira | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 2024-06-02 | 2024-06-29 | 210 | 221 | 100% | Concluída | Baixo
T0144 | P08 | F1 | Licenciamento camarário | Hugo Teixeira | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-06-22 | 2024-07-22 | 231 | 232 | 100% | Concluída | Baixo
T0145 | P08 | F1 | Projeto de execução | Rui Carvalho | 2024-07-09 | 2024-08-06 | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 204 | 198 | 100% | Concluida | Baixo
T0146 | P08 | F2 | Escavação e contenção | Sofia Almeida | 2024-07-15 | 2024-08-10 | 2024-07-13 | 2024-08-07 | 135 | 134 | 100% | Concluída | Baixo
T0147 | P08 | F2 | Montagem de estaleiro | João Pires | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2024-08-03 | 2024-08-26 | 249 | 277 | 100% | Concluída | Baixo
T0148 | P08 | F2 | Fundações diretas | Hugo Teixeira | 2024-08-18 | 2024-09-13 | 2024-08-19 | 2024-09-15 | 248 | 285 | 100% | Concluída | Baixo
T0149 | P08 | F2 | Fundações indiretas | Marta Lopes | 2024-09-04 | 2024-09-30 | 2024-09-05 | 2024-09-27 | 258 | 254 | 100% | Concluída | Baixo
T0150 | P08 | F3 | Betonagem de pilares | Pedro Gaspar | 2024-09-17 | 2024-10-27 | 2024-09-12 | 2024-10-19 | 384 | 409 | 100% | Concluída | Baixo
T0151 | P08 | F3 | Impermeabilização de caves | João Pires | 2024-10-12 | 2024-11-21 | 2024-10-07 | 2024-11-16 | 272 | 301 | 100% | Concluída | Baixo
T0152 | P08 | F3 | Lajes e vigas | João Pires | 2024-11-07 | 2024-12-17 | 2024-10-29 | 2024-12-08 | 461 | 586 | 100% | Concluída | Baixo
T0153 | P08 | F3 | Estrutura metálica | Tiago Rocha | 2024-12-02 | 2025-01-11 | 2024-11-23 | 2025-01-01 | 503 | 626 | 100% | Concluída | Baixo
T0154 | P08 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2024-12-11 | 2025-02-15 | 2024-12-07 | 2025-02-04 | 560 | 630 | 100% | Concluida | Baixo
T0155 | P08 | F4 | Cobertura | Rui Carvalho | 2025-01-22 | 2025-03-29 | 2025-01-09 | 2025-03-15 | 649 | 819 | 100% | Concluída | Baixo
T0156 | P08 | F5 | AVAC | Rui Carvalho | 2025-01-23 | 2025-03-05 | 2025-01-12 | 2025-02-27 | 502 | 741 | 100% | Concluída | Médio
T0157 | P08 | F5 | Rede elétrica | Marta Lopes | 2025-02-18 | 2025-03-31 | 2025-02-12 | 2025-03-28 | 418 | 536 | 100% | Concluída | Médio
T0158 | P08 | F5 | Rede de gás | Rui Carvalho | 2025-03-16 | 2025-04-26 | 2025-03-14 | 2025-05-05 | 294 | 341 | 100% | Concluída | Médio
T0159 | P08 | F5 | Telecomunicações (ITED) | João Pires | 2025-04-12 | 2025-05-23 | 2025-04-15 | 2025-06-08 | 537 | 772 | 100% | Concluída | Médio
T0160 | P08 | F6 | Louças e equipamentos | Rita Fonseca | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-03-16 | 2025-04-22 | 214 | 208 | 100% | Concluída | Baixo
T0161 | P08 | F6 | Carpintarias | Catarina Dias | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-04-08 | 2025-05-15 | 284 | 360 | 100% | Concluída | Baixo
T0162 | P08 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2025-05-09 | 2025-06-11 | 2025-04-26 | 2025-05-28 | 256 | 261 | 100% | Concluída | Baixo
T0163 | P08 | F6 | Pinturas | Rui Carvalho | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-05-22 | 2025-06-22 | 244 | 316 | 100% | Concluida | Baixo
T0164 | P08 | F7 | Limpezas finais | Sofia Almeida | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 270 | 268 | 100% | Concluída | Baixo
T0165 | P08 | F7 | Vistoria e receção provisória | Hugo Teixeira | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 151 | 181 | 100% | Concluída | Baixo
T0166 | P08 | F7 | Arranjos exteriores | Rui Carvalho | 2025-07-09 | 2025-07-30 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 239 | 254 | 100% | Concluída | Baixo
T0167 | P09 | F1 | Licenciamento camarário | Marta Lopes | 2024-03-22 | 2024-04-21 | 2024-03-21 | 2024-04-23 | 210 | 266 | 100% | Concluída | Baixo
T0168 | P09 | F1 | Projeto de execução | Inês Moreira | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 291 | 332 | 100% | Concluída | Baixo
T0169 | P09 | F2 | Montagem de estaleiro | Rui Carvalho | 2024-04-21 | 2024-05-10 | 2024-04-22 | 2024-05-12 | 192 | 189 | 100% | Concluída | Baixo
T0170 | P09 | F2 | Fundações indiretas | Inês Moreira | 2024-05-03 | 2024-05-22 | 2024-05-07 | 2024-05-26 | 126 | 142 | 100% | Concluída | Baixo
T0171 | P09 | F2 | Fundações diretas | Catarina Dias | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-05-17 | 2024-06-03 | 250 | 274 | 100% | Concluída | Baixo
T0172 | P09 | F2 | Escavação e contenção | Pedro Gaspar | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 2024-05-29 | 2024-06-18 | 264 | 294 | 100% | Concluida | Baixo
T0173 | P09 | F3 | Lajes e vigas | Inês Moreira | 2024-06-06 | 2024-07-04 | 2024-06-09 | 2024-07-06 | 230 | 277 | 100% | Concluída | Baixo
T0174 | P09 | F3 | Estrutura metálica | Hugo Teixeira | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2024-06-30 | 2024-07-26 | 287 | 307 | 100% | Concluída | Baixo
T0175 | P09 | F3 | Betonagem de pilares | Sofia Almeida | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 207 | 219 | 100% | Concluída | Baixo
T0176 | P09 | F3 | Impermeabilização de caves | Catarina Dias | 2024-07-30 | 2024-08-27 | 2024-08-02 | 2024-08-28 | 245 | 237 | 100% | Concluída | Baixo
T0177 | P09 | F4 | Cobertura | Tiago Rocha | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2024-08-13 | 2024-09-12 | 341 | 398 | 100% | Concluída | Baixo
T0178 | P09 | F4 | Alvenarias exteriores | Inês Moreira | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 285 | 332 | 100% | Concluída | Baixo
T0179 | P09 | F4 | Caixilharia exterior | Rui Carvalho | 2024-09-14 | 2024-10-15 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 336 | 361 | 100% | Concluída | Baixo
T0180 | P09 | F5 | Rede elétrica | João Pires | 2024-09-05 | 2024-10-14 | 2024-09-12 | 2024-11-04 | 421 | 482 | 100% | Concluída | Médio
T0181 | P09 | F5 | Águas e esgotos | Rui Carvalho | 2024-09-30 | 2024-11-08 | 2024-10-16 | 2024-12-06 | 362 | 452 | 100% | Concluida | Médio
T0182 | P09 | F5 | AVAC | Rui Carvalho | 2024-10-25 | 2024-12-03 | 2024-11-11 | 2024-12-28 | 361 | 422 | 100% | Concluída | Médio
T0183 | P09 | F6 | Pinturas | João Pires | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | 328 | 322 | 100% | Concluída | Baixo
T0184 | P09 | F6 | Louças e equipamentos | Inês Moreira | 2024-11-09 | 2024-12-10 | 2024-11-17 | 2024-12-17 | 175 | 215 | 100% | Concluída | Baixo
T0185 | P09 | F6 | Carpintarias | Tiago Rocha | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 2024-12-06 | 2025-01-07 | 190 | 187 | 100% | Concluída | Baixo
T0186 | P09 | F7 | Limpezas finais | Catarina Dias | 2024-12-14 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 162 | 205 | 100% | Concluída | Baixo
T0187 | P09 | F7 | Arranjos exteriores | Hugo Teixeira | 2024-12-28 | 2025-01-20 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 153 | 171 | 100% | Concluída | Baixo
T0188 | P10 | F1 | Revisão de projeto | Hugo Teixeira | 2025-01-23 | 2025-02-16 | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 237 | 296 | 100% | Concluída | Baixo
T0189 | P10 | F1 | Licenciamento camarário | Pedro Gaspar | 2025-02-07 | 2025-03-03 | 2025-02-11 | 2025-03-12 | 247 | 243 | 100% | Concluída | Baixo
T0190 | P10 | F1 | Projeto de execução | Rita Fonseca | 2025-02-22 | 2025-03-18 | 2025-03-02 | 2025-03-30 | 198 | 189 | 100% | Concluida | Baixo
T0191 | P10 | F2 | Fundações indiretas | Rita Fonseca | 2025-02-28 | 2025-04-14 | 2025-03-09 | 2025-05-04 | 272 | 291 | 100% | Concluída | Médio
T0192 | P10 | F2 | Fundações diretas | Rui Carvalho | 2025-03-29 | 2025-05-13 | 2025-04-06 | 2025-05-30 | 503 | 641 | 100% | Concluída | Médio
T0193 | P10 | F3 | Estrutura metálica | Marta Lopes | 2025-04-24 | 2025-07-01 | 2025-05-06 | 2025-07-26 | 369 | 387 | 100% | Concluída | Médio
T0194 | P10 | F3 | Impermeabilização de caves | Catarina Dias | 2025-06-06 | 2025-08-13 | 2025-06-24 | 2025-09-18 | 920 | 1161 | 100% | Concluída | Médio
T0195 | P10 | F4 | Alvenarias interiores | João Pires | 2025-07-06 | 2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 373 | 439 | 100% | Concluída | Médio
T0196 | P10 | F4 | Caixilharia exterior | Tiago Rocha | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 389 | 482 | 100% | Concluída | Médio
T0197 | P10 | F4 | Alvenarias exteriores | Marta Lopes | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 2025-09-07 | 2025-10-11 | 227 | 228 | 100% | Concluída | Médio
T0198 | P10 | F4 | Cobertura | Tiago Rocha | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 198 | 256 | 100% | Concluída | Médio
T0199 | P10 | F5 | AVAC | Rita Fonseca | 2025-08-11 | 2025-09-27 | 2025-09-05 | 2025-11-09 | 371 | 508 | 100% | Concluida | Médio
T0200 | P10 | F5 | Rede de gás | Hugo Teixeira | 2025-09-10 | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 2025-12-26 | 522 | 678 | 100% | Concluída | Alto
T0201 | P10 | F5 | Rede elétrica | Marta Lopes | 2025-10-10 | 2025-11-26 | 2025-11-30 |  | 643 | 449 | 49% | Em curso | Médio
T0202 | P10 | F6 | Louças e equipamentos | Inês Moreira | 2025-10-05 | 2025-11-30 | 2025-11-08 |  | 559 | 468 | 73% | Em curso | Médio
T0203 | P10 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Rui Carvalho | 2025-11-10 | 2026-01-05 | 2025-12-25 |  | 441 | 37 | 8% | Bloqueada | Alto
T0204 | P10 | F7 | Arranjos exteriores | Inês Moreira | 2025-12-10 | 2025-12-28 |  |  | 203 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0205 | P10 | F7 | Limpezas finais | Hugo Teixeira | 2025-12-21 | 2026-01-08 |  |  | 165 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0206 | P10 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2026-01-02 | 2026-01-20 |  |  | 135 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0207 | P11 | F1 | Licenciamento camarário | Marta Lopes | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | 189 | 226 | 100% | Concluída | Baixo
T0208 | P11 | F1 | Revisão de projeto | Rita Fonseca | 2024-08-07 | 2024-09-02 | 2024-08-11 | 2024-09-08 | 230 | 279 | 100% | Concluida | Baixo
T0209 | P11 | F1 | Projeto de execução | Rui Carvalho | 2024-08-24 | 2024-09-19 | 2024-08-28 | 2024-09-20 | 199 | 258 | 100% | Concluída | Baixo
T0210 | P11 | F2 | Fundações indiretas | Marta Lopes | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-09-01 | 2024-10-17 | 553 | 717 | 100% | Concluída | Baixo
T0211 | P11 | F2 | Escavação e contenção | Rui Carvalho | 2024-09-30 | 2024-11-18 | 2024-10-02 | 2024-11-24 | 539 | 591 | 100% | Concluída | Baixo
T0212 | P11 | F3 | Estrutura metálica | Hugo Teixeira | 2024-10-29 | 2025-01-10 | 2024-10-25 | 2024-12-29 | 709 | 886 | 100% | Concluída | Baixo
T0213 | P11 | F3 | Betonagem de pilares | Pedro Gaspar | 2024-12-15 | 2025-02-26 | 2024-12-05 | 2025-02-13 | 605 | 648 | 100% | Concluída | Baixo
T0214 | P11 | F4 | Alvenarias exteriores | Marta Lopes | 2025-01-16 | 2025-02-26 | 2025-01-06 | 2025-02-18 | 459 | 453 | 100% | Concluída | Baixo
T0215 | P11 | F4 | Cobertura | Tiago Rocha | 2025-02-11 | 2025-03-24 | 2025-02-05 | 2025-03-16 | 277 | 331 | 100% | Concluída | Baixo
T0216 | P11 | F4 | Caixilharia exterior | Sofia Almeida | 2025-03-09 | 2025-04-19 | 2025-03-02 | 2025-04-14 | 431 | 506 | 100% | Concluída | Baixo
T0217 | P11 | F5 | Rede de gás | Pedro Gaspar | 2025-02-24 | 2025-04-03 | 2025-02-20 | 2025-04-09 | 313 | 460 | 100% | Concluida | Médio
T0218 | P11 | F5 | Rede elétrica | João Pires | 2025-03-20 | 2025-04-27 | 2025-03-17 | 2025-05-03 | 339 | 423 | 100% | Concluída | Médio
T0219 | P11 | F5 | Águas e esgotos | Rui Carvalho | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-04-18 | 2025-06-05 | 430 | 630 | 100% | Concluída | Médio
T0220 | P11 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Tiago Rocha | 2025-05-08 | 2025-06-15 | 2025-05-16 | 2025-07-04 | 362 | 458 | 100% | Concluída | Médio
T0221 | P11 | F6 | Louças e equipamentos | Pedro Gaspar | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 377 | 421 | 100% | Concluída | Baixo
T0222 | P11 | F6 | Carpintarias | Rita Fonseca | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 215 | 260 | 100% | Concluída | Baixo
T0223 | P11 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 170 | 215 | 100% | Concluída | Baixo
T0224 | P11 | F6 | Pinturas | Pedro Gaspar | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-06-14 | 2025-07-13 | 402 | 503 | 100% | Concluída | Baixo
T0225 | P11 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 2025-06-26 | 2025-07-20 | 345 | 343 | 100% | Concluída | Baixo
T0226 | P11 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-07-05 | 2025-08-02 | 379 | 388 | 100% | Concluida | Baixo
T0226 | P11 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-07-05 | 2025-08-02 | 379 | 388 | 100% | Concluida | Baixo
T0227 | P12 | F1 | Revisão de projeto | Tiago Rocha | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 169 | 196 | 100% | Concluída | Baixo
T0227 | P12 | F1 | Revisão de projeto | Tiago Rocha | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 169 | 196 | 100% | Concluída | Baixo
T0228 | P12 | F1 | Licenciamento camarário | João Pires | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 2024-05-21 | 2024-06-12 | 185 | 240 | 100% | Concluída | Baixo
T0229 | P12 | F1 | Projeto de execução | Catarina Dias | 2024-06-03 | 2024-06-23 | 2024-06-04 | 2024-06-23 | 196 | 197 | 100% | Concluída | Baixo
T0230 | P12 | F2 | Fundações indiretas | Sofia Almeida | 2024-06-08 | 2024-07-03 | 2024-06-06 | 2024-07-02 | 229 | 217 | 100% | Concluída | Baixo
T0231 | P12 | F2 | Fundações diretas | Rita Fonseca | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 2024-06-22 | 2024-07-16 | 157 | 163 | 100% | Concluída | Baixo
T0232 | P12 | F2 | Escavação e contenção | Rita Fonseca | 2024-07-10 | 2024-08-04 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 307 | 392 | 100% | Concluída | Baixo
T0233 | P12 | F3 | Lajes e vigas | Rui Carvalho | 2024-07-24 | 2024-08-21 | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 331 | 323 | 100% | Concluída | Baixo
T0234 | P12 | F3 | Betonagem de pilares | Rita Fonseca | 2024-08-11 | 2024-09-08 | 2024-08-11 | 2024-09-07 | 375 | 442 | 100% | Concluída | Baixo
T0235 | P12 | F3 | Impermeabilização de caves | Sofia Almeida | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 273 | 336 | 100% | Concluida | Baixo
T0236 | P12 | F3 | Estrutura metálica | Sofia Almeida | 2024-09-16 | 2024-10-14 | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 276 | 266 | 100% | Concluída | Baixo
T0237 | P12 | F4 | Cobertura | Tiago Rocha | 2024-09-22 | 2024-11-08 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 307 | 297 | 100% | Concluída | Baixo
T0238 | P12 | F4 | Alvenarias exteriores | Tiago Rocha | 2024-10-22 | 2024-12-08 | 2024-10-22 | 2024-12-09 | 419 | 537 | 100% | Concluída | Baixo
T0239 | P12 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Rui Carvalho | 2024-10-23 | 2024-12-01 | 2024-10-31 | 2024-12-20 | 494 | 557 | 100% | Concluída | Médio
T0240 | P12 | F5 | Águas e esgotos | João Pires | 2024-11-17 | 2024-12-26 | 2024-11-28 | 2025-01-10 | 239 | 340 | 100% | Concluída | Médio
T0241 | P12 | F5 | Rede de gás | Tiago Rocha | 2024-12-12 | 2025-01-20 | 2024-12-21 | 2025-02-04 | 249 | 308 | 100% | Concluída | Médio
T0242 | P12 | F6 | Louças e equipamentos | Inês Moreira | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 2024-12-11 | 2025-01-03 | 273 | 290 | 100% | Concluída | Baixo
T0243 | P12 | F6 | Carpintarias | Inês Moreira | 2024-12-22 | 2025-01-14 | 2024-12-23 | 2025-01-18 | 208 | 265 | 100% | Concluída | Baixo
T0244 | P12 | F6 | Pinturas | Rita Fonseca | 2025-01-06 | 2025-01-29 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 259 | 254 | 100% | Concluida | Baixo
T0245 | P12 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Marta Lopes | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 163 | 180 | 100% | Concluída | Baixo
T0246 | P12 | F7 | Arranjos exteriores | Hugo Teixeira | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | 111 | 133 | 100% | Concluída | Baixo
T0247 | P12 | F7 | Limpezas finais | Hugo Teixeira | 2025-02-09 | 2025-02-24 | 2025-02-16 | 2025-03-02 | 120 | 116 | 100% | Concluída | Baixo
T0248 | P12 | F7 | Vistoria e receção provisória | Rui Carvalho | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 201 | 221 | 100% | Concluída | Baixo
T0249 | P13 | F1 | Projeto de execução | Pedro Gaspar | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 2024-03-23 | 2024-04-13 | 206 | 229 | 100% | Concluída | Baixo
T0250 | P13 | F1 | Revisão de projeto | Marta Lopes | 2024-03-31 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 2024-04-23 | 145 | 139 | 100% | Concluída | Baixo
T0251 | P13 | F1 | Licenciamento camarário | Rui Carvalho | 2024-04-13 | 2024-05-03 | 2024-04-18 | 2024-05-07 | 266 | 273 | 100% | Concluída | Baixo
T0252 | P13 | F2 | Montagem de estaleiro | Hugo Teixeira | 2024-04-18 | 2024-05-26 | 2024-04-14 | 2024-05-18 | 242 | 301 | 100% | Concluída | Baixo
T0253 | P13 | F2 | Escavação e contenção | Catarina Dias | 2024-05-12 | 2024-06-19 | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 310 | 379 | 100% | Concluida | Baixo
T0254 | P13 | F3 | Impermeabilização de caves | Pedro Gaspar | 2024-06-03 | 2024-07-10 | 2024-05-29 | 2024-07-01 | 227 | 242 | 100% | Concluída | Baixo
T0255 | P13 | F3 | Lajes e vigas | Hugo Teixeira | 2024-06-27 | 2024-08-03 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 225 | 272 | 100% | Concluída | Baixo
T0256 | P13 | F3 | Estrutura metálica | Catarina Dias | 2024-07-21 | 2024-08-27 | 2024-07-14 | 2024-08-18 | 251 | 277 | 100% | Concluída | Baixo
T0257 | P13 | F4 | Caixilharia exterior | Rita Fonseca | 2024-08-02 | 2024-08-25 | 2024-08-03 | 2024-08-25 | 234 | 236 | 100% | Concluída | Baixo
T0258 | P13 | F4 | Alvenarias interiores | Sofia Almeida | 2024-08-17 | 2024-09-09 | 2024-08-12 | 2024-09-04 | 150 | 188 | 100% | Concluída | Baixo
T0259 | P13 | F4 | Alvenarias exteriores | Inês Moreira | 2024-09-01 | 2024-09-24 | 2024-08-29 | 2024-09-18 | 123 | 144 | 100% | Concluída | Baixo
T0260 | P13 | F4 | Cobertura | João Pires | 2024-09-16 | 2024-10-09 | 2024-09-10 | 2024-10-03 | 202 | 212 | 100% | Concluída | Baixo
T0261 | P13 | F5 | Águas e esgotos | Catarina Dias | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 2024-09-04 | 2024-10-26 | 228 | 286 | 100% | Concluída | Médio
T0262 | P13 | F5 | AVAC | Rui Carvalho | 2024-09-27 | 2024-11-05 | 2024-09-30 | 2024-11-18 | 221 | 283 | 100% | Concluida | Médio
T0263 | P13 | F5 | Rede elétrica | João Pires | 2024-10-22 | 2024-11-30 | 2024-11-02 | 2024-12-22 | 512 | 593 | 100% | Concluída | Médio
T0264 | P13 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2024-10-17 | 2024-12-03 | 2024-10-18 | 2024-12-05 | 470 | 477 | 100% | Concluída | Baixo
T0265 | P13 | F6 | Pinturas | Pedro Gaspar | 2024-11-16 | 2025-01-02 | 2024-11-17 | 2025-01-03 | 614 | 678 | 100% | Concluída | Baixo
T0266 | P13 | F7 | Arranjos exteriores | Catarina Dias | 2024-12-11 | 2025-01-03 | 2024-12-08 | 2024-12-31 | 173 | 172 | 100% | Concluída | Baixo
T0267 | P13 | F7 | Limpezas finais | Rita Fonseca | 2024-12-25 | 2025-01-17 | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 184 | 208 | 100% | Concluída | Baixo
T0268 | P14 | F1 | Revisão de projeto | João Pires | 2025-04-28 | 2025-05-14 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 115 | 111 | 100% | Concluída | Baixo
T0269 | P14 | F1 | Projeto de execução | Hugo Teixeira | 2025-05-08 | 2025-05-24 | 2025-05-14 | 2025-05-31 | 182 | 190 | 100% | Concluída | Baixo
T0270 | P14 | F1 | Licenciamento camarário | Tiago Rocha | 2025-05-18 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 196 | 237 | 100% | Concluída | Baixo
T0271 | P14 | F2 | Fundações indiretas | João Pires | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 212 | 270 | 100% | Concluida | Baixo
T0272 | P14 | F2 | Montagem de estaleiro | Rita Fonseca | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-06-08 | 2025-07-01 | 100 | 106 | 100% | Concluída | Baixo
T0273 | P14 | F2 | Fundações diretas | Catarina Dias | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 2025-06-27 | 2025-07-22 | 102 | 105 | 100% | Concluída | Baixo
T0274 | P14 | F3 | Lajes e vigas | Marta Lopes | 2025-06-28 | 2025-07-28 | 2025-07-04 | 2025-08-10 | 226 | 271 | 100% | Concluída | Baixo
T0275 | P14 | F3 | Estrutura metálica | Hugo Teixeira | 2025-07-17 | 2025-08-16 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 352 | 432 | 100% | Concluída | Baixo
T0276 | P14 | F3 | Impermeabilização de caves | Tiago Rocha | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 195 | 233 | 100% | Concluída | Baixo
T0277 | P14 | F4 | Alvenarias exteriores | João Pires | 2025-08-15 | 2025-09-09 | 2025-08-31 | 2025-09-26 | 263 | 269 | 100% | Concluída | Médio
T0278 | P14 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2025-08-31 | 2025-09-25 | 2025-09-16 | 2025-10-14 | 301 | 377 | 100% | Concluída | Médio
T0279 | P14 | F4 | Alvenarias interiores | Rita Fonseca | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 153 | 179 | 100% | Concluída | Médio
T0280 | P14 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Pedro Gaspar | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 293 | 366 | 100% | Concluida | Médio
T0281 | P14 | F5 | Águas e esgotos | Tiago Rocha | 2025-10-09 | 2025-11-24 | 2025-11-06 |  | 286 | 310 | 86% | Em curso | Médio
T0282 | P14 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Marta Lopes | 2025-10-15 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2025-12-03 | 171 | 212 | 100% | Concluída | Médio
T0283 | P14 | F6 | Carpintarias | Pedro Gaspar | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 103 | 114 | 100% | Concluída | Médio
T0284 | P14 | F6 | Louças e equipamentos | Hugo Teixeira | 2025-11-08 | 2025-11-27 | 2025-12-07 | 2025-12-27 | 114 | 123 | 100% | Concluída | Médio
T0285 | P14 | F6 | Pinturas | Sofia Almeida | 2025-11-20 | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  | 139 | 40 | 30% | Em curso | Médio
T0286 | P14 | F7 | Arranjos exteriores | Pedro Gaspar | 2025-11-28 | 2025-12-10 |  |  | 144 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0287 | P14 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2025-12-06 | 2025-12-18 |  |  | 140 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0288 | P14 | F7 | Limpezas finais | Catarina Dias | 2025-12-14 | 2025-12-26 |  |  | 134 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0289 | P15 | F1 | Licenciamento camarário | Hugo Teixeira | 2025-01-12 | 2025-02-09 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | 328 | 382 | 100% | Concluida | Baixo
T0290 | P15 | F1 | Projeto de execução | Hugo Teixeira | 2025-01-30 | 2025-02-27 | 2025-02-04 | 2025-03-09 | 346 | 329 | 100% | Concluída | Baixo
T0291 | P15 | F1 | Revisão de projeto | Sofia Almeida | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-02-26 | 2025-04-01 | 205 | 212 | 100% | Concluída | Baixo
T0292 | P15 | F2 | Montagem de estaleiro | Sofia Almeida | 2025-02-23 | 2025-04-17 | 2025-02-25 | 2025-04-22 | 409 | 415 | 100% | Concluída | Baixo
T0293 | P15 | F2 | Fundações diretas | Pedro Gaspar | 2025-03-29 | 2025-05-21 | 2025-04-06 | 2025-06-03 | 676 | 759 | 100% | Concluída | Baixo
T0294 | P15 | F3 | Lajes e vigas | Pedro Gaspar | 2025-04-28 | 2025-06-07 | 2025-05-10 | 2025-06-21 | 492 | 605 | 100% | Concluída | Baixo
T0295 | P15 | F3 | Betonagem de pilares | Rui Carvalho | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 2025-06-05 | 2025-07-17 | 218 | 251 | 100% | Concluída | Baixo
T0296 | P15 | F3 | Estrutura metálica | João Pires | 2025-06-18 | 2025-07-28 | 2025-07-06 | 2025-08-17 | 261 | 330 | 100% | Concluída | Médio
T0297 | P15 | F3 | Impermeabilização de caves | Rita Fonseca | 2025-07-13 | 2025-08-22 | 2025-07-29 | 2025-09-13 | 228 | 295 | 100% | Concluída | Médio
T0298 | P15 | F4 | Alvenarias exteriores | Pedro Gaspar | 2025-07-22 | 2025-09-26 | 2025-08-11 | 2025-10-22 | 823 | 933 | 100% | Concluida | Médio
T0299 | P15 | F4 | Caixilharia exterior | João Pires | 2025-09-02 | 2025-11-07 | 2025-09-21 | 2025-12-06 | 514 | 607 | 100% | Concluída | Médio
T0300 | P15 | F5 | Telecomunicações (ITED) | João Pires | 2025-09-03 | 2025-10-28 | 2025-09-24 | 2025-12-06 | 598 | 820 | 100% | Concluída | Médio
T0301 | P15 | F5 | Rede de gás | Inês Moreira | 2025-10-08 | 2025-12-02 | 2025-11-08 |  | 662 | 702 | 75% | Em curso | Médio
T0302 | P15 | F5 | Águas e esgotos | Inês Moreira | 2025-11-12 | 2026-01-06 | 2025-12-20 |  | 445 | 97 | 16% | Em curso | Médio
T0303 | P15 | F6 | Carpintarias | Hugo Teixeira | 2025-11-06 | 2025-12-09 | 2025-12-03 |  | 374 | 364 | 85% | Em curso | Médio
T0304 | P15 | F6 | Pinturas | Sofia Almeida | 2025-11-27 | 2025-12-30 | 2025-12-26 |  | 331 | 59 | 14% | Em curso | Baixo
T0305 | P15 | F6 | Louças e equipamentos | Hugo Teixeira | 2025-12-18 | 2026-01-20 |  |  | 380 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0306 | P15 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2026-01-08 | 2026-02-10 |  |  | 425 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0307 | P15 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2026-01-21 | 2026-02-11 |  |  | 162 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0308 | P15 | F7 | Vistoria e receção provisória | Catarina Dias | 2026-02-03 | 2026-02-24 |  |  | 108 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0309 | P15 | F7 | Limpezas finais | Tiago Rocha | 2026-02-17 | 2026-03-10 |  |  | 107 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0310 | P16 | F1 | Licenciamento camarário | Hugo Teixeira | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 2025-04-26 | 2025-06-18 | 399 | 498 | 100% | Concluída | Baixo
T0311 | P16 | F1 | Projeto de execução | Tiago Rocha | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 2025-05-27 | 2025-07-12 | 455 | 565 | 100% | Concluída | Baixo
T0312 | P16 | F2 | Montagem de estaleiro | Catarina Dias | 2025-06-10 | 2025-07-06 | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 291 | 305 | 100% | Concluída | Baixo
T0313 | P16 | F2 | Escavação e contenção | Tiago Rocha | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 2025-07-05 | 2025-08-03 | 245 | 260 | 100% | Concluída | Baixo
T0314 | P16 | F2 | Fundações diretas | Rui Carvalho | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 164 | 205 | 100% | Concluída | Baixo
T0315 | P16 | F2 | Fundações indiretas | Pedro Gaspar | 2025-07-31 | 2025-08-26 | 2025-08-13 | 2025-09-13 | 241 | 253 | 100% | Concluída | Médio
T0316 | P16 | F3 | Betonagem de pilares | Sofia Almeida | 2025-08-13 | 2025-11-01 | 2025-08-25 | 2025-11-17 | 1103 | 1162 | 100% | Concluida | Médio
T0317 | P16 | F3 | Estrutura metálica | Rita Fonseca | 2025-10-03 | 2025-12-22 | 2025-10-21 |  | 960 | 794 | 82% | Em curso | Baixo
T0318 | P16 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2025-11-06 | 2026-01-11 | 2025-12-01 |  | 402 | 171 | 41% | Bloqueada | Alto
T0319 | P16 | F4 | Alvenarias exteriores | Marta Lopes | 2025-12-18 | 2026-02-22 |  |  | 605 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0320 | P16 | F5 | AVAC | Inês Moreira | 2025-12-19 | 2026-01-29 |  |  | 387 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0321 | P16 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Catarina Dias | 2026-01-14 | 2026-02-24 |  |  | 471 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0322 | P16 | F5 | Rede elétrica | Marta Lopes | 2026-02-09 | 2026-03-22 |  |  | 564 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0323 | P16 | F5 | Águas e esgotos | Sofia Almeida | 2026-03-08 | 2026-04-18 |  |  | 220 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0324 | P16 | F6 | Pinturas | Hugo Teixeira | 2026-02-21 | 2026-04-06 |  |  | 334 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0325 | P16 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Marta Lopes | 2026-03-21 | 2026-05-04 |  |  | 563 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0326 | P16 | F6 | Carpintarias | Rui Carvalho | 2026-04-18 | 2026-06-01 |  |  | 606 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0327 | P16 | F7 | Limpezas finais | João Pires | 2026-05-08 | 2026-05-29 |  |  | 179 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0328 | P16 | F7 | Arranjos exteriores | Marta Lopes | 2026-05-21 | 2026-06-11 |  |  | 168 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0329 | P16 | F7 | Vistoria e receção provisória | Catarina Dias | 2026-06-04 | 2026-06-25 |  |  | 193 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0330 | P17 | F1 | Revisão de projeto | Marta Lopes | 2024-12-11 | 2025-02-06 | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 690 | 736 | 100% | Concluída | Médio
T0331 | P17 | F1 | Projeto de execução | João Pires | 2025-01-16 | 2025-03-14 | 2025-01-18 | 2025-03-23 | 501 | 506 | 100% | Concluída | Baixo
T0332 | P17 | F2 | Fundações indiretas | Pedro Gaspar | 2025-02-06 | 2025-03-26 | 2025-02-10 | 2025-04-10 | 423 | 430 | 100% | Concluída | Baixo
T0333 | P17 | F2 | Fundações diretas | Rita Fonseca | 2025-03-08 | 2025-04-25 | 2025-03-17 | 2025-05-08 | 491 | 636 | 100% | Concluída | Baixo
T0334 | P17 | F2 | Montagem de estaleiro | Rui Carvalho | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 2025-04-24 | 2025-06-16 | 456 | 508 | 100% | Concluida | Médio
T0335 | P17 | F3 | Lajes e vigas | Rita Fonseca | 2025-05-04 | 2025-07-15 | 2025-05-20 | 2025-08-02 | 730 | 806 | 100% | Concluída | Médio
T0336 | P17 | F3 | Estrutura metálica | Sofia Almeida | 2025-06-19 | 2025-08-30 | 2025-07-03 | 2025-09-18 | 809 | 1014 | 100% | Concluída | Médio
T0337 | P17 | F3 | Betonagem de pilares | Hugo Teixeira | 2025-08-04 | 2025-10-15 | 2025-08-24 | 2025-11-04 | 641 | 686 | 100% | Concluída | Médio
T0338 | P17 | F4 | Alvenarias exteriores | João Pires | 2025-08-28 | 2025-10-12 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 557 | 540 | 100% | Concluída | Médio
T0339 | P17 | F4 | Cobertura | Sofia Almeida | 2025-09-25 | 2025-11-09 | 2025-10-20 | 2025-12-10 | 287 | 328 | 100% | Concluída | Médio
T0340 | P17 | F4 | Alvenarias interiores | Inês Moreira | 2025-10-24 | 2025-12-08 | 2025-11-18 |  | 296 | 356 | 93% | Em curso | Médio
T0341 | P17 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 2025-12-23 |  | 473 | 90 | 17% | Em curso | Baixo
T0342 | P17 | F5 | Águas e esgotos | Marta Lopes | 2025-10-24 | 2025-12-19 | 2025-11-21 |  | 443 | 285 | 51% | Em curso | Médio
T0343 | P17 | F5 | Rede de gás | Inês Moreira | 2025-11-29 | 2026-01-24 |  |  | 290 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0344 | P17 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Rui Carvalho | 2026-01-04 | 2026-03-01 |  |  | 701 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0345 | P17 | F5 | AVAC | Catarina Dias | 2026-02-09 | 2026-04-06 |  |  | 298 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0346 | P17 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2026-01-19 | 2026-03-20 |  |  | 774 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0347 | P17 | F6 | Louças e equipamentos | Tiago Rocha | 2026-02-26 | 2026-04-27 |  |  | 364 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0348 | P17 | F6 | Pinturas | Inês Moreira | 2026-04-06 | 2026-06-05 |  |  | 636 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0349 | P17 | F7 | Vistoria e receção provisória | Rui Carvalho | 2026-05-03 | 2026-06-15 |  |  | 303 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0350 | P17 | F7 | Limpezas finais | Catarina Dias | 2026-05-31 | 2026-07-13 |  |  | 265 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0351 | P18 | F1 | Projeto de execução | Pedro Gaspar | 2025-05-17 | 2025-06-18 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 395 | 469 | 100% | Concluída | Baixo
T0352 | P18 | F1 | Revisão de projeto | Sofia Almeida | 2025-06-06 | 2025-07-08 | 2025-06-07 | 2025-07-11 | 353 | 420 | 100% | Concluida | Baixo
T0353 | P18 | F1 | Licenciamento camarário | Hugo Teixeira | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-06-25 | 2025-07-30 | 388 | 394 | 100% | Concluída | Baixo
T0354 | P18 | F2 | Escavação e contenção | Hugo Teixeira | 2025-07-04 | 2025-09-03 | 2025-07-06 | 2025-09-05 | 437 | 560 | 100% | Concluída | Baixo
T0355 | P18 | F2 | Fundações diretas | Rita Fonseca | 2025-08-12 | 2025-10-12 | 2025-08-12 | 2025-10-13 | 823 | 966 | 100% | Concluída | Baixo
T0356 | P18 | F3 | Betonagem de pilares | Rui Carvalho | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-09-12 | 2025-12-08 | 1045 | 1061 | 100% | Concluída | Baixo
T0357 | P18 | F3 | Lajes e vigas | Catarina Dias | 2025-11-12 | 2026-02-11 | 2025-11-12 |  | 836 | 430 | 52% | Bloqueada | Alto
T0358 | P18 | F4 | Cobertura | João Pires | 2025-12-22 | 2026-02-10 | 2025-12-13 |  | 251 | 106 | 33% | Em curso | Baixo
T0359 | P18 | F4 | Alvenarias interiores | Rita Fonseca | 2026-01-23 | 2026-03-14 |  |  | 332 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0359 | P18 | F4 | Alvenarias interiores | Rita Fonseca | 2026-01-23 | 2026-03-14 |  |  | 332 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0360 | P18 | F4 | Alvenarias exteriores | Catarina Dias | 2026-02-24 | 2026-04-15 |  |  | 350 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0361 | P18 | F5 | AVAC | Rui Carvalho | 2026-02-08 | 2026-05-13 |  |  | 876 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0362 | P18 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Marta Lopes | 2026-04-09 | 2026-07-12 |  |  | 744 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0363 | P18 | F6 | Louças e equipamentos | Tiago Rocha | 2026-04-22 | 2026-05-30 |  |  | 371 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0364 | P18 | F6 | Pinturas | Pedro Gaspar | 2026-05-16 | 2026-06-23 |  |  | 430 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0365 | P18 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2026-06-09 | 2026-07-17 |  |  | 297 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0366 | P18 | F6 | Carpintarias | Marta Lopes | 2026-07-04 | 2026-08-11 |  |  | 507 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0367 | P18 | F7 | Limpezas finais | Rui Carvalho | 2026-07-19 | 2026-08-24 |  |  | 359 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0368 | P18 | F7 | Vistoria e receção provisória | Inês Moreira | 2026-08-11 | 2026-09-16 |  |  | 308 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0369 | P19 | F1 | Revisão de projeto | Rita Fonseca | 2024-05-08 | 2024-06-15 | 2024-05-06 | 2024-06-12 | 504 | 614 | 100% | Concluída | Baixo
T0370 | P19 | F1 | Projeto de execução | Pedro Gaspar | 2024-06-01 | 2024-07-09 | 2024-05-27 | 2024-07-03 | 254 | 288 | 100% | Concluida | Baixo
T0371 | P19 | F1 | Licenciamento camarário | Rita Fonseca | 2024-06-26 | 2024-08-03 | 2024-06-25 | 2024-07-28 | 405 | 458 | 100% | Concluída | Baixo
T0372 | P19 | F2 | Escavação e contenção | Marta Lopes | 2024-07-04 | 2024-09-14 | 2024-07-02 | 2024-09-11 | 415 | 538 | 100% | Concluída | Baixo
T0373 | P19 | F2 | Fundações diretas | Rita Fonseca | 2024-08-19 | 2024-10-30 | 2024-08-20 | 2024-10-31 | 360 | 353 | 100% | Concluída | Baixo
T0374 | P19 | F3 | Lajes e vigas | Inês Moreira | 2024-09-29 | 2025-01-15 | 2024-09-21 | 2024-12-21 | 768 | 805 | 100% | Concluída | Baixo
T0375 | P19 | F3 | Estrutura metálica | Pedro Gaspar | 2024-12-07 | 2025-03-25 | 2024-11-21 | 2025-03-06 | 1120 | 1282 | 100% | Concluída | Baixo
T0376 | P19 | F4 | Alvenarias interiores | João Pires | 2025-01-23 | 2025-03-24 | 2025-01-11 | 2025-03-08 | 787 | 948 | 100% | Concluída | Baixo
T0377 | P19 | F4 | Alvenarias exteriores | Rita Fonseca | 2025-03-02 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2025-04-08 | 321 | 371 | 100% | Concluída | Baixo
T0378 | P19 | F4 | Caixilharia exterior | Hugo Teixeira | 2025-04-09 | 2025-06-08 | 2025-03-20 | 2025-05-17 | 382 | 415 | 100% | Concluída | Baixo
T0379 | P19 | F5 | Águas e esgotos | Marta Lopes | 2025-03-21 | 2025-05-16 | 2025-02-27 | 2025-05-04 | 586 | 832 | 100% | Concluida | Médio
T0380 | P19 | F5 | AVAC | Catarina Dias | 2025-04-26 | 2025-06-21 | 2025-04-16 | 2025-06-24 | 355 | 527 | 100% | Concluída | Médio
T0381 | P19 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Rui Carvalho | 2025-06-01 | 2025-07-27 | 2025-05-23 | 2025-07-23 | 439 | 599 | 100% | Concluída | Médio
T0382 | P19 | F5 | Rede de gás | João Pires | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 2025-07-08 | 2025-09-13 | 489 | 712 | 100% | Concluída | Médio
T0383 | P19 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Rita Fonseca | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 2025-05-28 | 2025-07-27 | 496 | 548 | 100% | Concluída | Baixo
T0384 | P19 | F6 | Carpintarias | Hugo Teixeira | 2025-07-24 | 2025-09-22 | 2025-06-30 | 2025-09-04 | 470 | 546 | 100% | Concluída | Baixo
T0385 | P19 | F6 | Louças e equipamentos | Catarina Dias | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-08-13 | 2025-10-20 | 793 | 853 | 100% | Concluída | Baixo
T0386 | P19 | F7 | Vistoria e receção provisória | Marta Lopes | 2025-09-28 | 2025-11-10 | 2025-09-01 | 2025-10-13 | 298 | 298 | 100% | Concluída | Baixo
T0387 | P19 | F7 | Limpezas finais | Marta Lopes | 2025-10-26 | 2025-12-08 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 425 | 437 | 100% | Concluída | Baixo
T0388 | P20 | F1 | Licenciamento camarário | Tiago Rocha | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2024-11-18 | 2024-12-29 | 231 | 289 | 100% | Concluida | Baixo
T0389 | P20 | F1 | Revisão de projeto | Sofia Almeida | 2024-12-16 | 2025-01-25 | 2024-12-15 | 2025-02-01 | 339 | 352 | 100% | Concluída | Baixo
T0390 | P20 | F1 | Projeto de execução | Pedro Gaspar | 2025-01-11 | 2025-02-20 | 2025-01-18 | 2025-03-02 | 215 | 255 | 100% | Concluída | Baixo
T0391 | P20 | F2 | Fundações diretas | Pedro Gaspar | 2025-01-20 | 2025-04-06 | 2025-01-31 | 2025-05-03 | 719 | 812 | 100% | Concluída | Médio
T0392 | P20 | F2 | Montagem de estaleiro | Marta Lopes | 2025-03-09 | 2025-05-24 | 2025-03-20 | 2025-06-20 | 1006 | 1172 | 100% | Concluída | Médio
T0393 | P20 | F3 | Estrutura metálica | Catarina Dias | 2025-04-22 | 2025-07-06 | 2025-05-10 | 2025-07-24 | 825 | 1044 | 100% | Concluída | Médio
T0394 | P20 | F3 | Lajes e vigas | Hugo Teixeira | 2025-06-09 | 2025-08-23 | 2025-06-22 | 2025-09-07 | 404 | 399 | 100% | Concluída | Baixo
T0395 | P20 | F3 | Betonagem de pilares | Hugo Teixeira | 2025-07-28 | 2025-10-11 | 2025-08-12 | 2025-10-22 | 474 | 594 | 100% | Concluída | Baixo
T0396 | P20 | F4 | Caixilharia exterior | Pedro Gaspar | 2025-08-22 | 2025-10-24 | 2025-09-13 | 2025-11-20 | 700 | 825 | 100% | Concluída | Médio
T0397 | P20 | F4 | Cobertura | Marta Lopes | 2025-10-01 | 2025-12-03 | 2025-10-26 | 2025-12-28 | 663 | 789 | 100% | Concluida | Médio
T0398 | P20 | F4 | Alvenarias exteriores | Tiago Rocha | 2025-11-11 | 2026-01-13 | 2025-12-11 |  | 674 | 244 | 28% | Em curso | Baixo
T0399 | P20 | F5 | AVAC | Catarina Dias | 2025-10-21 | 2026-02-16 | 2025-11-18 |  | 1056 | 428 | 31% | Bloqueada | Alto
T0400 | P20 | F5 | Águas e esgotos | Pedro Gaspar | 2026-01-04 | 2026-05-02 |  |  | 1189 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0401 | P20 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Rui Carvalho | 2026-01-21 | 2026-04-26 |  |  | 963 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0402 | P20 | F6 | Carpintarias | Hugo Teixeira | 2026-03-22 | 2026-06-25 |  |  | 511 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0403 | P20 | F7 | Arranjos exteriores | Catarina Dias | 2026-05-10 | 2026-06-25 |  |  | 391 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0404 | P20 | F7 | Limpezas finais | Catarina Dias | 2026-06-08 | 2026-07-24 |  |  | 440 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0405 | P21 | F1 | Revisão de projeto | João Pires | 2024-04-19 | 2024-05-28 | 2024-04-20 | 2024-06-04 | 498 | 536 | 100% | Concluída | Baixo
T0406 | P21 | F1 | Projeto de execução | Sofia Almeida | 2024-05-14 | 2024-06-22 | 2024-05-16 | 2024-06-26 | 419 | 490 | 100% | Concluida | Baixo
T0407 | P21 | F2 | Escavação e contenção | Rita Fonseca | 2024-05-28 | 2024-06-29 | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 248 | 296 | 100% | Concluída | Baixo
T0408 | P21 | F2 | Fundações indiretas | Rita Fonseca | 2024-06-18 | 2024-07-20 | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 405 | 522 | 100% | Concluída | Baixo
T0409 | P21 | F2 | Montagem de estaleiro | Rita Fonseca | 2024-07-09 | 2024-08-10 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 254 | 264 | 100% | Concluída | Baixo
T0410 | P21 | F3 | Impermeabilização de caves | Rui Carvalho | 2024-07-27 | 2024-09-01 | 2024-08-06 | 2024-09-14 | 182 | 184 | 100% | Concluída | Baixo
T0411 | P21 | F3 | Lajes e vigas | Rita Fonseca | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-10-04 | 229 | 275 | 100% | Concluída | Baixo
T0412 | P21 | F3 | Betonagem de pilares | Tiago Rocha | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 2024-09-21 | 2024-10-31 | 313 | 405 | 100% | Concluída | Baixo
T0413 | P21 | F3 | Estrutura metálica | Rita Fonseca | 2024-10-05 | 2024-11-10 | 2024-10-21 | 2024-12-01 | 349 | 403 | 100% | Concluída | Médio
T0414 | P21 | F4 | Cobertura | Tiago Rocha | 2024-10-14 | 2024-11-24 | 2024-10-23 | 2024-12-07 | 469 | 506 | 100% | Concluída | Baixo
T0415 | P21 | F4 | Caixilharia exterior | Marta Lopes | 2024-11-09 | 2024-12-20 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | 460 | 539 | 100% | Concluida | Médio
T0416 | P21 | F4 | Alvenarias interiores | Rui Carvalho | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 2024-12-19 | 2025-01-30 | 380 | 471 | 100% | Concluída | Baixo
T0417 | P21 | F5 | Rede de gás | Hugo Teixeira | 2024-11-22 | 2025-01-12 | 2024-12-07 | 2025-02-03 | 550 | 706 | 100% | Concluída | Médio
T0418 | P21 | F5 | Águas e esgotos | Inês Moreira | 2024-12-24 | 2025-02-13 | 2025-01-15 | 2025-03-26 | 620 | 695 | 100% | Concluída | Médio
T0419 | P21 | F5 | Rede elétrica | João Pires | 2025-01-26 | 2025-03-18 | 2025-03-03 | 2025-05-01 | 642 | 809 | 100% | Concluída | Médio
T0420 | P21 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Pedro Gaspar | 2025-01-21 | 2025-03-23 | 2025-02-06 | 2025-04-21 | 446 | 499 | 100% | Concluída | Médio
T0421 | P21 | F6 | Louças e equipamentos | Rui Carvalho | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-03-24 | 2025-06-07 | 839 | 833 | 100% | Concluída | Médio
T0422 | P21 | F7 | Arranjos exteriores | Rui Carvalho | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-06-01 | 172 | 208 | 100% | Concluída | Médio
T0423 | P21 | F7 | Vistoria e receção provisória | Catarina Dias | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 252 | 281 | 100% | Concluída | Médio
T0424 | P22 | F1 | Licenciamento camarário | Rita Fonseca | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-05 | 2024-10-31 | 101 | 110 | 100% | Concluida | Baixo
T0425 | P22 | F1 | Projeto de execução | Tiago Rocha | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-10-23 | 2024-11-19 | 135 | 158 | 100% | Concluída | Baixo
T0426 | P22 | F1 | Revisão de projeto | Sofia Almeida | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 2024-11-03 | 2024-11-30 | 245 | 251 | 100% | Concluída | Baixo
T0427 | P22 | F2 | Escavação e contenção | João Pires | 2024-11-03 | 2024-11-28 | 2024-11-09 | 2024-12-10 | 180 | 216 | 100% | Concluída | Baixo
T0428 | P22 | F2 | Fundações diretas | Sofia Almeida | 2024-11-19 | 2024-12-14 | 2024-12-01 | 2025-01-05 | 340 | 392 | 100% | Concluída | Médio
T0429 | P22 | F2 | Fundações indiretas | Catarina Dias | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 2024-12-22 | 2025-01-28 | 317 | 326 | 100% | Concluída | Médio
T0430 | P22 | F3 | Impermeabilização de caves | Rui Carvalho | 2024-12-19 | 2025-01-16 | 2025-01-08 | 2025-02-13 | 351 | 411 | 100% | Concluída | Médio
T0431 | P22 | F3 | Lajes e vigas | João Pires | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-03-08 | 228 | 281 | 100% | Concluída | Médio
T0432 | P22 | F3 | Betonagem de pilares | João Pires | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-03-22 | 197 | 207 | 100% | Concluída | Médio
T0433 | P22 | F3 | Estrutura metálica | Marta Lopes | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 2025-04-22 | 270 | 281 | 100% | Concluida | Médio
T0434 | P22 | F4 | Alvenarias interiores | Tiago Rocha | 2025-02-17 | 2025-04-05 | 2025-03-29 | 2025-05-24 | 304 | 300 | 100% | Concluída | Alto
T0435 | P22 | F4 | Cobertura | Hugo Teixeira | 2025-03-19 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-07-06 | 284 | 339 | 100% | Concluída | Alto
T0436 | P22 | F5 | Rede de gás | Rui Carvalho | 2025-03-20 | 2025-04-18 | 2025-05-11 | 2025-06-26 | 200 | 288 | 100% | Concluída | Alto
T0437 | P22 | F5 | Águas e esgotos | Rita Fonseca | 2025-04-07 | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 2025-07-17 | 241 | 314 | 100% | Concluída | Alto
T0438 | P22 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Rita Fonseca | 2025-04-26 | 2025-05-25 | 2025-06-26 | 2025-08-12 | 394 | 474 | 100% | Concluída | Alto
T0439 | P22 | F5 | AVAC | Rui Carvalho | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 2025-09-08 | 373 | 427 | 100% | Concluída | Alto
T0440 | P22 | F6 | Louças e equipamentos | Pedro Gaspar | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-12 | 407 | 401 | 100% | Concluída | Alto
T0441 | P22 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Rui Carvalho | 2025-05-24 | 2025-06-24 | 2025-07-26 | 2025-09-07 | 316 | 379 | 100% | Concluída | Alto
T0442 | P22 | F6 | Carpintarias | Sofia Almeida | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 344 | 355 | 100% | Concluida | Alto
T0443 | P22 | F7 | Arranjos exteriores | Rui Carvalho | 2025-06-28 | 2025-07-21 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 248 | 256 | 100% | Concluída | Alto
T0444 | P22 | F7 | Vistoria e receção provisória | Sofia Almeida | 2025-07-12 | 2025-08-04 | 2025-09-28 | 2025-10-29 | 176 | 201 | 100% | Concluída | Alto
T0445 | P23 | F1 | Revisão de projeto | Rita Fonseca | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 260 | 295 | 100% | Concluída | Baixo
T0446 | P23 | F1 | Licenciamento camarário | Sofia Almeida | 2024-07-30 | 2024-08-29 | 2024-08-05 | 2024-09-14 | 273 | 352 | 100% | Concluída | Médio
T0447 | P23 | F2 | Fundações indiretas | Marta Lopes | 2024-08-10 | 2024-09-17 | 2024-08-15 | 2024-10-07 | 298 | 345 | 100% | Concluída | Médio
T0448 | P23 | F2 | Fundações diretas | Inês Moreira | 2024-09-03 | 2024-10-11 | 2024-09-16 | 2024-11-03 | 409 | 481 | 100% | Concluída | Médio
T0449 | P23 | F3 | Estrutura metálica | Catarina Dias | 2024-09-25 | 2024-11-01 | 2024-10-17 | 2024-12-05 | 241 | 272 | 100% | Concluída | Médio
T0450 | P23 | F3 | Lajes e vigas | Inês Moreira | 2024-10-19 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 2025-01-05 | 215 | 216 | 100% | Concluída | Médio
T0451 | P23 | F3 | Betonagem de pilares | Marta Lopes | 2024-11-12 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 2025-01-28 | 498 | 604 | 100% | Concluida | Médio
T0452 | P23 | F4 | Alvenarias exteriores | Rui Carvalho | 2024-11-24 | 2024-12-17 | 2025-01-03 | 2025-02-02 | 133 | 135 | 100% | Concluída | Alto
T0453 | P23 | F4 | Cobertura | Rui Carvalho | 2024-12-09 | 2025-01-01 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 157 | 157 | 100% | Concluída | Alto
T0454 | P23 | F4 | Caixilharia exterior | Rita Fonseca | 2024-12-24 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 158 | 181 | 100% | Concluída | Alto
T0455 | P23 | F4 | Alvenarias interiores | Marta Lopes | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 208 | 267 | 100% | Concluída | Alto
T0456 | P23 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Inês Moreira | 2024-12-25 | 2025-01-23 | 2025-02-11 | 2025-03-26 | 317 | 420 | 100% | Concluída | Alto
T0457 | P23 | F5 | Rede elétrica | Inês Moreira | 2025-01-12 | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 2025-04-18 | 174 | 234 | 100% | Concluída | Alto
T0458 | P23 | F5 | Rede de gás | Tiago Rocha | 2025-01-31 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 2025-05-13 | 206 | 270 | 100% | Concluída | Alto
T0459 | P23 | F5 | AVAC | João Pires | 2025-02-19 | 2025-03-20 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 375 | 465 | 100% | Concluída | Alto
T0460 | P23 | F6 | Carpintarias | Rui Carvalho | 2025-02-08 | 2025-03-03 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 141 | 179 | 100% | Concluida | Alto
T0461 | P23 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Marta Lopes | 2025-02-23 | 2025-03-18 | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 317 | 380 | 100% | Concluída | Alto
T0462 | P23 | F6 | Louças e equipamentos | Sofia Almeida | 2025-03-10 | 2025-04-02 | 2025-05-17 | 2025-06-14 | 133 | 154 | 100% | Concluída | Alto
T0463 | P23 | F6 | Pinturas | Pedro Gaspar | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 148 | 156 | 100% | Concluída | Alto
T0464 | P23 | F7 | Arranjos exteriores | Marta Lopes | 2025-04-04 | 2025-04-27 | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 153 | 182 | 100% | Concluída | Alto
T0465 | P23 | F7 | Limpezas finais | Inês Moreira | 2025-04-18 | 2025-05-11 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 311 | 305 | 100% | Concluída | Alto
T0466 | P24 | F1 | Licenciamento camarário | Pedro Gaspar | 2025-05-23 | 2025-06-28 | 2025-05-24 | 2025-07-14 | 442 | 437 | 100% | Concluída | Médio
T0467 | P24 | F1 | Projeto de execução | Rui Carvalho | 2025-06-15 | 2025-07-21 | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 428 | 429 | 100% | Concluída | Médio
T0468 | P24 | F2 | Montagem de estaleiro | Rui Carvalho | 2025-06-28 | 2025-08-12 | 2025-07-08 | 2025-09-02 | 450 | 533 | 100% | Concluída | Médio
T0469 | P24 | F2 | Fundações diretas | Inês Moreira | 2025-07-27 | 2025-09-10 | 2025-08-14 | 2025-10-19 | 237 | 257 | 100% | Concluida | Médio
T0469 | P24 | F2 | Fundações diretas | Inês Moreira | 2025-07-27 | 2025-09-10 | 2025-08-14 | 2025-10-19 | 237 | 257 | 100% | Concluida | Médio
T0470 | P24 | F3 | Estrutura metálica | Marta Lopes | 2025-08-22 | 2025-10-29 | 2025-09-19 | 2025-12-24 | 852 | 837 | 100% | Concluída | Alto
T0471 | P24 | F3 | Impermeabilização de caves | Marta Lopes | 2025-10-04 | 2025-12-11 | 2025-11-12 |  | 472 | 323 | 53% | Em curso | Médio
T0472 | P24 | F4 | Alvenarias interiores | Tiago Rocha | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-12-23 |  | 510 | 123 | 19% | Em curso | Médio
T0473 | P24 | F4 | Cobertura | Marta Lopes | 2025-11-27 | 2026-01-03 |  |  | 500 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0474 | P24 | F4 | Caixilharia exterior | Pedro Gaspar | 2025-12-21 | 2026-01-27 |  |  | 192 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0474 | P24 | F4 | Caixilharia exterior | Pedro Gaspar | 2025-12-21 | 2026-01-27 |  |  | 192 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0475 | P24 | F5 | Águas e esgotos | João Pires | 2025-12-09 | 2026-02-17 |  |  | 940 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0476 | P24 | F5 | Rede de gás | Rui Carvalho | 2026-01-23 | 2026-04-03 |  |  | 602 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0477 | P24 | F6 | Carpintarias | Catarina Dias | 2026-02-02 | 2026-03-30 |  |  | 553 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0478 | P24 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2026-03-10 | 2026-05-05 |  |  | 349 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0479 | P24 | F7 | Limpezas finais | João Pires | 2026-04-09 | 2026-05-06 |  |  | 287 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0480 | P24 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2026-04-26 | 2026-05-23 |  |  | 279 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0481 | P25 | F1 | Projeto de execução | Rita Fonseca | 2025-04-02 | 2025-04-20 | 2025-04-01 | 2025-04-26 | 192 | 208 | 100% | Concluída | Baixo
T0482 | P25 | F1 | Licenciamento camarário | Inês Moreira | 2025-04-13 | 2025-05-01 | 2025-04-15 | 2025-05-08 | 95 | 96 | 100% | Concluída | Baixo
T0483 | P25 | F2 | Fundações indiretas | Catarina Dias | 2025-04-20 | 2025-05-05 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | 91 | 117 | 100% | Concluída | Baixo
T0484 | P25 | F2 | Montagem de estaleiro | Tiago Rocha | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 151 | 177 | 100% | Concluída | Baixo
T0485 | P25 | F2 | Fundações diretas | Pedro Gaspar | 2025-05-09 | 2025-05-24 | 2025-05-15 | 2025-06-01 | 112 | 137 | 100% | Concluída | Baixo
T0486 | P25 | F3 | Impermeabilização de caves | João Pires | 2025-05-17 | 2025-06-08 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 250 | 271 | 100% | Concluída | Médio
T0487 | P25 | F3 | Estrutura metálica | Inês Moreira | 2025-05-31 | 2025-06-22 | 2025-06-14 | 2025-07-12 | 129 | 133 | 100% | Concluida | Médio
T0488 | P25 | F3 | Betonagem de pilares | Hugo Teixeira | 2025-06-15 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-30 | 222 | 264 | 100% | Concluída | Médio
T0489 | P25 | F4 | Caixilharia exterior | João Pires | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 2025-07-09 | 2025-08-14 | 254 | 299 | 100% | Concluída | Médio
T0490 | P25 | F4 | Cobertura | Rita Fonseca | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 298 | 321 | 100% | Concluída | Médio
T0491 | P25 | F5 | Rede elétrica | Rita Fonseca | 2025-07-11 | 2025-08-03 | 2025-08-05 | 2025-09-11 | 218 | 314 | 100% | Concluída | Médio
T0492 | P25 | F5 | Rede de gás | Catarina Dias | 2025-07-26 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 187 | 215 | 100% | Concluída | Médio
T0493 | P25 | F5 | AVAC | Pedro Gaspar | 2025-08-10 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-10-25 | 166 | 239 | 100% | Concluída | Alto
T0494 | P25 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 2025-09-06 | 2025-09-28 | 115 | 143 | 100% | Concluída | Médio
T0495 | P25 | F6 | Louças e equipamentos | Rita Fonseca | 2025-08-20 | 2025-09-07 | 2025-09-20 | 2025-10-11 | 125 | 135 | 100% | Concluída | Médio
T0496 | P25 | F6 | Pinturas | Catarina Dias | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 2025-10-25 | 211 | 216 | 100% | Concluida | Médio
T0497 | P25 | F7 | Limpezas finais | Sofia Almeida | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 120 | 155 | 100% | Concluída | Médio
T0498 | P25 | F7 | Vistoria e receção provisória | Rui Carvalho | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 79 | 89 | 100% | Concluída | Médio
T0499 | P25 | F7 | Arranjos exteriores | Tiago Rocha | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 66 | 80 | 100% | Concluída | Médio
T0500 | P26 | F1 | Licenciamento camarário | Tiago Rocha | 2024-05-26 | 2024-06-21 | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 164 | 176 | 100% | Concluída | Médio
T0501 | P26 | F1 | Projeto de execução | Hugo Teixeira | 2024-06-12 | 2024-07-08 | 2024-06-23 | 2024-07-29 | 203 | 230 | 100% | Concluída | Médio
T0502 | P26 | F2 | Escavação e contenção | João Pires | 2024-06-22 | 2024-07-09 | 2024-07-04 | 2024-07-26 | 145 | 167 | 100% | Concluída | Médio
T0503 | P26 | F2 | Fundações indiretas | Catarina Dias | 2024-07-03 | 2024-07-20 | 2024-07-17 | 2024-08-10 | 145 | 167 | 100% | Concluída | Médio
T0504 | P26 | F2 | Montagem de estaleiro | Hugo Teixeira | 2024-07-14 | 2024-07-31 | 2024-07-29 | 2024-08-23 | 117 | 139 | 100% | Concluída | Médio
T0505 | P26 | F2 | Fundações diretas | Marta Lopes | 2024-07-25 | 2024-08-11 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 229 | 294 | 100% | Concluida | Médio
T0506 | P26 | F3 | Lajes e vigas | Tiago Rocha | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 2024-10-07 | 205 | 206 | 100% | Concluída | Médio
T0507 | P26 | F3 | Betonagem de pilares | Catarina Dias | 2024-08-18 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | 2024-10-28 | 147 | 153 | 100% | Concluída | Alto
T0508 | P26 | F3 | Impermeabilização de caves | Sofia Almeida | 2024-09-03 | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-11-13 | 199 | 198 | 100% | Concluída | Alto
T0509 | P26 | F3 | Estrutura metálica | Tiago Rocha | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 2024-11-02 | 2024-12-09 | 272 | 349 | 100% | Concluída | Alto
T0510 | P26 | F4 | Alvenarias exteriores | Inês Moreira | 2024-09-26 | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 2025-01-12 | 520 | 606 | 100% | Concluída | Alto
T0511 | P26 | F4 | Alvenarias interiores | João Pires | 2024-10-23 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2025-02-21 | 341 | 358 | 100% | Concluída | Alto
T0512 | P26 | F5 | Águas e esgotos | Marta Lopes | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-12-21 | 2025-02-17 | 487 | 580 | 100% | Concluída | Alto
T0513 | P26 | F5 | AVAC | Inês Moreira | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-03-18 | 234 | 343 | 100% | Concluída | Alto
T0514 | P26 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Hugo Teixeira | 2024-12-07 | 2025-01-11 | 2025-02-27 | 2025-04-22 | 297 | 407 | 100% | Concluida | Alto
T0515 | P26 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2024-12-03 | 2025-01-15 | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 371 | 387 | 100% | Concluída | Alto
T0516 | P26 | F6 | Louças e equipamentos | Hugo Teixeira | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2025-03-19 | 2025-05-19 | 443 | 479 | 100% | Concluída | Alto
T0517 | P26 | F7 | Arranjos exteriores | Catarina Dias | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 172 | 167 | 100% | Concluída | Alto
T0518 | P26 | F7 | Limpezas finais | Marta Lopes | 2025-01-30 | 2025-02-12 | 2025-04-26 | 2025-05-14 | 163 | 179 | 100% | Concluída | Alto
T0519 | P26 | F7 | Vistoria e receção provisória | Inês Moreira | 2025-02-08 | 2025-02-21 | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 67 | 80 | 100% | Concluída | Alto
T0520 | P27 | F1 | Revisão de projeto | Tiago Rocha | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 167 | 188 | 100% | Concluída | Baixo
T0521 | P27 | F1 | Licenciamento camarário | Catarina Dias | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-06-07 | 203 | 249 | 100% | Concluída | Baixo
T0522 | P27 | F1 | Projeto de execução | Marta Lopes | 2025-05-25 | 2025-06-10 | 2025-05-31 | 2025-06-16 | 209 | 247 | 100% | Concluída | Baixo
T0523 | P27 | F2 | Fundações diretas | Sofia Almeida | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 164 | 163 | 100% | Concluida | Baixo
T0524 | P27 | F2 | Fundações indiretas | Rui Carvalho | 2025-06-07 | 2025-06-22 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 84 | 81 | 100% | Concluída | Baixo
T0525 | P27 | F2 | Escavação e contenção | Catarina Dias | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 121 | 155 | 100% | Concluída | Baixo
T0526 | P27 | F2 | Montagem de estaleiro | Inês Moreira | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 168 | 180 | 100% | Concluída | Baixo
T0527 | P27 | F3 | Estrutura metálica | Tiago Rocha | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 2025-07-14 | 2025-08-17 | 395 | 448 | 100% | Concluída | Baixo
T0528 | P27 | F3 | Lajes e vigas | João Pires | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-08-02 |  | 261 | 155 | 53% | Bloqueada | Alto
T0529 | P27 | F3 | Betonagem de pilares | João Pires | 2025-08-12 | 2025-09-11 |  |  | 328 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0530 | P27 | F4 | Alvenarias interiores | Tiago Rocha | 2025-08-22 | 2025-09-29 |  |  | 455 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0531 | P27 | F4 | Alvenarias exteriores | Hugo Teixeira | 2025-09-15 | 2025-10-23 |  |  | 208 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0532 | P27 | F5 | Rede elétrica | Catarina Dias | 2025-09-16 | 2025-11-01 |  |  | 266 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0533 | P27 | F5 | AVAC | Pedro Gaspar | 2025-10-16 | 2025-12-01 |  |  | 383 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0534 | P27 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Sofia Almeida | 2025-10-22 | 2025-11-29 |  |  | 242 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0535 | P27 | F6 | Carpintarias | Sofia Almeida | 2025-11-15 | 2025-12-23 |  |  | 328 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0536 | P27 | F7 | Limpezas finais | João Pires | 2025-12-05 | 2025-12-17 |  |  | 156 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0537 | P27 | F7 | Arranjos exteriores | Catarina Dias | 2025-12-13 | 2025-12-25 |  |  | 156 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0538 | P27 | F7 | Vistoria e receção provisória | Rita Fonseca | 2025-12-21 | 2026-01-02 |  |  | 167 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0539 | P28 | F1 | Licenciamento camarário | Rita Fonseca | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 104 | 122 | 100% | Concluída | Baixo
T0540 | P28 | F1 | Projeto de execução | Inês Moreira | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 177 | 211 | 100% | Concluída | Baixo
T0541 | P28 | F1 | Revisão de projeto | Inês Moreira | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-09 | 2025-06-29 | 93 | 91 | 100% | Concluida | Baixo
T0542 | P28 | F2 | Fundações diretas | João Pires | 2025-06-07 | 2025-07-03 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 361 | 409 | 100% | Concluída | Médio
T0543 | P28 | F2 | Escavação e contenção | Marta Lopes | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 2025-07-05 | 2025-08-09 | 160 | 178 | 100% | Concluída | Médio
T0544 | P28 | F3 | Betonagem de pilares | Rui Carvalho | 2025-07-09 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-09-09 | 277 | 314 | 100% | Concluída | Médio
T0545 | P28 | F3 | Impermeabilização de caves | Tiago Rocha | 2025-07-26 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2025-09-30 | 237 | 265 | 100% | Concluída | Médio
T0546 | P28 | F3 | Lajes e vigas | Marta Lopes | 2025-08-12 | 2025-09-07 | 2025-09-18 | 2025-10-24 | 239 | 241 | 100% | Concluída | Alto
T0547 | P28 | F4 | Cobertura | João Pires | 2025-08-20 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-10-26 | 194 | 199 | 100% | Concluída | Médio
T0548 | P28 | F4 | Caixilharia exterior | Pedro Gaspar | 2025-09-03 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 273 | 277 | 100% | Concluída | Alto
T0549 | P28 | F4 | Alvenarias exteriores | Catarina Dias | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 236 | 235 | 100% | Concluída | Alto
T0550 | P28 | F5 | Rede de gás | Inês Moreira | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-12-26 | 425 | 517 | 100% | Concluida | Alto
T0551 | P28 | F5 | Rede elétrica | Hugo Teixeira | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-12-08 |  | 450 | 192 | 36% | Em curso | Médio
T0552 | P28 | F6 | Louças e equipamentos | Hugo Teixeira | 2025-10-13 | 2025-10-29 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 149 | 154 | 100% | Concluída | Alto
T0553 | P28 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Tiago Rocha | 2025-10-23 | 2025-11-08 | 2025-12-18 |  | 162 | 128 | 65% | Em curso | Alto
T0554 | P28 | F6 | Pinturas | Sofia Almeida | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-12-31 |  | 142 | 0 | 0% | Em curso | Médio
T0555 | P28 | F6 | Carpintarias | Catarina Dias | 2025-11-13 | 2025-11-29 |  |  | 154 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0556 | P28 | F7 | Limpezas finais | Tiago Rocha | 2025-11-20 | 2025-12-06 |  |  | 165 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0557 | P28 | F7 | Arranjos exteriores | Rui Carvalho | 2025-11-30 | 2025-12-16 |  |  | 145 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0558 | P29 | F1 | Licenciamento camarário | Marta Lopes | 2024-10-27 | 2024-11-22 | 2024-10-26 | 2024-11-30 | 331 | 381 | 100% | Concluída | Baixo
T0559 | P29 | F1 | Projeto de execução | Tiago Rocha | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 2024-11-20 | 2024-12-22 | 363 | 373 | 100% | Concluida | Baixo
T0560 | P29 | F2 | Montagem de estaleiro | Inês Moreira | 2024-11-23 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-12-21 | 198 | 213 | 100% | Concluída | Baixo
T0561 | P29 | F2 | Escavação e contenção | João Pires | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 229 | 288 | 100% | Concluída | Médio
T0562 | P29 | F2 | Fundações diretas | Rita Fonseca | 2024-12-15 | 2025-01-01 | 2024-12-25 | 2025-01-14 | 109 | 103 | 100% | Concluída | Baixo
T0563 | P29 | F2 | Fundações indiretas | Tiago Rocha | 2024-12-26 | 2025-01-12 | 2025-01-07 | 2025-01-27 | 237 | 265 | 100% | Concluída | Baixo
T0564 | P29 | F3 | Lajes e vigas | Hugo Teixeira | 2025-01-03 | 2025-02-23 | 2025-01-18 | 2025-03-18 | 595 | 652 | 100% | Concluída | Médio
T0565 | P29 | F3 | Impermeabilização de caves | Catarina Dias | 2025-02-04 | 2025-03-27 | 2025-03-02 | 2025-04-30 | 308 | 392 | 100% | Concluída | Médio
T0566 | P29 | F4 | Alvenarias exteriores | Catarina Dias | 2025-02-27 | 2025-04-10 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 363 | 425 | 100% | Concluída | Médio
T0567 | P29 | F4 | Alvenarias interiores | João Pires | 2025-03-26 | 2025-05-07 | 2025-04-29 | 2025-06-24 | 579 | 609 | 100% | Concluída | Alto
T0568 | P29 | F5 | Rede de gás | Rita Fonseca | 2025-03-26 | 2025-05-18 | 2025-05-03 | 2025-07-23 | 468 | 644 | 100% | Concluida | Alto
T0569 | P29 | F5 | Águas e esgotos | Pedro Gaspar | 2025-04-29 | 2025-06-21 | 2025-06-15 | 2025-09-04 | 563 | 667 | 100% | Concluída | Alto
T0570 | P29 | F6 | Pinturas | Catarina Dias | 2025-05-06 | 2025-06-18 | 2025-06-16 | 2025-08-05 | 329 | 368 | 100% | Concluída | Alto
T0571 | P29 | F6 | Revestimentos de pavimentos | João Pires | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-09-17 | 349 | 450 | 100% | Concluída | Alto
T0572 | P29 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 100 | 100 | 100% | Concluída | Alto
T0573 | P29 | F7 | Limpezas finais | Marta Lopes | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 2025-08-31 | 2025-09-15 | 73 | 84 | 100% | Concluída | Alto
T0574 | P29 | F7 | Arranjos exteriores | Pedro Gaspar | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 134 | 172 | 100% | Concluída | Alto
T0575 | P30 | F1 | Licenciamento camarário | Rita Fonseca | 2025-01-17 | 2025-02-14 | 2025-01-19 | 2025-02-16 | 282 | 365 | 100% | Concluída | Baixo
T0576 | P30 | F1 | Revisão de projeto | Pedro Gaspar | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 347 | 371 | 100% | Concluída | Baixo
T0577 | P30 | F1 | Projeto de execução | Sofia Almeida | 2025-02-22 | 2025-03-22 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 142 | 151 | 100% | Concluida | Baixo
T0578 | P30 | F2 | Escavação e contenção | João Pires | 2025-02-28 | 2025-04-04 | 2025-03-03 | 2025-04-06 | 250 | 312 | 100% | Concluída | Baixo
T0579 | P30 | F2 | Fundações diretas | João Pires | 2025-03-22 | 2025-04-26 | 2025-03-25 | 2025-05-02 | 191 | 183 | 100% | Concluída | Baixo
T0580 | P30 | F2 | Fundações indiretas | Marta Lopes | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 2025-04-16 | 2025-05-21 | 256 | 254 | 100% | Concluída | Baixo
T0581 | P30 | F3 | Lajes e vigas | Catarina Dias | 2025-05-03 | 2025-06-25 | 2025-05-03 | 2025-07-03 | 557 | 705 | 100% | Concluída | Baixo
T0582 | P30 | F3 | Estrutura metálica | Rui Carvalho | 2025-06-06 | 2025-07-29 | 2025-06-08 | 2025-07-30 | 600 | 708 | 100% | Concluída | Baixo
T0583 | P30 | F3 | Impermeabilização de caves | Sofia Almeida | 2025-07-10 | 2025-09-01 | 2025-07-10 | 2025-09-04 | 661 | 782 | 100% | Concluída | Baixo
T0584 | P30 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2025-07-27 | 2025-10-01 | 2025-07-29 | 2025-10-07 | 490 | 514 | 100% | Concluída | Baixo
T0585 | P30 | F4 | Alvenarias exteriores | Rita Fonseca | 2025-09-07 | 2025-11-12 | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 381 | 388 | 100% | Concluída | Baixo
T0586 | P30 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Pedro Gaspar | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 2025-09-05 | 2025-12-16 | 525 | 611 | 100% | Concluida | Médio
T0587 | P30 | F5 | AVAC | Marta Lopes | 2025-10-30 | 2026-01-20 | 2025-11-15 |  | 1106 | 662 | 43% | Em curso | Médio
T0588 | P30 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Catarina Dias | 2025-11-11 | 2025-12-25 | 2025-11-09 | 2025-12-23 | 242 | 301 | 100% | Concluída | Baixo
T0589 | P30 | F6 | Louças e equipamentos | Marta Lopes | 2025-12-09 | 2026-01-22 | 2025-12-07 |  | 502 | 269 | 49% | Em curso | Baixo
T0590 | P30 | F6 | Carpintarias | Inês Moreira | 2026-01-06 | 2026-02-19 |  |  | 561 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0591 | P30 | F7 | Arranjos exteriores | Sofia Almeida | 2026-01-26 | 2026-02-27 |  |  | 319 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0592 | P30 | F7 | Limpezas finais | Tiago Rocha | 2026-02-15 | 2026-03-19 |  |  | 160 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0593 | P31 | F1 | Licenciamento camarário | Catarina Dias | 2024-02-24 | 2024-04-09 | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 505 | 597 | 100% | Concluída | Baixo
T0594 | P31 | F1 | Projeto de execução | Catarina Dias | 2024-03-24 | 2024-05-08 | 2024-03-24 | 2024-05-12 | 308 | 329 | 100% | Concluída | Baixo
T0595 | P31 | F2 | Montagem de estaleiro | Pedro Gaspar | 2024-04-09 | 2024-05-07 | 2024-04-13 | 2024-05-10 | 174 | 201 | 100% | Concluida | Baixo
T0596 | P31 | F2 | Escavação e contenção | Catarina Dias | 2024-04-27 | 2024-05-25 | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 193 | 201 | 100% | Concluída | Baixo
T0597 | P31 | F2 | Fundações indiretas | Marta Lopes | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 183 | 181 | 100% | Concluída | Baixo
T0598 | P31 | F2 | Fundações diretas | Tiago Rocha | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 2024-06-02 | 2024-06-28 | 178 | 227 | 100% | Concluída | Baixo
T0599 | P31 | F3 | Betonagem de pilares | Rita Fonseca | 2024-06-17 | 2024-07-29 | 2024-06-20 | 2024-08-06 | 520 | 552 | 100% | Concluída | Baixo
T0600 | P31 | F3 | Lajes e vigas | Marta Lopes | 2024-07-14 | 2024-08-25 | 2024-07-13 | 2024-08-30 | 225 | 264 | 100% | Concluída | Baixo
T0601 | P31 | F3 | Impermeabilização de caves | Pedro Gaspar | 2024-08-10 | 2024-09-21 | 2024-08-17 | 2024-10-02 | 530 | 561 | 100% | Concluída | Baixo
T0602 | P31 | F3 | Estrutura metálica | Rita Fonseca | 2024-09-07 | 2024-10-19 | 2024-09-16 | 2024-11-03 | 443 | 488 | 100% | Concluída | Baixo
T0603 | P31 | F4 | Caixilharia exterior | Inês Moreira | 2024-09-16 | 2024-11-26 | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 972 | 973 | 100% | Concluída | Baixo
T0604 | P31 | F4 | Cobertura | Sofia Almeida | 2024-10-31 | 2025-01-10 | 2024-11-01 | 2025-01-20 | 601 | 663 | 100% | Concluida | Baixo
T0605 | P31 | F5 | Rede de gás | Inês Moreira | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 2024-11-01 | 2025-01-13 | 800 | 1043 | 100% | Concluída | Médio
T0606 | P31 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Marta Lopes | 2024-12-08 | 2025-02-05 | 2024-12-22 | 2025-02-28 | 780 | 1121 | 100% | Concluída | Médio
T0607 | P31 | F5 | Águas e esgotos | Sofia Almeida | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-02-04 | 2025-04-19 | 750 | 989 | 100% | Concluída | Médio
T0608 | P31 | F6 | Louças e equipamentos | Marta Lopes | 2025-01-08 | 2025-02-24 | 2025-01-11 | 2025-03-02 | 630 | 605 | 100% | Concluída | Baixo
T0609 | P31 | F6 | Pinturas | Sofia Almeida | 2025-02-07 | 2025-03-26 | 2025-02-11 | 2025-03-29 | 295 | 282 | 100% | Concluída | Baixo
T0610 | P31 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Hugo Teixeira | 2025-03-10 | 2025-04-26 | 2025-03-21 | 2025-05-07 | 494 | 511 | 100% | Concluída | Baixo
T0611 | P31 | F7 | Arranjos exteriores | Rui Carvalho | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 226 | 274 | 100% | Concluída | Baixo
T0612 | P31 | F7 | Limpezas finais | João Pires | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2025-04-20 | 2025-05-12 | 257 | 326 | 100% | Concluída | Baixo
T0613 | P31 | F7 | Vistoria e receção provisória | Inês Moreira | 2025-04-30 | 2025-05-22 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 173 | 184 | 100% | Concluida | Baixo
T0614 | P32 | F1 | Licenciamento camarário | Rita Fonseca | 2025-03-22 | 2025-05-15 | 2025-03-21 | 2025-05-25 | 391 | 437 | 100% | Concluída | Baixo
T0615 | P32 | F1 | Projeto de execução | Hugo Teixeira | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 381 | 367 | 100% | Concluída | Baixo
T0616 | P32 | F2 | Montagem de estaleiro | Pedro Gaspar | 2025-05-15 | 2025-07-22 | 2025-05-18 | 2025-07-31 | 922 | 1080 | 100% | Concluída | Baixo
T0617 | P32 | F2 | Fundações diretas | Inês Moreira | 2025-06-28 | 2025-09-04 | 2025-07-10 | 2025-09-19 | 886 | 1033 | 100% | Concluída | Baixo
T0618 | P32 | F3 | Betonagem de pilares | Pedro Gaspar | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-08-21 | 2025-11-01 | 871 | 1003 | 100% | Concluída | Médio
T0619 | P32 | F3 | Impermeabilização de caves | João Pires | 2025-09-18 | 2025-11-25 | 2025-10-07 | 2025-12-27 | 925 | 1071 | 100% | Concluída | Médio
T0620 | P32 | F3 | Lajes e vigas | Marta Lopes | 2025-11-01 | 2026-01-08 | 2025-11-23 |  | 434 | 249 | 50% | Em curso | Baixo
T0621 | P32 | F4 | Alvenarias exteriores | Rui Carvalho | 2025-11-23 | 2026-01-04 | 2025-12-15 |  | 283 | 106 | 32% | Em curso | Baixo
T0622 | P32 | F4 | Cobertura | Catarina Dias | 2025-12-20 | 2026-01-31 |  |  | 288 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0623 | P32 | F4 | Caixilharia exterior | Rita Fonseca | 2026-01-16 | 2026-02-27 |  |  | 507 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0624 | P32 | F4 | Alvenarias interiores | Pedro Gaspar | 2026-02-13 | 2026-03-27 |  |  | 361 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0625 | P32 | F5 | Águas e esgotos | Tiago Rocha | 2026-01-17 | 2026-03-11 |  |  | 523 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0626 | P32 | F5 | Rede de gás | Pedro Gaspar | 2026-02-20 | 2026-04-14 |  |  | 371 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0627 | P32 | F5 | Telecomunicações (ITED) | Marta Lopes | 2026-03-26 | 2026-05-18 |  |  | 618 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0628 | P32 | F5 | AVAC | Sofia Almeida | 2026-04-29 | 2026-06-21 |  |  | 273 | 0 | 0% | Por iniciar | Médio
T0629 | P32 | F6 | Carpintarias | João Pires | 2026-04-09 | 2026-05-21 |  |  | 339 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0630 | P32 | F6 | Louças e equipamentos | Hugo Teixeira | 2026-05-06 | 2026-06-17 |  |  | 474 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0631 | P32 | F6 | Revestimentos de pavimentos | Rita Fonseca | 2026-06-02 | 2026-07-14 |  |  | 398 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0632 | P32 | F6 | Pinturas | Catarina Dias | 2026-06-30 | 2026-08-11 |  |  | 284 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0633 | P32 | F7 | Arranjos exteriores | Pedro Gaspar | 2026-07-17 | 2026-08-13 |  |  | 275 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0634 | P32 | F7 | Vistoria e receção provisória | Tiago Rocha | 2026-08-03 | 2026-08-30 |  |  | 248 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo
T0635 | P32 | F7 | Limpezas finais | Hugo Teixeira | 2026-08-21 | 2026-09-17 |  |  | 187 | 0 | 0% | Por iniciar | Baixo

## Progresso
Data | ID_Projeto | ID_Fase | Valor_Planeado_Acum | Valor_Ganho_Acum
2025-06-30 | P01 | F1 | 8533.12 | 9415.86
2025-06-30 | P01 | F2 | 0 | 0
2025-06-30 | P01 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P01 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P01 | F1 | 96708.75 | 106713.1
2025-07-31 | P01 | F2 | 0 | 0
2025-07-31 | P01 | F3 | 0 | 0
2025-07-31 | P01 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P01 | F1 | 182040 | 182040
2025-08-31 | P01 | F2 | 118326 | 130695.38
2025-08-31 | P01 | F3 | 0 | 0
2025-08-31 | P01 | F4 | 0 | 0
2025-08-31 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P01 | F1 | 182040 | 182040
2025-09-30 | P01 | F2 | 254856 | 270726.15
2025-09-30 | P01 | F3 | 0 | 13917.43
2025-09-30 | P01 | F4 | 0 | 0
2025-09-30 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P01 | F1 | 182040 | 182040
2025-10-31 | P01 | F2 | 364080 | 364080
2025-10-31 | P01 | F3 | 172096.64 | 229637.61
2025-10-31 | P01 | F4 | 0 | 0
2025-10-31 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-10-31 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P01 | F1 | 182040 | 182040
2025-11-30 | P01 | F2 | 364080 | 364080
2025-11-30 | P01 | F3 | 363315.13 | 438399.08
2025-11-30 | P01 | F4 | 0 | 0
2025-11-30 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-11-30 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P01 | F1 | 182040 | 182040
2025-12-31 | P01 | F2 | 364080 | 364080
2025-12-31 | P01 | F3 | 560907.56 | 654119.27
2025-12-31 | P01 | F4 | 38228.4 | 84952
2025-12-31 | P01 | F5 | 0 | 0
2025-12-31 | P01 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P01 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P02 | F1 | 22852.17 | 21900
2025-02-28 | P02 | F2 | 0 | 0
2025-02-28 | P02 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P02 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P02 | F1 | 70080 | 67160
2025-03-31 | P02 | F2 | 9778.6 | 12223.26
2025-03-31 | P02 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P02 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-04-30 | P02 | F2 | 83118.14 | 85562.79
2025-04-30 | P02 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P02 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-05-31 | P02 | F2 | 158902.33 | 161346.98
2025-05-31 | P02 | F3 | 3395.35 | 10950
2025-05-31 | P02 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-06-30 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-06-30 | P02 | F3 | 105255.81 | 120450
2025-06-30 | P02 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-07-31 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-07-31 | P02 | F3 | 210511.63 | 233600
2025-07-31 | P02 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-08-31 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-08-31 | P02 | F3 | 315767.44 | 346750
2025-08-31 | P02 | F4 | 18168.89 | 24982.22
2025-08-31 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-09-30 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-09-30 | P02 | F3 | 417627.91 | 438000
2025-09-30 | P02 | F4 | 86302.22 | 93115.56
2025-09-30 | P02 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-10-31 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-10-31 | P02 | F3 | 438000 | 438000
2025-10-31 | P02 | F4 | 156706.67 | 163520
2025-10-31 | P02 | F5 | 61649.32 | 58762.73
2025-10-31 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-11-30 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-11-30 | P02 | F3 | 438000 | 438000
2025-11-30 | P02 | F4 | 224840 | 231653.33
2025-11-30 | P02 | F5 | 132783.16 | 117525.47
2025-11-30 | P02 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P02 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P02 | F1 | 105120 | 105120
2025-12-31 | P02 | F2 | 210240 | 210240
2025-12-31 | P02 | F3 | 438000 | 438000
2025-12-31 | P02 | F4 | 245280 | 245280
2025-12-31 | P02 | F5 | 206288.12 | 178246.96
2025-12-31 | P02 | F6 | 67787.66 | 81009.91
2025-12-31 | P02 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P03 | F1 | 56786.94 | 54560
2024-05-31 | P03 | F2 | 0 | 0
2024-05-31 | P03 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P03 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P03 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-06-30 | P03 | F2 | 89760 | 81725.54
2024-06-30 | P03 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P03 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P03 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-07-31 | P03 | F2 | 216240 | 202368
2024-07-31 | P03 | F3 | 40097.83 | 27447.92
2024-07-31 | P03 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P03 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-08-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2024-08-31 | P03 | F3 | 217673.91 | 197625
2024-08-31 | P03 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P03 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-09-30 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2024-09-30 | P03 | F3 | 389521.74 | 362312.5
2024-09-30 | P03 | F4 | 30661.82 | 11350.77
2024-09-30 | P03 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-10-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2024-10-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2024-10-31 | P03 | F4 | 149476.36 | 128642.05
2024-10-31 | P03 | F5 | 31952.84 | 6542.07
2024-10-31 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-11-30 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2024-11-30 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2024-11-30 | P03 | F4 | 264458.18 | 242149.74
2024-11-30 | P03 | F5 | 151776 | 104673.1
2024-11-30 | P03 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P03 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2024-12-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2024-12-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2024-12-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2024-12-31 | P03 | F5 | 275593.26 | 206075.17
2024-12-31 | P03 | F6 | 118267.01 | 73145.06
2024-12-31 | P03 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-01-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-01-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-01-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-01-31 | P03 | F5 | 379440 | 307477.24
2025-01-31 | P03 | F6 | 271028.57 | 214863.61
2025-01-31 | P03 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-02-28 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-02-28 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-02-28 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-02-28 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-02-28 | P03 | F6 | 379440 | 342867.47
2025-02-28 | P03 | F7 | 108728.42 | 73780
2025-03-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-03-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-03-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-03-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-03-31 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-03-31 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-03-31 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-04-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-04-30 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-04-30 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-04-30 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-04-30 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-04-30 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-04-30 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-05-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-05-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-05-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-05-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-05-31 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-05-31 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-05-31 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-06-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-06-30 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-06-30 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-06-30 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-06-30 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-06-30 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-06-30 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-07-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-07-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-07-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-07-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-07-31 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-07-31 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-07-31 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-08-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-08-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-08-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-08-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-08-31 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-08-31 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-08-31 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-09-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-09-30 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-09-30 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-09-30 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-09-30 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-09-30 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-09-30 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-10-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-10-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-10-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-10-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-10-31 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-10-31 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-10-31 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-11-30 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-11-30 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-11-30 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-11-30 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-11-30 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-11-30 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-11-30 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-12-31 | P03 | F1 | 126480 | 126480
2025-12-31 | P03 | F2 | 252960 | 252960
2025-12-31 | P03 | F3 | 527000 | 527000
2025-12-31 | P03 | F4 | 295120 | 295120
2025-12-31 | P03 | F5 | 379440 | 379440
2025-12-31 | P03 | F6 | 379440 | 379440
2025-12-31 | P03 | F7 | 147560 | 147560
2025-01-31 | P04 | F1 | 147915.25 | 138523.81
2025-01-31 | P04 | F2 | 0 | 0
2025-01-31 | P04 | F3 | 0 | 0
2025-01-31 | P04 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P04 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P04 | F1 | 313580.34 | 293670.48
2025-02-28 | P04 | F2 | 160388.11 | 145072.21
2025-02-28 | P04 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P04 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P04 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-03-31 | P04 | F2 | 452860.54 | 426149.61
2025-03-31 | P04 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P04 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P04 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-04-30 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-04-30 | P04 | F3 | 304122.73 | 269351.85
2025-04-30 | P04 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P04 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-05-31 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-05-31 | P04 | F3 | 714027.27 | 686847.22
2025-05-31 | P04 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P04 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-06-30 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-06-30 | P04 | F3 | 1110709.09 | 1090875
2025-06-30 | P04 | F4 | 97388.26 | 43325.53
2025-06-30 | P04 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-07-31 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-07-31 | P04 | F3 | 1454500 | 1454500
2025-07-31 | P04 | F4 | 371846.09 | 311943.83
2025-07-31 | P04 | F5 | 55117.89 | 0
2025-07-31 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-08-31 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-08-31 | P04 | F3 | 1454500 | 1454500
2025-08-31 | P04 | F4 | 646303.91 | 580562.13
2025-08-31 | P04 | F5 | 339893.68 | 209448
2025-08-31 | P04 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-09-30 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-09-30 | P04 | F3 | 1454500 | 1454500
2025-09-30 | P04 | F4 | 814520 | 814520
2025-09-30 | P04 | F5 | 615483.16 | 426118.34
2025-09-30 | P04 | F6 | 136596.52 | 21372.24
2025-09-30 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-10-31 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-10-31 | P04 | F3 | 1454500 | 1454500
2025-10-31 | P04 | F4 | 814520 | 814520
2025-10-31 | P04 | F5 | 900258.95 | 650011.03
2025-10-31 | P04 | F6 | 489470.87 | 352642.04
2025-10-31 | P04 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-11-30 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-11-30 | P04 | F3 | 1454500 | 1454500
2025-11-30 | P04 | F4 | 814520 | 814520
2025-11-30 | P04 | F5 | 1047240 | 866681.38
2025-11-30 | P04 | F6 | 830962.17 | 673225.71
2025-11-30 | P04 | F7 | 63351.56 | 0
2025-12-31 | P04 | F1 | 349080 | 349080
2025-12-31 | P04 | F2 | 698160 | 698160
2025-12-31 | P04 | F3 | 1454500 | 1454500
2025-12-31 | P04 | F4 | 814520 | 814520
2025-12-31 | P04 | F5 | 1047240 | 1047240
2025-12-31 | P04 | F6 | 1047240 | 1004495.51
2025-12-31 | P04 | F7 | 343908.44 | 212114.58
2024-04-30 | P05 | F1 | 22448.7 | 23469.09
2024-04-30 | P05 | F2 | 0 | 0
2024-04-30 | P05 | F3 | 0 | 0
2024-04-30 | P05 | F4 | 0 | 0
2024-04-30 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-04-30 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-04-30 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P05 | F1 | 121864.35 | 127403.64
2024-05-31 | P05 | F2 | 0 | 0
2024-05-31 | P05 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P05 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P05 | F1 | 218073.04 | 221280
2024-06-30 | P05 | F2 | 133797.21 | 147520
2024-06-30 | P05 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P05 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2024-07-31 | P05 | F2 | 293324.65 | 310845.71
2024-07-31 | P05 | F3 | 0 | 0
2024-07-31 | P05 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2024-08-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2024-08-31 | P05 | F3 | 171534.88 | 224878.05
2024-08-31 | P05 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2024-09-30 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2024-09-30 | P05 | F3 | 385953.49 | 449756.1
2024-09-30 | P05 | F4 | 0 | 0
2024-09-30 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2024-10-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2024-10-31 | P05 | F3 | 607519.38 | 682130.08
2024-10-31 | P05 | F4 | 0 | 53079.63
2024-10-31 | P05 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2024-11-30 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2024-11-30 | P05 | F3 | 821937.98 | 907008.13
2024-11-30 | P05 | F4 | 143422.22 | 197842.24
2024-11-30 | P05 | F5 | 0 | 4228.28
2024-11-30 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P05 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2024-12-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2024-12-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2024-12-31 | P05 | F4 | 291625.19 | 347430.28
2024-12-31 | P05 | F5 | 89843.01 | 135304.97
2024-12-31 | P05 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-01-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-01-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-01-31 | P05 | F4 | 439828.15 | 497018.32
2025-01-31 | P05 | F5 | 244572.63 | 266381.66
2025-01-31 | P05 | F6 | 0 | 19524.71
2025-01-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-02-28 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-02-28 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-02-28 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-02-28 | P05 | F5 | 384328.42 | 384773.5
2025-02-28 | P05 | F6 | 80653.46 | 201755.29
2025-02-28 | P05 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-03-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-03-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-03-31 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-03-31 | P05 | F5 | 539058.05 | 515850.19
2025-03-31 | P05 | F6 | 272980.93 | 403510.59
2025-03-31 | P05 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-04-30 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-04-30 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-04-30 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-04-30 | P05 | F5 | 663840 | 642698.6
2025-04-30 | P05 | F6 | 459104.3 | 598757.65
2025-04-30 | P05 | F7 | 0 | 109855.32
2025-05-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-05-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-05-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-05-31 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-05-31 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-05-31 | P05 | F6 | 651431.78 | 663840
2025-05-31 | P05 | F7 | 141257.36 | 258160
2025-06-30 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-06-30 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-06-30 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-06-30 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-06-30 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-06-30 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-06-30 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2025-07-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-07-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-07-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-07-31 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-07-31 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-07-31 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-07-31 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2025-08-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-08-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-08-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-08-31 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-08-31 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-08-31 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-08-31 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2025-09-30 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-09-30 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-09-30 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-09-30 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-09-30 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-09-30 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-09-30 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2025-10-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-10-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-10-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-10-31 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-10-31 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-10-31 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-10-31 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2025-11-30 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-11-30 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-11-30 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-11-30 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-11-30 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-11-30 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-11-30 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2025-12-31 | P05 | F1 | 221280 | 221280
2025-12-31 | P05 | F2 | 442560 | 442560
2025-12-31 | P05 | F3 | 922000 | 922000
2025-12-31 | P05 | F4 | 516320 | 516320
2025-12-31 | P05 | F5 | 663840 | 663840
2025-12-31 | P05 | F6 | 663840 | 663840
2025-12-31 | P05 | F7 | 258160 | 258160
2024-03-31 | P06 | F1 | 88582.22 | 79724
2024-03-31 | P06 | F2 | 0 | 0
2024-03-31 | P06 | F3 | 0 | 0
2024-03-31 | P06 | F4 | 0 | 0
2024-03-31 | P06 | F5 | 0 | 0
2024-03-31 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-03-31 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-04-30 | P06 | F1 | 228448.89 | 205604
2024-04-30 | P06 | F2 | 118475.29 | 83920
2024-04-30 | P06 | F3 | 0 | 0
2024-04-30 | P06 | F4 | 0 | 0
2024-04-30 | P06 | F5 | 0 | 0
2024-04-30 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-04-30 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-05-31 | P06 | F2 | 348021.18 | 284036.92
2024-05-31 | P06 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P06 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P06 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-06-30 | P06 | F2 | 503520 | 477698.46
2024-06-30 | P06 | F3 | 277676.47 | 199809.52
2024-06-30 | P06 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P06 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-07-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2024-07-31 | P06 | F3 | 596490.2 | 509514.29
2024-07-31 | P06 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P06 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-08-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2024-08-31 | P06 | F3 | 915303.92 | 819219.05
2024-08-31 | P06 | F4 | 152043.29 | 58098.46
2024-08-31 | P06 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-09-30 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2024-09-30 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2024-09-30 | P06 | F4 | 359375.06 | 251760
2024-09-30 | P06 | F5 | 129476.57 | 16784
2024-09-30 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-10-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2024-10-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2024-10-31 | P06 | F4 | 573617.88 | 451876.92
2024-10-31 | P06 | F5 | 352464 | 190218.67
2024-10-31 | P06 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-11-30 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2024-11-30 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2024-11-30 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2024-11-30 | P06 | F5 | 568258.29 | 358058.67
2024-11-30 | P06 | F6 | 257683.76 | 76290.91
2024-11-30 | P06 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2024-12-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2024-12-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2024-12-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2024-12-31 | P06 | F5 | 755280 | 531493.33
2024-12-31 | P06 | F6 | 533138.82 | 312792.73
2024-12-31 | P06 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-01-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-01-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-01-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-01-31 | P06 | F5 | 755280 | 704928
2025-01-31 | P06 | F6 | 755280 | 549294.55
2025-01-31 | P06 | F7 | 216793.33 | 39162.67
2025-02-28 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-02-28 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-02-28 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-02-28 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-02-28 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-02-28 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-02-28 | P06 | F7 | 293720 | 221921.78
2025-03-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-03-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-03-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-03-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-03-31 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-03-31 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-03-31 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-04-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-04-30 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-04-30 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-04-30 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-04-30 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-04-30 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-04-30 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-05-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-05-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-05-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-05-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-05-31 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-05-31 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-05-31 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-06-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-06-30 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-06-30 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-06-30 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-06-30 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-06-30 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-06-30 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-07-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-07-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-07-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-07-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-07-31 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-07-31 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-07-31 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-08-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-08-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-08-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-08-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-08-31 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-08-31 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-08-31 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-09-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-09-30 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-09-30 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-09-30 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-09-30 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-09-30 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-09-30 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-10-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-10-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-10-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-10-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-10-31 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-10-31 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-10-31 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-11-30 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-11-30 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-11-30 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-11-30 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-11-30 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-11-30 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-11-30 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-12-31 | P06 | F1 | 251760 | 251760
2025-12-31 | P06 | F2 | 503520 | 503520
2025-12-31 | P06 | F3 | 1049000 | 1049000
2025-12-31 | P06 | F4 | 587440 | 587440
2025-12-31 | P06 | F5 | 755280 | 755280
2025-12-31 | P06 | F6 | 755280 | 755280
2025-12-31 | P06 | F7 | 293720 | 293720
2025-05-31 | P07 | F1 | 69827.03 | 70783.56
2025-05-31 | P07 | F2 | 0 | 0
2025-05-31 | P07 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P07 | F1 | 174567.57 | 176958.9
2025-06-30 | P07 | F2 | 27780.65 | 22224.52
2025-06-30 | P07 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P07 | F1 | 258360 | 258360
2025-07-31 | P07 | F2 | 200020.65 | 194464.52
2025-07-31 | P07 | F3 | 0 | 0
2025-07-31 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P07 | F1 | 258360 | 258360
2025-08-31 | P07 | F2 | 372260.65 | 366704.52
2025-08-31 | P07 | F3 | 0 | 0
2025-08-31 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-08-31 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P07 | F1 | 258360 | 258360
2025-09-30 | P07 | F2 | 516720 | 516720
2025-09-30 | P07 | F3 | 218420.29 | 212156.93
2025-09-30 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-09-30 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P07 | F1 | 258360 | 258360
2025-10-31 | P07 | F2 | 516720 | 516720
2025-10-31 | P07 | F3 | 460242.75 | 455744.53
2025-10-31 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-10-31 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-10-31 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P07 | F1 | 258360 | 258360
2025-11-30 | P07 | F2 | 516720 | 516720
2025-11-30 | P07 | F3 | 694264.49 | 691474.45
2025-11-30 | P07 | F4 | 0 | 0
2025-11-30 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-11-30 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P07 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P07 | F1 | 258360 | 258360
2025-12-31 | P07 | F2 | 516720 | 516720
2025-12-31 | P07 | F3 | 936086.96 | 935062.04
2025-12-31 | P07 | F4 | 152020.52 | 140316.21
2025-12-31 | P07 | F5 | 0 | 0
2025-12-31 | P07 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P07 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P08 | F1 | 114337.39 | 116018.82
2024-06-30 | P08 | F2 | 0 | 0
2024-06-30 | P08 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P08 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P08 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P08 | F1 | 240925.22 | 244468.24
2024-07-31 | P08 | F2 | 111393.49 | 123699.51
2024-07-31 | P08 | F3 | 0 | 0
2024-07-31 | P08 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P08 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2024-08-31 | P08 | F2 | 314522.79 | 336737.56
2024-08-31 | P08 | F3 | 0 | 0
2024-08-31 | P08 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P08 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2024-09-30 | P08 | F2 | 511099.53 | 542903.41
2024-09-30 | P08 | F3 | 127410.85 | 176100
2024-09-30 | P08 | F4 | 0 | 0
2024-09-30 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P08 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2024-10-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2024-10-31 | P08 | F3 | 409534.88 | 479383.33
2024-10-31 | P08 | F4 | 0 | 0
2024-10-31 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P08 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2024-11-30 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2024-11-30 | P08 | F3 | 682558.14 | 772883.33
2024-11-30 | P08 | F4 | 0 | 0
2024-11-30 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P08 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2024-12-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2024-12-31 | P08 | F3 | 964682.17 | 1076166.67
2024-12-31 | P08 | F4 | 127835.56 | 182998.76
2024-12-31 | P08 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P08 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P08 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-01-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-01-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-01-31 | P08 | F4 | 316545.19 | 393108.45
2025-01-31 | P08 | F5 | 57199.4 | 91527.13
2025-01-31 | P08 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P08 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-02-28 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-02-28 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-02-28 | P08 | F4 | 486992.59 | 582884.95
2025-02-28 | P08 | F5 | 235153.08 | 242277.71
2025-02-28 | P08 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P08 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-03-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-03-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-03-31 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-03-31 | P08 | F5 | 432173.23 | 409180.13
2025-03-31 | P08 | F6 | 31599.25 | 114227.03
2025-03-31 | P08 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-04-30 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-04-30 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-04-30 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-04-30 | P08 | F5 | 622837.89 | 570698.6
2025-04-30 | P08 | F6 | 268593.64 | 342681.08
2025-04-30 | P08 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-05-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-05-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-05-31 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-05-31 | P08 | F5 | 819858.05 | 737601.02
2025-05-31 | P08 | F6 | 513487.85 | 578750.27
2025-05-31 | P08 | F7 | 0 | 6445.49
2025-06-30 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-06-30 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-06-30 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-06-30 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-06-30 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-06-30 | P08 | F6 | 750482.24 | 807204.32
2025-06-30 | P08 | F7 | 117843.02 | 199810.2
2025-07-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-07-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-07-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-07-31 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-07-31 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-07-31 | P08 | F6 | 845280 | 845280
2025-07-31 | P08 | F7 | 310113.21 | 328720
2025-08-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-08-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-08-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-08-31 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-08-31 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-08-31 | P08 | F6 | 845280 | 845280
2025-08-31 | P08 | F7 | 328720 | 328720
2025-09-30 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-09-30 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-09-30 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-09-30 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-09-30 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-09-30 | P08 | F6 | 845280 | 845280
2025-09-30 | P08 | F7 | 328720 | 328720
2025-10-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-10-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-10-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-10-31 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-10-31 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-10-31 | P08 | F6 | 845280 | 845280
2025-10-31 | P08 | F7 | 328720 | 328720
2025-11-30 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-11-30 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-11-30 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-11-30 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-11-30 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-11-30 | P08 | F6 | 845280 | 845280
2025-11-30 | P08 | F7 | 328720 | 328720
2025-12-31 | P08 | F1 | 281760 | 281760
2025-12-31 | P08 | F2 | 563520 | 563520
2025-12-31 | P08 | F3 | 1174000 | 1174000
2025-12-31 | P08 | F4 | 657440 | 657440
2025-12-31 | P08 | F5 | 845280 | 845280
2025-12-31 | P08 | F6 | 845280 | 845280
2025-12-31 | P08 | F7 | 328720 | 328720
2024-03-31 | P09 | F1 | 87930.61 | 86172
2024-03-31 | P09 | F2 | 0 | 0
2024-03-31 | P09 | F3 | 0 | 0
2024-03-31 | P09 | F4 | 0 | 0
2024-03-31 | P09 | F5 | 0 | 0
2024-03-31 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-03-31 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-04-30 | P09 | F1 | 351722.45 | 344688
2024-04-30 | P09 | F2 | 138987.1 | 125088.39
2024-04-30 | P09 | F3 | 0 | 0
2024-04-30 | P09 | F4 | 0 | 0
2024-04-30 | P09 | F5 | 0 | 0
2024-04-30 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-04-30 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-05-31 | P09 | F2 | 569847.1 | 555948.39
2024-05-31 | P09 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P09 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P09 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-06-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-06-30 | P09 | F3 | 487839.67 | 443986.56
2024-06-30 | P09 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P09 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-07-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-07-31 | P09 | F3 | 1092760.87 | 1042403.23
2024-07-31 | P09 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P09 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-08-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-08-31 | P09 | F3 | 1697682.07 | 1640819.89
2024-08-31 | P09 | F4 | 352521.82 | 300296.36
2024-08-31 | P09 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-09-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-09-30 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2024-09-30 | P09 | F4 | 744212.73 | 691987.27
2024-09-30 | P09 | F5 | 353758.74 | 224332.07
2024-09-30 | P09 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-10-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-10-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2024-10-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2024-10-31 | P09 | F5 | 775548 | 555488.93
2024-10-31 | P09 | F6 | 201441.04 | 82857.69
2024-10-31 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-11-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-11-30 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2024-11-30 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2024-11-30 | P09 | F5 | 1183731.16 | 875963.31
2024-11-30 | P09 | F6 | 705043.64 | 580003.85
2024-11-30 | P09 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2024-12-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2024-12-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2024-12-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2024-12-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1207120.17
2024-12-31 | P09 | F6 | 1225432.99 | 1093721.54
2024-12-31 | P09 | F7 | 238106.84 | 122602.44
2025-01-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-01-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-01-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-01-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-01-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-01-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-01-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-02-28 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-02-28 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-02-28 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-02-28 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-02-28 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-02-28 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-02-28 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-03-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-03-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-03-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-03-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-03-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-03-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-03-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-04-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-04-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-04-30 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-04-30 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-04-30 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-04-30 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-04-30 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-05-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-05-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-05-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-05-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-05-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-05-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-05-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-06-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-06-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-06-30 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-06-30 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-06-30 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-06-30 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-06-30 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-07-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-07-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-07-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-07-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-07-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-07-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-07-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-08-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-08-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-08-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-08-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-08-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-08-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-08-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-09-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-09-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-09-30 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-09-30 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-09-30 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-09-30 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-09-30 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-10-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-10-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-10-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-10-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-10-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-10-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-10-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-11-30 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-11-30 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-11-30 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-11-30 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-11-30 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-11-30 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-11-30 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-12-31 | P09 | F1 | 430860 | 430860
2025-12-31 | P09 | F2 | 861720 | 861720
2025-12-31 | P09 | F3 | 1795250 | 1795250
2025-12-31 | P09 | F4 | 1005340 | 1005340
2025-12-31 | P09 | F5 | 1292580 | 1292580
2025-12-31 | P09 | F6 | 1292580 | 1292580
2025-12-31 | P09 | F7 | 502670 | 502670
2025-01-31 | P10 | F1 | 51638.64 | 46872
2025-01-31 | P10 | F2 | 0 | 0
2025-01-31 | P10 | F3 | 0 | 0
2025-01-31 | P10 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P10 | F1 | 212292.2 | 192696
2025-02-28 | P10 | F2 | 9149.19 | 0
2025-02-28 | P10 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P10 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-03-31 | P10 | F2 | 292774.05 | 215059.76
2025-03-31 | P10 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P10 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-04-30 | P10 | F2 | 567249.73 | 454015.06
2025-04-30 | P10 | F3 | 89759.09 | 0
2025-04-30 | P10 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-05-31 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-05-31 | P10 | F3 | 487263.64 | 291055.56
2025-05-31 | P10 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-06-30 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-06-30 | P10 | F3 | 871945.45 | 626888.89
2025-06-30 | P10 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-07-31 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-07-31 | P10 | F3 | 1269450 | 973916.67
2025-07-31 | P10 | F4 | 223226.96 | 30674.95
2025-07-31 | P10 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-08-31 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-08-31 | P10 | F3 | 1410500 | 1320944.44
2025-08-31 | P10 | F4 | 489382.17 | 268405.83
2025-08-31 | P10 | F5 | 187076.84 | 0
2025-08-31 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-09-30 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-09-30 | P10 | F3 | 1410500 | 1410500
2025-09-30 | P10 | F4 | 746951.74 | 498467.96
2025-09-30 | P10 | F5 | 454329.47 | 154262.28
2025-09-30 | P10 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-10-31 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-10-31 | P10 | F3 | 1410500 | 1410500
2025-10-31 | P10 | F4 | 789880 | 736198.83
2025-10-31 | P10 | F5 | 730490.53 | 353517.72
2025-10-31 | P10 | F6 | 298044.78 | 0
2025-10-31 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-11-30 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-11-30 | P10 | F3 | 1410500 | 1410500
2025-11-30 | P10 | F4 | 789880 | 789880
2025-11-30 | P10 | F5 | 997743.16 | 546345.57
2025-11-30 | P10 | F6 | 629205.65 | 210431.35
2025-11-30 | P10 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P10 | F1 | 338520 | 338520
2025-12-31 | P10 | F2 | 677040 | 677040
2025-12-31 | P10 | F3 | 1410500 | 1410500
2025-12-31 | P10 | F4 | 789880 | 789880
2025-12-31 | P10 | F5 | 1015560 | 745601.01
2025-12-31 | P10 | F6 | 971405.22 | 494056.22
2025-12-31 | P10 | F7 | 193081.78 | 0
2024-07-31 | P11 | F1 | 41634.38 | 42295.24
2024-07-31 | P11 | F2 | 0 | 0
2024-07-31 | P11 | F3 | 0 | 0
2024-07-31 | P11 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P11 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P11 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P11 | F1 | 170700.94 | 173410.48
2024-08-31 | P11 | F2 | 13323 | 20496.92
2024-08-31 | P11 | F3 | 0 | 0
2024-08-31 | P11 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P11 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P11 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2024-09-30 | P11 | F2 | 213168 | 225466.15
2024-09-30 | P11 | F3 | 0 | 0
2024-09-30 | P11 | F4 | 0 | 0
2024-09-30 | P11 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P11 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P11 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2024-10-31 | P11 | F2 | 419674.5 | 437267.69
2024-10-31 | P11 | F3 | 27989.5 | 69390.62
2024-10-31 | P11 | F4 | 0 | 0
2024-10-31 | P11 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P11 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2024-11-30 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2024-11-30 | P11 | F3 | 307884.45 | 366779.02
2024-11-30 | P11 | F4 | 0 | 0
2024-11-30 | P11 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P11 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P11 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2024-12-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2024-12-31 | P11 | F3 | 597109.24 | 674080.36
2024-12-31 | P11 | F4 | 0 | 0
2024-12-31 | P11 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P11 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-01-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-01-31 | P11 | F3 | 886334.03 | 981381.7
2025-01-31 | P11 | F4 | 99478.4 | 152127.87
2025-01-31 | P11 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P11 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-02-28 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-02-28 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-02-28 | P11 | F4 | 273565.6 | 337327.02
2025-02-28 | P11 | F5 | 32233.06 | 72166.25
2025-02-28 | P11 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P11 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-03-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-03-31 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-03-31 | P11 | F4 | 466305 | 542368.94
2025-03-31 | P11 | F5 | 232078.06 | 244255
2025-03-31 | P11 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-04-30 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-04-30 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-04-30 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-04-30 | P11 | F5 | 425476.45 | 410792.5
2025-04-30 | P11 | F6 | 47962.8 | 138667.96
2025-04-30 | P11 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-05-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-05-31 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-05-31 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-05-31 | P11 | F5 | 625321.45 | 582881.25
2025-05-31 | P11 | F6 | 295770.6 | 391533.06
2025-05-31 | P11 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-06-30 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-06-30 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-06-30 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-06-30 | P11 | F5 | 799380 | 749418.75
2025-06-30 | P11 | F6 | 535584.6 | 636241.22
2025-06-30 | P11 | F7 | 0 | 70652.27
2025-07-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-07-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-07-31 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-07-31 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-07-31 | P11 | F5 | 799380 | 799380
2025-07-31 | P11 | F6 | 783392.4 | 799380
2025-07-31 | P11 | F7 | 171295.71 | 289674.32
2025-08-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-08-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-08-31 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-08-31 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-08-31 | P11 | F5 | 799380 | 799380
2025-08-31 | P11 | F6 | 799380 | 799380
2025-08-31 | P11 | F7 | 310870 | 310870
2025-09-30 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-09-30 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-09-30 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-09-30 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-09-30 | P11 | F5 | 799380 | 799380
2025-09-30 | P11 | F6 | 799380 | 799380
2025-09-30 | P11 | F7 | 310870 | 310870
2025-10-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-10-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-10-31 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-10-31 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-10-31 | P11 | F5 | 799380 | 799380
2025-10-31 | P11 | F6 | 799380 | 799380
2025-10-31 | P11 | F7 | 310870 | 310870
2025-11-30 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-11-30 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-11-30 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-11-30 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-11-30 | P11 | F5 | 799380 | 799380
2025-11-30 | P11 | F6 | 799380 | 799380
2025-11-30 | P11 | F7 | 310870 | 310870
2025-12-31 | P11 | F1 | 266460 | 266460
2025-12-31 | P11 | F2 | 532920 | 532920
2025-12-31 | P11 | F3 | 1110250 | 1110250
2025-12-31 | P11 | F4 | 621740 | 621740
2025-12-31 | P11 | F5 | 799380 | 799380
2025-12-31 | P11 | F6 | 799380 | 799380
2025-12-31 | P11 | F7 | 310870 | 310870
2024-05-31 | P12 | F1 | 155742.86 | 149635.29
2024-05-31 | P12 | F2 | 0 | 0
2024-05-31 | P12 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P12 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P12 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-06-30 | P12 | F2 | 246174.19 | 242266.67
2024-06-30 | P12 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P12 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P12 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-07-31 | P12 | F2 | 577974.19 | 568800
2024-07-31 | P12 | F3 | 120217.39 | 102952.13
2024-07-31 | P12 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P12 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-08-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2024-08-31 | P12 | F3 | 586059.78 | 558882.98
2024-08-31 | P12 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P12 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-09-30 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2024-09-30 | P12 | F3 | 1036875 | 1000106.38
2024-09-30 | P12 | F4 | 90490.91 | 58800
2024-09-30 | P12 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-10-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2024-10-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2024-10-31 | P12 | F4 | 402181.82 | 362600
2024-10-31 | P12 | F5 | 94301.05 | 52853.1
2024-10-31 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-11-30 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2024-11-30 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2024-11-30 | P12 | F4 | 703818.18 | 656600
2024-11-30 | P12 | F5 | 408637.89 | 317118.58
2024-11-30 | P12 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P12 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2024-12-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2024-12-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2024-12-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2024-12-31 | P12 | F5 | 733452.63 | 590192.92
2024-12-31 | P12 | F6 | 323181.82 | 258066.67
2024-12-31 | P12 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-01-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-01-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-01-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-01-31 | P12 | F5 | 995400 | 863267.26
2025-01-31 | P12 | F6 | 723927.27 | 639022.22
2025-01-31 | P12 | F7 | 10186.84 | 0
2025-02-28 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-02-28 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-02-28 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-02-28 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-02-28 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-02-28 | P12 | F6 | 995400 | 983111.11
2025-02-28 | P12 | F7 | 295418.42 | 238215.38
2025-03-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-03-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-03-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-03-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-03-31 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-03-31 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-03-31 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-04-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-04-30 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-04-30 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-04-30 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-04-30 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-04-30 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-04-30 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-05-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-05-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-05-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-05-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-05-31 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-05-31 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-05-31 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-06-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-06-30 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-06-30 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-06-30 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-06-30 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-06-30 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-06-30 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-07-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-07-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-07-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-07-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-07-31 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-07-31 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-07-31 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-08-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-08-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-08-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-08-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-08-31 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-08-31 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-08-31 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-09-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-09-30 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-09-30 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-09-30 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-09-30 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-09-30 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-09-30 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-10-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-10-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-10-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-10-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-10-31 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-10-31 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-10-31 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-11-30 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-11-30 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-11-30 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-11-30 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-11-30 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-11-30 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-11-30 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2025-12-31 | P12 | F1 | 331800 | 331800
2025-12-31 | P12 | F2 | 663600 | 663600
2025-12-31 | P12 | F3 | 1382500 | 1382500
2025-12-31 | P12 | F4 | 774200 | 774200
2025-12-31 | P12 | F5 | 995400 | 995400
2025-12-31 | P12 | F6 | 995400 | 995400
2025-12-31 | P12 | F7 | 387100 | 387100
2024-03-31 | P13 | F1 | 72173.88 | 69343.53
2024-03-31 | P13 | F2 | 0 | 0
2024-03-31 | P13 | F3 | 0 | 0
2024-03-31 | P13 | F4 | 0 | 0
2024-03-31 | P13 | F5 | 0 | 0
2024-03-31 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-03-31 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-04-30 | P13 | F1 | 238728.98 | 229367.06
2024-04-30 | P13 | F2 | 114081.29 | 124870.82
2024-04-30 | P13 | F3 | 0 | 0
2024-04-30 | P13 | F4 | 0 | 0
2024-04-30 | P13 | F5 | 0 | 0
2024-04-30 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-04-30 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-05-31 | P13 | F2 | 386121.29 | 401370.49
2024-05-31 | P13 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P13 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P13 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-06-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-06-30 | P13 | F3 | 344978.26 | 390862.07
2024-06-30 | P13 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P13 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-07-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-07-31 | P13 | F3 | 726918.48 | 794752.87
2024-07-31 | P13 | F4 | 0 | 8695.34
2024-07-31 | P13 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-08-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-08-31 | P13 | F3 | 1108858.7 | 1133500
2024-08-31 | P13 | F4 | 247309.09 | 278250.96
2024-08-31 | P13 | F5 | 0 | 14193.39
2024-08-31 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-09-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-09-30 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2024-09-30 | P13 | F4 | 494618.18 | 539111.23
2024-09-30 | P13 | F5 | 249131.37 | 227094.26
2024-09-30 | P13 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-10-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-10-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2024-10-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2024-10-31 | P13 | F5 | 515444.21 | 447091.83
2024-10-31 | P13 | F6 | 158984.42 | 193291.58
2024-10-31 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-11-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-11-30 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2024-11-30 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2024-11-30 | P13 | F5 | 773166.32 | 659992.7
2024-11-30 | P13 | F6 | 476953.25 | 515444.21
2024-11-30 | P13 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2024-12-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2024-12-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2024-12-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2024-12-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2024-12-31 | P13 | F6 | 805521.04 | 816120
2024-12-31 | P13 | F7 | 175394.21 | 223023.78
2025-01-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-01-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-01-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-01-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-01-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-01-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-01-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-02-28 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-02-28 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-02-28 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-02-28 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-02-28 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-02-28 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-02-28 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-03-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-03-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-03-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-03-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-03-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-03-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-03-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-04-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-04-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-04-30 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-04-30 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-04-30 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-04-30 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-04-30 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-05-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-05-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-05-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-05-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-05-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-05-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-05-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-06-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-06-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-06-30 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-06-30 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-06-30 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-06-30 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-06-30 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-07-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-07-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-07-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-07-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-07-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-07-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-07-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-08-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-08-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-08-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-08-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-08-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-08-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-08-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-09-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-09-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-09-30 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-09-30 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-09-30 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-09-30 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-09-30 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-10-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-10-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-10-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-10-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-10-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-10-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-10-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-11-30 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-11-30 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-11-30 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-11-30 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-11-30 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-11-30 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-11-30 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-12-31 | P13 | F1 | 272040 | 272040
2025-12-31 | P13 | F2 | 544080 | 544080
2025-12-31 | P13 | F3 | 1133500 | 1133500
2025-12-31 | P13 | F4 | 634760 | 634760
2025-12-31 | P13 | F5 | 816120 | 816120
2025-12-31 | P13 | F6 | 816120 | 816120
2025-12-31 | P13 | F7 | 317380 | 317380
2025-04-30 | P14 | F1 | 21406.5 | 19460.45
2025-04-30 | P14 | F2 | 0 | 0
2025-04-30 | P14 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P14 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P14 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P14 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P14 | F1 | 242607 | 220551.82
2025-05-31 | P14 | F2 | 114168 | 70103.16
2025-05-31 | P14 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P14 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P14 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P14 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-06-30 | P14 | F2 | 456672 | 370545.26
2025-06-30 | P14 | F3 | 48212.84 | 0
2025-06-30 | P14 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P14 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P14 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-07-31 | P14 | F2 | 570840 | 570840
2025-07-31 | P14 | F3 | 546412.16 | 372536.14
2025-07-31 | P14 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P14 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P14 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-08-31 | P14 | F2 | 570840 | 570840
2025-08-31 | P14 | F3 | 1044611.49 | 816713.86
2025-08-31 | P14 | F4 | 182607.42 | 9940
2025-08-31 | P14 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P14 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-09-30 | P14 | F2 | 570840 | 570840
2025-09-30 | P14 | F3 | 1189250 | 1189250
2025-09-30 | P14 | F4 | 504855.81 | 308140
2025-09-30 | P14 | F5 | 247864.74 | 33911.29
2025-09-30 | P14 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-10-31 | P14 | F2 | 570840 | 570840
2025-10-31 | P14 | F3 | 1189250 | 1189250
2025-10-31 | P14 | F4 | 665980 | 616280
2025-10-31 | P14 | F5 | 597128.68 | 296723.76
2025-10-31 | P14 | F6 | 234780.97 | 0
2025-10-31 | P14 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-11-30 | P14 | F2 | 570840 | 570840
2025-11-30 | P14 | F3 | 1189250 | 1189250
2025-11-30 | P14 | F4 | 665980 | 665980
2025-11-30 | P14 | F5 | 856260 | 551058.42
2025-11-30 | P14 | F6 | 649100.32 | 269780.55
2025-11-30 | P14 | F7 | 32224.84 | 0
2025-12-31 | P14 | F1 | 285420 | 285420
2025-12-31 | P14 | F2 | 570840 | 570840
2025-12-31 | P14 | F3 | 1189250 | 1189250
2025-12-31 | P14 | F4 | 665980 | 665980
2025-12-31 | P14 | F5 | 856260 | 813870.89
2025-12-31 | P14 | F6 | 856260 | 633397.81
2025-12-31 | P14 | F7 | 332990 | 36998.89
2025-01-31 | P15 | F1 | 183878.26 | 160602.53
2025-01-31 | P15 | F2 | 0 | 0
2025-01-31 | P15 | F3 | 0 | 0
2025-01-31 | P15 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P15 | F1 | 441307.83 | 385446.08
2025-02-28 | P15 | F2 | 88518.14 | 27285.16
2025-02-28 | P15 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P15 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-03-31 | P15 | F2 | 545861.86 | 450205.16
2025-03-31 | P15 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P15 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-04-30 | P15 | F2 | 988452.56 | 859482.58
2025-04-30 | P15 | F3 | 61470.93 | 0
2025-04-30 | P15 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-05-31 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-05-31 | P15 | F3 | 696670.54 | 440541.67
2025-05-31 | P15 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-06-30 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-06-30 | P15 | F3 | 1311379.84 | 991218.75
2025-06-30 | P15 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-07-31 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-07-31 | P15 | F3 | 1946579.46 | 1560251.74
2025-07-31 | P15 | F4 | 137057.41 | 0
2025-07-31 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-08-31 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-08-31 | P15 | F3 | 2581779.07 | 2129284.72
2025-08-31 | P15 | F4 | 561935.37 | 278331.97
2025-08-31 | P15 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-09-30 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-09-30 | P15 | F3 | 2643250 | 2643250
2025-09-30 | P15 | F4 | 973107.59 | 657875.56
2025-09-30 | P15 | F5 | 400661.05 | 67969.29
2025-09-30 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-10-31 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-10-31 | P15 | F3 | 2643250 | 2643250
2025-10-31 | P15 | F4 | 1397985.56 | 1050070.6
2025-10-31 | P15 | F5 | 844250.08 | 419143.93
2025-10-31 | P15 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-11-30 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-11-30 | P15 | F3 | 2643250 | 2643250
2025-11-30 | P15 | F4 | 1480220 | 1429614.19
2025-11-30 | P15 | F5 | 1273529.77 | 758990.36
2025-11-30 | P15 | F6 | 444658.88 | 0
2025-11-30 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P15 | F1 | 634380 | 634380
2025-12-31 | P15 | F2 | 1268760 | 1268760
2025-12-31 | P15 | F3 | 2643250 | 2643250
2025-12-31 | P15 | F4 | 1480220 | 1480220
2025-12-31 | P15 | F5 | 1717118.8 | 1110165
2025-12-31 | P15 | F6 | 996035.89 | 471574.51
2025-12-31 | P15 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P16 | F1 | 10342.61 | 8810.37
2025-04-30 | P16 | F2 | 0 | 0
2025-04-30 | P16 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P16 | F1 | 170653.04 | 145371.11
2025-05-31 | P16 | F2 | 0 | 0
2025-05-31 | P16 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P16 | F1 | 325792.17 | 277526.67
2025-06-30 | P16 | F2 | 174260.93 | 113878.72
2025-06-30 | P16 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P16 | F1 | 356820 | 356820
2025-07-31 | P16 | F2 | 431503.26 | 349228.09
2025-07-31 | P16 | F3 | 0 | 0
2025-07-31 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P16 | F1 | 356820 | 356820
2025-08-31 | P16 | F2 | 688745.58 | 584577.45
2025-08-31 | P16 | F3 | 218978.68 | 52350.35
2025-08-31 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-08-31 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P16 | F1 | 356820 | 356820
2025-09-30 | P16 | F2 | 713640 | 713640
2025-09-30 | P16 | F3 | 564734.5 | 366452.46
2025-09-30 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-09-30 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P16 | F1 | 356820 | 356820
2025-10-31 | P16 | F2 | 713640 | 713640
2025-10-31 | P16 | F3 | 922015.5 | 691024.65
2025-10-31 | P16 | F4 | 0 | 0
2025-10-31 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-10-31 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P16 | F1 | 356820 | 356820
2025-11-30 | P16 | F2 | 713640 | 713640
2025-11-30 | P16 | F3 | 1267771.32 | 1005126.76
2025-11-30 | P16 | F4 | 192726.85 | 0
2025-11-30 | P16 | F5 | 0 | 0
2025-11-30 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P16 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P16 | F1 | 356820 | 356820
2025-12-31 | P16 | F2 | 713640 | 713640
2025-12-31 | P16 | F3 | 1486750 | 1329698.94
2025-12-31 | P16 | F4 | 431708.15 | 213305.62
2025-12-31 | P16 | F5 | 104631.43 | 0
2025-12-31 | P16 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P16 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P17 | F1 | 60493.55 | 53580
2024-12-31 | P17 | F2 | 0 | 0
2024-12-31 | P17 | F3 | 0 | 0
2024-12-31 | P17 | F4 | 0 | 0
2024-12-31 | P17 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P17 | F1 | 149793.55 | 132674.29
2025-01-31 | P17 | F2 | 0 | 0
2025-01-31 | P17 | F3 | 0 | 0
2025-01-31 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P17 | F1 | 230451.61 | 204114.29
2025-02-28 | P17 | F2 | 105328.21 | 70066.15
2025-02-28 | P17 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-03-31 | P17 | F2 | 247292.31 | 197833.85
2025-03-31 | P17 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-04-30 | P17 | F2 | 384676.92 | 321480
2025-04-30 | P17 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-05-31 | P17 | F2 | 526641.03 | 449247.69
2025-05-31 | P17 | F3 | 179626.44 | 86819.44
2025-05-31 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-06-30 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-06-30 | P17 | F3 | 372083.33 | 272861.11
2025-06-30 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-07-31 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-07-31 | P17 | F3 | 570955.46 | 465104.17
2025-07-31 | P17 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-08-31 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-08-31 | P17 | F3 | 769827.59 | 657347.22
2025-08-31 | P17 | F4 | 17244.14 | 0
2025-08-31 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-09-30 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-09-30 | P17 | F3 | 962284.48 | 843388.89
2025-09-30 | P17 | F4 | 146575.17 | 41125
2025-09-30 | P17 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-10-31 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-10-31 | P17 | F3 | 1116250 | 1035631.94
2025-10-31 | P17 | F4 | 280217.24 | 168612.5
2025-10-31 | P17 | F5 | 35522.65 | 0
2025-10-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-11-30 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-11-30 | P17 | F3 | 1116250 | 1116250
2025-11-30 | P17 | F4 | 409548.28 | 291987.5
2025-11-30 | P17 | F5 | 168732.6 | 26678.84
2025-11-30 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P17 | F1 | 267900 | 267900
2025-12-31 | P17 | F2 | 535800 | 535800
2025-12-31 | P17 | F3 | 1116250 | 1116250
2025-12-31 | P17 | F4 | 543190.34 | 419475
2025-12-31 | P17 | F5 | 306382.87 | 130059.34
2025-12-31 | P17 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P17 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P18 | F1 | 71423.08 | 68777.78
2025-05-31 | P18 | F2 | 0 | 0
2025-05-31 | P18 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P18 | F1 | 214269.23 | 206333.33
2025-06-30 | P18 | F2 | 0 | 0
2025-06-30 | P18 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P18 | F1 | 361876.92 | 348474.07
2025-07-31 | P18 | F2 | 210084.85 | 222074.23
2025-07-31 | P18 | F3 | 0 | 0
2025-07-31 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P18 | F1 | 371400 | 371400
2025-08-31 | P18 | F2 | 442678.79 | 459463.92
2025-08-31 | P18 | F3 | 0 | 0
2025-08-31 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-08-31 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P18 | F1 | 371400 | 371400
2025-09-30 | P18 | F2 | 667769.7 | 689195.88
2025-09-30 | P18 | F3 | 168435.37 | 202775.86
2025-09-30 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-09-30 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P18 | F1 | 371400 | 371400
2025-10-31 | P18 | F2 | 742800 | 742800
2025-10-31 | P18 | F3 | 494778.91 | 533620.69
2025-10-31 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-10-31 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-10-31 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P18 | F1 | 371400 | 371400
2025-11-30 | P18 | F2 | 742800 | 742800
2025-11-30 | P18 | F3 | 810595.24 | 853793.1
2025-11-30 | P18 | F4 | 0 | 0
2025-11-30 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-11-30 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P18 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P18 | F1 | 371400 | 371400
2025-12-31 | P18 | F2 | 742800 | 742800
2025-12-31 | P18 | F3 | 1136938.78 | 1184637.93
2025-12-31 | P18 | F4 | 71032.79 | 111819.35
2025-12-31 | P18 | F5 | 0 | 0
2025-12-31 | P18 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P18 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P19 | F1 | 127447.74 | 134689.09
2024-05-31 | P19 | F2 | 0 | 0
2024-05-31 | P19 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P19 | F1 | 286757.42 | 303050.45
2024-06-30 | P19 | F2 | 0 | 0
2024-06-30 | P19 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P19 | F1 | 451377.42 | 477023.86
2024-07-31 | P19 | F2 | 236377.44 | 263959.66
2024-07-31 | P19 | F3 | 0 | 0
2024-07-31 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2024-08-31 | P19 | F2 | 498081.03 | 527919.31
2024-08-31 | P19 | F3 | 0 | 0
2024-08-31 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2024-09-30 | P19 | F2 | 751342.56 | 783364.14
2024-09-30 | P19 | F3 | 23652.3 | 142360.06
2024-09-30 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-09-30 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2024-10-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2024-10-31 | P19 | F3 | 390262.93 | 543556.6
2024-10-31 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-10-31 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2024-11-30 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2024-11-30 | P19 | F3 | 745047.41 | 931811.32
2024-11-30 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-11-30 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P19 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2024-12-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2024-12-31 | P19 | F3 | 1111658.05 | 1333007.86
2024-12-31 | P19 | F4 | 0 | 0
2024-12-31 | P19 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-01-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-01-31 | P19 | F3 | 1478268.68 | 1734204.4
2025-01-31 | P19 | F4 | 71524.55 | 208757.25
2025-01-31 | P19 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-02-28 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-02-28 | P19 | F3 | 1809400.86 | 2057750
2025-02-28 | P19 | F4 | 294045.38 | 442565.36
2025-02-28 | P19 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P19 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-03-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-03-31 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-03-31 | P19 | F4 | 540407.72 | 701424.35
2025-03-31 | P19 | F5 | 90040.77 | 212666.99
2025-03-31 | P19 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-04-30 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-04-30 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-04-30 | P19 | F4 | 778822.9 | 951933.04
2025-04-30 | P19 | F5 | 335606.52 | 425333.97
2025-04-30 | P19 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-05-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-05-31 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-05-31 | P19 | F4 | 1025185.24 | 1152340
2025-05-31 | P19 | F5 | 589357.79 | 645089.86
2025-05-31 | P19 | F6 | 0 | 89491.41
2025-05-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-06-30 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-06-30 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-06-30 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-06-30 | P19 | F5 | 834923.54 | 857756.84
2025-06-30 | P19 | F6 | 152217.12 | 387796.11
2025-06-30 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-07-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-07-31 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-07-31 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-07-31 | P19 | F5 | 1088674.81 | 1077512.73
2025-07-31 | P19 | F6 | 466799.18 | 696044.3
2025-07-31 | P19 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-08-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-08-31 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-08-31 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-08-31 | P19 | F5 | 1342426.08 | 1297268.61
2025-08-31 | P19 | F6 | 781381.23 | 1004292.48
2025-08-31 | P19 | F7 | 0 | 26592.46
2025-09-30 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-09-30 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-09-30 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-09-30 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-09-30 | P19 | F5 | 1481580 | 1481580
2025-09-30 | P19 | F6 | 1085815.48 | 1302597.18
2025-09-30 | P19 | F7 | 24345.21 | 292517.08
2025-10-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-10-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-10-31 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-10-31 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-10-31 | P19 | F5 | 1481580 | 1481580
2025-10-31 | P19 | F6 | 1400397.53 | 1481580
2025-10-31 | P19 | F7 | 275912.39 | 567305.85
2025-11-30 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-11-30 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-11-30 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-11-30 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-11-30 | P19 | F5 | 1481580 | 1481580
2025-11-30 | P19 | F6 | 1481580 | 1481580
2025-11-30 | P19 | F7 | 519364.51 | 576170
2025-12-31 | P19 | F1 | 493860 | 493860
2025-12-31 | P19 | F2 | 987720 | 987720
2025-12-31 | P19 | F3 | 2057750 | 2057750
2025-12-31 | P19 | F4 | 1152340 | 1152340
2025-12-31 | P19 | F5 | 1481580 | 1481580
2025-12-31 | P19 | F6 | 1481580 | 1481580
2025-12-31 | P19 | F7 | 576170 | 576170
2024-11-30 | P20 | F1 | 62638.78 | 56317.43
2024-11-30 | P20 | F2 | 0 | 0
2024-11-30 | P20 | F3 | 0 | 0
2024-11-30 | P20 | F4 | 0 | 0
2024-11-30 | P20 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P20 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P20 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P20 | F1 | 256818.98 | 230901.47
2024-12-31 | P20 | F2 | 0 | 0
2024-12-31 | P20 | F3 | 0 | 0
2024-12-31 | P20 | F4 | 0 | 0
2024-12-31 | P20 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P20 | F1 | 450999.18 | 405485.5
2025-01-31 | P20 | F2 | 119777.56 | 53768.76
2025-01-31 | P20 | F3 | 0 | 0
2025-01-31 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P20 | F1 | 613860 | 563174.31
2025-02-28 | P20 | F2 | 399258.54 | 304689.64
2025-02-28 | P20 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-03-31 | P20 | F2 | 708683.9 | 582494.89
2025-03-31 | P20 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-04-30 | P20 | F2 | 1008127.8 | 851338.69
2025-04-30 | P20 | F3 | 125790.98 | 0
2025-04-30 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-05-31 | P20 | F2 | 1227720 | 1129143.94
2025-05-31 | P20 | F3 | 559071.04 | 367336.44
2025-05-31 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-06-30 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-06-30 | P20 | F3 | 978374.32 | 775488.03
2025-06-30 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-07-31 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-07-31 | P20 | F3 | 1411654.37 | 1197244.68
2025-07-31 | P20 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-08-31 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-08-31 | P20 | F3 | 1844934.43 | 1619001.33
2025-08-31 | P20 | F4 | 93616.99 | 0
2025-08-31 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-09-30 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-09-30 | P20 | F3 | 2264237.7 | 2027152.93
2025-09-30 | P20 | F4 | 374467.97 | 139740.49
2025-09-30 | P20 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-10-31 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-10-31 | P20 | F3 | 2557750 | 2448909.57
2025-10-31 | P20 | F4 | 664680.65 | 410487.68
2025-10-31 | P20 | F5 | 106617.79 | 0
2025-10-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-11-30 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-11-30 | P20 | F3 | 2557750 | 2557750
2025-11-30 | P20 | F4 | 945531.63 | 672501.1
2025-11-30 | P20 | F5 | 397393.58 | 83363.7
2025-11-30 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P20 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P20 | F1 | 613860 | 613860
2025-12-31 | P20 | F2 | 1227720 | 1227720
2025-12-31 | P20 | F3 | 2557750 | 2557750
2025-12-31 | P20 | F4 | 1235744.31 | 943248.29
2025-12-31 | P20 | F5 | 697861.89 | 318297.78
2025-12-31 | P20 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P20 | F7 | 0 | 0
2024-04-30 | P21 | F1 | 36337.5 | 34200
2024-04-30 | P21 | F2 | 0 | 0
2024-04-30 | P21 | F3 | 0 | 0
2024-04-30 | P21 | F4 | 0 | 0
2024-04-30 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-04-30 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-04-30 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P21 | F1 | 130209.38 | 122550
2024-05-31 | P21 | F2 | 19380 | 4506.98
2024-05-31 | P21 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P21 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-06-30 | P21 | F2 | 164730 | 139716.28
2024-06-30 | P21 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P21 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-07-31 | P21 | F2 | 314925 | 279432.56
2024-07-31 | P21 | F3 | 33928.57 | 0
2024-07-31 | P21 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-08-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2024-08-31 | P21 | F3 | 244285.71 | 189257.81
2024-08-31 | P21 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-09-30 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2024-09-30 | P21 | F3 | 447857.14 | 378515.62
2024-09-30 | P21 | F4 | 0 | 0
2024-09-30 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-10-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2024-10-31 | P21 | F3 | 658214.29 | 574082.03
2024-10-31 | P21 | F4 | 81396 | 24665.45
2024-10-31 | P21 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-11-30 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2024-11-30 | P21 | F3 | 807500 | 763339.84
2024-11-30 | P21 | F4 | 217056 | 147992.73
2024-11-30 | P21 | F5 | 42198.39 | 0
2024-11-30 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P21 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2024-12-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2024-12-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2024-12-31 | P21 | F4 | 357238 | 275430.91
2024-12-31 | P21 | F5 | 187548.39 | 93774.19
2024-12-31 | P21 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-01-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-01-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-01-31 | P21 | F4 | 452200 | 402869.09
2025-01-31 | P21 | F5 | 332898.39 | 210054.19
2025-01-31 | P21 | F6 | 63954 | 0
2025-01-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-02-28 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-02-28 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-02-28 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-02-28 | P21 | F5 | 464182.26 | 315081.29
2025-02-28 | P21 | F6 | 226746 | 109012.5
2025-02-28 | P21 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-03-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-03-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-03-31 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-03-31 | P21 | F5 | 581400 | 431361.29
2025-03-31 | P21 | F6 | 406980 | 269935.71
2025-03-31 | P21 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-04-30 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-04-30 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-04-30 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-04-30 | P21 | F5 | 581400 | 543890.32
2025-04-30 | P21 | F6 | 581400 | 425667.86
2025-04-30 | P21 | F7 | 133814.29 | 26088.46
2025-05-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-05-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-05-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-05-31 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-05-31 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-05-31 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-05-31 | P21 | F7 | 226100 | 160878.85
2025-06-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-06-30 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-06-30 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-06-30 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-06-30 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-06-30 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-06-30 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2025-07-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-07-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-07-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-07-31 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-07-31 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-07-31 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-07-31 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2025-08-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-08-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-08-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-08-31 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-08-31 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-08-31 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-08-31 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2025-09-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-09-30 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-09-30 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-09-30 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-09-30 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-09-30 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-09-30 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2025-10-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-10-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-10-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-10-31 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-10-31 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-10-31 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-10-31 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2025-11-30 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-11-30 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-11-30 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-11-30 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-11-30 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-11-30 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-11-30 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2025-12-31 | P21 | F1 | 193800 | 193800
2025-12-31 | P21 | F2 | 387600 | 387600
2025-12-31 | P21 | F3 | 807500 | 807500
2025-12-31 | P21 | F4 | 452200 | 452200
2025-12-31 | P21 | F5 | 581400 | 581400
2025-12-31 | P21 | F6 | 581400 | 581400
2025-12-31 | P21 | F7 | 226100 | 226100
2024-10-31 | P22 | F1 | 74125.71 | 55032.73
2024-10-31 | P22 | F2 | 0 | 0
2024-10-31 | P22 | F3 | 0 | 0
2024-10-31 | P22 | F4 | 0 | 0
2024-10-31 | P22 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P22 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P22 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P22 | F1 | 129720 | 113996.36
2024-11-30 | P22 | F2 | 117166.45 | 62515.66
2024-11-30 | P22 | F3 | 0 | 0
2024-11-30 | P22 | F4 | 0 | 0
2024-11-30 | P22 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P22 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P22 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2024-12-31 | P22 | F2 | 246886.45 | 159414.94
2024-12-31 | P22 | F3 | 76375 | 0
2024-12-31 | P22 | F4 | 0 | 0
2024-12-31 | P22 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P22 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P22 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-01-31 | P22 | F2 | 259440 | 256314.22
2025-01-31 | P22 | F3 | 258500 | 110013.27
2025-01-31 | P22 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P22 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P22 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P22 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-02-28 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-02-28 | P22 | F3 | 423000 | 243942.48
2025-02-28 | P22 | F4 | 47170.91 | 0
2025-02-28 | P22 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P22 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P22 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-03-31 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-03-31 | P22 | F3 | 540500 | 392221.24
2025-03-31 | P22 | F4 | 169029.09 | 12481.65
2025-03-31 | P22 | F5 | 49157.05 | 0
2025-03-31 | P22 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P22 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-04-30 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-04-30 | P22 | F3 | 540500 | 535716.81
2025-04-30 | P22 | F4 | 286956.36 | 106094.02
2025-04-30 | P22 | F5 | 172049.68 | 0
2025-04-30 | P22 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P22 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-05-31 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-05-31 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-05-31 | P22 | F4 | 302680 | 202826.8
2025-05-31 | P22 | F5 | 299038.74 | 72792.52
2025-05-31 | P22 | F6 | 141512.73 | 0
2025-05-31 | P22 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-06-30 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-06-30 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-06-30 | P22 | F4 | 302680 | 296439.18
2025-06-30 | P22 | F5 | 389160 | 156783.88
2025-06-30 | P22 | F6 | 293133.51 | 0
2025-06-30 | P22 | F7 | 11947.89 | 0
2025-07-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-07-31 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-07-31 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-07-31 | P22 | F4 | 302680 | 302680
2025-07-31 | P22 | F5 | 389160 | 243574.96
2025-07-31 | P22 | F6 | 389160 | 109569.32
2025-07-31 | P22 | F7 | 135409.47 | 0
2025-08-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-08-31 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-08-31 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-08-31 | P22 | F4 | 302680 | 302680
2025-08-31 | P22 | F5 | 389160 | 330366.04
2025-08-31 | P22 | F6 | 389160 | 226695.15
2025-08-31 | P22 | F7 | 151340 | 0
2025-09-30 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-09-30 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-09-30 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-09-30 | P22 | F4 | 302680 | 302680
2025-09-30 | P22 | F5 | 389160 | 389160
2025-09-30 | P22 | F6 | 389160 | 340042.72
2025-09-30 | P22 | F7 | 151340 | 64400
2025-10-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-10-31 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-10-31 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-10-31 | P22 | F4 | 302680 | 302680
2025-10-31 | P22 | F5 | 389160 | 389160
2025-10-31 | P22 | F6 | 389160 | 389160
2025-10-31 | P22 | F7 | 151340 | 151340
2025-11-30 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-11-30 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-11-30 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-11-30 | P22 | F4 | 302680 | 302680
2025-11-30 | P22 | F5 | 389160 | 389160
2025-11-30 | P22 | F6 | 389160 | 389160
2025-11-30 | P22 | F7 | 151340 | 151340
2025-12-31 | P22 | F1 | 129720 | 129720
2025-12-31 | P22 | F2 | 259440 | 259440
2025-12-31 | P22 | F3 | 540500 | 540500
2025-12-31 | P22 | F4 | 302680 | 302680
2025-12-31 | P22 | F5 | 389160 | 389160
2025-12-31 | P22 | F6 | 389160 | 389160
2025-12-31 | P22 | F7 | 151340 | 151340
2024-07-31 | P23 | F1 | 46774.29 | 36966.77
2024-07-31 | P23 | F2 | 0 | 0
2024-07-31 | P23 | F3 | 0 | 0
2024-07-31 | P23 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P23 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P23 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P23 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P23 | F1 | 109140 | 91536.77
2024-08-31 | P23 | F2 | 77454.19 | 38682.53
2024-08-31 | P23 | F3 | 0 | 0
2024-08-31 | P23 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P23 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P23 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P23 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2024-09-30 | P23 | F2 | 183073.55 | 121573.67
2024-09-30 | P23 | F3 | 29657.61 | 0
2024-09-30 | P23 | F4 | 0 | 0
2024-09-30 | P23 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P23 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P23 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2024-10-31 | P23 | F2 | 218280 | 207227.85
2024-10-31 | P23 | F3 | 182888.59 | 69961.54
2024-10-31 | P23 | F4 | 0 | 0
2024-10-31 | P23 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P23 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P23 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2024-11-30 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2024-11-30 | P23 | F3 | 331176.63 | 186564.1
2024-11-30 | P23 | F4 | 23150.91 | 0
2024-11-30 | P23 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P23 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P23 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2024-12-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2024-12-31 | P23 | F3 | 454750 | 307053.42
2024-12-31 | P23 | F4 | 125676.36 | 5042.77
2024-12-31 | P23 | F5 | 24125.68 | 0
2024-12-31 | P23 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P23 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-01-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-01-31 | P23 | F3 | 454750 | 427542.74
2025-01-31 | P23 | F4 | 228201.82 | 83205.74
2025-01-31 | P23 | F5 | 130968 | 0
2025-01-31 | P23 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P23 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-02-28 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-02-28 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-02-28 | P23 | F4 | 254660 | 153804.55
2025-02-28 | P23 | F5 | 227470.74 | 54570
2025-02-28 | P23 | F6 | 89296.36 | 0
2025-02-28 | P23 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-03-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-03-31 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-03-31 | P23 | F4 | 254660 | 231967.52
2025-03-31 | P23 | F5 | 327420 | 128120.87
2025-03-31 | P23 | F6 | 221114.81 | 0
2025-03-31 | P23 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-04-30 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-04-30 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-04-30 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-04-30 | P23 | F5 | 327420 | 199299.13
2025-04-30 | P23 | F6 | 327420 | 90207.55
2025-04-30 | P23 | F7 | 90471.32 | 0
2025-05-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-05-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-05-31 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-05-31 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-05-31 | P23 | F5 | 327420 | 272850
2025-05-31 | P23 | F6 | 327420 | 193779.18
2025-05-31 | P23 | F7 | 127330 | 0
2025-06-30 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-06-30 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-06-30 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-06-30 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-06-30 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-06-30 | P23 | F6 | 327420 | 294009.8
2025-06-30 | P23 | F7 | 127330 | 50401.46
2025-07-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-07-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-07-31 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-07-31 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-07-31 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-07-31 | P23 | F6 | 327420 | 327420
2025-07-31 | P23 | F7 | 127330 | 127330
2025-08-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-08-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-08-31 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-08-31 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-08-31 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-08-31 | P23 | F6 | 327420 | 327420
2025-08-31 | P23 | F7 | 127330 | 127330
2025-09-30 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-09-30 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-09-30 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-09-30 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-09-30 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-09-30 | P23 | F6 | 327420 | 327420
2025-09-30 | P23 | F7 | 127330 | 127330
2025-10-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-10-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-10-31 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-10-31 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-10-31 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-10-31 | P23 | F6 | 327420 | 327420
2025-10-31 | P23 | F7 | 127330 | 127330
2025-11-30 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-11-30 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-11-30 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-11-30 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-11-30 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-11-30 | P23 | F6 | 327420 | 327420
2025-11-30 | P23 | F7 | 127330 | 127330
2025-12-31 | P23 | F1 | 109140 | 109140
2025-12-31 | P23 | F2 | 218280 | 218280
2025-12-31 | P23 | F3 | 454750 | 454750
2025-12-31 | P23 | F4 | 254660 | 254660
2025-12-31 | P23 | F5 | 327420 | 327420
2025-12-31 | P23 | F6 | 327420 | 327420
2025-12-31 | P23 | F7 | 127330 | 127330
2025-05-31 | P24 | F1 | 10983.05 | 8100
2025-05-31 | P24 | F2 | 0 | 0
2025-05-31 | P24 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P24 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P24 | F1 | 47593.22 | 35100
2025-06-30 | P24 | F2 | 5837.84 | 0
2025-06-30 | P24 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P24 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P24 | F1 | 72000 | 63000
2025-07-31 | P24 | F2 | 66162.16 | 34144.33
2025-07-31 | P24 | F3 | 0 | 0
2025-07-31 | P24 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P24 | F1 | 72000 | 72000
2025-08-31 | P24 | F2 | 126486.49 | 80164.95
2025-08-31 | P24 | F3 | 27272.73 | 0
2025-08-31 | P24 | F4 | 0 | 0
2025-08-31 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P24 | F1 | 72000 | 72000
2025-09-30 | P24 | F2 | 144000 | 124701.03
2025-09-30 | P24 | F3 | 109090.91 | 25174.83
2025-09-30 | P24 | F4 | 0 | 0
2025-09-30 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P24 | F1 | 72000 | 72000
2025-10-31 | P24 | F2 | 144000 | 144000
2025-10-31 | P24 | F3 | 193636.36 | 90209.79
2025-10-31 | P24 | F4 | 0 | 0
2025-10-31 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-10-31 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P24 | F1 | 72000 | 72000
2025-11-30 | P24 | F2 | 144000 | 144000
2025-11-30 | P24 | F3 | 275454.55 | 153146.85
2025-11-30 | P24 | F4 | 51130.43 | 0
2025-11-30 | P24 | F5 | 0 | 0
2025-11-30 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P24 | F1 | 72000 | 72000
2025-12-31 | P24 | F2 | 144000 | 144000
2025-12-31 | P24 | F3 | 300000 | 218181.82
2025-12-31 | P24 | F4 | 107739.13 | 11686.96
2025-12-31 | P24 | F5 | 43578.95 | 0
2025-12-31 | P24 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P24 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P25 | F1 | 31494 | 24863.68
2025-04-30 | P25 | F2 | 19371.89 | 9704.68
2025-04-30 | P25 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P25 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P25 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P25 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P25 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-05-31 | P25 | F2 | 65160 | 52682.55
2025-05-31 | P25 | F3 | 36361.61 | 9981.62
2025-05-31 | P25 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P25 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P25 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P25 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-06-30 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-06-30 | P25 | F3 | 109084.82 | 69871.32
2025-06-30 | P25 | F4 | 12939.57 | 0
2025-06-30 | P25 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P25 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P25 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-07-31 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-07-31 | P25 | F3 | 135750 | 131757.35
2025-07-31 | P25 | F4 | 63080.43 | 29865
2025-07-31 | P25 | F5 | 35388.62 | 0
2025-07-31 | P25 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P25 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-08-31 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-08-31 | P25 | F3 | 135750 | 135750
2025-08-31 | P25 | F4 | 76020 | 71947.5
2025-08-31 | P25 | F5 | 87628.97 | 34907.14
2025-08-31 | P25 | F6 | 50994.78 | 0
2025-08-31 | P25 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-09-30 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-09-30 | P25 | F3 | 135750 | 135750
2025-09-30 | P25 | F4 | 76020 | 76020
2025-09-30 | P25 | F5 | 97740 | 69814.29
2025-09-30 | P25 | F6 | 97740 | 48870
2025-09-30 | P25 | F7 | 34704.78 | 0
2025-10-31 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-10-31 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-10-31 | P25 | F3 | 135750 | 135750
2025-10-31 | P25 | F4 | 76020 | 76020
2025-10-31 | P25 | F5 | 97740 | 97740
2025-10-31 | P25 | F6 | 97740 | 97740
2025-10-31 | P25 | F7 | 38010 | 25340
2025-11-30 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-11-30 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-11-30 | P25 | F3 | 135750 | 135750
2025-11-30 | P25 | F4 | 76020 | 76020
2025-11-30 | P25 | F5 | 97740 | 97740
2025-11-30 | P25 | F6 | 97740 | 97740
2025-11-30 | P25 | F7 | 38010 | 38010
2025-12-31 | P25 | F1 | 32580 | 32580
2025-12-31 | P25 | F2 | 65160 | 65160
2025-12-31 | P25 | F3 | 135750 | 135750
2025-12-31 | P25 | F4 | 76020 | 76020
2025-12-31 | P25 | F5 | 97740 | 97740
2025-12-31 | P25 | F6 | 97740 | 97740
2025-12-31 | P25 | F7 | 38010 | 38010
2024-05-31 | P26 | F1 | 13753.64 | 9920.66
2024-05-31 | P26 | F2 | 0 | 0
2024-05-31 | P26 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P26 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P26 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P26 | F1 | 82521.82 | 59523.93
2024-06-30 | P26 | F2 | 32419.29 | 0
2024-06-30 | P26 | F3 | 0 | 0
2024-06-30 | P26 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P26 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2024-07-31 | P26 | F2 | 144085.71 | 77584.62
2024-07-31 | P26 | F3 | 0 | 0
2024-07-31 | P26 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P26 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2024-08-31 | P26 | F2 | 201720 | 157755.38
2024-08-31 | P26 | F3 | 151897.59 | 18432.02
2024-08-31 | P26 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P26 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2024-09-30 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2024-09-30 | P26 | F3 | 303795.18 | 129024.12
2024-09-30 | P26 | F4 | 17053.62 | 0
2024-09-30 | P26 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2024-10-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2024-10-31 | P26 | F3 | 420250 | 243302.63
2024-10-31 | P26 | F4 | 122786.09 | 0
2024-10-31 | P26 | F5 | 31665.35 | 0
2024-10-31 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2024-11-30 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2024-11-30 | P26 | F3 | 420250 | 353894.74
2024-11-30 | P26 | F4 | 225107.83 | 54499.79
2024-11-30 | P26 | F5 | 137216.51 | 0
2024-11-30 | P26 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P26 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2024-12-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2024-12-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2024-12-31 | P26 | F4 | 235340 | 131294.95
2024-12-31 | P26 | F5 | 246286.05 | 35337.81
2024-12-31 | P26 | F6 | 125354.57 | 0
2024-12-31 | P26 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-01-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-01-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-01-31 | P26 | F4 | 235340 | 208090.11
2025-01-31 | P26 | F5 | 302580 | 103804.82
2025-01-31 | P26 | F6 | 259354.29 | 0
2025-01-31 | P26 | F7 | 34608.82 | 0
2025-02-28 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-02-28 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-02-28 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-02-28 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-02-28 | P26 | F5 | 302580 | 165645.99
2025-02-28 | P26 | F6 | 302580 | 58663.47
2025-02-28 | P26 | F7 | 117670 | 0
2025-03-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-03-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-03-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-03-31 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-03-31 | P26 | F5 | 302580 | 234112.99
2025-03-31 | P26 | F6 | 302580 | 154377.55
2025-03-31 | P26 | F7 | 117670 | 0
2025-04-30 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-04-30 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-04-30 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-04-30 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-04-30 | P26 | F5 | 302580 | 300371.39
2025-04-30 | P26 | F6 | 302580 | 247004.08
2025-04-30 | P26 | F7 | 117670 | 31868.96
2025-05-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-05-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-05-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-05-31 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-05-31 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-05-31 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-05-31 | P26 | F7 | 117670 | 107864.17
2025-06-30 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-06-30 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-06-30 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-06-30 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-06-30 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-06-30 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-06-30 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-07-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-07-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-07-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-07-31 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-07-31 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-07-31 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-07-31 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-08-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-08-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-08-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-08-31 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-08-31 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-08-31 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-08-31 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-09-30 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-09-30 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-09-30 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-09-30 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-09-30 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-09-30 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-09-30 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-10-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-10-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-10-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-10-31 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-10-31 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-10-31 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-10-31 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-11-30 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-11-30 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-11-30 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-11-30 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-11-30 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-11-30 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-11-30 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-12-31 | P26 | F1 | 100860 | 100860
2025-12-31 | P26 | F2 | 201720 | 201720
2025-12-31 | P26 | F3 | 420250 | 420250
2025-12-31 | P26 | F4 | 235340 | 235340
2025-12-31 | P26 | F5 | 302580 | 302580
2025-12-31 | P26 | F6 | 302580 | 302580
2025-12-31 | P26 | F7 | 117670 | 117670
2025-05-31 | P27 | F1 | 58846.5 | 52308
2025-05-31 | P27 | F2 | 10461.6 | 0
2025-05-31 | P27 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P27 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P27 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P27 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-06-30 | P27 | F2 | 115077.6 | 87180
2025-06-30 | P27 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P27 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P27 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P27 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-07-31 | P27 | F2 | 174360 | 174360
2025-07-31 | P27 | F3 | 132537.16 | 75155.17
2025-07-31 | P27 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P27 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P27 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-08-31 | P27 | F2 | 174360 | 174360
2025-08-31 | P27 | F3 | 284709.46 | 167011.49
2025-08-31 | P27 | F4 | 32809.68 | 0
2025-08-31 | P27 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P27 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-09-30 | P27 | F2 | 174360 | 174360
2025-09-30 | P27 | F3 | 363250 | 167011.49
2025-09-30 | P27 | F4 | 131238.71 | 0
2025-09-30 | P27 | F5 | 51619.74 | 0
2025-09-30 | P27 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-10-31 | P27 | F2 | 174360 | 174360
2025-10-31 | P27 | F3 | 363250 | 167011.49
2025-10-31 | P27 | F4 | 203420 | 0
2025-10-31 | P27 | F5 | 158300.53 | 0
2025-10-31 | P27 | F6 | 42183.87 | 0
2025-10-31 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-11-30 | P27 | F2 | 174360 | 174360
2025-11-30 | P27 | F3 | 363250 | 167011.49
2025-11-30 | P27 | F4 | 203420 | 0
2025-11-30 | P27 | F5 | 261540 | 0
2025-11-30 | P27 | F6 | 168735.48 | 0
2025-11-30 | P27 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P27 | F1 | 87180 | 87180
2025-12-31 | P27 | F2 | 174360 | 174360
2025-12-31 | P27 | F3 | 363250 | 167011.49
2025-12-31 | P27 | F4 | 203420 | 0
2025-12-31 | P27 | F5 | 261540 | 0
2025-12-31 | P27 | F6 | 261540 | 0
2025-12-31 | P27 | F7 | 88586.13 | 0
2025-05-31 | P28 | F1 | 40834.29 | 30408.51
2025-05-31 | P28 | F2 | 0 | 0
2025-05-31 | P28 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P28 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P28 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P28 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P28 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P28 | F1 | 95280 | 91225.53
2025-06-30 | P28 | F2 | 106359.07 | 51677.29
2025-06-30 | P28 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P28 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P28 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P28 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P28 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P28 | F1 | 95280 | 95280
2025-07-31 | P28 | F2 | 190560 | 151802.03
2025-07-31 | P28 | F3 | 140476.92 | 17450.55
2025-07-31 | P28 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P28 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P28 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P28 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P28 | F1 | 95280 | 95280
2025-08-31 | P28 | F2 | 190560 | 190560
2025-08-31 | P28 | F3 | 329815.38 | 152692.31
2025-08-31 | P28 | F4 | 48506.18 | 0
2025-08-31 | P28 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P28 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P28 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P28 | F1 | 95280 | 95280
2025-09-30 | P28 | F2 | 190560 | 190560
2025-09-30 | P28 | F3 | 397000 | 283571.43
2025-09-30 | P28 | F4 | 169771.64 | 21030.27
2025-09-30 | P28 | F5 | 85325.37 | 0
2025-09-30 | P28 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P28 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P28 | F1 | 95280 | 95280
2025-10-31 | P28 | F2 | 190560 | 190560
2025-10-31 | P28 | F3 | 397000 | 397000
2025-10-31 | P28 | F4 | 222320 | 114164.32
2025-10-31 | P28 | F5 | 217579.7 | 23820
2025-10-31 | P28 | F6 | 100573.33 | 0
2025-10-31 | P28 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P28 | F1 | 95280 | 95280
2025-11-30 | P28 | F2 | 190560 | 190560
2025-11-30 | P28 | F3 | 397000 | 397000
2025-11-30 | P28 | F4 | 222320 | 204294.05
2025-11-30 | P28 | F5 | 285840 | 103220
2025-11-30 | P28 | F6 | 259373.33 | 0
2025-11-30 | P28 | F7 | 45287.41 | 0
2025-12-31 | P28 | F1 | 95280 | 95280
2025-12-31 | P28 | F2 | 190560 | 190560
2025-12-31 | P28 | F3 | 397000 | 397000
2025-12-31 | P28 | F4 | 222320 | 222320
2025-12-31 | P28 | F5 | 285840 | 185266.67
2025-12-31 | P28 | F6 | 285840 | 103220
2025-12-31 | P28 | F7 | 111160 | 0
2024-10-31 | P29 | F1 | 9811.36 | 7708.93
2024-10-31 | P29 | F2 | 0 | 0
2024-10-31 | P29 | F3 | 0 | 0
2024-10-31 | P29 | F4 | 0 | 0
2024-10-31 | P29 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P29 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P29 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P29 | F1 | 68679.55 | 53962.5
2024-11-30 | P29 | F2 | 24668.57 | 5078.82
2024-11-30 | P29 | F3 | 0 | 0
2024-11-30 | P29 | F4 | 0 | 0
2024-11-30 | P29 | F5 | 0 | 0
2024-11-30 | P29 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P29 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2024-12-31 | P29 | F2 | 120259.29 | 83800.59
2024-12-31 | P29 | F3 | 0 | 0
2024-12-31 | P29 | F4 | 0 | 0
2024-12-31 | P29 | F5 | 0 | 0
2024-12-31 | P29 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P29 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-01-31 | P29 | F2 | 172680 | 162522.35
2025-01-31 | P29 | F3 | 125695.78 | 48898.06
2025-01-31 | P29 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P29 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P29 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P29 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-02-28 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-02-28 | P29 | F3 | 247057.23 | 146694.17
2025-02-28 | P29 | F4 | 5839.42 | 0
2025-02-28 | P29 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P29 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P29 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-03-31 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-03-31 | P29 | F3 | 359750 | 254968.45
2025-03-31 | P29 | F4 | 96350.43 | 12136.14
2025-03-31 | P29 | F5 | 18071.16 | 0
2025-03-31 | P29 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P29 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-04-30 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-04-30 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-04-30 | P29 | F4 | 183941.74 | 84953.01
2025-04-30 | P29 | F5 | 108426.98 | 4317
2025-04-30 | P29 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P29 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-05-31 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-05-31 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-05-31 | P29 | F4 | 201460 | 160197.11
2025-05-31 | P29 | F5 | 201794.65 | 71230.5
2025-05-31 | P29 | F6 | 96207.43 | 0
2025-05-31 | P29 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-06-30 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-06-30 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-06-30 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-06-30 | P29 | F5 | 259020 | 135985.5
2025-06-30 | P29 | F6 | 207216 | 38264.32
2025-06-30 | P29 | F7 | 17775.88 | 0
2025-07-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-07-31 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-07-31 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-07-31 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-07-31 | P29 | F5 | 259020 | 202899
2025-07-31 | P29 | F6 | 259020 | 129510
2025-07-31 | P29 | F7 | 100730 | 0
2025-08-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-08-31 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-08-31 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-08-31 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-08-31 | P29 | F5 | 259020 | 259020
2025-08-31 | P29 | F6 | 259020 | 220755.68
2025-08-31 | P29 | F7 | 100730 | 35255.5
2025-09-30 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-09-30 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-09-30 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-09-30 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-09-30 | P29 | F5 | 259020 | 259020
2025-09-30 | P29 | F6 | 259020 | 259020
2025-09-30 | P29 | F7 | 100730 | 100730
2025-10-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-10-31 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-10-31 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-10-31 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-10-31 | P29 | F5 | 259020 | 259020
2025-10-31 | P29 | F6 | 259020 | 259020
2025-10-31 | P29 | F7 | 100730 | 100730
2025-11-30 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-11-30 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-11-30 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-11-30 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-11-30 | P29 | F5 | 259020 | 259020
2025-11-30 | P29 | F6 | 259020 | 259020
2025-11-30 | P29 | F7 | 100730 | 100730
2025-12-31 | P29 | F1 | 86340 | 86340
2025-12-31 | P29 | F2 | 172680 | 172680
2025-12-31 | P29 | F3 | 359750 | 359750
2025-12-31 | P29 | F4 | 201460 | 201460
2025-12-31 | P29 | F5 | 259020 | 259020
2025-12-31 | P29 | F6 | 259020 | 259020
2025-12-31 | P29 | F7 | 100730 | 100730
2025-01-31 | P30 | F1 | 73747.83 | 69706.85
2025-01-31 | P30 | F2 | 0 | 0
2025-01-31 | P30 | F3 | 0 | 0
2025-01-31 | P30 | F4 | 0 | 0
2025-01-31 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-01-31 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-01-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P30 | F1 | 211410.43 | 199826.3
2025-02-28 | P30 | F2 | 7889.3 | 7982.12
2025-02-28 | P30 | F3 | 0 | 0
2025-02-28 | P30 | F4 | 0 | 0
2025-02-28 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-02-28 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-02-28 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-03-31 | P30 | F2 | 252457.67 | 255427.76
2025-03-31 | P30 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P30 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-04-30 | P30 | F2 | 489136.74 | 494891.29
2025-04-30 | P30 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P30 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-05-31 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-05-31 | P30 | F3 | 317763.57 | 311801.47
2025-05-31 | P30 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-06-30 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-06-30 | P30 | F3 | 646484.5 | 623602.94
2025-06-30 | P30 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-07-31 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-07-31 | P30 | F3 | 986162.79 | 945797.79
2025-07-31 | P30 | F4 | 36646.3 | 44386.54
2025-07-31 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-08-31 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-08-31 | P30 | F3 | 1325841.09 | 1267992.65
2025-08-31 | P30 | F4 | 263853.33 | 273717.01
2025-08-31 | P30 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-09-30 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-09-30 | P30 | F3 | 1413500 | 1413500
2025-09-30 | P30 | F4 | 483731.11 | 495649.72
2025-09-30 | P30 | F5 | 175996.69 | 150550.3
2025-09-30 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-10-31 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-10-31 | P30 | F3 | 1413500 | 1413500
2025-10-31 | P30 | F4 | 710938.15 | 724980.19
2025-10-31 | P30 | F5 | 413209.62 | 337232.66
2025-10-31 | P30 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-11-30 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-11-30 | P30 | F3 | 1413500 | 1413500
2025-11-30 | P30 | F4 | 791560 | 791560
2025-11-30 | P30 | F5 | 642770.53 | 517893.02
2025-11-30 | P30 | F6 | 190228.04 | 207146.55
2025-11-30 | P30 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P30 | F1 | 339240 | 339240
2025-12-31 | P30 | F2 | 678480 | 678480
2025-12-31 | P30 | F3 | 1413500 | 1413500
2025-12-31 | P30 | F4 | 791560 | 791560
2025-12-31 | P30 | F5 | 879983.46 | 704575.38
2025-12-31 | P30 | F6 | 485081.5 | 486344.07
2025-12-31 | P30 | F7 | 0 | 0
2024-02-29 | P31 | F1 | 23074.05 | 21890.77
2024-02-29 | P31 | F2 | 0 | 0
2024-02-29 | P31 | F3 | 0 | 0
2024-02-29 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-02-29 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-02-29 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-02-29 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-03-31 | P31 | F1 | 142290 | 134993.08
2024-03-31 | P31 | F2 | 0 | 0
2024-03-31 | P31 | F3 | 0 | 0
2024-03-31 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-03-31 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-03-31 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-03-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-04-30 | P31 | F1 | 257660.27 | 244446.92
2024-04-30 | P31 | F2 | 134640 | 128520
2024-04-30 | P31 | F3 | 0 | 0
2024-04-30 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-04-30 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-04-30 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-04-30 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-05-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-05-31 | P31 | F2 | 324360 | 318240
2024-05-31 | P31 | F3 | 0 | 0
2024-05-31 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-05-31 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-05-31 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-05-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-06-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-06-30 | P31 | F2 | 507960 | 501840
2024-06-30 | P31 | F3 | 120293.48 | 107046.88
2024-06-30 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-06-30 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-06-30 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-06-30 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-07-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-07-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2024-07-31 | P31 | F3 | 386657.61 | 362312.5
2024-07-31 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-07-31 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-07-31 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-07-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-08-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-08-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2024-08-31 | P31 | F3 | 653021.74 | 617578.12
2024-08-31 | P31 | F4 | 0 | 0
2024-08-31 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-08-31 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-08-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-09-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-09-30 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2024-09-30 | P31 | F3 | 910793.48 | 864609.38
2024-09-30 | P31 | F4 | 86611.3 | 74416.03
2024-09-30 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-09-30 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-09-30 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-10-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-10-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2024-10-31 | P31 | F3 | 1177157.61 | 1119875
2024-10-31 | P31 | F4 | 265608 | 251869.66
2024-10-31 | P31 | F5 | 0 | 0
2024-10-31 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-10-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-11-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-11-30 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2024-11-30 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2024-11-30 | P31 | F4 | 438830.61 | 423598.97
2024-11-30 | P31 | F5 | 179106.29 | 135054.92
2024-11-30 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-11-30 | P31 | F7 | 0 | 0
2024-12-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2024-12-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2024-12-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2024-12-31 | P31 | F4 | 617827.3 | 601052.59
2024-12-31 | P31 | F5 | 364182.8 | 284580
2024-12-31 | P31 | F6 | 0 | 0
2024-12-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2025-01-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-01-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-01-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-01-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-01-31 | P31 | F5 | 549259.3 | 434105.08
2025-01-31 | P31 | F6 | 176635.86 | 142290
2025-01-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2025-02-28 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-02-28 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-02-28 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-02-28 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-02-28 | P31 | F5 | 716425.17 | 569160
2025-02-28 | P31 | F6 | 382711.03 | 341496
2025-02-28 | P31 | F7 | 0 | 0
2025-03-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-03-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-03-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-03-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-03-31 | P31 | F5 | 853740 | 718685.08
2025-03-31 | P31 | F6 | 610865.69 | 562045.5
2025-03-31 | P31 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-04-30 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-04-30 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-04-30 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-04-30 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-04-30 | P31 | F6 | 831660.52 | 775480.5
2025-04-30 | P31 | F7 | 177862.5 | 159856.67
2025-05-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-05-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-05-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-05-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-05-31 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-05-31 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-05-31 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-06-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-06-30 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-06-30 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-06-30 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-06-30 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-06-30 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-06-30 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-07-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-07-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-07-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-07-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-07-31 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-07-31 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-07-31 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-08-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-08-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-08-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-08-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-08-31 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-08-31 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-08-31 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-09-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-09-30 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-09-30 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-09-30 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-09-30 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-09-30 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-09-30 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-10-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-10-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-10-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-10-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-10-31 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-10-31 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-10-31 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-11-30 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-11-30 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-11-30 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-11-30 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-11-30 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-11-30 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-11-30 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-12-31 | P31 | F1 | 284580 | 284580
2025-12-31 | P31 | F2 | 569160 | 569160
2025-12-31 | P31 | F3 | 1185750 | 1185750
2025-12-31 | P31 | F4 | 664020 | 664020
2025-12-31 | P31 | F5 | 853740 | 853740
2025-12-31 | P31 | F6 | 853740 | 853740
2025-12-31 | P31 | F7 | 332010 | 332010
2025-03-31 | P32 | F1 | 62993.18 | 57743.75
2025-03-31 | P32 | F2 | 0 | 0
2025-03-31 | P32 | F3 | 0 | 0
2025-03-31 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-03-31 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-03-31 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-03-31 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-04-30 | P32 | F1 | 251972.73 | 230975
2025-04-30 | P32 | F2 | 0 | 0
2025-04-30 | P32 | F3 | 0 | 0
2025-04-30 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-04-30 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-04-30 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-04-30 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-05-31 | P32 | F1 | 447251.59 | 409980.62
2025-05-31 | P32 | F2 | 169797.84 | 112747.12
2025-05-31 | P32 | F3 | 0 | 0
2025-05-31 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-05-31 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-05-31 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-05-31 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-06-30 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-06-30 | P32 | F2 | 469441.08 | 394614.92
2025-06-30 | P32 | F3 | 0 | 0
2025-06-30 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-06-30 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-06-30 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-06-30 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-07-31 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-07-31 | P32 | F2 | 779072.43 | 685878.31
2025-07-31 | P32 | F3 | 0 | 0
2025-07-31 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-07-31 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-07-31 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-07-31 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-08-31 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-08-31 | P32 | F2 | 1088703.78 | 977141.69
2025-08-31 | P32 | F3 | 363960.61 | 193554.47
2025-08-31 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-08-31 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-08-31 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-08-31 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-09-30 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-09-30 | P32 | F2 | 1108680 | 1108680
2025-09-30 | P32 | F3 | 783915.15 | 580663.41
2025-09-30 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-09-30 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-09-30 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-09-30 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-10-31 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-10-31 | P32 | F2 | 1108680 | 1108680
2025-10-31 | P32 | F3 | 1217868.18 | 980675.98
2025-10-31 | P32 | F4 | 0 | 0
2025-10-31 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-10-31 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-10-31 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-11-30 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-11-30 | P32 | F2 | 1108680 | 1108680
2025-11-30 | P32 | F3 | 1637822.73 | 1367784.92
2025-11-30 | P32 | F4 | 74983.19 | 0
2025-11-30 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-11-30 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-11-30 | P32 | F7 | 0 | 0
2025-12-31 | P32 | F1 | 554340 | 554340
2025-12-31 | P32 | F2 | 1108680 | 1108680
2025-12-31 | P32 | F3 | 2071775.76 | 1767797.49
2025-12-31 | P32 | F4 | 365543.04 | 157312.7
2025-12-31 | P32 | F5 | 0 | 0
2025-12-31 | P32 | F6 | 0 | 0
2025-12-31 | P32 | F7 | 0 | 0

## Dicionario
Tabela | Coluna | Tipo | Descrição
tProjetos | ID_Projeto | Texto | Chave do projeto (P01…P32)
tProjetos | Tipo_Projeto | Texto | Residencial, Comercial, Infraestrutura, Reabilitação
tProjetos | Data_Fim_Prevista | Data | Data de conclusão contratual
tProjetos | Data_Fim_Real | Data | Data de conclusão real (vazio = não concluído)
tProjetos | Orcamento_Contratado | Decimal (€) | Orçamento total aprovado (BAC)
tProjetos | Estado | Texto | Concluído, Em curso, Suspenso
tProjetos | Prioridade | Texto | Prioridade estratégica para a administração
tOrcamento | Data | Data | 1.º dia do mês do orçamento
tOrcamento | Valor_Orcamentado | Decimal (€) | Custo planeado no mês
tCustos20xx | ID_Movimento | Texto | Chave do movimento de custo
tCustos20xx | Valor | Decimal (€) | Custo real registado
tCustos20xx | Fornecedor_Tipo | Texto | Interno, Fornecedor, Subempreiteiro
tTarefas | Horas_Previstas / Horas_Reais | Inteiro | Esforço planeado e consumido
tTarefas | Progresso | Decimal (0–1) | % físico da tarefa
tTarefas | Estado | Texto | Concluída, Em curso, Bloqueada, Por iniciar
tTarefas | Risco | Texto | Baixo, Médio, Alto
tProgresso | Valor_Planeado_Acum | Decimal (€) | PV — valor do trabalho que devia estar feito até à data
tProgresso | Valor_Ganho_Acum | Decimal (€) | EV — valor orçamentado do trabalho efetivamente feito até à data

## Modelo_Dados
Modelo de dados em estrela
De (lado muitos) | Para (lado um) | Cardinalidade | Estado | Direção do filtro
fOrcamento[ID_Projeto] | dProjetos[ID_Projeto] | *:1 | Ativa | Única
fCustos[ID_Projeto] | dProjetos[ID_Projeto] | *:1 | Ativa | Única
fTarefas[ID_Projeto] | dProjetos[ID_Projeto] | *:1 | Ativa | Única
fProgresso[ID_Projeto] | dProjetos[ID_Projeto] | *:1 | Ativa | Única
fOrcamento[ID_Fase] | dFases[ID_Fase] | *:1 | Ativa | Única
fCustos[ID_Fase] | dFases[ID_Fase] | *:1 | Ativa | Única
fTarefas[ID_Fase] | dFases[ID_Fase] | *:1 | Ativa | Única
fProgresso[ID_Fase] | dFases[ID_Fase] | *:1 | Ativa | Única
fOrcamento[ID_Categoria] | dCategorias[ID_Categoria] | *:1 | Ativa | Única
fCustos[ID_Categoria] | dCategorias[ID_Categoria] | *:1 | Ativa | Única
fOrcamento[Data] | dCalendario[Date] | *:1 | Ativa | Única
fCustos[Data] | dCalendario[Date] | *:1 | Ativa | Única
fProgresso[Data] | dCalendario[Date] | *:1 | Ativa | Única
fTarefas[Data_Fim_Prevista] | dCalendario[Date] | *:1 | Ativa | Única
fTarefas[Data_Fim_Real] | dCalendario[Date] | *:1 | INATIVA (USERELATIONSHIP) | Única

## Validacao
Totais esperados depois da limpeza no Power Query (sem filtros)
Indicador | Valor esperado
Nº Projetos | 32
Projetos Concluídos | 16
Projetos Atrasados (Dias_Atraso > 0) | 13
% Projetos Atrasados | 40.62%
Dias de Atraso Médio (projetos atrasados) | 35.5
Orçamento Contratado (BAC) | 142071000
Orçamento Planeado total (tOrcamento) | 142070999.82
Orçamento Planeado 2024 | 36803694.26
Orçamento Planeado 2025 | 79248423.51
Custo Real total (após limpeza) | 121535139.96
Custo Real 2024 | 38526383.78
Custo Real 2025 | 83008756.18
Nº movimentos de custo (após limpeza) | 5925
Valor Planeado acumulado PV (31/12/2025) | 116052117.88
Valor Ganho acumulado EV (31/12/2025) | 109679739.64
Desvio de Custo € (Custo Real − EV) | 11855400.32
Desvio de Custo % (Custo Real / EV − 1) | 10.81%
CPI (EV / Custo Real) | 0.902
SPI (EV / PV) | 0.945
Nº Tarefas (após remover duplicados) | 635
Tarefas Alto Risco | 61
Tarefas Bloqueadas | 6
Projetos Intervenção Prioritária | 11
Desvio de Horas % | 15.44%