Projeto Livre — Dashboard em Power BI

Tema 3 — Gestão de Projetos · Vértice Construções, S.A. (empresa fictícia)

Portefólio de 32 projetos de construção · janeiro de 2024 a dezembro de 2025 · data de corte 31/12/2025

Formando: ______________________________    Data: ____/____/______

Conteúdo

Anexo A — Proposta inicial

1. Resumo executivo (1 página)

2. Etapa A — Dados e Power Query

3. Etapa B — Modelo de dados

4. Etapa C — Medidas DAX

5. Etapa D — Dashboard

6. Etapa E — Conclusões e recomendações

7. Validação dos cálculos

8. Como abrir o projeto no Power BI

Anexo B — Nota de utilização de IA

Anexo C — Lista de verificação final

Apêndice — Código Power Query (M) completo

# Anexo A — Proposta inicial

| Campo | Proposta |
| --- | --- |
| Tema escolhido | Tema 3 — Gestão de Projetos (portefólio de obras de uma empresa de construção). |
| Problema de negócio | A empresa gere 32 projetos em simultâneo e não sabe, de forma rápida, quais estão atrasados, quais gastam acima do orçamento e onde estão as causas (fase, tipo de obra, gestor). As decisões de intervenção chegam tarde. |
| Quem vai utilizar a dashboard e que decisões precisa de tomar | Diretor de Projetos / Gestor de Portefólio. Decide em que projetos intervir primeiro, onde reforçar equipas ou subempreiteiros, revê orçamentos e contingências e como distribui os projetos pelos gestores. |
| Três perguntas de negócio | 1) Que projetos estão atrasados e quais exigem intervenção prioritária? 2) Onde estão os maiores desvios orçamentais (tipo, fase, categoria, gestor)? 3) Como se compara o progresso previsto com o real ao longo do tempo? |
| Indicadores (KPIs) que considero relevantes | Nº de projetos; % de projetos atrasados; dias de atraso médio; custo real vs orçamento; desvio de custo (€ e %); CPI; SPI; progresso previsto vs real; nº de projetos a intervir; % de tarefas de risco alto. |
| Dataset previsto (fonte) e tabelas necessárias | Conjunto fictício em Excel, gerado com IA (indicado). Tabelas: Projetos, Clientes, Gestores, Fases, Categorias, Orçamento mensal, Custos 2024 e 2025, Tarefas e Progresso mensal. |

# 1. Resumo executivo

Objetivo. Dar ao Diretor de Projetos uma visão única do portefólio para identificar, em minutos, os projetos atrasados ou com derrapagem de custos, perceber as causas e decidir onde intervir.

Público-alvo. Diretor de Projetos e gestores de portefólio (reunião mensal de acompanhamento).

KPIs principais (31/12/2025, sem filtros)

| Indicador | Valor | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Nº de projetos | 32 | 16 concluídos, 15 em curso, 1 suspenso |
| % de projetos atrasados | 41 % | 13 projetos terminaram ou vão terminar depois do prazo |
| Custo real acumulado | 121,5 M€ | Valor ganho (trabalho feito, a preços de orçamento): 109,7 M€ |
| Desvio de custo | +10,8 % | Gastaram-se mais 11,9 M€ do que o orçamentado para o trabalho realizado |
| SPI · índice de prazo | 0,95 | Está feito 95 % do trabalho que devia estar feito |
| Projetos a intervir | 11 | Desvio > 10 %, atraso > 30 dias ou SPI < 0,90 |

Três conclusões

1.  Reabilitação é o tipo de obra mais crítico: desvio de custo de +28,7 % e SPI de 0,86, contra +4,4 % nas obras de infraestrutura.

2.  A fase de Instalações Técnicas concentra a derrapagem: +23,9 % de desvio (a média do portefólio é +10,8 %) e a maior proporção de tarefas de risco alto (17 %).

3.  O desempenho depende do gestor: os projetos de Diogo Ferreira têm +30,2 % de desvio e 3 dos 11 projetos a intervir; o gestor com melhor resultado fica em +4,3 %.

Problema / risco identificado

As subempreitadas são a categoria com maior desvio face ao plano (+9,6 %) e pesam mais de metade do orçamento das Instalações Técnicas. Sem controlo, a derrapagem dos projetos em curso vai continuar até ao fim das obras, reduzindo a margem.

Duas recomendações

1.  Rever a contratação das Instalações Técnicas: adjudicar as subempreitadas com preço fechado e revisão do projeto de especialidades antes do arranque, e criar um ponto de controlo de custos no início desta fase.

2.  Reunião quinzenal para os projetos a intervir: começar pelos 11 projetos da tabela da página 1. Reforçar o acompanhamento dos projetos de Diogo Ferreira (gestor com menos experiência) e prever uma contingência de 15 a 20 % nas futuras obras de reabilitação.

Como a dashboard ajuda a decidir. A página 1 mostra o estado do portefólio e a lista de projetos a intervir, já ordenada pelo desvio. A página 2 explica as causas por fase, tarefa, risco e gestor. Os segmentadores permitem repetir a análise por ano, tipo, gestor ou estado.

# 2. Etapa A — Obter e preparar os dados

## Origem e adequação

Fonte: conjunto de dados fictício criado em Excel (Dados_Gestao_Projetos.xlsx), gerado com IA/script Python com semente fixa. Não representa empresas nem pessoas reais. Licença: uso livre para formação.

| Critério do guia | Cumpre? | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Coluna de datas com 12+ meses | Sim | 24 meses de custos (jan/2024 a dez/2025); orçamento até 2026 |
| Medida numérica + 2 categorias | Sim | Valores €, horas e dias; tipo de projeto, fase, categoria, gestor, distrito, estado |
| Volume e não agregado | Sim | 5 925 movimentos de custo, 3 530 linhas de orçamento, 635 tarefas e 3 262 fotografias de progresso (após limpeza) |
| Valores credíveis | Sim, sintético | Sem datas impossíveis nem valores negativos; dataset sintético (indicado) |
| Fonte e licença | Sim | Indicadas acima e na folha LEIA-ME do Excel |

## Problemas de qualidade e tratamento no Power Query

| Tabela | Problema | Passo no Power Query |
| --- | --- | --- |
| tProjetos | Tipo_Projeto em minúsculas e com espaço ("reabilitação ") | Transform → Trim + Capitalize Each Word (Text.Proper) |
| tProjetos | Distrito com espaços à esquerda | Trim + Capitalize Each Word |
| tGestores | Nomes com espaços e em MAIÚSCULAS | Trim + Capitalize Each Word |
| tCustos2024 / 2025 | Custos separados por ano | Append (Table.Combine) + coluna Ano_Ficheiro |
| tCustos | 42 linhas duplicadas | Remove Duplicates (Table.Distinct) |
| tCustos | 15 linhas sem Valor e 8 sem ID_Projeto | Remove Empty / filtro "não é nulo" |
| tCustos | Fornecedor_Tipo com textos em MAIÚSCULAS | Capitalize Each Word (antes de remover duplicados) |
| tTarefas | Estado: "Concluida", "em curso" | Replace Values → "Concluída", "Em curso" |
| tTarefas | Responsavel com espaços; 6 tarefas duplicadas | Trim + Remove Duplicates |
| tProjetos + tClientes + tGestores | Informação de cliente e gestor noutras tabelas | Merge Queries (Left Outer) e expandir colunas → dimensão dProjetos |
| dProjetos / fTarefas | Falta o atraso | Custom Column Dias_Atraso + Conditional Column Situacao_Prazo / Atrasada |

As consultas tClientes e tGestores ficam como consultas auxiliares (stg_…) sem carregamento (Enable load desligado). Assim o modelo fica em estrela e não em floco de neve. O caminho do ficheiro e a data de corte são parâmetros (CaminhoExcel, DataCorte), o que torna as consultas reutilizáveis.

### Exemplo — coluna personalizada Dias_Atraso (M)

= if [Data_Fim_Real] <> null
  then Duration.Days([Data_Fim_Real] - [Data_Fim_Prevista])
  else List.Max({0, Duration.Days(DataCorte - [Data_Fim_Prevista])})

O código M completo de todas as consultas está no Apêndice.

# 3. Etapa B — Modelo de dados

4 tabelas de factos (fOrcamento, fCustos, fTarefas, fProgresso) e 4 dimensões partilhadas (dProjetos, dFases, dCategorias, dCalendario).

Todas as relações são Many-to-One (*:1), com filtro numa só direção (a dimensão filtra o facto). Não há relações ambíguas.

fTarefas tem duas datas: Data_Fim_Prevista (relação ativa) e Data_Fim_Real (relação inativa, a tracejado). A relação inativa é usada na medida Tarefas Concluídas (data real) com USERELATIONSHIP.

dCalendario foi criada em DAX (Etapa B do guia), com anos completos, e marcada como tabela de datas (Mark as date table → Date).

As medidas estão todas na tabela _Medidas, organizadas por pastas (Portefólio, Orçamento vs Real, Valor Ganho, Inteligência Temporal, Tarefas, Intervenção).

### Tabela Calendário (DAX)

dCalendario =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(
        DATE(YEAR(MIN(fOrcamento[Data])), 1, 1),
        DATE(YEAR(MAX(fOrcamento[Data])), 12, 31)
    ),
    "Ano", YEAR([Date]),
    "MesNumero", MONTH([Date]),
    "Mes", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "MesAno", FORMAT([Date], "MMM yyyy"),
    "Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q"),
    "AnoMes", FORMAT([Date], "yyyy-MM"),
    "AnoTrimestre", YEAR([Date]) & " T" & FORMAT([Date], "Q")
)

Ordenação: Mes é ordenado por MesNumero e MesAno por AnoMes (Sort by column). dFases[Fase] é ordenada por Ordem.

# 4. Etapa C — Medidas DAX

Foram criadas 42 medidas explícitas na tabela _Medidas. O modelo tem "discourage implicit measures" ativo, para obrigar ao uso de medidas.

### Conceito usado: Valor Ganho (Earned Value)

Comparar só "orçamento até à data" com "custo real" engana: um projeto atrasado gasta menos do que o planeado e parece poupar dinheiro. Por isso, o desvio orçamental principal compara o custo real com o Valor Ganho (EV), o valor orçamentado do trabalho efetivamente feito. CPI = EV ÷ Custo real (abaixo de 1 = acima do orçamento). SPI = EV ÷ Valor planeado (abaixo de 1 = atrasado). A comparação simples orçamento vs real também existe (medidas Desvio vs Orçamento € e %), como pede o requisito do tema.

| Pasta | Medida | DAX |
| --- | --- | --- |
| Portefólio | Nº Projetos | COUNTROWS(dProjetos) |
| Portefólio | Projetos Concluídos | CALCULATE([Nº Projetos], dProjetos[Estado] = "Concluído") |
| Portefólio | Projetos em Curso | CALCULATE([Nº Projetos], dProjetos[Estado] = "Em curso") |
| Portefólio | Projetos Atrasados | CALCULATE([Nº Projetos], dProjetos[Dias_Atraso] > 0) |
| Portefólio | % Projetos Atrasados | DIVIDE([Projetos Atrasados], [Nº Projetos]) |
| Portefólio | Dias de Atraso | AVERAGE(dProjetos[Dias_Atraso]) |
| Portefólio | Dias de Atraso Médio | CALCULATE(AVERAGE(dProjetos[Dias_Atraso]), dProjetos[Dias_Atraso] > 0) |
| Orçamento vs Real | Data de Corte | CALCULATE(MAX(fProgresso[Data]), REMOVEFILTERS()) |
| Orçamento vs Real | Orçamento Contratado | SUM(dProjetos[Orcamento_Contratado]) |
| Orçamento vs Real | Orçamento Planeado | SUM(fOrcamento[Valor_Orcamentado]) |
| Orçamento vs Real | Orçamento Total (BAC) | CALCULATE([Orçamento Planeado], REMOVEFILTERS(dCalendario)) |
| Orçamento vs Real | Orçamento até à Data | VAR Corte = [Data de Corte] RETURN CALCULATE([Orçamento Planeado], KEEPFILTERS(dCalendario[Date] <= Corte)) |
| Orçamento vs Real | Custo Real | SUM(fCustos[Valor]) |
| Orçamento vs Real | Desvio vs Orçamento € | [Custo Real] - [Orçamento até à Data] |
| Orçamento vs Real | Desvio vs Orçamento % | DIVIDE([Desvio vs Orçamento €], [Orçamento até à Data]) |
| Orçamento vs Real | % Execução do Orçamento | DIVIDE([Custo Real], [Orçamento Total (BAC)]) |
| Valor Ganho (EVM) | Valor Planeado (PV) | VAR UltimaData = MAX(fProgresso[Data]) RETURN CALCULATE(SUM(fProgresso[Valor_Planeado_Acum]), fProgresso[Data] = UltimaData) |
| Valor Ganho (EVM) | Valor Ganho (EV) | VAR UltimaData = MAX(fProgresso[Data]) RETURN CALCULATE(SUM(fProgresso[Valor_Ganho_Acum]), fProgresso[Data] = UltimaData) |
| Valor Ganho (EVM) | Custo Real Acumulado | VAR UltimaData = MAX(fProgresso[Data]) RETURN CALCULATE([Custo Real], REMOVEFILTERS(dCalendario), fCustos[Data] <= UltimaData) |
| Valor Ganho (EVM) | Desvio de Custo € | [Custo Real Acumulado] - [Valor Ganho (EV)] |
| Valor Ganho (EVM) | Desvio de Custo % | DIVIDE([Desvio de Custo €], [Valor Ganho (EV)]) |
| Valor Ganho (EVM) | CPI | DIVIDE([Valor Ganho (EV)], [Custo Real Acumulado]) |
| Valor Ganho (EVM) | SPI | DIVIDE([Valor Ganho (EV)], [Valor Planeado (PV)]) |
| Valor Ganho (EVM) | Progresso Previsto % | DIVIDE([Valor Planeado (PV)], [Orçamento Total (BAC)]) |
| Valor Ganho (EVM) | Progresso Real % | DIVIDE([Valor Ganho (EV)], [Orçamento Total (BAC)]) |
| Valor Ganho (EVM) | Desvio de Progresso (p.p.) | [Progresso Real %] - [Progresso Previsto %] |
| Inteligência Temporal | Custo Real Ano Anterior | CALCULATE([Custo Real], SAMEPERIODLASTYEAR(dCalendario[Date])) |
| Inteligência Temporal | Variação Custo vs Ano Anterior % | DIVIDE([Custo Real] - [Custo Real Ano Anterior], [Custo Real Ano Anterior]) |
| Inteligência Temporal | Custo Real YTD | TOTALYTD([Custo Real], dCalendario[Date]) |
| Inteligência Temporal | Orçamento YTD | TOTALYTD([Orçamento Planeado], dCalendario[Date]) |
| Tarefas | Nº Tarefas | COUNTROWS(fTarefas) |
| Tarefas | Tarefas Atrasadas | CALCULATE([Nº Tarefas], fTarefas[Dias_Atraso] > 0) |
| Tarefas | % Tarefas Atrasadas | DIVIDE([Tarefas Atrasadas], [Nº Tarefas]) |
| Tarefas | Tarefas Alto Risco | CALCULATE([Nº Tarefas], fTarefas[Risco] = "Alto") |
| Tarefas | % Tarefas Alto Risco | DIVIDE([Tarefas Alto Risco], [Nº Tarefas]) |
| Tarefas | Tarefas Concluídas (data real) | CALCULATE([Nº Tarefas], USERELATIONSHIP(fTarefas[Data_Fim_Real], dCalendario[Date])) |
| Tarefas | Desvio de Horas % | VAR HorasReais = SUM(fTarefas[Horas_Reais]) VAR HorasPrevistasFeitas = SUMX(fTarefas, fTarefas[Horas_Previstas] * fTarefas[Progresso]) RETURN DIVIDE(HorasReais - HorasPrevistasFeitas, HorasPrevistasFeitas) |
| Intervenção | Projetos Intervenção Prioritária | COUNTROWS( FILTER( dProjetos, dProjetos[Estado] <> "Concluído" && ( [Desvio de Custo %] > 0.10 ¦¦ dProjetos[Dias_Atraso] > 30 ¦¦ [SPI] < 0.90 ) ) ) |
| Intervenção | Estado de Intervenção | IF( HASONEVALUE(dProjetos[ID_Projeto]), SWITCH( TRUE(), SELECTEDVALUE(dProjetos[Estado]) = "Concluído", "Concluído", [Projetos Intervenção Prioritária] = 1, "Intervir", [Desvio de Custo %] > 0.05 ¦¦ [SPI] < 0.95, "Acompanhar", "Normal" ) ) |
| Intervenção | Cor Desvio | SWITCH(TRUE(), [Desvio de Custo %] > 0.10, "#E5484D", [Desvio de Custo %] > 0.05, "#F5A524", "#30A46C") |
| Intervenção | Cor SPI | SWITCH(TRUE(), [SPI] < 0.90, "#E5484D", [SPI] < 0.97, "#F5A524", "#30A46C") |
| Intervenção | Cor Intervenção | SWITCH([Estado de Intervenção], "Intervir", "#E5484D", "Acompanhar", "#F5A524", "Normal", "#30A46C", "#9FB0C8") |

## Duas medidas para explicar na apresentação

1) Valor Ganho (EV) — medida semi-aditiva

VAR UltimaData = MAX(fProgresso[Data])
RETURN
    CALCULATE(SUM(fProgresso[Valor_Ganho_Acum]), fProgresso[Data] = UltimaData)

fProgresso guarda uma fotografia acumulada no fim de cada mês. Somar todos os meses daria um valor errado. A variável UltimaData encontra a última fotografia no contexto (por exemplo, o último mês do ano escolhido no segmentador) e o CALCULATE soma apenas essa data. A medida responde a todos os filtros: projeto, fase, gestor e ano.

2) Projetos Intervenção Prioritária — FILTER com transição de contexto

COUNTROWS(
    FILTER(
        dProjetos,
        dProjetos[Estado] <> "Concluído"
            && ( [Desvio de Custo %] > 0.10 || dProjetos[Dias_Atraso] > 30 || [SPI] < 0.90 )
    )
)

FILTER percorre cada projeto. Dentro dele, as medidas [Desvio de Custo %] e [SPI] são calculadas para esse projeto (transição de contexto). São contados os projetos não concluídos que cumprem pelo menos um critério. É a medida que transforma a análise numa decisão: em que projetos intervir.

# 5. Etapa D — Dashboard (2 páginas)

Esquema do layout (as caixas mostram a posição e os campos de cada visual):

| Visual (página 1 — Visão Geral) | Pergunta a que responde | Porquê este visual |
| --- | --- | --- |
| 6 cartões KPI | Como está o portefólio? | Leitura imediata do mais importante, no topo |
| Colunas + linha: custo real vs orçamento por mês | Como evoluem os custos no tempo? | Compara duas séries de natureza diferente no mesmo eixo temporal |
| Barras: desvio de custo % por tipo de projeto | Que tipo de obra derrapa mais? | Barras horizontais ordenadas facilitam o ranking |
| Tabela com semáforo | Em que projetos intervir? | Lista acionável com cor condicional (verde/amarelo/vermelho) |
| Linhas: progresso previsto vs real | Estamos a cumprir o plano? | O afastamento das duas linhas mostra o atraso acumulado |

| Visual (página 2 — Prazos e Riscos) | Pergunta a que responde | Porquê este visual |
| --- | --- | --- |
| 6 cartões KPI de tarefas e índices | Qual é a dimensão do problema? | Contexto antes do detalhe |
| Colunas: desvio % e % tarefas risco alto por fase | Que fases representam maior risco? | Fases na ordem da obra; compara custo e risco |
| Matriz fase × risco | Quantas tarefas de cada nível de risco por fase? | Detalhe numérico para validar o gráfico |
| Dispersão: atraso vs desvio (tamanho = orçamento) | Que projetos estão nos dois problemas? | O canto superior direito mostra os casos prioritários |
| Anel: tarefas por estado; barras: desvio por gestor | Onde está a execução e quem precisa de apoio? | Composição simples e ranking por responsável |

Navegação: botões "01 Visão Geral" e "02 Prazos e Riscos" na barra lateral; o botão da página atual fica a laranja.

Botão "Limpar todos os filtros" (ação Clear all slicers).

Segmentadores: Ano, Tipo de projeto, Gestor, Estado do projeto e Fase da obra.

Formatação coerente: tema escuro, unidades nos títulos (€, %, dias), cores fixas (laranja = real, azul = planeado).

# 6. Etapa E — Interpretação dos resultados

## Conclusões

| Tipo de projeto | Desvio de custo % | SPI | Desvio € |
| --- | --- | --- | --- |
| Reabilitação | +28,7 % | 0,86 | 2,8 M€ |
| Residencial | +12,4 % | 1,00 | 3,1 M€ |
| Comercial | +11,2 % | 0,96 | 4,4 M€ |
| Infraestrutura | +4,4 % | 0,92 | 1,6 M€ |

| Fase | Desvio de custo % | % tarefas risco alto |
| --- | --- | --- |
| Projeto e Licenciamento | +6,7 % | 0 % |
| Estaleiro e Fundações | +9,9 % | 0 % |
| Estrutura | +7,3 % | 7 % |
| Alvenarias e Coberturas | +7,4 % | 14 % |
| Instalações Técnicas | +23,9 % | 17 % |
| Acabamentos | +12,6 % | 15 % |
| Arranjos Exteriores e Entrega | +7,9 % | 12 % |

| Gestor | Desvio de custo % | SPI | Projetos a intervir |
| --- | --- | --- | --- |
| Diogo Ferreira | +30,2 % | 0,89 | 3 |
| Elisa Costa | +18,7 % | 0,90 | 2 |
| Ana Ribeiro | +9,3 % | 1,01 | 0 |
| Bruno Matos | +8,5 % | 0,98 | 1 |
| Filipe Santos | +6,4 % | 0,93 | 3 |
| Carla Nunes | +4,3 % | 0,94 | 2 |

1.  Reabilitação tem o pior desempenho de custo (+28,7 %) e de prazo (SPI 0,86): é o tipo de obra com mais imprevistos (estado do edificado existente).

2.  Instalações Técnicas é a fase com maior desvio (+23,9 %) e é onde começam os atrasos das fases seguintes (Acabamentos e Entrega).

3.  Diogo Ferreira acumula o maior desvio (+30,2 %) e 3 dos 11 projetos a intervir. Os seus projetos são sobretudo reabilitações e hotelaria em centros históricos.

## Problema, risco ou oportunidade

Risco: 11 dos 16 projetos não concluídos já cumprem pelo menos um critério de intervenção. O desvio total é de 11,9 M€ (+10,8 %). As subempreitadas derrapam +9,6 % face ao plano. Se o CPI de 0,90 se mantiver, o custo final das obras em curso ficará cerca de 11 % acima do orçamento.

## Recomendações

1.  Instalações Técnicas: preço fechado nas subempreitadas, revisão do projeto de especialidades antes do arranque e um ponto de controlo de custos à entrada da fase. Acompanhar na página 2 com o filtro Fase = Instalações Técnicas.

2.  Gestão do portefólio: reunião quinzenal sobre os 11 projetos a intervir, começando pelos de maior desvio. Dar apoio/mentoria a Diogo Ferreira e incluir 15 a 20 % de contingência nos orçamentos de reabilitação.

## Como a dashboard ajuda o responsável

Em vez de folhas de cálculo por obra, o Diretor de Projetos vê numa página onde estão os problemas (KPIs e tabela de intervenção) e, na segunda, porquê (fase, risco, gestor). Os índices CPI e SPI permitem comparar projetos de dimensões diferentes. A lista de intervenção dá a ordem de prioridade para a reunião de acompanhamento.

# 7. Validação dos cálculos

Os totais esperados (calculados fora do Power BI, depois da limpeza) estão na folha "Validacao" do Excel. No Power BI, sem filtros, as medidas devem devolver:

| Medida | Valor esperado |
| --- | --- |
| Nº Projetos | 32 |
| Projetos Atrasados | 13 |
| Custo Real (total) | 121,5 M€ |
| Custo Real 2024 / 2025 | 38,5 M€ / 83,0 M€ |
| Valor Ganho (EV) | 109,7 M€ |
| Desvio de Custo % | +10,8 % |
| CPI / SPI | 0,902 / 0,945 |
| Projetos Intervenção Prioritária | 11 |
| Nº Tarefas | 635 |
| Desvio de Horas % | +15,4 % |

Teste dos segmentadores: ao escolher Tipo = Reabilitação, o Desvio de Custo % deve passar para +28,7 %; com Fase = Instalações Técnicas, para +23,9 %.

# 8. Como abrir o projeto no Power BI

1.  Extrair o ZIP para C:\PowerBI\Projeto_Livre\ (o Excel fica em C:\PowerBI\Projeto_Livre\Dados_Gestao_Projetos.xlsx).

2.  Abrir PowerBI\Gestao_Projetos.pbip no Power BI Desktop (versão recente). Se aparecer um aviso sobre funcionalidades de pré-visualização, ativar em Ficheiro → Opções → Funcionalidades de pré-visualização: "Power BI Project (.pbip)", "TMDL" e "PBIR"; depois reiniciar.

3.  Se o Excel estiver noutra pasta: Base → Transformar dados → Editar parâmetros → CaminhoExcel.

4.  Base → Atualizar, para carregar os dados.

5.  Confirmar no Modelo que dCalendario está marcada como tabela de datas e que as relações estão como no esquema.

6.  Ficheiro → Guardar como → .pbix, para entregar (o guia pede um .pbix).

7.  Alternativa: criar tudo à mão num .pbix novo com o código M (Apêndice) e as medidas DAX (secção 4). É também uma boa forma de preparar a defesa oral.

# Anexo B — Nota de utilização de IA

| Campo | Resposta |
| --- | --- |
| Uso da IA | Geração do dataset fictício em Excel (com erros de qualidade propositados), finalização do modelo de dados, das consultas Power Query, das medidas DAX, do layout inicial da dashboard e de uma primeira versão das conclusões. |
| Alterações feitas depois de validar os resultados | Algumas das medidas estavam com incorreções e tiveram de ser alteradas. |
| O que fiz sem ajuda da IA | Todo o pensamento estruturado de como o modelo de dados deve ser e quais as relações entre as várias tabelas. Especificar muito bem quais os objetivos deste projeto e o que deveria incluir obrigatoriamente. |

# Anexo C — Lista de verificação final

☐  Público-alvo e decisões identificados no resumo executivo

☐  Dados limpos no Power Query e fonte indicada (fictícia, gerada com IA)

☐  Relações corretas e dCalendario marcada como tabela de datas

☐  42 medidas explícitas (≥ 10), com comparação, variação e percentagem

☐  Valores mudam corretamente com os segmentadores (testar)

☐  2 páginas, 6 KPIs por página, ≥ 4 visualizações, títulos e unidades, navegação e botão limpar filtros

☐  3 conclusões, 1 risco e 2 recomendações

☐  Entregar: .pbix, Excel de dados, resumo executivo, proposta inicial e nota de IA

# Apêndice — Código Power Query (M)

Parâmetros: CaminhoExcel (texto, caminho do Excel) e DataCorte (data, 31/12/2025). Consultas auxiliares não carregadas: stg_Clientes e stg_Gestores (fazem Trim / Capitalize Each Word e são juntas a dProjetos com Merge).

### dProjetos

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Tabela = Origem{[Item="tProjetos",Kind="Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"ID_Projeto", type text}, {"Projeto", type text}, {"Tipo_Projeto", type text}, {"Distrito", type text}, {"ID_Cliente", type text}, {"ID_Gestor", type text}, {"Data_Inicio", type date}, {"Data_Fim_Prevista", type date}, {"Data_Fim_Real", type date}, {"Orcamento_Contratado", Currency.Type}, {"Estado", type text}, {"Prioridade", type text}}),
    LimparTexto = Table.TransformColumns(Tipos, {{"Projeto", Text.Trim, type text}, {"Tipo_Projeto", each Text.Proper(Text.Trim(_)), type text}, {"Distrito", each Text.Proper(Text.Trim(_)), type text}}),
    JuntarClientes = Table.NestedJoin(LimparTexto, {"ID_Cliente"}, stg_Clientes, {"ID_Cliente"}, "stg_Clientes", JoinKind.LeftOuter),
    ExpandirClientes = Table.ExpandTableColumn(JuntarClientes, "stg_Clientes", {"Cliente", "Setor"}, {"Cliente", "Setor"}),
    JuntarGestores = Table.NestedJoin(ExpandirClientes, {"ID_Gestor"}, stg_Gestores, {"ID_Gestor"}, "stg_Gestores", JoinKind.LeftOuter),
    ExpandirGestores = Table.ExpandTableColumn(JuntarGestores, "stg_Gestores", {"Gestor", "Departamento"}, {"Gestor", "Departamento"}),
    DiasAtraso = Table.AddColumn(ExpandirGestores, "Dias_Atraso", each if [Data_Fim_Real] <> null then Duration.Days([Data_Fim_Real] - [Data_Fim_Prevista]) else List.Max({0, Duration.Days(DataCorte - [Data_Fim_Prevista])}), Int64.Type),
    SituacaoPrazo = Table.AddColumn(DiasAtraso, "Situacao_Prazo", each if [Dias_Atraso] <= 0 then "No prazo" else if [Dias_Atraso] <= 30 then "Atraso ligeiro (até 30 dias)" else if [Dias_Atraso] <= 90 then "Atraso moderado (31 a 90 dias)" else "Atraso grave (mais de 90 dias)", type text),
    Duracao = Table.AddColumn(SituacaoPrazo, "Duracao_Prevista_Meses", each Number.Round(Duration.Days([Data_Fim_Prevista] - [Data_Inicio]) / 30.44, 1), type number)
in
    Duracao

### dFases

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Tabela = Origem{[Item="tFases",Kind="Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"ID_Fase", type text}, {"Fase", type text}, {"Ordem", Int64.Type}})
in
    Tipos

### dCategorias

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Tabela = Origem{[Item="tCategorias",Kind="Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"ID_Categoria", type text}, {"Categoria", type text}})
in
    Tipos

### fOrcamento

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Tabela = Origem{[Item="tOrcamento",Kind="Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"Data", type date}, {"ID_Projeto", type text}, {"ID_Fase", type text}, {"ID_Categoria", type text}, {"Valor_Orcamentado", Currency.Type}})
in
    Tipos

### fCustos

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Custos2024 = Table.AddColumn(Origem{[Item="tCustos2024",Kind="Table"]}[Data], "Ano_Ficheiro", each 2024, Int64.Type),
    Custos2025 = Table.AddColumn(Origem{[Item="tCustos2025",Kind="Table"]}[Data], "Ano_Ficheiro", each 2025, Int64.Type),
    JuntarAnos = Table.Combine({Custos2024, Custos2025}),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(JuntarAnos, {{"ID_Movimento", type text}, {"Data", type date}, {"ID_Projeto", type text}, {"ID_Fase", type text}, {"ID_Categoria", type text}, {"Valor", Currency.Type}, {"Fornecedor_Tipo", type text}}),
    LimparTexto = Table.TransformColumns(Tipos, {{"Fornecedor_Tipo", each Text.Proper(Text.Trim(_)), type text}}),
    RemoverDuplicados = Table.Distinct(LimparTexto),
    RemoverNulos = Table.SelectRows(RemoverDuplicados, each [Valor] <> null and [ID_Projeto] <> null)
in
    RemoverNulos

### fTarefas

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Tabela = Origem{[Item="tTarefas",Kind="Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"ID_Tarefa", type text}, {"ID_Projeto", type text}, {"ID_Fase", type text}, {"Tarefa", type text}, {"Responsavel", type text}, {"Data_Inicio_Prevista", type date}, {"Data_Fim_Prevista", type date}, {"Data_Inicio_Real", type date}, {"Data_Fim_Real", type date}, {"Horas_Previstas", Int64.Type}, {"Horas_Reais", Int64.Type}, {"Progresso", type number}, {"Estado", type text}, {"Risco", type text}}),
    LimparTexto = Table.TransformColumns(Tipos, {{"Responsavel", Text.Trim, type text}, {"Estado", Text.Trim, type text}}),
    CorrigirConcluida = Table.ReplaceValue(LimparTexto, "Concluida", "Concluída", Replacer.ReplaceValue, {"Estado"}),
    CorrigirEmCurso = Table.ReplaceValue(CorrigirConcluida, "em curso", "Em curso", Replacer.ReplaceValue, {"Estado"}),
    RemoverDuplicados = Table.Distinct(CorrigirEmCurso),
    DiasAtraso = Table.AddColumn(RemoverDuplicados, "Dias_Atraso", each if [Data_Fim_Real] <> null then Duration.Days([Data_Fim_Real] - [Data_Fim_Prevista]) else List.Max({0, Duration.Days(DataCorte - [Data_Fim_Prevista])}), Int64.Type),
    Atrasada = Table.AddColumn(DiasAtraso, "Atrasada", each if [Dias_Atraso] > 0 then "Sim" else "Não", type text),
    RiscoOrdem = Table.AddColumn(Atrasada, "Risco_Ordem", each if [Risco] = "Alto" then 1 else if [Risco] = "Médio" then 2 else 3, Int64.Type)
in
    RiscoOrdem

### fProgresso

let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(Text.Trim(CaminhoExcel, {"""", " "})), null, true),
    Tabela = Origem{[Item="tProgresso",Kind="Table"]}[Data],
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"Data", type date}, {"ID_Projeto", type text}, {"ID_Fase", type text}, {"Valor_Planeado_Acum", Currency.Type}, {"Valor_Ganho_Acum", Currency.Type}})
in
    Tipos